## base
sap | responsable | t13_project | month | real | plan_n | plan_n+1 | plan_n_3+9 | plan_n+1_3+9 | plan_n_6+6 | plan_n+1_6+6 | plan_n_9+3 | plan_n+1_9+3 | plan_n_11+1 | plan_n+1_11+1 | real_%_acumulado_n | plan_%_acumulado_n | plan_%_acumulado_n_3+9 | plan_%_acumulado_n_6+6 | plan_%_acumulado_n_9+3 | plan_%_acumulado_n_11+1 | %_avance | %_avance_outlook_n_3+9 | %_avance_outlook_n_6+6 | %_avance_outlook_n_9+3 | %_avance_outlook_n_11+1 | %_avance_n-1 | %_dyno_avance | real_acumulado | plan_n_acumulado | plan_n_3+9_acumulado | plan_n_6+6_acumulado | plan_n_9+3_acumulado | plan_n_11+1_acumulado | date_format
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.991 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TL-040-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 820 | 820 | 0 | 819.615 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7921 | 820 | 820 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1947 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7921 | 3320 | 2767 | 820 | 0 | 2020/10/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 7921 | 3320 | 4548.5 | 820 | 0 | 2020/11/01
100/TT-015-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 2700 | 0 | 4110 | 0 | 1781.5 | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 1 | 10621 | 0 | 10621 | 7430 | 6330 | 5707 | 0 | 2020/12/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 5800 | 6100 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-014-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 2020/12/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-005-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 979.095 | 10982.3601 | 0 | 979.095 | 0 | 979.095 | 0 | 979.095 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 979.095 | 10982.3601 | 979.095 | 979.095 | 979.095 | 0 | 2020/01/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 10102.285 | 25535 | 0 | 10102.285 | 0 | 10102.285 | 0 | 10102.285 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 11081.38 | 36517.3601 | 11081.38 | 11081.38 | 11081.38 | 0 | 2020/02/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 1054.22 | 7500 | 0 | 1054.22 | 0 | 1054.22 | 0 | 1054.22 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12135.6 | 44017.3601 | 12135.6 | 12135.6 | 12135.6 | 0 | 2020/03/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 345.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.254 | 0 | 345.254 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12480.854 | 44017.3601 | 12135.6 | 12480.854 | 12480.854 | 0 | 2020/04/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 272.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.066 | 0 | 272.066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 12135.6 | 12752.92 | 12752.92 | 0 | 2020/05/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 12135.6 | 12752.92 | 12752.92 | 0 | 2020/06/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 12135.6 | 12752.92 | 12752.92 | 0 | 2020/07/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 12135.6 | 12752.92 | 12752.92 | 0 | 2020/08/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27112 | 0 | 28566.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 39247.6 | 41319.854 | 12752.92 | 0 | 2020/09/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4769.7601 | 0 | 6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 12752.92 | 0 | 2020/10/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 33823.92 | 0 | 2020/11/01
100/TT-185-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13586.934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 0.98004 | 44017.3601 | 12752.92 | 44017.3601 | 44017.3601 | 47906.854 | 47410.854 | 0 | 2020/12/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 158586.381 | 128524.7382 | 0 | 158586.381 | 400350.8468 | 158586.381 | 328901 | 158586.381 | 0 | 0 | 0 | 0.40141 | 0.42084 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 158586.381 | 128524.7382 | 158586.381 | 158586.381 | 158586.381 | 0 | 2020/01/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 248997.047 | 75757 | 23674 | 248997.047 | 23674 | 248997.047 | 0 | 248997.047 | 0 | 0 | 0 | 0.44141 | 0.45027 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 407583.428 | 204281.7382 | 407583.428 | 407583.428 | 407583.428 | 0 | 2020/02/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 521509.161 | 244780.9404 | 0 | 521509.161 | 0 | 521509.161 | 0 | 521509.161 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0.49744 | 0.56141 | 0.56141 | 0.56141 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 929092.589 | 449062.6786 | 929092.589 | 929092.589 | 929092.589 | 0 | 2020/03/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 184941.169 | 257106.88 | 0 | 60391.0214 | 0 | 184941.169 | 0 | 184941.169 | 0 | 0 | 0 | 0.56512 | 0.55223 | 0.59972 | 0.56512 | 0.56512 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1114033.758 | 706169.5586 | 989483.6104 | 1114033.758 | 1114033.758 | 0 | 2020/04/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 213348.102 | 158579.49 | 0 | 53060.3333 | 0 | 213348.102 | 12900.128 | 213348.102 | 0 | 0 | 0 | 0.60142 | 0.60702 | 0.6107 | 0.60142 | 0.60142 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1327381.86 | 864749.0486 | 1042543.9438 | 1327381.86 | 1327381.86 | 0 | 2020/05/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 112091.313 | 273109.1 | 0 | 52008.3333 | 0 | 112091.313 | 0 | 112091.313 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.66465 | 0.63535 | 0.66904 | 0.64142 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1439473.173 | 1137858.1486 | 1094552.2771 | 1439473.173 | 1439473.173 | 0 | 2020/06/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 178184.592 | 156546.7 | 0 | 105795.6051 | 0 | 39938.5671 | 0 | 178184.592 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 0.72491 | 0.6772 | 0.74847 | 0.75001 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1617657.765 | 1294404.8486 | 1200347.8822 | 1479411.7401 | 1617657.765 | 0 | 2020/07/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 55212.527 | 239605.4808 | 0 | 103490.7725 | 0 | 66883 | 0 | 55212.527 | 0 | 0 | 0 | 0.91901 | 0.80594 | 0.71917 | 0.81716 | 0.91901 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1672870.292 | 1534010.3294 | 1303838.6548 | 1546294.7401 | 1672870.292 | 0 | 2020/08/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 217717.981 | 129456.2936 | 0 | 59340.5099 | 0 | 60365 | 0 | 267719.363 | 0 | 0 | 0 | 0.93352 | 0.88483 | 0.84444 | 0.85141 | 0.96873 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1890588.273 | 1663466.623 | 1363179.1647 | 1606659.7401 | 1940589.655 | 0 | 2020/09/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 54460.554 | 199260.05 | 0 | 106638.3822 | 0 | 60677 | 0 | 157835 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.90916 | 0.87141 | 0.97015 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 1945048.827 | 1862726.673 | 1469817.5468 | 1667336.7401 | 2098424.655 | 0 | 2020/10/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 112633.834 | 128621 | 0 | 109320.05 | 0 | 2942 | 0 | 96645 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.96998 | 0.88141 | 0.97835 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 2057682.661 | 1991347.673 | 1579137.5968 | 1670278.7401 | 2195069.655 | 0 | 2020/11/01
100/TT-025-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 941.733 | 0 | 0 | 11859.2294 | 0 | 2942 | 0 | 2324.7 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.97921 | 0.90141 | 0.97835 | 0.39141 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 0.39141 | 1991347.673 | 2058624.394 | 1991347.673 | 1590996.8262 | 1673220.7401 | 2197394.355 | 0 | 2020/12/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 273790.234 | 118213.2646 | 0 | 273790.234 | 407040.682 | 273790.234 | 341507 | 273790.234 | 0.67196 | 0 | 0 | 0.37002 | 0.37945 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 273790.234 | 118213.2646 | 273790.234 | 273790.234 | 273790.234 | 0 | 2020/01/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 66559.116 | 52821.1079 | 21344 | 66559.116 | 21344 | 66559.116 | 0 | 66559.116 | 0 | 0 | 0 | 0.42002 | 0.40888 | 0.42002 | 0.42002 | 0.42002 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 340349.35 | 171034.3724 | 340349.35 | 340349.35 | 340349.35 | 0 | 2020/02/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 296598.339 | 47489.7469 | 0 | 296598.339 | 0 | 296598.339 | 0 | 296598.339 | 0 | 0 | 0 | 0.53359 | 0.45605 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 636947.689 | 218524.1193 | 636947.689 | 636947.689 | 636947.689 | 0 | 2020/03/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 206412.002 | 276106.7637 | 0 | 51754.3333 | 0 | 206412.002 | 0 | 206412.002 | 0 | 0 | 0 | 0.54559 | 0.51084 | 0.55173 | 0.54559 | 0.54559 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 843359.691 | 494630.883 | 688702.0223 | 843359.691 | 843359.691 | 0 | 2020/04/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 117025.391 | 163721.9 | 0 | 56004.3333 | 0 | 117025.391 | 1500.092 | 117025.391 | 0 | 0 | 0 | 0.63999 | 0.56563 | 0.60137 | 0.63999 | 0.63999 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 960385.082 | 658352.783 | 744706.3557 | 960385.082 | 960385.082 | 0 | 2020/05/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 149584.71 | 191223.9 | 0 | 52071.3333 | 0 | 149584.71 | 0 | 149584.71 | 0 | 0 | 0 | 0.69999 | 0.62326 | 0.63204 | 0.7078 | 0.69999 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1109969.792 | 849576.683 | 796777.689 | 1109969.792 | 1109969.792 | 0 | 2020/06/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 61758.549 | 205511.9 | 0 | 64009 | 0 | 46994.502 | 0 | 61758.549 | 0 | 0 | 0 | 0.79997 | 0.68352 | 0.66868 | 0.77323 | 0.79997 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1171728.341 | 1055088.583 | 860786.689 | 1156964.294 | 1171728.341 | 0 | 2020/07/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 40853.59 | 178477.7937 | 0 | 75987.2468 | 0 | 11333 | 0 | 40853.59 | 0 | 0 | 0 | 0.86766 | 0.77565 | 0.7188 | 0.84684 | 0.86766 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1212581.931 | 1233566.3767 | 936773.9359 | 1168297.294 | 1212581.931 | 0 | 2020/08/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 145897.014 | 124189.7979 | 0 | 57187.249 | 0 | 11450 | 0 | 249461.41 | 0 | 0 | 0 | 0.90748 | 0.86565 | 0.77259 | 0.87002 | 0.92293 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1358478.945 | 1357756.1746 | 993961.1848 | 1179747.294 | 1462043.341 | 0 | 2020/09/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 56747.316 | 114214.6 | 0 | 58514 | 0 | 15000 | 0 | 182102 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.96529 | 0.8244 | 0.88002 | 0.96225 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1415226.261 | 1471970.7746 | 1052475.1848 | 1194747.294 | 1644145.341 | 0 | 2020/10/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 115533.938 | 54316 | 0 | 53902 | 0 | 9876 | 0 | 42123 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.96529 | 0.91887 | 0.89002 | 0.97766 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1530760.199 | 1526286.7746 | 1106377.1848 | 1204623.294 | 1686268.341 | 0 | 2020/11/01
100/TT-026-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 1641.043 | 0 | 0 | 12868.9078 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.96529 | 0.97745 | 0.90002 | 0.97766 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 0.35002 | 1526286.7746 | 1532401.242 | 1526286.7746 | 1119246.0927 | 1204623.294 | 1688836.341 | 0 | 2020/12/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 25975.099 | 42627.5779 | 0 | 25975.099 | 362874.438 | 25975.099 | 187599.3456 | 25975.099 | 258099.7063 | 0 | 0 | 0.34001 | 0.35944 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 25975.099 | 42627.5779 | 25975.099 | 25975.099 | 25975.099 | 0 | 2020/01/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 30509.141 | 102413.5742 | 349866.05 | 30509.141 | 349866.05 | 30509.141 | 446538 | 30509.141 | 0 | 0 | 0 | 0.34001 | 0.38887 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 56484.24 | 145041.1522 | 56484.24 | 56484.24 | 56484.24 | 0 | 2020/02/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 130614.299 | 211917.9242 | 251975.7645 | 130614.299 | 251975.7645 | 130614.299 | 0 | 130614.299 | 0 | 0 | 0 | 0.34001 | 0.43604 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 187098.539 | 356959.0764 | 187098.539 | 187098.539 | 187098.539 | 0 | 2020/03/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 62100.209 | 169002.3046 | 0 | 107565.3333 | 0 | 62100.209 | 0 | 62100.209 | 0 | 0 | 0 | 0.34001 | 0.49467 | 0.35879 | 0.34001 | 0.34001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 249198.748 | 525961.381 | 294663.8723 | 249198.748 | 249198.748 | 0 | 2020/04/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 113606.213 | 171646.6546 | 0 | 74575.3333 | 0 | 113606.213 | 218945 | 113606.213 | 0 | 0 | 0 | 0.52001 | 0.5519 | 0.35946 | 0.52001 | 0.52001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 362804.961 | 697608.0356 | 369239.2057 | 362804.961 | 362804.961 | 0 | 2020/05/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 278510.42 | 174562.2742 | 0 | 65575.3333 | 0 | 278510.42 | 0 | 278510.42 | 0 | 0 | 0 | 0.55001 | 0.62353 | 0.36645 | 0.79057 | 0.55001 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 641315.381 | 872170.3098 | 434814.539 | 641315.381 | 641315.381 | 0 | 2020/06/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 217071.456 | 142062.2742 | 0 | 109046.6371 | 0 | 97941.3412 | 0 | 217071.456 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69729 | 0.46699 | 0.96645 | 0.69 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 858386.837 | 1014232.5841 | 543861.1761 | 739256.7222 | 858386.837 | 0 | 2020/07/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 92065.485 | 155792.9834 | 0 | 140766.6321 | 0 | 132687 | 0 | 92065.485 | 0 | 0 | 0 | 0.79241 | 0.7754 | 0.58684 | 0.98203 | 0.79241 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 950452.322 | 1170025.5675 | 684627.8082 | 871943.7222 | 950452.322 | 0 | 2020/08/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 272292.302 | 143434.05 | 0 | 103516.7 | 0 | 66843 | 0 | 251888.515 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0.86138 | 0.64993 | 0.98376 | 0.89744 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1222744.624 | 1313459.6175 | 788144.5082 | 938786.7222 | 1202340.837 | 0 | 2020/09/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 160661.621 | 41844.35 | 0 | 103105.05 | 0 | 44259 | 0 | 255808.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0.94473 | 0.70688 | 0.98376 | 0.95324 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1383406.245 | 1355303.9675 | 891249.5582 | 983045.7222 | 1458148.887 | 0 | 2020/10/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 40908.296 | 41344.35 | 0 | 102361.7 | 0 | 81180.85 | 0 | 216005.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0.94473 | 0.75613 | 0.98376 | 0.97462 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1424314.541 | 1396648.3175 | 993611.2582 | 1064226.5722 | 1674154.587 | 0 | 2020/11/01
100/TL-071-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 30663.131 | 0 | 0 | 40162.6213 | 0 | 81180.85 | 0 | 66235 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0.94473 | 0.8169 | 0.98376 | 0.97462 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 0.33001 | 1396648.3175 | 1454977.672 | 1396648.3175 | 1033773.8795 | 1145407.4222 | 1740389.587 | 0 | 2020/12/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-185-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 0.97 | 721 | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | 2020/12/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 457 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 2020/05/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/06/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/07/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/08/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96432 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/09/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96432 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/10/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96432 | 0.99133 | 0.99133 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 0 | 692 | 692 | 0 | 2020/11/01
100/TT-026-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96432 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 0.96 | 457 | 692 | 457 | 457 | 692 | 692 | 0 | 2020/12/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 1258.195 | 8528.528 | 331308.352 | 1258.195 | 388569.1868 | 1258.195 | 163124.86 | 1258.195 | 110613.38 | 0 | 0 | 0.71997 | 0.72253 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 1258.195 | 8528.528 | 1258.195 | 1258.195 | 1258.195 | 0 | 2020/01/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 3398.551 | 5000 | 104675.04 | 3398.551 | 104675.04 | 3398.551 | 14591 | 3398.551 | 0 | 0 | 0 | 0.71997 | 0.72404 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 4656.746 | 13528.528 | 4656.746 | 4656.746 | 4656.746 | 0 | 2020/02/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 2607.05 | 1000 | 0 | 2607.05 | 0 | 2607.05 | 15541.4 | 2607.05 | 10227.857 | 0 | 0 | 0.71997 | 0.72434 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 7263.796 | 14528.528 | 7263.796 | 7263.796 | 7263.796 | 0 | 2020/03/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 3891.265 | 10444.49 | 0 | 10444.49 | 0 | 3891.265 | 0 | 3891.265 | 31625.979 | 0 | 0 | 0.75997 | 0.72748 | 0.71997 | 0.75997 | 0.75997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 11155.061 | 24973.018 | 17708.286 | 11155.061 | 11155.061 | 0 | 2020/04/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 207989.635 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 207989.635 | 149276.986 | 207989.635 | 0 | 0 | 0 | 0.75997 | 0.72778 | 0.7386 | 0.75997 | 0.75997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 219144.696 | 25973.018 | 18708.286 | 219144.696 | 219144.696 | 0 | 2020/05/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 154663.96 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 154663.96 | 0 | 154663.96 | 0 | 0 | 0 | 0.76997 | 0.72808 | 0.7386 | 0.78551 | 0.76997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 373808.656 | 26973.018 | 19708.286 | 373808.656 | 373808.656 | 0 | 2020/06/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 27315.796 | 2735.707 | 0 | 1367.8535 | 0 | 0 | 0 | 27315.796 | 0 | 0 | 0 | 0.79997 | 0.7289 | 0.7386 | 0.79521 | 0.79997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 401124.452 | 29708.725 | 21076.1395 | 373808.656 | 401124.452 | 0 | 2020/07/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 4522.786 | 8517.0088 | 0 | 4258.5044 | 0 | 7641 | 0 | 4522.786 | 0 | 0 | 0 | 0.79997 | 0.73146 | 0.7386 | 0.80491 | 0.79997 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 405647.238 | 38225.7338 | 25334.6439 | 381449.656 | 405647.238 | 0 | 2020/08/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 125707.266 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 125707.704 | 0 | 0 | 0 | 0.80478 | 0.73146 | 0.74787 | 0.80968 | 0.80354 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 531354.504 | 38225.7338 | 25334.6439 | 381449.656 | 531354.942 | 0 | 2020/09/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 31767.582 | 193877.466 | 0 | 103074.466 | 0 | 0 | 0 | 13187.05 | 0 | 0 | 0 | 0.80478 | 0.78976 | 0.74787 | 0.80968 | 0.80711 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 563122.086 | 232103.1998 | 128409.1099 | 381449.656 | 544541.992 | 0 | 2020/10/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 35295.598 | 54474.119 | 0 | 53474.119 | 0 | 442.471 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0.80478 | 0.80614 | 0.74787 | 0.86262 | 0.81055 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 598417.684 | 286577.3188 | 181883.2289 | 381892.127 | 545851.992 | 0 | 2020/11/01
100/TL-071-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | -30500 | 0 | 181890 | 48730.47 | 180592.7851 | 442.471 | 181890 | 17729.64 | 190710.0566 | 0 | 0 | 0.80478 | 0.80614 | 0.74787 | 0.86262 | 0.88408 | 0.71997 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 0.71997 | 286577.3188 | 567917.684 | 286577.3188 | 230613.6989 | 382334.598 | 563581.632 | 0 | 2020/12/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-128-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-113-08 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 894.562 | 221441.941 | 0 | 894.562 | 0 | 894.562 | 0 | 894.562 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 894.562 | 221441.941 | 894.562 | 894.562 | 894.562 | 0 | 2020/02/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 355.46 | 221441.941 | 0 | 355.46 | 0 | 355.46 | 0 | 355.46 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 1250.022 | 442883.882 | 1250.022 | 1250.022 | 1250.022 | 0 | 2020/03/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 1438.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.595 | 0 | 1438.595 | 897.768 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 2688.617 | 442883.882 | 1250.022 | 2688.617 | 2688.617 | 0 | 2020/04/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 15005.388 | 855 | 0 | 855 | 0 | 15005.388 | 222746.486 | 15005.388 | 218909.4873 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 17694.005 | 443738.882 | 2105.022 | 17694.005 | 17694.005 | 0 | 2020/05/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.46 | 0 | 355.46 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 18049.465 | 443738.882 | 2105.022 | 18049.465 | 18049.465 | 0 | 2020/06/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 1350.162 | 0 | 1350.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 18049.465 | 445089.044 | 3455.184 | 18049.465 | 18049.465 | 0 | 2020/07/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 18049.465 | 445089.044 | 3455.184 | 18049.465 | 18049.465 | 0 | 2020/08/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99327 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 18049.465 | 445089.044 | 3455.184 | 18049.465 | 18049.465 | 0 | 2020/09/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 2759.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23736.622 | 915.966 | 0 | 0 | 0.99327 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 20809.362 | 445089.044 | 3455.184 | 18049.465 | 41786.087 | 0 | 2020/10/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 1788 | 0 | 1788 | 0 | 95360.1225 | 0 | 97360.1225 | 0 | 0 | 0 | 0.99327 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 20809.362 | 446877.044 | 5243.184 | 113409.5875 | 139146.2095 | 0 | 2020/11/01
100/TT-011-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 441633.86 | 0 | 110720.9705 | 0 | 84984.3485 | 2023.2647 | 0 | 0 | 0.99327 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 0.99 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 0.99 | 446877.044 | 20809.362 | 446877.044 | 446877.044 | 224130.558 | 224130.558 | 0 | 2020/12/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 49.906 | 0 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.20807 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/01/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.26403 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/02/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.34171 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/03/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.4232 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/04/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.50597 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/05/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.58995 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/06/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.67036 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/07/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.7324 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/08/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.79801 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/09/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.86203 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/10/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.91528 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/11/01
100/TT-002-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.9784 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 0.15 | 0 | 49.906 | 0 | 49.906 | 49.906 | 49.906 | 0 | 2020/12/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 2592.54 | 15048.1778 | 0 | 2592.54 | 0 | 2592.54 | 0 | 2592.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 2592.54 | 15048.1778 | 2592.54 | 2592.54 | 2592.54 | 0 | 2020/01/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 8332.864 | 0 | 0 | 8332.864 | 0 | 8332.864 | 0 | 8332.864 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 10925.404 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 10925.404 | 0 | 2020/02/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 10925.404 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 10925.404 | 0 | 2020/03/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 10925.404 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 10925.404 | 0 | 2020/04/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0.98 | 0.92 | 0.92222 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 10925.404 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 10925.404 | 0 | 2020/05/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0.98 | 0.92 | 0.97778 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 10925.404 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 10925.404 | 0 | 2020/06/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 4122.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.774 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0.99 | 0.92 | 0.97778 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 15048.178 | 0 | 2020/07/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 1 | 0.92 | 0.97778 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 15048.178 | 0 | 2020/08/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 1 | 0.92 | 0.97778 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 15048.178 | 0 | 2020/09/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 1 | 0.92 | 0.97778 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 10925.404 | 10925.404 | 15048.178 | 0 | 2020/10/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 1 | 0.92 | 0.98882 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 10925.404 | 12986.7909 | 15048.178 | 0 | 2020/11/01
100/TT-141-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4122.7738 | 0 | 2061.3869 | 0 | -0.00018984 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 1 | 1 | 1 | 0.92222 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 0.6 | 15048.1778 | 15048.178 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 15048.1778 | 0 | 2020/12/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-306-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.92974 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556 | 0.97191 | 0.96973 | 0.9556 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.9556 | 0.99509 | 0.98958 | 0.96 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9556 | 0.9956 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9556 | 0.9956 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9556 | 0.9956 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9556 | 0.9956 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-120-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9556 | 0.9956 | 0.99 | 1 | 0.91 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0.91 | 1684.9997 | 0 | 1684.9997 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-305-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 225649.611 | 217609.49 | 0 | 225649.611 | 0 | 225649.611 | 0 | 225649.611 | 100000 | 0 | 0 | 0.74 | 0.748 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 225649.611 | 217609.49 | 225649.611 | 225649.611 | 225649.611 | 0 | 2020/01/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 414440.509 | 217609.49 | 0 | 414440.509 | 0 | 414440.509 | 0 | 414440.509 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.786 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 640090.12 | 435218.98 | 640090.12 | 640090.12 | 640090.12 | 0 | 2020/02/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 112271.222 | 246498.5 | 0 | 112271.222 | 0 | 112271.222 | 0 | 112271.222 | 0 | 0 | 0 | 0.8421 | 0.82558 | 0.8421 | 0.8421 | 0.8421 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 752361.342 | 681717.48 | 752361.342 | 752361.342 | 752361.342 | 0 | 2020/03/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 299238.053 | 246498.5 | 0 | 181179.8438 | 0 | 299238.053 | 0 | 299238.053 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.89288 | 0.84957 | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1051599.395 | 928215.98 | 933541.1858 | 1051599.395 | 1051599.395 | 0 | 2020/04/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 16570.788 | 264643 | 0 | 55000 | 0 | 16570.788 | 0 | 16570.788 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.98219 | 0.85083 | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1068170.183 | 1192858.98 | 988541.1858 | 1068170.183 | 1068170.183 | 0 | 2020/05/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 140321.731 | 80734 | 0 | 55000 | 0 | 140321.731 | 0 | 140321.731 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.98219 | 0.85392 | 0.8686 | 0.86 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1208491.914 | 1273592.98 | 1043541.1858 | 1208491.914 | 1208491.914 | 0 | 2020/06/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 50471.676 | 98955 | 0 | 139402.215 | 0 | 186536.481 | 0 | 50471.676 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.98219 | 0.893 | 0.89798 | 0.87 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1258963.59 | 1372547.98 | 1182943.4008 | 1395028.395 | 1258963.59 | 0 | 2020/07/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 53917.841 | 100 | 0 | 96604.5144 | 0 | 103663 | 0 | 53917.841 | 0 | 0 | 0 | 0.87914 | 0.98219 | 0.95133 | 0.90246 | 0.87914 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1312881.431 | 1372647.98 | 1279547.9152 | 1498691.395 | 1312881.431 | 0 | 2020/08/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 138968.176 | 0 | 0 | 64449.3258 | 0 | 247447 | 0 | 90532.159 | 0 | 0 | 0 | 0.88181 | 0.98219 | 0.96036 | 0.92952 | 0.89543 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1451849.607 | 1372647.98 | 1343997.241 | 1746138.395 | 1403413.59 | 0 | 2020/09/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 30401.397 | 0 | 0 | 14577.4591 | 0 | 135647 | 0 | 414097 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 0.98219 | 0.98079 | 0.95802 | 0.95068 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1482251.004 | 1372647.98 | 1358574.7001 | 1881785.395 | 1817510.59 | 0 | 2020/10/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 111452.298 | 0 | 0 | 14073.2799 | 0 | 58919 | 0 | 109468 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 0.99076 | 0.98231 | 0.96989 | 0.95068 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1593703.302 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1940704.395 | 1926978.59 | 0 | 2020/11/01
100/TT-130-06 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 161881.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58919 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0.88876 | 1 | 0.99203 | 0.98 | 0.98195 | 0.72 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 0.72 | 1372647.98 | 1755585.164 | 1372647.98 | 1372647.98 | 1999623.395 | 1971528.59 | 0 | 2020/12/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-154-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-156-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-163-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -8.2991e-12 | 0 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 87852.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.92243 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 87852.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 10925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.93591 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 98777.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 174265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 273042.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 4200 | 0 | 87929.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 87929.045 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 109129.045 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.96 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 130329.045 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50792.6881 | 0 | 492898.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.9281 | 0.96003 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 181121.7331 | 492898.588 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14735.0492 | 0 | 454263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96003 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 195856.7823 | 947161.588 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96003 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96632 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.96 | 0.96766 | 0.96766 | 0.96632 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-177-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96632 | 0.91 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0.91 | 277242.8523 | 0 | 277242.8523 | 195856.7823 | 1020161.588 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.9805 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.9805 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.9805 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.9805 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 0 | 3475.6679 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-146-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6951.3358 | 0 | 3475.6679 | 0 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 0.97 | 6951.3358 | 0 | 6951.3358 | 6951.3358 | 6951.3358 | 4711 | 0 | 2020/12/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 486.519 | 12910.82 | 0 | 486.519 | 0 | 486.519 | 26132.226 | 486.519 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 486.519 | 12910.82 | 486.519 | 486.519 | 486.519 | 0 | 2020/01/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 4891.651 | 33000 | 0 | 4891.651 | 0 | 4891.651 | 0 | 4891.651 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 5378.17 | 45910.82 | 5378.17 | 5378.17 | 5378.17 | 0 | 2020/02/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 5378.17 | 45910.82 | 5643.77 | 5378.17 | 5378.17 | 0 | 2020/03/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 2294.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.904 | 0 | 2294.904 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 7673.074 | 45910.82 | 5643.77 | 7673.074 | 7673.074 | 0 | 2020/04/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 1997.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.1 | 0 | 1997.1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 9670.174 | 45910.82 | 5643.77 | 9670.174 | 9670.174 | 0 | 2020/05/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 840.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.82 | 0 | 840.82 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 10510.994 | 45910.82 | 5643.77 | 10510.994 | 10510.994 | 0 | 2020/06/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 11991.028 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 11991.028 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 22502.022 | 45910.82 | 10143.77 | 10510.994 | 22502.022 | 0 | 2020/07/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 23277.022 | 45910.82 | 10143.77 | 10510.994 | 23277.022 | 0 | 2020/08/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 1608.641 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 24885.663 | 45910.82 | 22143.77 | 10510.994 | 23277.022 | 0 | 2020/09/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 919.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 25804.886 | 45910.82 | 22143.77 | 10510.994 | 23277.022 | 0 | 2020/10/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 25804.886 | 45910.82 | 22143.77 | 10510.994 | 23277.022 | 0 | 2020/11/01
100/TT-163-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23767.05 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 0.98 | 45910.82 | 25804.886 | 45910.82 | 45910.82 | 10510.994 | 43277.022 | 0 | 2020/12/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 265.6 | 1061.49 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 265.6 | 3295.89 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 265.6 | 1061.49 | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 2020/03/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97132 | 0.97132 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 265.6 | 1061.49 | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 2020/04/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97251 | 0.97251 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 265.6 | 1061.49 | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 2020/05/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97436 | 0.97436 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 265.6 | 2561.49 | 1500 | 265.6 | 265.6 | 0 | 2020/06/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 3950.373 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3950.373 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.9763 | 0.9763 | 0.97008 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 6561.49 | 5500 | 4265.6 | 4215.973 | 0 | 2020/07/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97008 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 6561.49 | 5500 | 4265.6 | 4215.973 | 0 | 2020/08/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.98001 | 0.98001 | 0.97008 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 6561.49 | 5500 | 4265.6 | 4215.973 | 0 | 2020/09/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98001 | 0.98001 | 0.97008 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 6561.49 | 5500 | 4265.6 | 4215.973 | 0 | 2020/10/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98001 | 0.98001 | 0.97008 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 6561.49 | 5500 | 6046.345 | 4215.973 | 0 | 2020/11/01
100/TT-163-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 1000 | 0 | 2061.49 | 0 | 1780.745 | 9002 | 315.227 | 2368.198 | 0 | 0 | 1 | 0.98001 | 0.98001 | 0.9703 | 0.97 | 0.97 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 0.97 | 7561.49 | 4215.973 | 7561.49 | 7561.49 | 7827.09 | 4531.2 | 0 | 2020/12/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-029 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
E161/0108/503 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11066 | 0 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0.52 | 11066 | 0 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-123-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 38782.451 | 58987.431 | 0 | 38782.451 | 0 | 38782.451 | 0 | 38782.451 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.9665 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 38782.451 | 58987.431 | 38782.451 | 38782.451 | 38782.451 | 0 | 2020/01/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 138698.682 | 230000 | 0 | 138698.682 | 0 | 138698.682 | 0 | 138698.682 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0.97378 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9588 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 177481.133 | 288987.431 | 177481.133 | 177481.133 | 177481.133 | 0 | 2020/02/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 53807.101 | 177000 | 0 | 53807.101 | 0 | 53807.101 | 0 | 53807.101 | 0 | 0 | 0 | 0.96675 | 0.97742 | 0.96675 | 0.96675 | 0.96675 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 231288.234 | 465987.431 | 231288.234 | 231288.234 | 231288.234 | 0 | 2020/03/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 67894.417 | 320000 | 0 | 40134.68 | 0 | 67894.417 | 0 | 67894.417 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 0.98413 | 0.96675 | 0.96995 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 299182.651 | 785987.431 | 271422.914 | 299182.651 | 299182.651 | 0 | 2020/04/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 175726.702 | 1500 | 0 | 41634.68 | 0 | 175726.702 | 0 | 175726.702 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 0.99298 | 0.96675 | 0.96995 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 474909.353 | 787487.431 | 313057.594 | 474909.353 | 474909.353 | 0 | 2020/05/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 15851.621 | 0 | 0 | 46684.68 | 0 | 15851.621 | 0 | 15851.621 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 0.96675 | 0.9701 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 490760.974 | 787487.431 | 359742.274 | 490760.974 | 490760.974 | 0 | 2020/06/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 176105.344 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 301175.677 | 0 | 176105.344 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 0.97981 | 0.98117 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 666866.318 | 787487.431 | 501742.274 | 791936.651 | 666866.318 | 0 | 2020/07/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 27734.696 | 0 | 0 | 172763 | 0 | 172000 | 0 | 27734.696 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 0.9893 | 0.98117 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 694601.014 | 787487.431 | 674505.274 | 963936.651 | 694601.014 | 0 | 2020/08/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 22450.603 | 0 | 0 | 112982.157 | 0 | 0 | 0 | 15999.304 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 0.99829 | 0.98373 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 717051.617 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 710600.318 | 0 | 2020/09/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 220300.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167925.5237 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 1 | 0.99273 | 0.96995 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 937352.578 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 878525.8417 | 0 | 2020/10/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 35348.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 1 | 1 | 0.98182 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 972701.219 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 878525.8417 | 0 | 2020/11/01
100/TT-140-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116125.5237 | 0 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 1 | 1 | 0.98182 | 0.95 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 0.95 | 787487.431 | 972786.219 | 787487.431 | 787487.431 | 963936.651 | 994651.3653 | 0 | 2020/12/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 376624.343 | 304946.079 | 0 | 376624.343 | 0 | 376624.343 | 203600 | 376624.343 | 181616.263 | 0 | 0 | 0.88003 | 0.89753 | 0.88003 | 0.88003 | 0.88003 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 376624.343 | 304946.079 | 376624.343 | 376624.343 | 376624.343 | 0 | 2020/01/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 423325.377 | 305003 | 0 | 423325.377 | 0 | 423325.377 | 203600 | 423325.377 | 0 | 0 | 0 | 0.90003 | 0.91503 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90003 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 799949.72 | 609949.079 | 799949.72 | 799949.72 | 799949.72 | 0 | 2020/02/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 460410.911 | -203997 | 0 | 460410.911 | 0 | 460410.911 | 0 | 460410.911 | 0 | 0 | 0 | 0.90903 | 0.93253 | 0.90903 | 0.90903 | 0.90903 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 1260360.631 | 405952.079 | 1260360.631 | 1260360.631 | 1260360.631 | 0 | 2020/03/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 211444.443 | 306624 | 0 | 104163.12 | 0 | 211444.443 | 0 | 211444.443 | 0 | 0 | 0 | 0.91003 | 0.95003 | 0.91728 | 0.91003 | 0.91003 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 1471805.074 | 712576.079 | 1364523.751 | 1471805.074 | 1471805.074 | 0 | 2020/04/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 329803.781 | 0 | 0 | 101763.12 | 0 | 329803.781 | -509000 | 329803.781 | 0 | 0 | 0 | 0.92642 | 0.95003 | 0.92542 | 0.92642 | 0.92642 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 1801608.855 | 712576.079 | 1466286.871 | 1801608.855 | 1801608.855 | 0 | 2020/05/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 32320.097 | 560000 | 0 | 101763.12 | 0 | 32320.097 | 0 | 32320.097 | 0 | 0 | 0 | 0.94002 | 0.95003 | 0.93368 | 0.93468 | 0.94002 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 1833928.952 | 1272576.079 | 1568049.991 | 1833928.952 | 1833928.952 | 0 | 2020/06/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 350538.859 | 0 | 0 | -403783 | 0 | 294631.122 | 0 | 350538.859 | 0 | 0 | 0 | 0.94103 | 0.95003 | 0.96447 | 0.95003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2184467.811 | 1272576.079 | 1164266.991 | 2128560.074 | 2184467.811 | 0 | 2020/07/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 21180.49 | 0 | 0 | 22603 | 0 | 265001 | 0 | 21180.49 | 0 | 0 | 0 | 0.94103 | 0.95003 | 0.96516 | 0.95003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2205648.301 | 1272576.079 | 1186869.991 | 2393561.074 | 2205648.301 | 0 | 2020/08/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 243108.934 | 0 | 0 | 22603 | 0 | 30701 | 0 | 117799.51 | 0 | 0 | 0 | 0.95199 | 0.95003 | 0.97127 | 0.96003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2448757.235 | 1272576.079 | 1209472.991 | 2424262.074 | 2323447.811 | 0 | 2020/09/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 90472.778 | 0 | 0 | 63103.088 | 0 | 30701 | 0 | 218501 | 0 | 0 | 0 | 0.95199 | 0.95003 | 0.97738 | 0.96003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2539230.013 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2454963.074 | 2541948.811 | 0 | 2020/10/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 237204.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30701 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0.95199 | 0.95003 | 0.98344 | 0.97003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2776434.942 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2485664.074 | 2741948.811 | 0 | 2020/11/01
100/TL-044-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 2614.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30701 | 0 | -509000 | 0 | 0 | 0 | 0.95199 | 0.95003 | 0.98541 | 0.97003 | 0.94103 | 0.88003 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 0.88003 | 1272576.079 | 2779049.746 | 1272576.079 | 1272576.079 | 2516365.074 | 2232948.811 | 0 | 2020/12/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 30606.876 | 0 | 0 | 30606.876 | 241506.529 | 30606.876 | 0 | 30606.876 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 30606.876 | 0 | 30606.876 | 30606.876 | 30606.876 | 0 | 2020/01/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 10828.89 | 0 | 0 | 10828.89 | 0 | 10828.89 | 0 | 10828.89 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 41435.766 | 0 | 41435.766 | 41435.766 | 41435.766 | 0 | 2020/02/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 3547.528 | 0 | 0 | 3547.528 | 0 | 3547.528 | 0 | 3547.528 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.93826 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 44983.294 | 0 | 44983.294 | 44983.294 | 44983.294 | 0 | 2020/03/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 7381.832 | 0 | 0 | 7049.193 | 0 | 7381.832 | 1500 | 7381.832 | 1500 | 0 | 0 | 0.94 | 0.93872 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 52365.126 | 0 | 52032.487 | 52365.126 | 52365.126 | 0 | 2020/04/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 26939.573 | 5691.674 | 1500 | 8473.193 | 1500 | 26939.573 | 416958 | 26939.573 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.94448 | 0.94 | 0.94344 | 0.94344 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 79304.699 | 5691.674 | 60505.68 | 79304.699 | 79304.699 | 0 | 2020/05/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 4272.769 | 3397.193 | 0 | 3397.193 | 0 | 4272.769 | 0 | 4272.769 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.94771 | 0.94 | 0.94437 | 0.94344 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 83577.468 | 9088.867 | 63902.873 | 83577.468 | 83577.468 | 0 | 2020/06/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 86.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.118 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.94951 | 0.94 | 0.94437 | 0.94344 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 83663.586 | 9088.867 | 63902.873 | 83577.468 | 83663.586 | 0 | 2020/07/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 14155.267 | 0 | 32983 | 0 | 32983 | 0 | 32983 | 14155.267 | 32983 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.94951 | 0.9608 | 0.94437 | 0.94344 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 97818.853 | 9088.867 | 63902.873 | 83577.468 | 97818.853 | 0 | 2020/08/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 273305.943 | 34872 | 0 | 17436 | 0 | 15592.658 | 0 | 2030.302 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.95396 | 0.9608 | 0.94889 | 0.94356 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 371124.796 | 43960.867 | 81338.873 | 99170.126 | 99849.155 | 0 | 2020/09/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 46280.76 | 27689 | 2484.9028 | 27689 | 2484.9028 | 27689 | 2484.9028 | 41881 | 2484.9028 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.9575 | 0.9608 | 0.95279 | 0.94606 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 417405.556 | 71649.867 | 109027.873 | 126859.126 | 141730.155 | 0 | 2020/10/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 2508.671 | 0 | 16150.5867 | 0 | 16150.5867 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.9575 | 0.9608 | 0.95279 | 0.94621 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 419914.227 | 71649.867 | 109027.873 | 126859.126 | 144230.155 | 0 | 2020/11/01
100/TL-044-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 17.398 | 504884.4 | 25097.37 | 225999.865 | 25097.37 | 0 | 58463.511 | 6525 | 451525.482 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.9608 | 0.9608 | 0.96338 | 0.9466 | 0.938 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 0.938 | 576534.267 | 419931.625 | 576534.267 | 335027.738 | 126859.126 | 150755.155 | 0 | 2020/12/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 137389.653 | 62010.324 | 774500 | 137389.653 | 549493.802 | 137389.653 | 27100 | 137389.653 | 16500 | 0 | 0 | 0.10462 | 0.10764 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 137389.653 | 62010.324 | 137389.653 | 137389.653 | 137389.653 | 0 | 2020/01/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 3272.384 | 16420.5 | 921436.42 | 3272.384 | 921436.42 | 3272.384 | 26500 | 3272.384 | 926500 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.11018 | 0.11462 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 140662.037 | 78430.824 | 140662.037 | 140662.037 | 140662.037 | 0 | 2020/02/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 8307.896 | 34672.611 | 33316 | 8307.896 | 533316 | 8307.896 | 23669 | 8307.896 | 20169 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.12642 | 0.11464 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 148969.933 | 113103.435 | 148969.933 | 148969.933 | 148969.933 | 0 | 2020/03/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 9705.933 | 39382.78 | 841504 | 39382.78 | 841504 | 9705.933 | 251000 | 9705.933 | 246600 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.15537 | 0.12748 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 158675.866 | 152486.215 | 188352.713 | 158675.866 | 158675.866 | 0 | 2020/04/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 22374.883 | 62537.36 | 174103 | 62537.36 | 174103 | 22374.883 | 790486.749 | 22374.883 | 95600 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.18555 | 0.12975 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 181050.749 | 215023.575 | 250890.073 | 181050.749 | 181050.749 | 0 | 2020/05/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 4265.757 | 78383.473 | 516103 | 78383.473 | 516103 | 4265.757 | 230916 | 4265.757 | 144358 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.20978 | 0.13806 | 0.12746 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 185316.506 | 293407.048 | 329273.546 | 185316.506 | 185316.506 | 0 | 2020/06/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 25129.753 | 500000 | 658103 | 95568.21 | 658103 | 25868.76 | 20500 | 25129.753 | 36500 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.25352 | 0.16555 | 0.12973 | 0.11062 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 210446.259 | 793407.048 | 424841.756 | 211185.266 | 210446.259 | 0 | 2020/07/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 29660.116 | 49946.011 | 609603 | 24973.0055 | 609603 | 25335.78 | 3500 | 29660.116 | 14500 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.3125 | 0.193 | 0.13804 | 0.11331 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 240106.375 | 843353.059 | 449814.7615 | 236521.046 | 240106.375 | 0 | 2020/08/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 62474.816 | 133405.217 | 145053 | 40702.6085 | 145053 | 60372.36 | 3500 | 24005.589 | 15000 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.33946 | 0.22573 | 0.16553 | 0.14872 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 302581.191 | 976758.276 | 490517.37 | 296893.406 | 264111.964 | 0 | 2020/09/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 132930.338 | 19769.166 | 378985 | 19708.166 | 378985 | 84243.92 | 60660 | 18713.12 | 73160 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.35213 | 0.27275 | 0.19298 | 0.19958 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 435511.529 | 996527.442 | 510225.536 | 381137.326 | 282825.084 | 0 | 2020/10/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 14431.956 | 0 | 237832 | 170100 | 237832 | 22723 | 344600 | 26650.485 | 349000 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.36432 | 0.31352 | 0.22571 | 0.24369 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 449943.485 | 996527.442 | 680325.536 | 403860.326 | 309475.569 | 0 | 2020/11/01
100/TT-150-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 1395.298 | 29600 | 202419 | 70808.104 | 202419 | 22723 | 586976 | 78586.8 | 470041.706 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.37098 | 0.33987 | 0.27273 | 0.2722 | 0.10462 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 0.10462 | 1026127.442 | 451338.783 | 1026127.442 | 751133.64 | 426583.326 | 388062.369 | 0 | 2020/12/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 10584 | 0 | 0 | 10584 | 0 | 10584 | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 0 | 10584 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/03/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 0 | 10584 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/04/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.23 | 0.25 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 0 | 10584 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/05/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.23 | 0.25 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 0 | 10584 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/06/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 34708 | 0 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/07/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/08/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/09/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/10/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.45261 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 10584 | 0 | 2020/11/01
100/TL-044-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24124 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0.45261 | 0.43 | 0.43 | 0.45261 | 0.90642 | 0.23 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 0.23 | 34708 | 10584 | 34708 | 34708 | 10584 | 30584 | 0 | 2020/12/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 11667.798 | 0 | 0 | 11667.798 | 762667.9972 | 11667.798 | 274298.4539 | 11667.798 | 140571.3152 | 0 | 0 | 0.39001 | 0.42643 | 0.39001 | 0.39001 | 0.39001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 11667.798 | 0 | 11667.798 | 11667.798 | 11667.798 | 0 | 2020/01/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 98812.013 | 27157.8189 | 0 | 98812.013 | 0 | 98812.013 | 385311 | 98812.013 | 12050.6819 | 0 | 0 | 0.43001 | 0.44524 | 0.43001 | 0.43001 | 0.43001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 110479.811 | 27157.8189 | 110479.811 | 110479.811 | 110479.811 | 0 | 2020/02/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 106332.504 | 177710.0719 | 0 | 106332.504 | 0 | 106332.504 | 8975.9344 | 106332.504 | 136053.8149 | 0 | 0 | 0.44001 | 0.47612 | 0.44001 | 0.44001 | 0.44001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 216812.315 | 204867.8909 | 216812.315 | 216812.315 | 216812.315 | 0 | 2020/03/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 329534.482 | 430185.0855 | 0 | 46164.3903 | 0 | 329534.482 | 0 | 329534.482 | 0 | 0 | 0 | 0.44001 | 0.54078 | 0.44365 | 0.44001 | 0.44001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 546346.797 | 635052.9764 | 262976.7053 | 546346.797 | 546346.797 | 0 | 2020/04/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 233750.552 | 568628.5775 | 0 | 190886.5903 | 0 | 233750.552 | 0 | 233750.552 | 0 | 0 | 0 | 0.49001 | 0.64185 | 0.44392 | 0.44001 | 0.49001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 780097.349 | 1203681.5539 | 453863.2956 | 780097.349 | 780097.349 | 0 | 2020/05/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 277030.231 | 294261.346 | 0 | 38437.5903 | 0 | 277030.231 | 0 | 277030.231 | 0 | 0 | 0 | 0.55001 | 0.73526 | 0.44392 | 0.5435 | 0.55001 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1057127.58 | 1497942.8999 | 492300.8858 | 1057127.58 | 1057127.58 | 0 | 2020/06/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 165146.03 | 223974.7663 | 0 | 139725.384 | 0 | 0 | 0 | 165146.03 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.79901 | 0.48077 | 0.67437 | 0.59 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1222273.61 | 1721917.6662 | 632026.2698 | 1057127.58 | 1222273.61 | 0 | 2020/07/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 29837.991 | 117561.1238 | 0 | 103981.2352 | 0 | 119698.7293 | 0 | 29837.991 | 0 | 0 | 0 | 0.67491 | 0.84786 | 0.57732 | 0.77097 | 0.67491 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1252111.601 | 1839478.79 | 736007.505 | 1176826.3093 | 1252111.601 | 0 | 2020/08/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 516962.932 | 123668.4931 | 0 | 53458.8908 | 0 | 67236 | 0 | 360162.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.70685 | 0.89104 | 0.66256 | 0.78683 | 0.77779 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1769074.533 | 1963147.2831 | 789466.3958 | 1244062.3093 | 1612273.7789 | 0 | 2020/09/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 151936.711 | 9249.9 | 0 | 183838.436 | 0 | 23000 | 0 | 275501.4836 | 0 | 0 | 0 | 0.74495 | 0.93768 | 0.79208 | 0.79683 | 0.84567 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1921011.244 | 1972397.1831 | 973304.8318 | 1267062.3093 | 1887775.2625 | 0 | 2020/10/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 292678.793 | 9249.9 | 0 | 186535.396 | 0 | 23000 | 0 | 342561.1716 | 0 | 0 | 0 | 0.74495 | 0.99068 | 0.85544 | 0.9154 | 0.88282 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 2213690.037 | 1981647.0831 | 1159840.2278 | 1290062.3093 | 2230336.4341 | 0 | 2020/11/01
100/TT-187-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 7144.236 | 0 | 0 | 59138.858 | 0 | 23000 | 0 | 135228.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.74495 | 0.99068 | 0.90188 | 0.91693 | 0.95827 | 0.39001 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 0.39001 | 1981647.0831 | 2220834.273 | 1981647.0831 | 1218979.0858 | 1313062.3093 | 2365564.536 | 0 | 2020/12/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 8153.583 | 21251.052 | 111452.56 | 8153.583 | 416638.8067 | 8153.583 | 324437 | 8153.583 | 263826.8009 | 0 | 0 | 0.41001 | 0.42602 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 8153.583 | 21251.052 | 8153.583 | 8153.583 | 8153.583 | 0 | 2020/01/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 159034.571 | 113008.526 | 0 | 159034.571 | 400000 | 159034.571 | 324437 | 159034.571 | 224696.124 | 0 | 0 | 0.41001 | 0.44457 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 167188.154 | 134259.578 | 167188.154 | 167188.154 | 167188.154 | 0 | 2020/02/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 132911.711 | 351453.718 | 0 | 132911.711 | 400000 | 132911.711 | 324438 | 132911.711 | 0 | 0 | 0 | 0.42001 | 0.49167 | 0.42 | 0.42001 | 0.42001 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 300099.865 | 485713.296 | 300099.865 | 300099.865 | 300099.865 | 0 | 2020/03/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 245173.425 | 286068.328 | 0 | 101329.6418 | 0 | 245173.425 | 0 | 245173.425 | 0 | 0 | 0 | 0.42042 | 0.57437 | 0.42624 | 0.42042 | 0.42042 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 545273.29 | 771781.624 | 401429.5068 | 545273.29 | 545273.29 | 0 | 2020/04/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 425228.834 | 481537.796 | 0 | 126819.9118 | 0 | 425228.834 | 0 | 425228.834 | 0 | 0 | 0 | 0.60002 | 0.66054 | 0.43063 | 0.60002 | 0.60002 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 970502.124 | 1253319.42 | 528249.4187 | 970502.124 | 970502.124 | 0 | 2020/05/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 462498.633 | 587549.674 | 0 | 213840.5818 | 0 | 462498.633 | 0 | 462498.633 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.72998 | 0.4323 | 0.67533 | 0.61002 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1433000.757 | 1840869.094 | 742090.0005 | 1433000.757 | 1433000.757 | 0 | 2020/06/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 330924.803 | 562621.458 | 0 | 223074.12 | 0 | 0 | 0 | 330924.803 | 0 | 0 | 0 | 0.67002 | 0.8343 | 0.49961 | 0.76279 | 0.67002 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1763925.56 | 2403490.552 | 965164.1205 | 1433000.757 | 1763925.56 | 0 | 2020/07/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 89024.081 | 65329.458 | 0 | 84220.168 | 0 | 109619.7239 | 0 | 89024.081 | 0 | 0 | 0 | 0.76359 | 0.92056 | 0.5671 | 0.85001 | 0.76359 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1852949.641 | 2468820.01 | 1049384.2885 | 1542620.4809 | 1852949.641 | 0 | 2020/08/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 713029.23 | 0 | 0 | 76097.157 | 0 | 197942 | 0 | 570230.1732 | 0 | 0 | 0 | 0.80572 | 0.94593 | 0.63325 | 0.88001 | 0.82277 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 2565978.871 | 2468820.01 | 1125481.4455 | 1740562.4809 | 2423179.8142 | 0 | 2020/09/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 352075.405 | 183207.9113 | 0 | 151165.04 | 0 | 49606.6811 | 0 | 598027.425 | 0 | 0 | 0 | 0.85622 | 0.96131 | 0.69612 | 0.90001 | 0.87266 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 2918054.276 | 2652027.9213 | 1276646.4855 | 1790169.1621 | 3021207.2393 | 0 | 2020/10/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 715717.526 | 0 | 0 | 134810.2 | 0 | 0 | 0 | 646614.0201 | 0 | 0 | 0 | 0.85622 | 0.98 | 0.75213 | 0.92001 | 0.92508 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 3633771.802 | 2652027.9213 | 1411456.6855 | 1790169.1621 | 3667821.2594 | 0 | 2020/11/01
100/TT-188-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 24008.991 | 0 | 0 | 135384.989 | 0 | 0 | 0 | 394622.6956 | 0 | 0 | 0 | 0.85622 | 0.98 | 0.80511 | 0.94001 | 0.97903 | 0.41001 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 0.41001 | 2652027.9213 | 3657780.793 | 2652027.9213 | 1546841.6745 | 1790169.1621 | 4062443.955 | 0 | 2020/12/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 37936.843 | 0 | 187875.06 | 37936.843 | 540021.784 | 37936.843 | 284024 | 37936.843 | 169854.4954 | 0 | 0 | 0.47998 | 0.41755 | 0.47998 | 0.47998 | 0.47998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 37936.843 | 0 | 37936.843 | 37936.843 | 37936.843 | 0 | 2020/01/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 93190.352 | 131661.954 | 558587.4062 | 93190.352 | 558587.4062 | 93190.352 | 260479 | 93190.352 | 260731.1675 | 0 | 0 | 0.48998 | 0.45328 | 0.48998 | 0.48998 | 0.48998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 131127.195 | 131661.954 | 131127.195 | 131127.195 | 131127.195 | 0 | 2020/02/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 188101.461 | 163498.68 | 0 | 188101.461 | 0 | 188101.461 | 212850 | 188101.461 | 75471.7017 | 0 | 0 | 0.54998 | 0.52679 | 0.54998 | 0.54998 | 0.54998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 319228.656 | 295160.634 | 319228.656 | 319228.656 | 319228.656 | 0 | 2020/03/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 43893.809 | 196395.52 | 0 | 46810.3543 | 0 | 43893.809 | 150000 | 43893.809 | 142316.1076 | 0 | 0 | 0.57998 | 0.56666 | 0.59049 | 0.57998 | 0.57998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 363122.465 | 491556.154 | 366039.0103 | 363122.465 | 363122.465 | 0 | 2020/04/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 131117.801 | 175805.52 | 0 | 60600.3543 | 0 | 131117.801 | 84986.9572 | 131117.801 | 0 | 0 | 0 | 0.59998 | 0.63887 | 0.61947 | 0.59998 | 0.59998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 494240.266 | 667361.674 | 426639.3647 | 494240.266 | 494240.266 | 0 | 2020/05/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 80963.556 | 151825.52 | 0 | 80806.9143 | 0 | 80963.556 | 0 | 80963.556 | 0 | 0 | 0 | 0.59998 | 0.75726 | 0.63552 | 0.63488 | 0.59998 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 575203.822 | 819187.194 | 507446.279 | 575203.822 | 575203.822 | 0 | 2020/06/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 111898.02 | 273785.52 | 0 | 91765.62 | 0 | 162641.3333 | 0 | 111898.02 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.87647 | 0.67632 | 0.65761 | 0.62 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 687101.842 | 1092972.714 | 599211.899 | 737845.1553 | 687101.842 | 0 | 2020/07/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 197710.171 | 129905.52 | 0 | 109782.38 | 0 | 42114 | 0 | 197710.171 | 0 | 0 | 0 | 0.67072 | 0.91623 | 0.74592 | 0.70528 | 0.67072 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 884812.013 | 1222878.234 | 708994.279 | 779959.1553 | 884812.013 | 0 | 2020/08/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 56448.684 | 56863.68 | 0 | 100561.68 | 0 | 114205 | 0 | 187446.116 | 0 | 0 | 0 | 0.71022 | 0.93789 | 0.80183 | 0.77431 | 0.72492 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 941260.697 | 1279741.914 | 809555.959 | 894164.1553 | 1072258.129 | 0 | 2020/09/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 57867.396 | 142303.68 | 0 | 105379.32 | 0 | 157587 | 0 | 63985.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.7208 | 0.97507 | 0.8368 | 0.79998 | 0.77638 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 999128.093 | 1422045.594 | 914935.279 | 1051751.1553 | 1136243.1336 | 0 | 2020/10/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 27007.914 | 0 | 0 | 103106.8 | 0 | 41472 | 0 | 82169.7824 | 0 | 0 | 0 | 0.7208 | 0.97997 | 0.86335 | 0.84998 | 0.81931 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 1026136.007 | 1422045.594 | 1018042.079 | 1093223.1553 | 1218412.9161 | 0 | 2020/11/01
100/TL-072-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 24426.616 | 0 | 0 | 51856.791 | 0 | 82944.8137 | 0 | 288179.3522 | 0 | 0 | 0 | 0.7208 | 0.97997 | 0.86335 | 0.87998 | 0.87879 | 0.38998 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 0.38998 | 1422045.594 | 1050562.623 | 1422045.594 | 1069898.87 | 1176167.969 | 1506592.2682 | 0 | 2020/12/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.5153 | 0 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87002 | 0.83002 | 0.87002 | 0.87002 | 0.87002 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88002 | 0.8309 | 0.87002 | 0.88002 | 0.88002 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 27354.783 | 26322.5726 | 0 | 26321.542 | 0 | 27354.783 | 0 | 27354.783 | 0 | 0 | 0 | 0.91971 | 0.83511 | 0.87002 | 0.91971 | 0.91971 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27354.783 | 26322.5726 | 26321.542 | 27354.783 | 27354.783 | 0 | 2020/05/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 258.615 | 745 | 0 | 745 | 0 | 258.615 | 0 | 258.615 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.83931 | 0.87002 | 0.91971 | 0.92001 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27613.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 27613.398 | 27613.398 | 0 | 2020/06/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.83931 | 0.87002 | 0.91971 | 0.92001 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27613.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 27613.398 | 27613.398 | 0 | 2020/07/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.83931 | 0.87002 | 0.91971 | 0.92001 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27773.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 27613.398 | 27773.398 | 0 | 2020/08/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.83931 | 0.87002 | 0.91971 | 0.92001 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27773.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 27613.398 | 27933.398 | 0 | 2020/09/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8615 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.83931 | 0.87002 | 0.9224 | 0.9227 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27773.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 27613.398 | 36548.398 | 0 | 2020/10/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 5219 | 0 | 5219 | 1612.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.92851 | 0.93126 | 0.92538 | 0.92568 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27773.398 | 27067.5726 | 27066.542 | 29225.542 | 36548.398 | 0 | 2020/11/01
100/TT-187-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 4318 | 2200 | 2159.5153 | 2200 | 432.2122 | 2200 | 4318 | 2199.7878 | 0 | 0 | 0.92001 | 0.93126 | 0.93126 | 0.92835 | 0.92865 | 0.83002 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 0.83002 | 31385.5726 | 27773.398 | 31385.5726 | 29226.0573 | 29657.7542 | 40866.398 | 0 | 2020/12/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 2020/01/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 3550 | 0 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 | 2020/02/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 3500 | 81000 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 7050 | 81000 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 | 2020/03/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 4200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 11250 | 82000 | 7050 | 11250 | 11250 | 0 | 2020/04/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 11250 | 82000 | 81000 | 11250 | 11250 | 0 | 2020/05/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 10.252 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10.252 | 0 | 10.252 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 11260.252 | 82000 | 82000 | 11260.252 | 11260.252 | 0 | 2020/06/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | -6600.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.248 | 0 | -6600.799 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97446 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 4659.453 | 82000 | 82000 | 12694.5 | 4659.453 | 0 | 2020/07/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98036 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 4659.453 | 82000 | 82000 | 82000 | 4659.453 | 0 | 2020/08/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97027 | 0.97 | 0.97 | 0.98036 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 8859.453 | 82000 | 82000 | 82000 | 4659.453 | 0 | 2020/09/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0.97027 | 0.97 | 0.97 | 0.98036 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 8859.453 | 82000 | 82000 | 82000 | 24659.453 | 0 | 2020/10/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 54429.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97027 | 0.97 | 0.97 | 0.98036 | 0.97 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 63288.795 | 82000 | 82000 | 82000 | 24659.453 | 0 | 2020/11/01
100/TT-188-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 8.699 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 80000 | 1200 | 0 | 0 | 0.97027 | 0.97 | 0.97 | 0.98036 | 0.97687 | 0.97 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 0.97 | 82000 | 63297.494 | 82000 | 82000 | 82000 | 104659.453 | 0 | 2020/12/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 1822.389 | 0 | 151206.872 | 1822.389 | 225960.275 | 1822.389 | 386207.032 | 1822.389 | 10075 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 1822.389 | 0 | 1822.389 | 1822.389 | 1822.389 | 0 | 2020/01/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 935.092 | 0 | 0 | 935.092 | 0 | 935.092 | 0 | 935.092 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 2757.481 | 0 | 2757.481 | 2757.481 | 2757.481 | 0 | 2020/02/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 1591.186 | 2521.764 | 0 | 1591.186 | 0 | 1591.186 | 0 | 1591.186 | 70831 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49227 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 4348.667 | 2521.764 | 4348.667 | 4348.667 | 4348.667 | 0 | 2020/03/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 37332.786 | 19452.087 | 1000 | 19452.087 | 1000 | 37332.786 | 1000 | 37332.786 | 1000 | 0 | 0 | 0.55 | 0.5098 | 0.49452 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 41681.453 | 21973.851 | 23800.754 | 41681.453 | 41681.453 | 0 | 2020/04/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 717.913 | 106637.966 | 0 | 106637.966 | 0 | 717.913 | 0 | 717.913 | 0 | 0 | 0 | 0.69385 | 0.60589 | 0.66172 | 0.69385 | 0.69385 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 42399.366 | 128611.817 | 130438.72 | 42399.366 | 42399.366 | 0 | 2020/05/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 2771.124 | 3101.9 | 0 | 3101.9 | 0 | 2771.124 | 0 | 2771.124 | 0 | 0 | 0 | 0.70995 | 0.60868 | 0.66172 | 0.70489 | 0.70995 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 45170.49 | 131713.717 | 133540.62 | 45170.49 | 45170.49 | 0 | 2020/06/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 47109.513 | 500 | 0 | 250 | 0 | 808.757 | 0 | 47109.513 | 0 | 0 | 0 | 0.70995 | 0.60914 | 0.66172 | 0.71986 | 0.70995 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 92280.003 | 132213.717 | 133790.62 | 45979.247 | 92280.003 | 0 | 2020/07/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 52571.456 | 500 | 0 | 250 | 0 | 717.77 | 0 | 52571.456 | 0 | 0 | 0 | 0.80005 | 0.60959 | 0.66172 | 0.73968 | 0.80005 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 144851.459 | 132713.717 | 134040.62 | 46697.017 | 144851.459 | 0 | 2020/08/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 137260.127 | 2204.712 | 0 | 1102.356 | 0 | 3241.8144 | 0 | 136960.8144 | 0 | 0 | 0 | 0.80005 | 0.61157 | 0.66172 | 0.75914 | 0.81502 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 282111.586 | 134918.429 | 135142.976 | 49938.8314 | 281812.2734 | 0 | 2020/09/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 2771.728 | 270353.749 | 0 | 120353.749 | 0 | 16745.224 | 0 | 17602.224 | 0 | 0 | 0 | 0.80005 | 0.85518 | 0.66172 | 0.77967 | 0.83081 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 284883.314 | 405272.178 | 255496.725 | 66684.0554 | 299414.4974 | 0 | 2020/10/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 6822.504 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 53068.983 | 0 | 106137.966 | 8070 | 0 | 0 | 0.80005 | 0.8571 | 0.66172 | 0.80981 | 0.85399 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 291705.818 | 407396.178 | 257620.725 | 119753.0384 | 405552.4634 | 0 | 2020/11/01
100/TL-072-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 4382.904 | 75022.05 | 4382.904 | 53068.983 | 5510.808 | 48462.299 | 27025.5464 | 0 | 0 | 0.80005 | 0.8571 | 0.66172 | 0.83996 | 0.87718 | 0.49 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 0.49 | 407396.178 | 291705.818 | 407396.178 | 332642.775 | 172822.0214 | 454014.7624 | 0 | 2020/12/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 13586.14 | 0 | 93310 | 13586.14 | 123310 | 13586.14 | 0 | 13586.14 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.28499 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 13586.14 | 0 | 13586.14 | 13586.14 | 13586.14 | 0 | 2020/01/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 4328.242 | 0 | 0 | 4328.242 | 0 | 4328.242 | 0 | 4328.242 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.28951 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 17914.382 | 0 | 17914.382 | 17914.382 | 17914.382 | 0 | 2020/02/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13644 | 0 | 13644 | 0 | 0 | 0.31 | 0.28951 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 17914.382 | 0 | 17914.382 | 17914.382 | 17914.382 | 0 | 2020/03/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 8067.171 | 19970.078 | 0 | 1800 | 0 | 8067.171 | 0 | 8067.171 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.33773 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 25981.553 | 19970.078 | 19714.382 | 25981.553 | 25981.553 | 0 | 2020/04/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 2018.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.393 | 0 | 2018.393 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.40993 | 0.35355 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 27999.946 | 19970.078 | 19714.382 | 27999.946 | 27999.946 | 0 | 2020/05/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 4817.071 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 4817.071 | 0 | 4817.071 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.48244 | 0.35355 | 0.35355 | 0.35 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 32817.017 | 39970.078 | 19714.382 | 32817.017 | 32817.017 | 0 | 2020/06/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 1486.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.08 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55691 | 0.43411 | 0.35355 | 0.35 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 34303.097 | 39970.078 | 19714.382 | 32817.017 | 34303.097 | 0 | 2020/07/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 4728.308 | 50000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 4728.308 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.59438 | 0.49798 | 0.40799 | 0.35 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 39031.405 | 89970.078 | 29714.382 | 32817.017 | 39031.405 | 0 | 2020/08/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -1522.308 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.61851 | 0.60219 | 0.45113 | 0.35 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 39031.405 | 89970.078 | 49714.382 | 32817.017 | 37509.097 | 0 | 2020/09/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 5482.86 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3663.536 | 61655 | 4900 | 61655 | 0 | 0 | 0.35 | 0.61851 | 0.65758 | 0.53863 | 0.37275 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 44514.265 | 109970.078 | 69714.382 | 36480.553 | 42409.097 | 0 | 2020/10/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 21040.28 | 0 | 0 | 20944 | 0 | 27104 | 0 | 16953.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.63249 | 0.68602 | 0.58014 | 0.39908 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 65554.545 | 109970.078 | 90658.382 | 63584.553 | 59362.697 | 0 | 2020/11/01
100/TS-112-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 20688 | 0 | 9999.696 | 0 | 23431 | 61654 | 27652.856 | 61654 | 0 | 0 | 0.35 | 0.65916 | 0.70956 | 0.59307 | 0.41584 | 0.28 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 0.28 | 130658.078 | 65554.545 | 130658.078 | 100658.078 | 87015.553 | 87015.553 | 0 | 2020/12/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-121-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 1 | 1247.5953 | 0 | 1247.5953 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.63547 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 303.872 | 12634.074 | 0 | 303.872 | 0 | 303.872 | 0 | 303.872 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.65952 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 303.872 | 12634.074 | 303.872 | 303.872 | 303.872 | 0 | 2020/02/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 2783.746 | 0 | 0 | 2783.746 | 0 | 2783.746 | 0 | 2783.746 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.66307 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 3087.618 | 12634.074 | 3087.618 | 3087.618 | 3087.618 | 0 | 2020/03/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 31823.584 | 0 | 0 | 32257 | 0 | 31823.584 | 0 | 31823.584 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.72942 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 34911.202 | 12634.074 | 35344.618 | 34911.202 | 34911.202 | 0 | 2020/04/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 239.51 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 239.51 | 46200 | 239.51 | 46200 | 0 | 0 | 0.81602 | 0.82272 | 0.79 | 0.81602 | 0.81602 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 35150.712 | 27634.074 | 35344.618 | 35150.712 | 35150.712 | 0 | 2020/05/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 0.90151 | 0.79 | 0.81602 | 0.82002 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 35150.712 | 27634.074 | 35344.618 | 35150.712 | 35150.712 | 0 | 2020/06/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 0.94505 | 0.79 | 0.81602 | 0.82002 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 35150.712 | 27634.074 | 35344.618 | 36750.202 | 35150.712 | 0 | 2020/07/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 0.97512 | 0.79 | 0.81602 | 0.82002 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 35150.712 | 27634.074 | 35344.618 | 39400.202 | 35150.712 | 0 | 2020/08/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 1 | 0.79 | 0.81602 | 0.82002 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 35150.712 | 35907.074 | 35344.618 | 39400.202 | 37800.712 | 0 | 2020/09/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 1828.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 1 | 0.81186 | 0.87879 | 0.82002 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 36978.975 | 35907.074 | 35344.618 | 49900.202 | 39400.712 | 0 | 2020/10/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 11160.474 | 0 | 0 | 562.456 | 0 | 8750 | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 1 | 0.85776 | 0.92425 | 0.87774 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 48139.449 | 35907.074 | 35907.074 | 58650.202 | 58650.712 | 0 | 2020/11/01
100/TS-124-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21478.2 | 0 | 21477.69 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 1 | 0.90366 | 0.96862 | 0.97262 | 0.58 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 0.58 | 35907.074 | 48139.449 | 35907.074 | 35907.074 | 80128.402 | 80128.402 | 0 | 2020/12/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.94995 | 0.95005 | 0.95005 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 0.95005 | 0.95005 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 0.95005 | 0.95005 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 0.95005 | 0.95005 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 1 | 0.95005 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 0.95005 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 0.98004 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-126-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.99995 | 1 | 0.94995 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0.94995 | 7178.8421 | 0 | 7178.8421 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99891 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-111-06 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 1662.96 | 0 | 30000.019 | 1662.96 | 67503.526 | 1662.96 | 27735.663 | 1662.96 | 27735.663 | 0 | 0 | 0.41 | 0.40934 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 1662.96 | 0 | 1662.96 | 1662.96 | 1662.96 | 0 | 2020/01/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 4091.293 | 0 | 0 | 4091.293 | 0 | 4091.293 | 18490.397 | 4091.293 | 18490.397 | 0 | 0 | 0.41 | 0.453 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 5754.253 | 0 | 5754.253 | 5754.253 | 5754.253 | 0 | 2020/02/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 8246.583 | 15071.143 | 0 | 8246.583 | 0 | 8246.583 | 0 | 8246.583 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.50976 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 14000.836 | 15071.143 | 14000.836 | 14000.836 | 14000.836 | 0 | 2020/03/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 8945.951 | 20000 | 0 | 1500 | 0 | 8945.951 | 0 | 8945.951 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.52851 | 0.45151 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 22946.787 | 35071.143 | 15500.836 | 22946.787 | 22946.787 | 0 | 2020/04/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 1050.31 | 10000 | 0 | 1500 | 0 | 1050.31 | 0 | 1050.31 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.52851 | 0.45151 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 23997.097 | 45071.143 | 17000.836 | 23997.097 | 23997.097 | 0 | 2020/05/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.99133 | 0.45509 | 0.43373 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 23997.097 | 55071.143 | 18500.836 | 23997.097 | 23997.097 | 0 | 2020/06/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 20000 | 0 | 1500 | 0 | 3449.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 0.56503 | 0.54797 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 23997.097 | 75071.143 | 20000.836 | 27446.787 | 23997.097 | 0 | 2020/07/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 28702.083 | 50000 | 0 | 10000 | 0 | 24612.997 | 0 | 28702.083 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 0.57937 | 0.56288 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 52699.18 | 125071.143 | 30000.836 | 52059.784 | 52699.18 | 0 | 2020/08/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 47836.892 | 35000 | 0 | 48248 | 0 | 24612.997 | 0 | 47836.892 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 0.57937 | 0.56288 | 0.43 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 100536.072 | 160071.143 | 78248.836 | 76672.781 | 100536.072 | 0 | 2020/09/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2118.639 | 4000 | 0 | 28948 | 0 | 15367.798 | 0 | 15367.798 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 0.9208 | 0.60288 | 0.89268 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 102654.711 | 164071.143 | 107196.836 | 92040.579 | 115903.87 | 0 | 2020/10/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 15367.798 | 0 | 15367.798 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 0.98326 | 0.64288 | 0.97409 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 102654.711 | 169071.143 | 117196.836 | 107408.377 | 131271.668 | 0 | 2020/11/01
100/TT-166-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 4877 | 0 | 19247.8 | 0 | 29036.259 | 21277.5259 | 5172.968 | 21277.5259 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 1 | 0.68288 | 0.97409 | 0.32 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 0.32 | 173948.143 | 102654.711 | 173948.143 | 136444.636 | 136444.636 | 136444.636 | 0 | 2020/12/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 2389.102 | 0 | 0 | 2389.102 | 0 | 2389.102 | 0 | 2389.102 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2389.102 | 0 | 2389.102 | 2389.102 | 2389.102 | 0 | 2020/02/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 102.779 | 0 | 0 | 102.779 | 0 | 102.779 | 0 | 102.779 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/03/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/04/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/05/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/06/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/07/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/08/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/09/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/10/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2491.881 | 2491.881 | 2491.881 | 0 | 2020/11/01
100/TT-170 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 8.119 | 0 | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.99 | 0 | 2491.881 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2020/12/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 153.185 | 0 | 0 | 153.185 | 0 | 153.185 | 0 | 153.185 | 0 | 0 | 0 | 0.65004 | 0.65017 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 153.185 | 0 | 153.185 | 153.185 | 153.185 | 0 | 2020/01/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 23207.774 | 14999.422 | 0 | 23207.774 | 0 | 23207.774 | 0 | 23207.774 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.66312 | 0.66004 | 0.66004 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 23360.959 | 14999.422 | 23360.959 | 23360.959 | 23360.959 | 0 | 2020/02/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 150 | 15000 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.68845 | 0.66004 | 0.66004 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 23510.959 | 29999.422 | 23510.959 | 23510.959 | 23510.959 | 0 | 2020/03/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 1005.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.916 | 0 | 1005.916 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.73297 | 0.66004 | 0.66004 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 24516.875 | 29999.422 | 23510.959 | 24516.875 | 24516.875 | 0 | 2020/04/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 4977.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.517 | 0 | 4977.517 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.82005 | 0.66004 | 0.66004 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 29494.392 | 29999.422 | 23510.959 | 29494.392 | 29494.392 | 0 | 2020/05/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 322.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.145 | 0 | 322.145 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.9212 | 0.66135 | 0.66135 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 29816.537 | 29999.422 | 23510.959 | 29816.537 | 29816.537 | 0 | 2020/06/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0.96596 | 0.68361 | 0.68361 | 0.66004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 29816.537 | 29999.422 | 23510.959 | 29816.537 | 29816.537 | 0 | 2020/07/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 18204.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9487.05 | 0 | 18204.416 | 0 | 0 | 0 | 0.67004 | 0.97887 | 0.69638 | 0.69638 | 0.67004 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 48020.953 | 29999.422 | 23510.959 | 39303.587 | 48020.953 | 0 | 2020/08/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809.195 | 0 | 9809.195 | 0 | 0 | 0 | 0.67082 | 1 | 0.73468 | 0.73468 | 0.67104 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 48020.953 | 29999.422 | 23510.959 | 49112.782 | 57830.148 | 0 | 2020/09/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2614.562 | 0 | 0 | 6488.463 | 0 | 9576.785 | 0 | 9576.785 | 0 | 0 | 0 | 0.67388 | 1 | 0.86357 | 0.86357 | 0.67942 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 50635.515 | 29999.422 | 29999.422 | 58689.567 | 67406.933 | 0 | 2020/10/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 6545.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9998.618 | 0 | 1281.252 | 0 | 0 | 0 | 0.67388 | 1 | 0.93759 | 0.93759 | 0.67942 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 57180.724 | 29999.422 | 29999.422 | 68688.185 | 68688.185 | 0 | 2020/11/01
100/TT-171 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20769.067 | 0 | 20769.067 | 0 | 0 | 0 | 0.67388 | 1 | 0.97281 | 0.97281 | 0.67942 | 0.65004 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 0.65004 | 29999.422 | 57180.724 | 29999.422 | 29999.422 | 89457.252 | 89457.252 | 0 | 2020/12/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 4423.587 | 32971.996 | 0 | 4423.587 | 0 | 4423.587 | 0 | 4423.587 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.96726 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 4423.587 | 32971.996 | 4423.587 | 4423.587 | 4423.587 | 0 | 2020/01/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 70590.318 | 35000 | 0 | 70590.318 | 0 | 70590.318 | 0 | 70590.318 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98207 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75013.905 | 67971.996 | 75013.905 | 75013.905 | 75013.905 | 0 | 2020/02/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 68.283 | 6000 | 0 | 68.283 | 0 | 68.283 | 0 | 68.283 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99448 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75082.188 | 73971.996 | 75082.188 | 75082.188 | 75082.188 | 0 | 2020/03/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75082.188 | 75134.996 | 75082.188 | 75082.188 | 75082.188 | 0 | 2020/04/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75094.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/05/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75094.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/06/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75094.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/07/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75094.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/08/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75222.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/09/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75222.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/10/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99387 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75222.988 | 75134.996 | 75082.188 | 75094.988 | 75094.988 | 0 | 2020/11/01
100/TT-172-02 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.808 | 0 | 40.008 | 0 | 40.008 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99613 | 1 | 0.93 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 0.93 | 75134.996 | 75222.988 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 75134.996 | 0 | 2020/12/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000.201 | 0 | 101788.577 | 0 | 101788.577 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18766 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 6474.612 | 2312.862 | 0 | 6474.612 | 0 | 6474.612 | 152682.865 | 6474.612 | 152682.865 | 0 | 0 | 0.2 | 0.24928 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 6474.612 | 2312.862 | 6474.612 | 6474.612 | 6474.612 | 0 | 2020/02/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 4408.049 | 5000 | 0 | 4408.049 | 0 | 4408.049 | 0 | 4408.049 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.33894 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 10882.661 | 7312.862 | 10882.661 | 10882.661 | 10882.661 | 0 | 2020/03/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 6528.482 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 6528.482 | 0 | 6528.482 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.87316 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 17411.143 | 22312.862 | 10882.661 | 17411.143 | 17411.143 | 0 | 2020/04/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 1009.196 | 100331 | 0 | 0 | 0 | 1009.196 | 0 | 1009.196 | 0 | 0 | 0 | 0.25804 | 0.89213 | 0.21 | 0.25804 | 0.25804 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 18420.339 | 122643.862 | 10882.661 | 18420.339 | 18420.339 | 0 | 2020/05/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 5168.996 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 5168.996 | 0 | 5168.996 | 0 | 0 | 0 | 0.26004 | 0.91311 | 0.21 | 0.25804 | 0.26004 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 23589.335 | 172808.862 | 10882.661 | 23589.335 | 23589.335 | 0 | 2020/06/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 104236.743 | 50165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104236.743 | 0 | 0 | 0 | 0.26004 | 0.93009 | 0.21 | 0.25804 | 0.26004 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 127826.078 | 222973.862 | 10882.661 | 23589.335 | 127826.078 | 0 | 2020/07/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 2112.926 | 35000 | 0 | 50000 | 0 | 61099.493 | 0 | 2112.926 | 0 | 0 | 0 | 0.49004 | 0.98302 | 0.88166 | 0.8861 | 0.49004 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 129939.004 | 257973.862 | 60882.661 | 84688.828 | 129939.004 | 0 | 2020/08/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 75685.384 | 100331 | 0 | 50000 | 0 | 76094.289 | 0 | 76094.289 | 0 | 0 | 0 | 0.53082 | 0.99351 | 0.90254 | 0.9062 | 0.59898 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 205624.388 | 358304.862 | 110882.661 | 160783.117 | 206033.293 | 0 | 2020/09/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 36884.279 | 100331 | 0 | 100000 | 0 | 67694.289 | 0 | 37694.289 | 0 | 0 | 0 | 0.67382 | 1 | 0.97315 | 0.97416 | 0.76869 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 242508.667 | 458635.862 | 210882.661 | 228477.406 | 243727.582 | 0 | 2020/10/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 42122.02 | 50165 | 442281 | 100000 | 442281 | 67694.289 | 0 | 67694.289 | 0 | 0 | 0 | 0.67382 | 1 | 0.98707 | 0.9866 | 0.9681 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 284630.687 | 508800.862 | 310882.661 | 296171.695 | 311421.871 | 0 | 2020/11/01
100/TT-173-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 67286 | 0 | 100204 | 0 | 54914.966 | 412809.759 | 39664.79 | 412809.759 | 0 | 0 | 0.67382 | 1 | 0.99751 | 1 | 0.98278 | 0.14 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 0.14 | 576086.862 | 284630.687 | 576086.862 | 411086.661 | 351086.661 | 351086.661 | 0 | 2020/12/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-003 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97697 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99789 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.9993 | 0.99141 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99211 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-167 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1.0021 | 1 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93273 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 124.537 | 0 | 0 | 124.537 | 0 | 124.537 | 0 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93273 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 124.537 | 0 | 124.537 | 124.537 | 124.537 | 0 | 2020/02/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 124.537 | 0 | 0 | 124.537 | 0 | 124.537 | 0 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93273 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 249.074 | 0 | 249.074 | 249.074 | 249.074 | 0 | 2020/03/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 4299.646 | 4999.77 | 0 | 0 | 0 | 4299.646 | 0 | 4299.646 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93273 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 4548.72 | 4999.77 | 249.074 | 4548.72 | 4548.72 | 0 | 2020/04/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.93273 | 0.93 | 0.93178 | 0.93178 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 4548.72 | 12999.77 | 249.074 | 4548.72 | 4548.72 | 0 | 2020/05/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 124.537 | 3458 | 0 | 0 | 0 | 124.537 | 0 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.93727 | 0.93 | 0.93178 | 0.93178 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 4673.257 | 16457.77 | 249.074 | 4673.257 | 4673.257 | 0 | 2020/06/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.94635 | 0.93 | 0.93178 | 0.93178 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 4673.257 | 16457.77 | 249.074 | 4673.257 | 4673.257 | 0 | 2020/07/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.95976 | 0.9394 | 0.94094 | 0.93178 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 4673.257 | 16457.77 | 249.074 | 4673.257 | 4673.257 | 0 | 2020/08/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 2591.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.97407 | 0.95881 | 0.95986 | 0.95421 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 7264.511 | 16457.77 | 249.074 | 4673.257 | 4673.257 | 0 | 2020/09/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4999.77 | 0 | 4875.233 | 0 | 4999.77 | 0 | 0 | 0 | 0.96179 | 0.98652 | 0.98193 | 0.98239 | 0.98091 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 7264.511 | 16457.77 | 5248.844 | 9548.49 | 9673.027 | 0 | 2020/10/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 160 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 3700.354 | 0 | 3700.354 | 0 | 0 | 0 | 0.96179 | 0.99162 | 0.98497 | 0.98535 | 0.98442 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 7424.511 | 16457.77 | 13248.844 | 13248.844 | 13373.381 | 0 | 2020/11/01
100/TT-019 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 744.591 | 0 | 0 | 3208.926 | 0 | 3208.926 | 0 | 3084.389 | 0 | 0 | 0 | 0.96179 | 0.99845 | 0.9876 | 0.98791 | 0.98442 | 0.93 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 0.93 | 16457.77 | 8169.102 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 16457.77 | 0 | 2020/12/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 283.099 | 0 | 0 | 283.099 | 0 | 283.099 | 0 | 283.099 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 283.099 | 0 | 283.099 | 283.099 | 283.099 | 0 | 2020/02/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 28.464 | 5000 | 0 | 28.464 | 0 | 28.464 | 0 | 28.464 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 311.563 | 5000 | 311.563 | 311.563 | 311.563 | 0 | 2020/03/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 311.563 | 10000 | 311.563 | 311.563 | 311.563 | 0 | 2020/04/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 311.563 | 14000 | 311.563 | 311.563 | 311.563 | 0 | 2020/05/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 2411.383 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2411.383 | 0 | 2411.383 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 2722.946 | 18000 | 311.563 | 2722.946 | 2722.946 | 0 | 2020/06/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 200.835 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.835 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 2923.781 | 18028 | 311.563 | 2722.946 | 2923.781 | 0 | 2020/07/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 588.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 2923.781 | 18028 | 3311.563 | 3311.563 | 2923.781 | 0 | 2020/08/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 1233.296 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 4157.077 | 18028 | 4311.563 | 4311.563 | 3923.781 | 0 | 2020/09/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2115.657 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 6272.734 | 18028 | 7311.563 | 7311.563 | 6923.781 | 0 | 2020/10/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8216.437 | 0 | 8216.437 | 0 | 8604.219 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 6272.734 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 2020/11/01
100/TT-018 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96732 | 0.96 | 0.96 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 0.96 | 18028 | 6272.734 | 18028 | 15528 | 15528 | 15528 | 0 | 2020/12/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 11549.135 | 0 | 0 | 11549.135 | 30000 | 11549.135 | 20000 | 11549.135 | 20000 | 0 | 0 | 0.94 | 0.95416 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 11549.135 | 0 | 11549.135 | 11549.135 | 11549.135 | 0 | 2020/01/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 3151.572 | 4106.104 | 5000 | 3151.572 | 5000 | 3151.572 | 0 | 3151.572 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.9608 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 14700.707 | 4106.104 | 14700.707 | 14700.707 | 14700.707 | 0 | 2020/02/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 6174.348 | 5000 | 5000 | 6174.348 | 5000 | 6174.348 | 0 | 6174.348 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98912 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 20875.055 | 9106.104 | 20875.055 | 20875.055 | 20875.055 | 0 | 2020/03/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 5099.952 | 5999 | 5000 | 1500 | 5000 | 5099.952 | 0 | 5099.952 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.99284 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 25975.007 | 15105.104 | 22375.055 | 25975.007 | 25975.007 | 0 | 2020/04/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 16368.354 | 11000 | 5000 | 1500 | 5000 | 16368.354 | 0 | 16368.354 | 0 | 0 | 0 | 0.94144 | 0.99633 | 0.94 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 42343.361 | 26105.104 | 23875.055 | 42343.361 | 42343.361 | 0 | 2020/05/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 18628.778 | 10000 | 5000 | 1500 | 5000 | 18628.778 | 0 | 18628.778 | 0 | 0 | 0 | 0.94144 | 1 | 0.94505 | 0.94344 | 0.94144 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 60972.139 | 36105.104 | 25375.055 | 60972.139 | 60972.139 | 0 | 2020/06/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 9193.474 | 10000 | 10000 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 9193.474 | 0 | 0 | 0 | 0.94144 | 1 | 0.9506 | 0.94544 | 0.94144 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 70165.613 | 46105.104 | 26875.055 | 60972.139 | 70165.613 | 0 | 2020/07/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 3666.563 | 10000 | 10000 | 18500 | 10000 | 9966.421 | 0 | 3666.563 | 0 | 0 | 0 | 0.94144 | 1 | 0.95745 | 0.94744 | 0.94144 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 73832.176 | 56105.104 | 45375.055 | 70938.56 | 73832.176 | 0 | 2020/08/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 7048.428 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 8409.179 | 0 | 8409.179 | 0 | 0 | 0 | 0.94228 | 1 | 0.95829 | 0.94944 | 0.94259 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 80880.604 | 71105.104 | 60375.055 | 79347.739 | 82241.355 | 0 | 2020/09/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 20188.68 | 40000 | 40000 | 25000 | 40000 | 7780.401 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0.94294 | 1 | 0.97554 | 0.95144 | 0.96636 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 101069.284 | 111105.104 | 85375.055 | 87128.14 | 102741.355 | 0 | 2020/10/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 12788.033 | 28495 | 40000.048 | 15000 | 40000.048 | 10115 | 0 | 10115 | 0 | 0 | 0 | 0.94294 | 1 | 0.98817 | 0.95344 | 0.98375 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 113857.317 | 139600.104 | 100375.055 | 97243.14 | 112856.355 | 0 | 2020/11/01
100/TT-178 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 2836.548 | 10000 | 10000 | 19225.049 | 10000 | 22356.971 | 160000.041 | 6743.756 | 160000.041 | 0 | 0 | 0.94294 | 1 | 0.99099 | 0.95544 | 0.98613 | 0.94 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 0.94 | 149600.104 | 116693.865 | 149600.104 | 119600.104 | 119600.111 | 119600.111 | 0 | 2020/12/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.6103 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 7999.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.61484 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 0 | 7999.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.63598 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 0 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.66861 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 0 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 4794.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.365 | 0 | 4794.365 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.67063 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 4794.365 | 16767.526 | 0 | 4794.365 | 4794.365 | 0 | 2020/05/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 3707.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.419 | 0 | 3707.419 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.68128 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 8501.784 | 16767.526 | 0 | 8501.784 | 8501.784 | 0 | 2020/06/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.9136 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 8501.784 | 16767.526 | 0 | 8501.784 | 8501.784 | 0 | 2020/07/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.96516 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 8501.784 | 16767.526 | 0 | 8501.784 | 8501.784 | 0 | 2020/08/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16767.526 | 0 | 2205.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6401 | 0.96721 | 0.69593 | 0.69593 | 0.6572 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 8501.784 | 16767.526 | 16767.526 | 10707.419 | 8501.784 | 0 | 2020/09/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 3275.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.107 | 0 | 6767.526 | 0 | 0 | 0 | 0.65085 | 0.96721 | 0.92356 | 0.92356 | 0.68597 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 11776.986 | 16767.526 | 16767.526 | 13767.526 | 15269.31 | 0 | 2020/10/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1498.216 | 0 | 0 | 0 | 0.65085 | 0.96721 | 0.95509 | 0.95509 | 0.69499 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 11776.986 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 2020/11/01
100/TT-028-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65085 | 0.96721 | 0.95509 | 0.95509 | 0.69499 | 0.61 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 0.61 | 16767.526 | 11776.986 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 16767.526 | 0 | 2020/12/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 36534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 36534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 36534.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 18419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27476.8335 | 0 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 0 | 27476.8335 | 54953.667 | 0 | 2020/11/01
100/TL-021-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 0 | 27476.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0.98 | 54953.667 | 0 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 2020/12/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 365749.478 | 30309.659 | 0 | 365749.478 | 272672.3906 | 365749.478 | 372882.8906 | 365749.478 | 718 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 365749.478 | 30309.659 | 365749.478 | 365749.478 | 365749.478 | 0 | 2020/01/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 11608.072 | 369355.1072 | 0 | 11608.072 | 0 | 11608.072 | 0 | 11608.072 | 718 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 377357.55 | 399664.7662 | 377357.55 | 377357.55 | 377357.55 | 0 | 2020/02/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 14209.654 | 19615.4019 | 0 | 14209.654 | 0 | 14209.654 | 0 | 14209.654 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 391567.204 | 419280.1681 | 391567.204 | 391567.204 | 391567.204 | 0 | 2020/03/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 8768.8 | 500 | 1500 | 500 | 1675 | 8768.8 | 101525.162 | 8768.8 | 99267.914 | 0 | 0 | 0.59 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 400336.004 | 419780.1681 | 392067.204 | 400336.004 | 400336.004 | 0 | 2020/04/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 3474.621 | 6319.2 | 0 | 6319.2 | 0 | 3474.621 | 0 | 3474.621 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 403810.625 | 426099.3681 | 398386.404 | 403810.625 | 403810.625 | 0 | 2020/05/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 67220.075 | 10465.9179 | 0 | 10465.9179 | 0 | 67220.075 | 63898.374 | 67220.075 | 100434.001 | 0 | 0 | 0.59 | 0.47 | 0.57 | 0.69658 | 0.59 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 471030.7 | 436565.286 | 408852.3219 | 471030.7 | 471030.7 | 0 | 2020/06/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 8853.495 | 11171.088 | 0 | 5585.544 | 0 | 14145.7509 | 0 | 8853.495 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.47 | 0.57 | 0.7759 | 0.59 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 479884.195 | 447736.374 | 414437.8659 | 485176.4509 | 479884.195 | 0 | 2020/07/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 6776.388 | 500 | 0 | 250 | 0 | 717.77 | 0 | 6776.388 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.83672 | 0.59 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 486660.583 | 448236.374 | 414687.8659 | 485894.2209 | 486660.583 | 0 | 2020/08/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 13015.788 | 19403.412 | 0 | 10726.406 | 0 | 2125.96 | 0 | 10692.6246 | 0 | 0 | 0 | 0.6601 | 0.64 | 0.57 | 0.8916 | 0.69294 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 499676.371 | 467639.786 | 425414.2719 | 488020.1809 | 497353.2076 | 0 | 2020/09/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 23095.88 | 13772.5966 | 0 | 13772.5966 | 0 | 11171.2456 | 0 | 10717.77 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0.64 | 0.57 | 0.95927 | 0.70205 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 522772.251 | 481412.3826 | 439186.8686 | 499191.4266 | 508070.9776 | 0 | 2020/10/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 8309.891 | 38222 | 0 | 38222 | 0 | 0 | 0 | 954.026 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0.64 | 0.57 | 0.98032 | 0.70205 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 531082.142 | 519634.3826 | 477408.8686 | 499191.4266 | 509025.0036 | 0 | 2020/11/01
100/TL-058-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 516363.4706 | 10176.0328 | 275565.6549 | 20351.972 | 0 | 5500 | 23632.564 | 5500 | 0 | 0 | 0.6786 | 0.64 | 0.64 | 0.98881 | 0.70205 | 0.47 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 0.47 | 1035997.8532 | 531082.142 | 1035997.8532 | 752974.5234 | 499191.4266 | 532657.5676 | 0 | 2020/12/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 133338.439 | 105621.028 | 0 | 133338.439 | 1499999.6108 | 133338.439 | 1542433.8618 | 133338.439 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.86651 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 133338.439 | 105621.028 | 133338.439 | 133338.439 | 133338.439 | 0 | 2020/01/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 94438.933 | 436680.6318 | 0 | 94438.933 | 0 | 94438.933 | 0 | 94438.933 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.93047 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 227777.372 | 542301.6598 | 227777.372 | 227777.372 | 227777.372 | 0 | 2020/02/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 161998.496 | 436680.6318 | 0 | 161998.496 | 0 | 161998.496 | 1500 | 161998.496 | 3389.749 | 0 | 0 | 0.93911 | 0.98698 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 389775.868 | 978982.2916 | 389775.868 | 389775.868 | 389775.868 | 0 | 2020/03/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 185641.531 | 460091.9423 | 0 | 23264.207 | 0 | 185641.531 | 0 | 185641.531 | 0 | 0 | 0 | 0.95001 | 0.98698 | 0.93925 | 0.95001 | 0.95001 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 575417.399 | 1439074.2339 | 413040.075 | 575417.399 | 575417.399 | 0 | 2020/04/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 37595.698 | 473986.3503 | 0 | 20628.615 | 0 | 37595.698 | 0 | 37595.698 | 0 | 0 | 0 | 0.97297 | 0.98698 | 0.94276 | 0.97297 | 0.97297 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 613013.097 | 1913060.5842 | 433668.69 | 613013.097 | 613013.097 | 0 | 2020/05/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 190380.874 | 1419061.0388 | 0 | 6734.207 | 0 | 190380.874 | 0 | 190380.874 | 0 | 0 | 0 | 0.98027 | 0.98698 | 0.94662 | 0.97812 | 0.98027 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 803393.971 | 3332121.623 | 440402.897 | 803393.971 | 803393.971 | 0 | 2020/06/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 152675.693 | 6734.207 | 0 | 173734.207 | 0 | 0 | 0 | 152675.693 | 0 | 0 | 0 | 0.98027 | 0.99349 | 0.97735 | 0.97812 | 0.98027 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 956069.664 | 3338855.83 | 614137.104 | 803393.971 | 956069.664 | 0 | 2020/07/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 33782.453 | 6734.207 | 0 | 7404.207 | 0 | 180295.13 | 0 | 33782.453 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.98039 | 0.97812 | 0.98033 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 989852.117 | 3345590.037 | 621541.311 | 983689.101 | 989852.117 | 0 | 2020/08/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 81530.571 | 8234.207 | 0 | 834663.9192 | 0 | 787565.5822 | 0 | 36169.535 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.98039 | 0.97812 | 0.98033 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 1071382.688 | 3353824.244 | 1456205.2302 | 1771254.6832 | 1026021.652 | 0 | 2020/09/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 126848.817 | 6734.207 | 0 | 6734.207 | 0 | 8234.207 | 0 | 39414.207 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.98623 | 0.98776 | 0.98033 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 1198231.505 | 3360558.451 | 1462939.4372 | 1779488.8902 | 1065435.859 | 0 | 2020/10/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 41218.852 | 6734.207 | 0 | 6734.207 | 0 | 26052.0565 | 0 | 6734.207 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 0.99499 | 0.99754 | 0.98033 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 1239450.357 | 3367292.658 | 1469673.6442 | 1805540.9467 | 1072170.066 | 0 | 2020/11/01
100/TT-160-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 80 | 8234.207 | 0 | 405853.61 | 0 | 26052.0565 | 0 | 516250.5364 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 1 | 1 | 1 | 0.99418 | 0.84 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 0.84 | 3375526.865 | 1239530.357 | 3375526.865 | 1875527.2542 | 1831593.0032 | 1588420.6024 | 0 | 2020/12/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 60495.013 | 0 | 321295.8787 | 60495.013 | 821295.6633 | 60495.013 | 343950.8464 | 60495.013 | 353000 | 0 | 0 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 60495.013 | 0 | 60495.013 | 60495.013 | 60495.013 | 0 | 2020/01/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 227808.198 | 624.026 | 0 | 227808.198 | 864688.5404 | 227808.198 | 536812.5 | 227808.198 | 363477.0576 | 0 | 0 | 0.46 | 0.49011 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 288303.211 | 624.026 | 288303.211 | 288303.211 | 288303.211 | 0 | 2020/02/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 103335.243 | 259499.619 | 0 | 103335.243 | 0 | 103335.243 | 536812.5 | 103335.243 | 466574.6768 | 0 | 0 | 0.54 | 0.55734 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 391638.454 | 260123.645 | 391638.454 | 391638.454 | 391638.454 | 0 | 2020/03/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 99820.976 | 259499.619 | 0 | 25132.5291 | 0 | 99820.976 | 0 | 99820.976 | 881149.3536 | 0 | 0 | 0.57 | 0.64078 | 0.57579 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 491459.43 | 519623.2641 | 416770.9831 | 491459.43 | 491459.43 | 0 | 2020/04/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 33989.575 | 274022.9556 | 0 | 1384.2022 | 0 | 33989.575 | 0 | 33989.575 | 0 | 0 | 0 | 0.5772 | 0.70633 | 0.58202 | 0.5772 | 0.5772 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 525449.005 | 793646.2197 | 418155.1853 | 525449.005 | 525449.005 | 0 | 2020/05/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 33612.284 | 274022.9556 | 0 | 1384.2022 | 0 | 33612.284 | 0 | 33612.284 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.74644 | 0.59336 | 0.68378 | 0.58 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 559061.289 | 1067669.1753 | 419539.3875 | 559061.289 | 559061.289 | 0 | 2020/06/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 587987.047 | 594729.9112 | 0 | 25692.1011 | 0 | 342077.141 | 0 | 587987.047 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.78655 | 0.62573 | 0.7631 | 0.59 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 1147048.336 | 1662399.0865 | 445231.4886 | 901138.43 | 1147048.336 | 0 | 2020/07/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 503929.933 | 653376.9112 | 0 | 130338.1138 | 0 | 208375 | 0 | 503929.933 | 0 | 0 | 0 | 0.60969 | 0.82666 | 0.66528 | 0.78 | 0.60969 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 1650978.269 | 2315775.9978 | 575569.6024 | 1109513.43 | 1650978.269 | 0 | 2020/08/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 105380.739 | 497218.9365 | 0 | 158926.1137 | 0 | 284770 | 0 | 10552.067 | 0 | 0 | 0 | 0.66877 | 0.8922 | 0.73164 | 0.8 | 0.70416 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 1756359.008 | 2812994.9343 | 734495.7161 | 1394283.43 | 1661530.336 | 0 | 2020/09/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 607260.273 | 340336.9365 | 0 | 467995 | 0 | 315270 | 0 | 453000 | 0 | 0 | 0 | 0.71465 | 0.93231 | 0.81722 | 0.82 | 0.78689 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 2363619.281 | 3153331.8708 | 1202490.7161 | 1709553.43 | 2114530.336 | 0 | 2020/10/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 638159.683 | 155332 | 0 | 1500 | 0 | 251415 | 0 | 513253 | 0 | 0 | 0 | 0.71465 | 0.97242 | 0.86663 | 0.84 | 0.8617 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 3001778.964 | 3308663.8708 | 1203990.7161 | 1960968.43 | 2627783.336 | 0 | 2020/11/01
100/TL-058-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 739984.8295 | 0 | 251415 | 0 | 1060747.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.71465 | 0.98 | 0.89422 | 0.86 | 0.91713 | 0.43 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 0.43 | 3308663.8708 | 3001778.964 | 3308663.8708 | 1943975.5456 | 2212383.43 | 3688530.4323 | 0 | 2020/12/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 7266.793 | 11273.781 | 0 | 7266.793 | 0 | 7266.793 | 0 | 7266.793 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 7266.793 | 11273.781 | 7266.793 | 7266.793 | 7266.793 | 0 | 2020/01/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 48979.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 7266.793 | 60253.5008 | 7266.793 | 7266.793 | 7266.793 | 0 | 2020/02/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 11848.612 | 0 | 0 | 11848.612 | 0 | 11848.612 | 0 | 11848.612 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.98 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 19115.405 | 60253.5008 | 19115.405 | 19115.405 | 19115.405 | 0 | 2020/03/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 8557.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.516 | 0 | 8557.516 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.98 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 27672.921 | 60253.5008 | 19115.405 | 27672.921 | 27672.921 | 0 | 2020/04/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 1522.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.429 | 0 | 1522.429 | 0 | 0 | 0 | 0.97575 | 0.98 | 0.79 | 0.97575 | 0.97575 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 29195.35 | 60253.5008 | 19115.405 | 29195.35 | 29195.35 | 0 | 2020/05/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 11218.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11218.007 | 0 | 11218.007 | 0 | 0 | 0 | 0.97995 | 0.98 | 0.79 | 0.9782 | 0.97995 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 40413.357 | 60253.5008 | 19115.405 | 40413.357 | 40413.357 | 0 | 2020/06/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41138.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97995 | 0.99 | 0.79 | 0.9782 | 0.97995 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 40413.357 | 60253.5008 | 60253.5008 | 40413.357 | 40413.357 | 0 | 2020/07/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97995 | 1 | 0.98 | 0.9782 | 0.97995 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 40413.357 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 2020/08/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 2064.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.9782 | 0.97995 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 42477.488 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 2020/09/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98936 | 0.97995 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 42477.488 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 2020/10/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 42477.488 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 2020/11/01
100/TL-066-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 0.71 | 60253.5008 | 42477.488 | 60253.5008 | 60253.5008 | 60253.5352 | 40413.357 | 0 | 2020/12/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 18945.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.945 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 0 | 18945.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 8607.607 | 93104.853 | 0 | 8607.607 | 0 | 8607.607 | 0 | 8607.607 | 0 | 0 | 0 | 0.94027 | 0.975 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 8607.607 | 112049.998 | 8607.607 | 8607.607 | 8607.607 | 0 | 2020/02/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 2676.117 | 26818.8993 | 0 | 2676.117 | 0 | 2676.117 | 0 | 2676.117 | 0 | 0 | 0 | 0.94027 | 0.98 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 11283.724 | 138868.8973 | 11283.724 | 11283.724 | 11283.724 | 0 | 2020/03/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 14191.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14191.845 | 0 | 14191.845 | 0 | 0 | 0 | 0.94027 | 0.98 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 25475.569 | 138868.8973 | 11283.724 | 25475.569 | 25475.569 | 0 | 2020/04/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 496.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.03 | 0 | 496.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9743 | 0.98 | 0.94027 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 25971.599 | 138868.8973 | 11283.724 | 25971.599 | 25971.599 | 0 | 2020/05/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 18696.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18696.651 | 0 | 18696.651 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.94027 | 0.97902 | 0.98 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 44668.25 | 138868.8973 | 11283.724 | 44668.25 | 44668.25 | 0 | 2020/06/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11005.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.94027 | 0.97902 | 0.98 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 44668.25 | 138868.8973 | 22289.547 | 44668.25 | 44668.25 | 0 | 2020/07/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104658.0469 | 0 | 94200.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.97902 | 0.98 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 44668.25 | 138868.8973 | 126947.5939 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 2020/08/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 3440.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.97902 | 0.98 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 48108.47 | 138868.8973 | 126947.5939 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 2020/09/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98902 | 0.98 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 48108.47 | 138868.8973 | 126947.5939 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 2020/10/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.99902 | 1 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 48108.47 | 138868.8973 | 126947.5939 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 2020/11/01
100/TT-119-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11921.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 0.92 | 138868.8973 | 48108.47 | 138868.8973 | 138868.8973 | 138869.2362 | 44668.25 | 0 | 2020/12/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 1809.507 | 0 | 0 | 1809.507 | 504752.7006 | 1809.507 | 201901.5 | 1809.507 | 149148.6517 | 0 | 0 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 1809.507 | 0 | 1809.507 | 1809.507 | 1809.507 | 0 | 2020/01/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 2313.662 | 0 | 0 | 2313.662 | 0 | 2313.662 | 201901.5 | 2313.662 | 209326.605 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 4123.169 | 0 | 4123.169 | 4123.169 | 4123.169 | 0 | 2020/02/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 66.304 | 83856.8335 | 0 | 66.304 | 0 | 66.304 | 0 | 66.304 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.16877 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 4189.473 | 83856.8335 | 4189.473 | 4189.473 | 4189.473 | 0 | 2020/03/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 1731.449 | 366456.7413 | 0 | 0 | 0 | 1731.449 | 0 | 1731.449 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.33502 | 0.11379 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 5920.922 | 450313.5747 | 4189.473 | 5920.922 | 5920.922 | 0 | 2020/04/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 710.223 | 402643.8943 | 0 | 0 | 0 | 710.223 | 0 | 710.223 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.50126 | 0.13077 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 6631.145 | 852957.469 | 4189.473 | 6631.145 | 6631.145 | 0 | 2020/05/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 29439.637 | 179269.4503 | 0 | 0 | 0 | 29439.637 | 0 | 29439.637 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.66751 | 0.16008 | 0.22387 | 0.18 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 36070.782 | 1032226.9193 | 4189.473 | 36070.782 | 36070.782 | 0 | 2020/06/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 348.324 | 88175.8225 | 0 | 143371.3482 | 0 | 77099.8365 | 0 | 348.324 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.83375 | 0.26395 | 0.4002 | 0.19 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 36419.106 | 1120402.7417 | 147560.8212 | 113170.6185 | 36419.106 | 0 | 2020/07/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 77.083 | 160737.7413 | 0 | 204034.9471 | 0 | 360737.7413 | 0 | 77.083 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.98 | 0.34889 | 0.60179 | 0.19 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 36496.189 | 1281140.483 | 351595.7684 | 473908.3597 | 36496.189 | 0 | 2020/08/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 89.31 | 0 | 0 | 80515.3706 | 0 | 185821 | 0 | 75124.428 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | 0.98 | 0.44242 | 0.78 | 0.19574 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 36585.499 | 1281140.483 | 432111.139 | 659729.3597 | 111620.617 | 0 | 2020/09/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 68880.461 | 0 | 0 | 179269.4503 | 0 | 93429 | 0 | 90809.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 0.98 | 0.5189 | 0.8 | 0.31712 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 105465.96 | 1281140.483 | 611380.5893 | 753158.3597 | 202430.0998 | 0 | 2020/10/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 95875.698 | 0 | 0 | 88175.8225 | 0 | 62089.7439 | 0 | 299821.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 0.99 | 0.58643 | 0.82 | 0.51129 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 201341.658 | 1281140.483 | 699556.4117 | 815248.1036 | 502251.3997 | 0 | 2020/11/01
100/TT-112-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 1052.323 | 0 | 0 | 76831.3706 | 0 | 62089.7439 | 0 | 668155.4904 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 1 | 0.78031 | 0.84 | 0.84283 | 0.11 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 0.11 | 1281140.483 | 202393.981 | 1281140.483 | 776387.7824 | 877337.8475 | 1170406.8901 | 0 | 2020/12/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 59369.958 | 0 | 0 | 59369.958 | 0 | 59369.958 | 185627.8241 | 59369.958 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94555 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 59369.958 | 0 | 59369.958 | 59369.958 | 59369.958 | 0 | 2020/01/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 37907.569 | 241592.1199 | 1260 | 37907.569 | 1259.9981 | 37907.569 | 0 | 37907.569 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.95781 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 97277.527 | 241592.1199 | 97277.527 | 97277.527 | 97277.527 | 0 | 2020/02/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 108251.821 | 241931.7529 | 0 | 108251.821 | 0 | 108251.821 | 0 | 108251.821 | 1952 | 0 | 0 | 0.96197 | 0.984 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 205529.348 | 483523.8727 | 205529.348 | 205529.348 | 205529.348 | 0 | 2020/03/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 154193.393 | 277963.7529 | 1174.8 | 20000 | 1174.8 | 154193.393 | 0 | 154193.393 | 0 | 0 | 0 | 0.96997 | 0.984 | 0.96197 | 0.96997 | 0.96997 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 359722.741 | 761487.6256 | 225529.348 | 359722.741 | 359722.741 | 0 | 2020/04/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 7685.573 | 241931.7529 | 0 | 0 | 0 | 7685.573 | 0 | 7685.573 | 0 | 0 | 0 | 0.97664 | 0.984 | 0.96197 | 0.97664 | 0.97664 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 367408.314 | 1003419.3785 | 225529.348 | 367408.314 | 367408.314 | 0 | 2020/05/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 173708.607 | 219902.728 | 0 | 2000 | 0 | 173708.607 | 0 | 173708.607 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 0.984 | 0.96197 | 0.98139 | 0.98004 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 541116.921 | 1223322.1065 | 227529.348 | 541116.921 | 541116.921 | 0 | 2020/06/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 74594.416 | 0 | 0 | 139550 | 0 | 0 | 0 | 74594.416 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 0.992 | 0.97608 | 0.98139 | 0.98004 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 615711.337 | 1223322.1065 | 367079.348 | 541116.921 | 615711.337 | 0 | 2020/07/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 8951.956 | 0 | 0 | 631101.0814 | 0 | 471956.3214 | 0 | 8951.956 | 0 | 0 | 0 | 0.98142 | 1 | 0.99938 | 0.98139 | 0.98142 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 624663.293 | 1223322.1065 | 998180.4294 | 1013073.2424 | 624663.293 | 0 | 2020/08/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 46522.294 | 3588.2 | 0 | 3588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98142 | 1 | 1 | 0.98139 | 0.98142 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 671185.587 | 1226910.3065 | 1001768.6294 | 1013073.2424 | 624663.293 | 0 | 2020/09/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 10741.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 61776 | 0 | 0 | 0 | 0.98142 | 1 | 1 | 0.99094 | 0.98761 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 681926.721 | 1226910.3065 | 1001768.6294 | 1014899.2424 | 686439.293 | 0 | 2020/10/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 23451.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 705378.038 | 1226910.3065 | 1001768.6294 | 1028775.2424 | 686439.293 | 0 | 2020/11/01
100/TT-161-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 225141.679 | 0 | 13876 | 1260 | 428238.0804 | 1500 | 0 | 0 | 0.98142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 0.93 | 1226910.3065 | 705378.038 | 1226910.3065 | 1226910.3084 | 1042651.2424 | 1114677.3734 | 0 | 2020/12/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 68499 | 0 | 68499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 9999.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 9999.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.88 | 0.86024 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 9999.127 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 5000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.89 | 0.86048 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 14999.127 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.89 | 0.8606 | 0.87059 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 0 | 14999.127 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 1264.785 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1264.785 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.91 | 0.86181 | 0.87177 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 1264.785 | 24999.127 | 1500 | 1500 | 1264.785 | 0 | 2020/07/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 15000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.924 | 0.86422 | 0.87414 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 1264.785 | 39999.127 | 3500 | 3500 | 1264.785 | 0 | 2020/08/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 4758.864 | 15000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.938 | 0.86783 | 0.87768 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 6023.649 | 54999.127 | 6500 | 6500 | 6281.785 | 0 | 2020/09/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 3746.275 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.952 | 0.8859 | 0.89541 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 9769.924 | 69999.127 | 21500 | 21500 | 11281.785 | 0 | 2020/10/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 1655.16 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.966 | 0.89795 | 0.90723 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 11425.084 | 84999.127 | 31500 | 31500 | 26281.785 | 0 | 2020/11/01
100/TM-013 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 10000 | 0 | 10000.127 | 0 | 10000.127 | 0 | 15218.342 | 68499 | 0 | 0 | 0.87 | 0.97 | 0.91 | 0.91905 | 0.87 | 0.86 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 0.86 | 94999.127 | 11425.084 | 94999.127 | 41500.127 | 41500.127 | 41500.127 | 0 | 2020/12/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | -300 | 3999.332 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95403 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | -300 | 3999.332 | -300 | -300 | -300 | 0 | 2020/01/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 2967.72 | 13000 | 0 | 2967.72 | 0 | 2967.72 | 0 | 2967.72 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99365 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 2667.72 | 16999.332 | 2667.72 | 2667.72 | 2667.72 | 0 | 2020/02/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 860 | 2000 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9963 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 3527.72 | 18999.332 | 3527.72 | 3527.72 | 3527.72 | 0 | 2020/03/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 1303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.5 | 0 | 1303.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 3527.72 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/04/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 3527.72 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/05/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 3527.72 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/06/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 3527.72 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/07/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 3527.72 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/08/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15471.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93272 | 1 | 0.97786 | 0.97786 | 0.98287 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 18999.332 | 4831.22 | 4831.22 | 0 | 2020/09/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93272 | 1 | 0.99362 | 0.99362 | 0.98556 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 4831.22 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 4831.22 | 0 | 2020/10/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 13850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0.93272 | 1 | 0.99587 | 0.99587 | 0.98556 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 18681.22 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 17791.22 | 0 | 2020/11/01
100/TM-023 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0.93272 | 1 | 1 | 1 | 0.98556 | 0.93 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 0.93 | 18999.332 | 18681.22 | 18999.332 | 18999.332 | 18999.22 | 18999.22 | 0 | 2020/12/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.9525 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 0 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 309.452 | 0 | 0 | 309.452 | 0 | 309.452 | 0 | 309.452 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/02/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/03/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.9525 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/04/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/05/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/06/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/07/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/08/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/09/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/10/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 309.452 | 309.452 | 309.452 | 0 | 2020/11/01
100/TS-106 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1511.6506 | 0 | 1511.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 0.95 | 1821.1026 | 309.452 | 1821.1026 | 1821.1026 | 1821.1026 | 309.452 | 0 | 2020/12/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-115-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 235.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.278 | 0 | 235.278 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 235.278 | 0 | 0 | 235.278 | 235.278 | 0 | 2020/04/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 235.278 | 0 | 0 | 235.278 | 235.278 | 0 | 2020/05/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.65 | 0.66 | 0.43 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 235.278 | 19000 | 0 | 235.278 | 235.278 | 0 | 2020/06/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 235.278 | 19000 | 0 | 235.278 | 235.278 | 0 | 2020/07/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 30608.139 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30608.139 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 30843.417 | 38000 | 0 | 235.278 | 30843.417 | 0 | 2020/08/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 11517.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 42360.718 | 38000 | 0 | 235.278 | 30843.417 | 0 | 2020/09/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | -113.935 | 13614 | 0 | 0 | 0 | 7706.8083 | 0 | 10385.5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 42246.783 | 51614 | 0 | 7942.0863 | 41228.917 | 0 | 2020/10/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 5726.265 | 0 | 0 | 25807 | 0 | 17982.5527 | 0 | 10385.083 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 47973.048 | 51614 | 25807 | 25924.639 | 51614 | 0 | 2020/11/01
100/TS-116-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 3384.135 | 0 | 0 | 25807 | 0 | 25689.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.05 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 0 | 51614 | 51357.183 | 51614 | 51614 | 51614 | 51614 | 0 | 2020/12/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 51806.562 | 0 | 0 | 51806.562 | 22472.496 | 51806.562 | 4502 | 51806.562 | 4502 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 51806.562 | 0 | 51806.562 | 51806.562 | 51806.562 | 0 | 2020/01/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 2864.673 | 0 | 0 | 2864.673 | 0 | 2864.673 | 0 | 2864.673 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 54671.235 | 0 | 54671.235 | 54671.235 | 54671.235 | 0 | 2020/02/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 77957.163 | 212100.894 | 0 | 77957.163 | 0 | 77957.163 | 0 | 77957.163 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 132628.398 | 212100.894 | 132628.398 | 132628.398 | 132628.398 | 0 | 2020/03/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 2252.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.994 | 0 | 2252.994 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 134881.392 | 212100.894 | 132628.398 | 134881.392 | 134881.392 | 0 | 2020/04/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 2601.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.613 | 16844.974 | 2601.613 | 16844.974 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 137483.005 | 212100.894 | 132628.398 | 137483.005 | 137483.005 | 0 | 2020/05/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 3309.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.04 | 0 | 3309.04 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 140792.045 | 212100.894 | 132628.398 | 140792.045 | 140792.045 | 0 | 2020/06/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 43552.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54089.347 | 0 | 43552.934 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97078 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 184344.979 | 212100.894 | 132628.398 | 194881.392 | 184344.979 | 0 | 2020/07/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 13776.241 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 22374.528 | 0 | 13776.241 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98408 | 0.99435 | 0.99435 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 198121.22 | 212100.894 | 136628.398 | 217255.92 | 198121.22 | 0 | 2020/08/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 1743.477 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98408 | 1 | 0.99435 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 199864.697 | 212100.894 | 140628.398 | 227255.92 | 198121.22 | 0 | 2020/09/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 450.446 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98408 | 1 | 0.99435 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 200315.143 | 212100.894 | 147628.398 | 237495.92 | 198121.22 | 0 | 2020/10/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 3584.766 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98408 | 1 | 0.99435 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 203899.909 | 212100.894 | 168628.398 | 237495.92 | 198121.22 | 0 | 2020/11/01
100/TS-117-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 1498 | 0 | 40872.7 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98408 | 1 | 0.99435 | 0.99 | 0.96 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 0.96 | 212100.894 | 203899.909 | 212100.894 | 189628.398 | 238993.92 | 238993.92 | 0 | 2020/12/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-307-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 5538.86 | 25448.6537 | 0 | 5538.86 | 0 | 5538.86 | 0 | 5538.86 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 5538.86 | 25448.6537 | 5538.86 | 5538.86 | 5538.86 | 0 | 2020/01/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 1871.627 | 0 | 0 | 1871.627 | 0 | 1871.627 | 0 | 1871.627 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 25448.6537 | 7410.487 | 7410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/02/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 25448.6537 | 7410.487 | 7410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/03/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 25448.6537 | 12410.487 | 7410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/04/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 25448.6537 | 12410.487 | 7410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/05/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 25448.6537 | 12410.487 | 7410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/06/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 1006 | 0 | 1006 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 13416.487 | 12410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/07/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 13416.487 | 12410.487 | 7410.487 | 0 | 2020/08/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 13416.487 | 12410.487 | 15970.487 | 0 | 2020/09/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 13416.487 | 12410.487 | 15970.487 | 0 | 2020/10/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 13416.487 | 19432.5703 | 15970.487 | 0 | 2020/11/01
100/TT-110-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13038.1667 | 0 | 7022.0833 | 0 | 10484.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 0.98 | 26454.6537 | 7410.487 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 26454.6537 | 0 | 2020/12/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 2020/10/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 0 | 5976.1928 | 5500 | 0 | 2020/11/01
100/TT-180-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11952.3856 | 0 | 5976.1928 | 0 | 6452.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0.98 | 11952.3856 | 0 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 2020/12/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-153-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.98999 | 0.98999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 48689.851 | 134104 | 388595 | 48689.851 | 738595.1369 | 48689.851 | 578697.7067 | 48689.851 | 218347.6556 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.38947 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 48689.851 | 134104 | 48689.851 | 48689.851 | 48689.851 | 0 | 2020/01/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 221130.662 | 174378 | 338150 | 221130.662 | 681150 | 221130.662 | 530899.9156 | 221130.662 | 411685.0464 | 0 | 0 | 0.41004 | 0.3999 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 269820.513 | 308482 | 269820.513 | 269820.513 | 269820.513 | 0 | 2020/02/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 449775.766 | 172763 | 244030 | 449775.766 | 594030 | 449775.766 | 381646.8726 | 449775.766 | 381942.8726 | 0 | 0 | 0.44437 | 0.44405 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 719596.279 | 481245 | 719596.279 | 719596.279 | 719596.279 | 0 | 2020/03/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 87819.543 | 32000 | 455625 | 87000 | 805218 | 87819.543 | 343523.9561 | 87819.543 | 374296.3976 | 0 | 0 | 0.44437 | 0.49583 | 0.4542 | 0.44437 | 0.44437 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 807415.822 | 513245 | 806596.279 | 807415.822 | 807415.822 | 0 | 2020/04/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 1013017.317 | 32000 | 0 | 284584.3477 | 0 | 1013017.317 | 262860 | 1013017.317 | 135135.6966 | 0 | 0 | 0.45007 | 0.55561 | 0.49004 | 0.45007 | 0.45007 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 1820433.139 | 545245 | 1091180.6267 | 1820433.139 | 1820433.139 | 0 | 2020/05/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 56713.587 | 544548 | 0 | 252214 | 0 | 56713.587 | 262860 | 56713.587 | 0 | 0 | 0 | 0.48007 | 0.62039 | 0.53786 | 0.51455 | 0.48007 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 1877146.726 | 1089793 | 1343394.6267 | 1877146.726 | 1877146.726 | 0 | 2020/06/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 51661.337 | 109091 | 1500 | 131550.6268 | 1499.575 | 413507.3496 | 262860 | 51661.337 | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | 0.6928 | 0.60146 | 0.57521 | 0.50003 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 1928808.063 | 1198884 | 1474945.2535 | 2290654.0756 | 1928808.063 | 0 | 2020/07/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 449078.091 | 790887 | 0 | 271780.365 | 0 | 91455.2347 | 0 | 449078.091 | 0 | 0 | 0 | 0.57609 | 0.77256 | 0.68361 | 0.64439 | 0.57609 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 2377886.154 | 1989771 | 1746725.6185 | 2382109.3103 | 2377886.154 | 0 | 2020/08/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 351113.124 | 580934 | 0 | 150981.2624 | 0 | 77090.4387 | 0 | 238150.9802 | 0 | 0 | 0 | 0.58235 | 0.85718 | 0.72788 | 0.71342 | 0.62108 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 2728999.278 | 2570705 | 1897706.8809 | 2459199.7491 | 2616037.1342 | 0 | 2020/09/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 427825.167 | 260044 | 0 | 322478.1772 | 0 | 313064 | 0 | 569275.3064 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.92104 | 0.74285 | 0.80062 | 0.71867 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 3156824.445 | 2830749 | 2220185.0581 | 2772263.7491 | 3185312.4405 | 0 | 2020/10/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 351683.231 | 940870 | 0 | 860481.5813 | 0 | 296137 | 0 | 661593.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.98749 | 0.75908 | 0.83013 | 0.80091 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 3508507.676 | 3771619 | 3080666.6394 | 3068400.7491 | 3846905.8049 | 0 | 2020/11/01
100/TT-184-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 209.543 | 788367 | 0 | 86726.6487 | 0 | 296137 | 0 | 619572.135 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.98749 | 0.77446 | 0.85004 | 0.89676 | 0.38004 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 0.38004 | 4559986 | 3508717.219 | 4559986 | 3167393.2881 | 3364537.7491 | 4466477.9399 | 0 | 2020/12/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.8975 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.915 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0.9325 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0.95 | 0.91725 | 0.909 | 0.909 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0.95 | 0.92539 | 0.92539 | 0.92539 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0.95 | 0.93365 | 0.93365 | 0.93899 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.96444 | 0.949 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.96513 | 0.949 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.95 | 0.97124 | 0.959 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.95 | 0.97735 | 0.959 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.95 | 0.98341 | 0.969 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TL-144 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95096 | 0.95 | 0.98538 | 0.969 | 0.94 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.38947 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41004 | 0.3999 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 0.44405 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44437 | 0.49583 | 0.4542 | 0.44437 | 0.44437 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45007 | 0.55561 | 0.49004 | 0.45007 | 0.45007 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48007 | 0.62039 | 0.53786 | 0.51455 | 0.48007 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | 0.6928 | 0.60146 | 0.57521 | 0.50003 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57609 | 0.77256 | 0.68361 | 0.64439 | 0.57609 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58235 | 0.85718 | 0.72788 | 0.71342 | 0.62108 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.92104 | 0.74285 | 0.80062 | 0.71867 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.98749 | 0.75908 | 0.83013 | 0.80091 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-252 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64435 | 0.98749 | 0.77446 | 0.85004 | 0.89676 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.97999 | 0.97999 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.991 | 0.991 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-180-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0.96002 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.96 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 2020/12/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 3902.77 | 0 | 0 | 3902.77 | 0 | 3902.77 | 0 | 3902.77 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 3902.77 | 0 | 3902.77 | 3902.77 | 3902.77 | 0 | 2020/01/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 2067.195 | 34221.6177 | 0 | 2067.195 | 0 | 2067.195 | 0 | 2067.195 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 5969.965 | 34221.6177 | 5969.965 | 5969.965 | 5969.965 | 0 | 2020/02/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 850.302 | 6497.1076 | 0 | 850.302 | 0 | 850.302 | 0 | 850.302 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 6820.267 | 40718.7252 | 6820.267 | 6820.267 | 6820.267 | 0 | 2020/03/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 20317.111 | 0 | 0 | 27394 | 0 | 20317.111 | 0 | 20317.111 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 27137.378 | 40718.7252 | 34214.267 | 27137.378 | 27137.378 | 0 | 2020/04/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 6167.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167.862 | 0 | 6167.862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 33305.24 | 40718.7252 | 34214.267 | 33305.24 | 33305.24 | 0 | 2020/05/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | -588.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588.053 | 0 | -588.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 34214.267 | 32717.187 | 32717.187 | 0 | 2020/06/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9866.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 34214.267 | 42583.378 | 32717.187 | 0 | 2020/07/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 34214.267 | 42583.378 | 32717.187 | 0 | 2020/08/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6504.4582 | 0 | 6820.7252 | 0 | 9408.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 40718.7252 | 49404.1032 | 42125.307 | 0 | 2020/09/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 | 0 | 5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48053.307 | 0 | 2020/10/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48053.307 | 0 | 2020/11/01
100/TT-186-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 0.98 | 40718.7252 | 32717.187 | 40718.7252 | 40718.7252 | 53725.1032 | 48193.307 | 0 | 2020/12/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 23866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.7 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 0 | 23866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 0 | 23866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 0 | 24666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 1010.246 | 475.3 | 1010.246 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.86909 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 24666 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/04/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.87722 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 24666 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/05/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86009 | 0.88569 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 24666 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/06/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 17250.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.91169 | 0.86009 | 0.86009 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 41916.892 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/07/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.92015 | 0.86009 | 0.86009 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 41916.892 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/08/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 0.92862 | 0.86009 | 0.86009 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 41916.892 | 0 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/09/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92862 | 0.86009 | 0.86009 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 41916.892 | 800 | 475.3 | 475.3 | 0 | 2020/10/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 1010.246 | 0 | 2210.246 | 0 | 13455.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92862 | 0.86009 | 0.86009 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 42927.138 | 3010.246 | 13930.357 | 475.3 | 0 | 2020/11/01
100/TT-186-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 1138 | 0 | 41054.892 | 0 | 13455.057 | 1138.4 | 26910.114 | 1138.4 | 0 | 0 | 1 | 0.92862 | 0.92862 | 0.92862 | 0.99999 | 0.86009 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 0.86009 | 44065.138 | 475.3 | 44065.138 | 44065.138 | 27385.414 | 27385.414 | 0 | 2020/12/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-503-01 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 473.244 | 1000 | 0 | 473.244 | 0 | 473.244 | 0 | 473.244 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99459 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/02/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99862 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/03/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/04/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/05/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/06/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/07/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 473.244 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/08/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 822.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 1296.187 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/09/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 1296.187 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/10/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99123 | 0.99763 | 1 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 1296.187 | 1000 | 473.244 | 473.244 | 473.244 | 0 | 2020/11/01
100/TT-145-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 526.756 | 0 | 526.756 | 0 | 526.756 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.99 | 1000 | 1296.187 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99511 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99837 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 1706.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99002 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 1706.994 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99002 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 1706.994 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99002 | 1 | 0.99526 | 0.99763 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 1706.994 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-136-03 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0.99002 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0.99 | 1899.3704 | 1706.994 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 2020/12/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 1460.114 | 53069.3154 | 0 | 1460.114 | 0 | 1460.114 | 0 | 1460.114 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.77256 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 1460.114 | 53069.3154 | 1460.114 | 1460.114 | 1460.114 | 0 | 2020/01/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 11183.222 | 6000 | 0 | 11183.222 | 0 | 11183.222 | 0 | 11183.222 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.89056 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 12643.336 | 59069.3154 | 12643.336 | 12643.336 | 12643.336 | 0 | 2020/02/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 19294.039 | 63988.2713 | 0 | 19294.039 | 0 | 19294.039 | 0 | 19294.039 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.93164 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 31937.375 | 123057.5867 | 31937.375 | 31937.375 | 31937.375 | 0 | 2020/03/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 892.525 | 0 | 0 | 4981.181 | 0 | 892.525 | 0 | 892.525 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.95683 | 0.84464 | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 32829.9 | 123057.5867 | 36918.556 | 32829.9 | 32829.9 | 0 | 2020/04/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 13666.528 | 0 | 0 | 24716 | 0 | 13666.528 | 0 | 13666.528 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.84464 | 0.93 | 0.93 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 46496.428 | 123057.5867 | 61634.556 | 46496.428 | 46496.428 | 0 | 2020/05/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 13978.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978.521 | 0 | 13978.521 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.84464 | 0.97854 | 0.94 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 60474.949 | 123057.5867 | 61634.556 | 60474.949 | 60474.949 | 0 | 2020/06/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 54578.185 | 0 | 0 | 12656.7 | 0 | 71973.096 | 0 | 54578.185 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.92731 | 0.97854 | 0.96 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 115053.134 | 123057.5867 | 74291.256 | 132448.045 | 115053.134 | 0 | 2020/07/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 6983.528 | 0 | 0 | 18753.55 | 0 | 4897.275 | 0 | 6983.528 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0.98 | 0.98084 | 0.97854 | 0.98111 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 122036.662 | 123057.5867 | 93044.806 | 137345.32 | 122036.662 | 0 | 2020/08/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 4761.242 | 0 | 0 | 30012.7807 | 0 | 36505.6228 | 0 | 18864.511 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0.98 | 0.99303 | 0.97854 | 0.98111 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 126797.904 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 140901.173 | 0 | 2020/09/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 16851.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673.014 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0.98 | 1 | 0.97854 | 0.98111 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 143649.127 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 146574.187 | 0 | 2020/10/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 521.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0.99 | 1 | 0.99064 | 0.98111 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 144170.286 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 146574.187 | 0 | 2020/11/01
100/TT-291-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27276.7557 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 1 | 1 | 1 | 0.98111 | 0.71 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 0.71 | 123057.5867 | 144170.286 | 123057.5867 | 123057.5867 | 173850.9428 | 173850.9428 | 0 | 2020/12/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 270 | 80535.9037 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.81773 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 270 | 80535.9037 | 270 | 270 | 270 | 0 | 2020/01/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 28462.677 | 11223 | 0 | 28462.677 | 0 | 28462.677 | 0 | 28462.677 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.91703 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 28732.677 | 91758.9037 | 28732.677 | 28732.677 | 28732.677 | 0 | 2020/02/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 29414.045 | 27513.5042 | 0 | 29414.045 | 0 | 29414.045 | 0 | 29414.045 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.95589 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 58146.722 | 119272.4079 | 58146.722 | 58146.722 | 58146.722 | 0 | 2020/03/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 65000 | 0 | 17459.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.97236 | 0.85137 | 0.87 | 0.87 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 58146.722 | 184272.4079 | 75605.906 | 58146.722 | 58146.722 | 0 | 2020/04/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 15592.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15592.999 | 0 | 15592.999 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.9899 | 0.85137 | 0.92 | 0.92 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 73739.721 | 184272.4079 | 75605.906 | 73739.721 | 73739.721 | 0 | 2020/05/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 34058.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34058.981 | 0 | 34058.981 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.85137 | 0.97826 | 0.93 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 107798.702 | 184272.4079 | 75605.906 | 107798.702 | 107798.702 | 0 | 2020/06/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 86808.404 | 0 | 0 | 38954.25 | 0 | 119931.167 | 0 | 86808.404 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 0.93656 | 0.9788 | 0.96 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 194607.106 | 184272.4079 | 114560.156 | 227729.869 | 194607.106 | 0 | 2020/07/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 17588.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482.5 | 0 | 17588.896 | 0 | 0 | 0 | 0.97998 | 1 | 0.97885 | 0.9788 | 0.97998 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 212196.002 | 184272.4079 | 114560.156 | 241212.369 | 212196.002 | 0 | 2020/08/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 2821.011 | 0 | 0 | 35778.3773 | 0 | 40178.3773 | 0 | 28598.478 | 0 | 0 | 0 | 0.97998 | 1 | 0.98414 | 0.9788 | 0.97998 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 215017.013 | 184272.4079 | 150338.5333 | 281390.7463 | 240794.48 | 0 | 2020/09/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 32616.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7873.882 | 0 | 0 | 0 | 0.97998 | 1 | 0.99524 | 0.9788 | 0.97998 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 247633.485 | 184272.4079 | 150338.5333 | 281390.7463 | 248668.362 | 0 | 2020/10/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 1147.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97998 | 1 | 1 | 0.99022 | 0.97998 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 248781.467 | 184272.4079 | 150338.5333 | 281390.7463 | 248668.362 | 0 | 2020/11/01
100/TT-290-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33933.8746 | 0 | 0 | 0 | 32722.3843 | 0 | 0 | 0 | 0.97998 | 1 | 1 | 1 | 0.97998 | 0.65 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 0.65 | 184272.4079 | 248781.467 | 184272.4079 | 184272.4079 | 281390.7463 | 281390.7463 | 0 | 2020/12/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 174000.394 | 102969.575 | 0 | 174000.394 | 0 | 174000.394 | 0 | 174000.394 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9192 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 174000.394 | 102969.575 | 174000.394 | 174000.394 | 174000.394 | 0 | 2020/01/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 42949.266 | 107645.3 | 0 | 42949.266 | 0 | 42949.266 | 0 | 42949.266 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 216949.66 | 210614.875 | 216949.66 | 216949.66 | 216949.66 | 0 | 2020/02/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 27018.968 | 37000 | 0 | 27018.968 | 0 | 27018.968 | 0 | 27018.968 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 243968.628 | 247614.875 | 243968.628 | 243968.628 | 243968.628 | 0 | 2020/03/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 12482.123 | 66300 | 0 | 66300 | 0 | 12482.123 | 0 | 12482.123 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 256450.751 | 313914.875 | 310268.628 | 256450.751 | 256450.751 | 0 | 2020/04/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 105936.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105936.961 | 0 | 105936.961 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 362387.712 | 313914.875 | 310268.628 | 362387.712 | 362387.712 | 0 | 2020/05/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 42135.635 | 46286.45 | 0 | 46286.45 | 0 | 42135.635 | 0 | 42135.635 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 404523.347 | 360201.325 | 356555.078 | 404523.347 | 404523.347 | 0 | 2020/06/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 228.694 | 98572.9 | 0 | 92238.115 | 0 | 0 | 0 | 228.694 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 404752.041 | 458774.225 | 448793.193 | 404523.347 | 404752.041 | 0 | 2020/07/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 2895.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114853.404 | 0 | 2895.265 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 407647.306 | 458774.225 | 448793.193 | 519376.751 | 407647.306 | 0 | 2020/08/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 254.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98474 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 407901.658 | 458774.225 | 448793.193 | 519376.751 | 407647.306 | 0 | 2020/09/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 116407.735 | 0 | 0 | 0 | 0.98474 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 407901.658 | 458774.225 | 448793.193 | 532876.751 | 524055.041 | 0 | 2020/10/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 245.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682 | 0 | 0 | 0 | 0.98474 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 408147.002 | 458774.225 | 448793.193 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 2020/11/01
100/TT-289-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9981.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 0.9 | 458774.225 | 408147.002 | 458774.225 | 458774.225 | 532876.751 | 537737.041 | 0 | 2020/12/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 1335.71 | 58785.136 | 0 | 1335.71 | 0 | 1335.71 | 94684.7587 | 1335.71 | 94684.7587 | 0 | 0 | 0.96 | 0.93556 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 1335.71 | 58785.136 | 1335.71 | 1335.71 | 1335.71 | 0 | 2020/01/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 75863.148 | 109200.7013 | 0 | 75863.148 | 0 | 75863.148 | 0 | 75863.148 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.9865 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 77198.858 | 167985.8373 | 77198.858 | 77198.858 | 77198.858 | 0 | 2020/02/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 3322.038 | 109200.7013 | 0 | 3322.038 | 0 | 3322.038 | 0 | 3322.038 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.99523 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 80520.896 | 277186.5387 | 80520.896 | 80520.896 | 80520.896 | 0 | 2020/03/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 14906.884 | 0 | 0 | 67154.3975 | 0 | 14906.884 | 0 | 14906.884 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 95427.78 | 277186.5387 | 147675.2935 | 95427.78 | 95427.78 | 0 | 2020/04/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 3020.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020.245 | 0 | 3020.245 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 98448.025 | 277186.5387 | 147675.2935 | 98448.025 | 98448.025 | 0 | 2020/05/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 64243.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64243.515 | 0 | 64243.515 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 162691.54 | 277186.5387 | 147675.2935 | 162691.54 | 162691.54 | 0 | 2020/06/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 28.696 | 0 | 0 | 4504.5 | 0 | 19810.24 | 0 | 28.696 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 162720.236 | 277186.5387 | 152179.7935 | 182501.78 | 162720.236 | 0 | 2020/07/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 3227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.26 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 165947.496 | 277186.5387 | 152179.7935 | 182501.78 | 165947.496 | 0 | 2020/08/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 983.896 | 0 | 0 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 3589.74 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 166931.392 | 277186.5387 | 164191.7935 | 182501.78 | 169537.236 | 0 | 2020/09/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 1059.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 167990.888 | 277186.5387 | 164191.7935 | 182501.78 | 169537.236 | 0 | 2020/10/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 1129.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 169120.708 | 277186.5387 | 164191.7935 | 182501.78 | 169537.236 | 0 | 2020/11/01
100/TT-199-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112994.7452 | 0 | 0 | 0 | 12964.544 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.88 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 0.88 | 277186.5387 | 169120.708 | 277186.5387 | 277186.5387 | 182501.78 | 182501.78 | 0 | 2020/12/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 24437.436 | 0 | 0 | 24437.436 | 20000 | 24437.436 | 0 | 24437.436 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63199 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 24437.436 | 0 | 24437.436 | 24437.436 | 24437.436 | 0 | 2020/01/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 5393.474 | 0 | 0 | 5393.474 | 0 | 5393.474 | 0 | 5393.474 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63847 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 29830.91 | 0 | 29830.91 | 29830.91 | 29830.91 | 0 | 2020/02/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 8015.379 | 16145.765 | 0 | 8015.379 | 0 | 8015.379 | 0 | 8015.379 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63847 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 37846.289 | 16145.765 | 37846.289 | 37846.289 | 37846.289 | 0 | 2020/03/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 5217.704 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5217.704 | 0 | 5217.704 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.64597 | 0.63308 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 43063.993 | 16145.765 | 42946.289 | 43063.993 | 43063.993 | 0 | 2020/04/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 5693.068 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 5693.068 | 21567 | 5693.068 | 21567 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.65948 | 0.63875 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 48757.061 | 36145.765 | 42946.289 | 48757.061 | 48757.061 | 0 | 2020/05/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 7275.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.353 | 0 | 7275.353 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0.69894 | 0.64376 | 0.65924 | 0.64002 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 56032.414 | 36145.765 | 42946.289 | 56032.414 | 56032.414 | 0 | 2020/06/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0.72812 | 0.65715 | 0.68117 | 0.64002 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 56032.414 | 56145.765 | 42946.289 | 56032.414 | 56032.414 | 0 | 2020/07/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 5697.54 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1270.391 | 0 | 5697.54 | 0 | 0 | 0 | 0.70368 | 0.72812 | 0.69689 | 0.72902 | 0.70368 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 61729.954 | 56145.765 | 52946.289 | 57302.805 | 61729.954 | 0 | 2020/08/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 932.026 | 20000 | 0 | 16000 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70558 | 0.72812 | 0.69943 | 0.83072 | 0.72578 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 62661.98 | 76145.765 | 68946.289 | 60202.805 | 61729.954 | 0 | 2020/09/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2750.276 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 9622 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72714 | 0.92476 | 0.82724 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 65412.256 | 81433.765 | 68946.289 | 69824.805 | 61729.954 | 0 | 2020/10/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 5830.034 | 30000 | 0 | 23000 | 0 | 3600 | 0 | 6630.46 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72714 | 0.9329 | 0.8385 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 71242.29 | 111433.765 | 91946.289 | 73424.805 | 68360.414 | 0 | 2020/11/01
100/TM-058-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 78.824 | 9424 | 0 | 8068.011 | 0 | 3600 | 0 | 8664.391 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72968 | 0.94584 | 0.85458 | 0.62812 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 0.62812 | 120857.765 | 71321.114 | 120857.765 | 100014.3 | 77024.805 | 77024.805 | 0 | 2020/12/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 843.465 | 0 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63199 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 843.465 | 843.465 | 0 | 2020/01/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63847 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 843.465 | 843.465 | 0 | 2020/02/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.63847 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 843.465 | 843.465 | 0 | 2020/03/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.64597 | 0.63308 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 0 | 843.465 | 843.465 | 843.465 | 0 | 2020/04/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 1422.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.495 | 0 | 1422.495 | 0 | 0 | 0 | 0.62812 | 0.65948 | 0.63875 | 0.62812 | 0.62812 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/05/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0.69894 | 0.64376 | 0.65924 | 0.64002 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/06/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64002 | 0.72812 | 0.65715 | 0.68117 | 0.64002 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/07/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70368 | 0.72812 | 0.69689 | 0.72902 | 0.70368 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/08/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70558 | 0.72812 | 0.69943 | 0.83072 | 0.72578 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/09/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72714 | 0.92476 | 0.82724 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/10/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72714 | 0.9329 | 0.8385 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/11/01
100/TM-051 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0.72812 | 0.72968 | 0.94584 | 0.85458 | 0.62812 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 0.62812 | 0 | 2265.96 | 0 | 843.465 | 2265.96 | 2265.96 | 0 | 2020/12/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 1026.24 | 7198.9282 | 0 | 1026.24 | 0 | 1026.24 | 0 | 1026.24 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 1026.24 | 7198.9282 | 1026.24 | 1026.24 | 1026.24 | 0 | 2020/02/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 45.227 | 0 | 0 | 45.227 | 0 | 45.227 | 0 | 45.227 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 1071.467 | 7198.9282 | 1071.467 | 1071.467 | 1071.467 | 0 | 2020/03/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 725.099 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 725.099 | 0 | 725.099 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.59898 | 0.70319 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 1796.566 | 12198.9282 | 1071.467 | 1796.566 | 1796.566 | 0 | 2020/04/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 435 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.86766 | 0.70319 | 0.69 | 0.69 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 2231.566 | 17198.9282 | 1071.467 | 2231.566 | 2231.566 | 0 | 2020/05/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 1082.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.19 | 2175 | 1082.19 | 2175 | 0 | 0 | 0.69 | 0.91447 | 0.72957 | 0.71756 | 0.69 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 3313.756 | 17198.9282 | 1071.467 | 3313.756 | 3313.756 | 0 | 2020/06/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 2475.58 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 4817.81 | 0 | 2475.58 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.91447 | 0.8417 | 0.83467 | 0.69 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 5789.336 | 17198.9282 | 11571.467 | 8131.566 | 5789.336 | 0 | 2020/07/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 907.978 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 8324 | 0 | 907.978 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.91447 | 0.8417 | 0.83467 | 0.73 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 6697.314 | 22830.9282 | 11571.467 | 16455.566 | 6697.314 | 0 | 2020/08/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73267 | 0.91447 | 0.8483 | 0.84156 | 0.74446 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 6697.314 | 22830.9282 | 11571.467 | 16455.566 | 6697.314 | 0 | 2020/09/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 5368.98 | 0 | 0 | 11259.4612 | 0 | 0 | 0 | 5899.022 | 0 | 0 | 0 | 0.73267 | 0.91447 | 0.98681 | 0.98622 | 0.76338 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 12066.294 | 22830.9282 | 22830.9282 | 16455.566 | 12596.336 | 0 | 2020/10/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0.73267 | 0.91447 | 0.9956 | 0.98622 | 0.76338 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 12066.294 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 16459.336 | 0 | 2020/11/01
100/TM-057 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.23 | 0 | 0 | 0 | 0.73267 | 0.96128 | 1 | 0.98622 | 0.83824 | 0.54 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 0.54 | 22830.9282 | 12066.294 | 22830.9282 | 22830.9282 | 20655.566 | 20655.566 | 0 | 2020/12/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 3657.042 | 3999.1101 | 0 | 3657.042 | 13000 | 3657.042 | 0 | 3657.042 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.69592 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 3657.042 | 3999.1101 | 3657.042 | 3657.042 | 3657.042 | 0 | 2020/01/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 7467.472 | 4000 | 0 | 7467.472 | 0 | 7467.472 | 0 | 7467.472 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.69592 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 11124.514 | 7999.1101 | 11124.514 | 11124.514 | 11124.514 | 0 | 2020/02/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 587.564 | 11000 | 0 | 587.564 | 0 | 587.564 | 16294 | 587.564 | 16294 | 0 | 0 | 0.64836 | 0.74418 | 0.64836 | 0.64836 | 0.64836 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 11712.078 | 18999.1101 | 11712.078 | 11712.078 | 11712.078 | 0 | 2020/03/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 1715.121 | 15000 | 0 | 1500 | 0 | 1715.121 | 0 | 1715.121 | 0 | 0 | 0 | 0.64996 | 0.74418 | 0.64836 | 0.64996 | 0.64996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 13427.199 | 33999.1101 | 13212.078 | 13427.199 | 13427.199 | 0 | 2020/04/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 1055.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.247 | 0 | 1055.247 | 0 | 0 | 0 | 0.64996 | 0.79245 | 0.64836 | 0.64996 | 0.64996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 14482.446 | 33999.1101 | 13212.078 | 14482.446 | 14482.446 | 0 | 2020/05/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 3508.391 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3508.391 | 0 | 3508.391 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 0.84072 | 0.64836 | 0.64996 | 0.73996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 17990.837 | 43999.1101 | 13212.078 | 17990.837 | 17990.837 | 0 | 2020/06/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 11430.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8766.362 | 0 | 11430.714 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 0.88899 | 0.6946 | 0.6962 | 0.80996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 29421.551 | 43999.1101 | 13212.078 | 26757.199 | 29421.551 | 0 | 2020/07/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 4151.19 | 10000 | 0 | 15700 | 0 | 4710 | 0 | 4151.19 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 0.99614 | 0.84104 | 0.84264 | 0.80996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 33572.741 | 53999.1101 | 28912.078 | 31467.199 | 33572.741 | 0 | 2020/08/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 1700.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 1 | 0.84104 | 0.84264 | 0.80996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 35273.5 | 53999.1101 | 28912.078 | 31467.199 | 33572.741 | 0 | 2020/09/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2112.283 | 11989 | 0 | 14400 | 0 | 3600 | 13000 | 1493.81 | 13000 | 0 | 0 | 0.80996 | 1 | 0.84104 | 0.84264 | 0.80996 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 37385.783 | 65988.1101 | 43312.078 | 35067.199 | 35066.551 | 0 | 2020/10/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 1 | 0.84104 | 0.84264 | 0.82547 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 37385.783 | 65988.1101 | 49672.078 | 35067.199 | 35066.551 | 0 | 2020/11/01
100/TM-055 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 6360 | 0 | 9676.0321 | 0 | 7987 | 0 | 7987.648 | 0 | 0 | 0 | 0.80996 | 1 | 0.84104 | 0.84264 | 0.872 | 0.61 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 0.61 | 72348.1101 | 37385.783 | 72348.1101 | 59348.1101 | 43054.199 | 43054.199 | 0 | 2020/12/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 2657.043 | 0 | 0 | 2657.043 | 0 | 2657.043 | 0 | 2657.043 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.36371 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 2657.043 | 0 | 2657.043 | 2657.043 | 2657.043 | 0 | 2020/01/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.38804 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 2657.043 | 0 | 2657.043 | 2657.043 | 2657.043 | 0 | 2020/02/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55385 | 0.41356 | 0.55385 | 0.55385 | 0.55385 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 2657.043 | 0 | 2657.043 | 2657.043 | 2657.043 | 0 | 2020/03/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 9999.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15578 | 0 | 15578 | 0 | 0 | 0.55385 | 0.49974 | 0.55385 | 0.55385 | 0.55385 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 2657.043 | 9999.508 | 2657.043 | 2657.043 | 2657.043 | 0 | 2020/04/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55385 | 0.70603 | 0.55385 | 0.55385 | 0.55385 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 2657.043 | 9999.508 | 2657.043 | 2657.043 | 2657.043 | 0 | 2020/05/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 3720.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.73 | 0 | 3720.73 | 0 | 0 | 0 | 0.55385 | 0.7219 | 0.59861 | 0.59861 | 0.55385 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 6377.773 | 9999.508 | 2657.043 | 6377.773 | 6377.773 | 0 | 2020/06/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 3147 | 13898 | 0 | 17200 | 0 | 9899.27 | 0 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0.56005 | 0.73694 | 0.83357 | 0.6962 | 0.56005 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 9524.773 | 23897.508 | 19857.043 | 16277.043 | 9524.773 | 0 | 2020/07/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.76174 | 0.83357 | 0.84264 | 0.60005 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 9524.773 | 23897.508 | 19857.043 | 21243.243 | 9524.773 | 0 | 2020/08/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 818.12 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.89955 | 0.98037 | 0.84264 | 0.60564 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 10342.893 | 32397.508 | 19857.043 | 24843.243 | 12404.773 | 0 | 2020/09/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 10532.318 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.98795 | 0.99016 | 0.84264 | 0.60564 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 20875.211 | 32397.508 | 30857.043 | 24843.243 | 23024.773 | 0 | 2020/10/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 14318 | 0 | 0 | 0 | 6294 | 0 | 1819.2 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.99406 | 0.99995 | 0.84264 | 0.62243 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 20875.211 | 46715.508 | 30857.043 | 31137.243 | 24843.973 | 0 | 2020/11/01
100/TM-056 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15858.465 | 0 | 0 | 0 | 6293.27 | 0 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.99981 | 1 | 0.84264 | 0.84341 | 0.33 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 0.33 | 46715.508 | 20875.211 | 46715.508 | 46715.508 | 31137.243 | 31137.243 | 0 | 2020/12/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 2468.906 | 0 | 0 | 2468.906 | 0 | 2468.906 | 0 | 2468.906 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.66197 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 2468.906 | 0 | 2468.906 | 2468.906 | 2468.906 | 0 | 2020/01/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 7865.354 | 0 | 0 | 7865.354 | 0 | 7865.354 | 0 | 7865.354 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68107 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 10334.26 | 0 | 10334.26 | 10334.26 | 10334.26 | 0 | 2020/02/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 11843.448 | 9997.9014 | 0 | 11843.448 | 0 | 11843.448 | 0 | 11843.448 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.69063 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 22177.708 | 9997.9014 | 22177.708 | 22177.708 | 22177.708 | 0 | 2020/03/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 188.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.615 | 0 | 188.615 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.70782 | 0.68852 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 22366.323 | 9997.9014 | 22177.708 | 22366.323 | 22366.323 | 0 | 2020/04/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.89791 | 0.71408 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 22366.323 | 9997.9014 | 22177.708 | 22366.323 | 22366.323 | 0 | 2020/05/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 2315.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.7 | 0 | 2315.7 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.89791 | 0.71408 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 24682.023 | 9997.9014 | 22177.708 | 24682.023 | 24682.023 | 0 | 2020/06/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 2666.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 2666.487 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.92084 | 0.7368 | 0.704 | 0.69 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 27348.51 | 9997.9014 | 22177.708 | 24765.323 | 27348.51 | 0 | 2020/07/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 2591.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.01 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.95427 | 0.75953 | 0.728 | 0.696 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 29939.52 | 9997.9014 | 22177.708 | 24765.323 | 29939.52 | 0 | 2020/08/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 186.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.96 | 0.78414 | 0.736 | 0.696 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 30125.975 | 9997.9014 | 22177.708 | 24765.323 | 29939.52 | 0 | 2020/09/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 1533.615 | 15602 | 0 | 5000 | 0 | 730 | 0 | 1806.99 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.96 | 0.98864 | 0.968 | 0.806 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 31659.59 | 25599.9014 | 27177.708 | 25495.323 | 31746.51 | 0 | 2020/10/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 8513.325 | 0 | 0 | 3393 | 0 | 7185 | 0 | 9837 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.96 | 1 | 0.997 | 0.878 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 40172.915 | 25599.9014 | 30570.708 | 32680.323 | 41583.51 | 0 | 2020/11/01
100/TT-203 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 9624 | 0 | 4653.1934 | 0 | 11102 | 0 | 2198.813 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.96 | 1 | 1 | 0.966 | 0.64 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 0.64 | 35223.9014 | 40172.915 | 35223.9014 | 35223.9014 | 43782.323 | 43782.323 | 0 | 2020/12/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 5099.853 | 9998.828 | 0 | 5099.853 | 0 | 5099.853 | 0 | 5099.853 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.70786 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 5099.853 | 9998.828 | 5099.853 | 5099.853 | 5099.853 | 0 | 2020/01/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 9611.21 | 0 | 0 | 9611.21 | 0 | 9611.21 | 0 | 9611.21 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.85277 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 14711.063 | 9998.828 | 14711.063 | 14711.063 | 14711.063 | 0 | 2020/02/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 10252.042 | 10233.5281 | 0 | 10252.042 | 0 | 10252.042 | 0 | 10252.042 | 0 | 0 | 0 | 0.82229 | 0.90116 | 0.82229 | 0.82229 | 0.82229 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 24963.105 | 20232.3561 | 24963.105 | 24963.105 | 24963.105 | 0 | 2020/03/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 1554.576 | 0 | 0 | 5338 | 0 | 1554.576 | 0 | 1554.576 | 0 | 0 | 0 | 0.83999 | 0.90116 | 0.85384 | 0.83999 | 0.83999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 26517.681 | 20232.3561 | 30301.105 | 26517.681 | 26517.681 | 0 | 2020/04/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83999 | 0.96562 | 0.87087 | 0.83999 | 0.83999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 26517.681 | 20232.3561 | 30301.105 | 26517.681 | 26517.681 | 0 | 2020/05/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 10071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83999 | 0.99678 | 0.87087 | 0.83999 | 0.83999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 26517.681 | 30303.3561 | 30301.105 | 26517.681 | 26517.681 | 0 | 2020/06/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 1043.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 1043.283 | 0 | 0 | 0 | 0.83999 | 1 | 0.87297 | 0.85471 | 0.83999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 27560.964 | 30303.3561 | 30301.105 | 30261.681 | 27560.964 | 0 | 2020/07/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 447.426 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 447.426 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 1 | 0.98212 | 0.87364 | 0.84999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 28008.39 | 30303.3561 | 30303.3561 | 30261.681 | 28008.39 | 0 | 2020/08/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 480.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 1 | 1 | 0.87364 | 0.84999 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 28488.95 | 30303.3561 | 30303.3561 | 30261.681 | 28008.39 | 0 | 2020/09/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2290.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 5453.574 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 1 | 1 | 0.97981 | 0.87922 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 30778.969 | 30303.3561 | 30303.3561 | 31957.681 | 33461.964 | 0 | 2020/10/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 3307.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 1 | 1 | 1 | 0.87922 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 34086.536 | 30303.3561 | 30303.3561 | 35272.681 | 35757.964 | 0 | 2020/11/01
100/TT-204 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6436 | 0 | 5950.717 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 1 | 1 | 1 | 0.95229 | 0.68 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 0.68 | 30303.3561 | 34086.536 | 30303.3561 | 30303.3561 | 41708.681 | 41708.681 | 0 | 2020/12/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 20240 | 0 | 20240 | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-205 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.13 | 0.13 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 0.13 | 20240 | 0 | 20240 | 20240 | 20240 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 0 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 678.857 | 0 | 0 | 678.857 | 0 | 678.857 | 0 | 678.857 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 678.857 | 2999.053 | 678.857 | 678.857 | 678.857 | 0 | 2020/02/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.98 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9356 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/03/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.93683 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/04/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.93794 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/05/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.93916 | 0.94119 | 0.94 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/06/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.94045 | 0.94243 | 0.94 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/07/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.96712 | 0.96821 | 0.94 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/08/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2170.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.98092 | 0.98155 | 0.97866 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/09/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.99695 | 0.99705 | 0.97866 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/10/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | 0.97866 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 2999.053 | 828.857 | 828.857 | 0 | 2020/11/01
100/TT-206 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.196 | 0 | 2170.196 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 0.97866 | 0.82 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 0.82 | 2999.053 | 828.857 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 2999.053 | 0 | 2020/12/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-300 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 0 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 0 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 0 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/04/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/05/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/06/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/07/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/08/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/09/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/10/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 0 | 902.5 | 902.5 | 0 | 2020/11/01
100/TT-207 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2208.786 | 0 | 1306.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 0.96 | 2208.786 | 902.5 | 2208.786 | 2208.786 | 2208.786 | 902.5 | 0 | 2020/12/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 7963.195 | 0 | 0 | 7963.195 | 0 | 7963.195 | 0 | 7963.195 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.78218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 7963.195 | 0 | 7963.195 | 7963.195 | 7963.195 | 0 | 2020/01/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 4674.157 | 0 | 0 | 4674.157 | 0 | 4674.157 | 0 | 4674.157 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12637.352 | 0 | 12637.352 | 12637.352 | 12637.352 | 0 | 2020/02/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48543 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12637.352 | 0 | 12637.352 | 12637.352 | 12637.352 | 0 | 2020/03/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12637.352 | 0 | 12637.352 | 12637.352 | 12637.352 | 0 | 2020/04/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 1.318 | 16543.049 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 16543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/05/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/06/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/07/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/08/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.78817 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/09/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.77218 | 0.77218 | 0.78817 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 12637.352 | 12638.67 | 12638.67 | 0 | 2020/10/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28905.697 | 0 | 28904.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.79218 | 0.79218 | 0.78817 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 41543.049 | 41543.049 | 12638.67 | 0 | 2020/11/01
100/TT-208 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 32361.379 | 0 | 0 | 0 | 0.77218 | 0.79218 | 0.79218 | 0.79218 | 0.78817 | 0.77218 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 0.77218 | 41543.049 | 12638.67 | 41543.049 | 41543.049 | 93543.049 | 45000.049 | 0 | 2020/12/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 15093.113 | 0 | 0 | 15093.113 | 0 | 15093.113 | 0 | 15093.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 15093.113 | 0 | 15093.113 | 15093.113 | 15093.113 | 0 | 2020/01/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 15093.113 | 0 | 15093.113 | 15093.113 | 15093.113 | 0 | 2020/02/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 11280.881 | 0 | 0 | 11280.881 | 0 | 11280.881 | 0 | 11280.881 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 26373.994 | 0 | 26373.994 | 26373.994 | 26373.994 | 0 | 2020/03/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0.013386 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 26373.394 | 0 | 26373.994 | 26373.394 | 26373.394 | 0 | 2020/04/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0.040159 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 26373.394 | 0 | 26373.994 | 26373.394 | 26373.394 | 0 | 2020/05/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 7129.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129.453 | 0 | 7129.453 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.090099 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 33502.847 | 0 | 26373.994 | 33502.847 | 33502.847 | 0 | 2020/06/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 588 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.20079 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 34090.847 | 0 | 31373.994 | 33502.847 | 34090.847 | 0 | 2020/07/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33503 | 0.32436 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 34090.847 | 0 | 41373.994 | 33502.847 | 34090.847 | 0 | 2020/08/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 29700.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0.50971 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 63791.652 | 0 | 41373.994 | 33502.847 | 34090.847 | 0 | 2020/09/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 10703.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812 | 0 | 0 | 0 | 0.73003 | 0.72595 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 74495.228 | 0 | 41373.994 | 33502.847 | 40902.847 | 0 | 2020/10/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 214.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73003 | 0.86496 | 0.26374 | 0.26374 | 0.33503 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 74709.32 | 0 | 41373.994 | 33502.847 | 40902.847 | 0 | 2020/11/01
100/TM-050-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 2006.196 | 100000 | 0 | 50626.006 | 0 | 58497.099 | 0 | 51097.099 | 0 | 0 | 0 | 0.73003 | 0.92674 | 1 | 1 | 0.95242 | 0 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 0 | 100000 | 76715.516 | 100000 | 92000 | 91999.946 | 91999.946 | 0 | 2020/12/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98442 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 12.335 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 12.335 | 12.335 | 0 | 2020/02/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 1565.044 | 0 | 0 | 1565.044 | 0 | 1565.044 | 0 | 1565.044 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/03/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/04/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/05/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/06/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/07/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/08/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97316 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/09/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97316 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/10/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97316 | 1 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/11/01
100/TM-053-01 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 0.94 | 0 | 1577.379 | 0 | 1577.379 | 1577.379 | 1577.379 | 0 | 2020/12/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 12999.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 0 | 12999.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 1306.582 | 0 | 0 | 1306.582 | 0 | 1306.582 | 0 | 1306.582 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 1306.582 | 12999.035 | 1306.582 | 1306.582 | 1306.582 | 0 | 2020/02/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 1306.582 | 17369.035 | 1306.582 | 1306.582 | 1306.582 | 0 | 2020/03/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 1306.582 | 17369.035 | 1306.582 | 1306.582 | 1306.582 | 0 | 2020/04/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 1306.582 | 17369.035 | 1306.582 | 1306.582 | 1306.582 | 0 | 2020/05/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.95092 | 0.94 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 1306.582 | 17369.035 | 1306.582 | 1306.582 | 1306.582 | 0 | 2020/06/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.89 | 0.94 | 0.95606 | 0.98 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 8456.71 | 17369.035 | 1306.582 | 8896.582 | 8456.71 | 0 | 2020/07/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.93585 | 0.97646 | 0.96096 | 0.98 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 8456.71 | 17369.035 | 6306.582 | 17368.582 | 8456.71 | 0 | 2020/08/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 1352.71 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97325 | 0.99331 | 0.96587 | 0.98256 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 9809.42 | 17369.035 | 11306.582 | 17368.582 | 8456.71 | 0 | 2020/09/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99944 | 0.99986 | 0.97077 | 0.99217 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 10218.42 | 17369.035 | 11306.582 | 17368.582 | 8456.71 | 0 | 2020/10/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 44.532 | 0 | 0 | 6062.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.97567 | 0.99217 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 10262.952 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 8456.71 | 0 | 2020/11/01
100/TM-054 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98045 | 0.99217 | 0.89 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 0.89 | 17369.035 | 10262.952 | 17369.035 | 17369.035 | 17368.582 | 10218.71 | 0 | 2020/12/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-210 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-206-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-020-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-180-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-205-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-021-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-181-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-207-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-022-01 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 2139.296 | 0 | 0 | 2139.296 | 0 | 2139.296 | 0 | 2139.296 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.72805 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 2139.296 | 0 | 2139.296 | 2139.296 | 2139.296 | 0 | 2020/01/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | -1740.962 | 4827.5686 | 0 | -1740.962 | 0 | -1740.962 | 0 | -1740.962 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.74199 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 398.334 | 4827.5686 | 398.334 | 398.334 | 398.334 | 0 | 2020/02/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 1514.897 | 0 | 0 | 1514.897 | 0 | 1514.897 | 0 | 1514.897 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.77397 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 1913.231 | 4827.5686 | 1913.231 | 1913.231 | 1913.231 | 0 | 2020/03/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 997.16 | 0 | 0 | 2914.3376 | 0 | 997.16 | 0 | 997.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.77397 | 0.93683 | 0.9356 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 2910.391 | 4827.5686 | 4827.5686 | 2910.391 | 2910.391 | 0 | 2020/04/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.88059 | 0.93794 | 0.9356 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 2910.391 | 4827.5686 | 4827.5686 | 2910.391 | 2910.391 | 0 | 2020/05/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.92857 | 0.93916 | 0.943 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 2910.391 | 4827.5686 | 4827.5686 | 2910.391 | 2910.391 | 0 | 2020/06/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 430.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 430.722 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0.97868 | 0.94045 | 0.94982 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 3341.113 | 4827.5686 | 4827.5686 | 5114.391 | 3341.113 | 0 | 2020/07/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 849.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.186 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 1 | 0.96712 | 0.97884 | 0.9356 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 4190.299 | 4827.5686 | 4827.5686 | 5114.391 | 4190.299 | 0 | 2020/08/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 537.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 1 | 0.98092 | 0.9887 | 0.93615 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 4728.194 | 4827.5686 | 4827.5686 | 7114.391 | 4190.299 | 0 | 2020/09/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2358.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 5463.814 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 1 | 0.99695 | 1 | 0.95449 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 7087.112 | 4827.5686 | 4827.5686 | 10350.391 | 9654.113 | 0 | 2020/10/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 3848.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 1 | 1 | 1 | 0.9914 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 10935.6 | 4827.5686 | 4827.5686 | 12884.391 | 13884.113 | 0 | 2020/11/01
100/TM-030 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913 | 0 | 5913.278 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 0.71 | 4827.5686 | 10935.6 | 4827.5686 | 4827.5686 | 19797.391 | 19797.391 | 0 | 2020/12/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 25291.2245 | 0 | 20233 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 40921.037 | 0 | 0 | 40921.037 | 0 | 40921.037 | 0 | 40921.037 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 40921.037 | 0.00075 | 40921.037 | 40921.037 | 40921.037 | 0 | 2020/03/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 9141.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 40921.037 | 9141.769 | 40921.037 | 40921.037 | 40921.037 | 0 | 2020/04/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 11776.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 40921.037 | 20918.52 | 40921.037 | 40921.037 | 40921.037 | 0 | 2020/05/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 3627.919 | 9141.7682 | 0 | 0 | 0 | 3627.919 | 0 | 3627.919 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.63 | 0.66833 | 0.66833 | 0.6701 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 44548.956 | 30060.2883 | 40921.037 | 44548.956 | 44548.956 | 0 | 2020/06/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 8739.358 | 13937.3375 | 0 | 9141.7682 | 0 | 0 | 0 | 8739.358 | 0 | 0 | 0 | 0.79005 | 0.63 | 0.73281 | 0.73281 | 0.79005 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 53288.314 | 43997.6257 | 50062.8052 | 44548.956 | 53288.314 | 0 | 2020/07/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 10096.078 | 9010.5863 | 0 | 11776.751 | 0 | 0 | 0 | 10096.078 | 0 | 0 | 0 | 0.9174 | 0.63 | 0.79421 | 0.79421 | 0.9174 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 63384.392 | 53008.212 | 61839.5563 | 44548.956 | 63384.392 | 0 | 2020/08/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 9010.5863 | 0 | 179.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9174 | 0.63 | 0.85561 | 0.85561 | 0.9174 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 63384.392 | 62018.7982 | 62018.7975 | 44548.956 | 63384.392 | 0 | 2020/09/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 9010.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10465.147 | 0 | 0 | 0 | 0.9174 | 0.63 | 0.91775 | 0.88005 | 0.9174 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 63384.392 | 71029.3845 | 62018.7975 | 44548.956 | 73849.539 | 0 | 2020/10/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 5873.548 | 8476.0513 | 0 | 0 | 0 | 12372.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9174 | 0.63 | 0.97988 | 0.90005 | 0.97953 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 69257.94 | 79505.4358 | 62018.7975 | 56921.037 | 73849.539 | 0 | 2020/11/01
100/TS-209 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 7804.5863 | 0 | 0 | 0 | 26156.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9174 | 0.63 | 0.97988 | 0.90005 | 0.97953 | 0.61 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 0.61 | 87310.022 | 69257.94 | 87310.022 | 62018.7975 | 83077.0424 | 73849.539 | 0 | 2020/12/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-511 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 40294.468 | 50000 | 0 | 40294.468 | 0 | 40294.468 | 0 | 40294.468 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.67 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | 40294.468 | 50000 | 40294.468 | 40294.468 | 40294.468 | 0 | 2020/01/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 39850.931 | 0 | 0 | 39850.931 | 0 | 39850.931 | 0 | 39850.931 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | 50000 | 80145.399 | 80145.399 | 80145.399 | 0 | 2020/02/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | 50000 | 80145.399 | 80145.399 | 80145.399 | 0 | 2020/03/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | -194297.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194297.623 | 0 | -194297.623 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/04/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/05/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/06/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/07/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/08/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98002 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/09/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98002 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/10/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98002 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/11/01
100/TL-080 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 0.36 | 50000 | -114152.224 | 50000 | 80145.399 | -114152.224 | -114152.224 | 0 | 2020/12/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-113-10 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 8425.906 | 0 | 0 | 8425.906 | 0 | 8425.906 | 0 | 8425.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 8425.906 | 0 | 8425.906 | 8425.906 | 8425.906 | 0 | 2020/01/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 807.597 | 12309.34 | 0 | 807.597 | 0 | 807.597 | 0 | 807.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 9233.503 | 12309.34 | 9233.503 | 9233.503 | 9233.503 | 0 | 2020/02/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 326.011 | 6000 | 0 | 326.011 | 0 | 326.011 | 0 | 326.011 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.8007 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 9559.514 | 18309.34 | 9559.514 | 9559.514 | 9559.514 | 0 | 2020/03/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 1026.118 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 1026.118 | 0 | 1026.118 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 10585.632 | 22309.34 | 13559.514 | 10585.632 | 10585.632 | 0 | 2020/04/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 1245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.35 | 0 | 1245.35 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 11830.982 | 22309.34 | 13559.514 | 11830.982 | 11830.982 | 0 | 2020/05/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 1379.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.477 | 0 | 1379.477 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 13210.459 | 22309.34 | 13559.514 | 13210.459 | 13210.459 | 0 | 2020/06/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 3022.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.061 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 16232.52 | 22309.34 | 13559.514 | 13210.459 | 16232.52 | 0 | 2020/07/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 482.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.986 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 16715.506 | 22309.34 | 13559.514 | 13210.459 | 16715.506 | 0 | 2020/08/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 3351.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333.314 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 20066.796 | 22309.34 | 13559.514 | 13210.459 | 27048.82 | 0 | 2020/09/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 14172.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 34239.473 | 22309.34 | 13559.514 | 13210.459 | 27348.82 | 0 | 2020/10/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 17607.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.0685 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 51846.835 | 22309.34 | 13559.514 | 16447.5275 | 31348.82 | 0 | 2020/11/01
100/TT-900-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8749.826 | 0 | 5861.854 | 0 | 30742 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 51846.835 | 22309.34 | 22309.34 | 22309.3815 | 62090.82 | 0 | 2020/12/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0.10764 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.11018 | 0.11462 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.12642 | 0.11464 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.15537 | 0.12748 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.18555 | 0.12975 | 0.11462 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.20978 | 0.13806 | 0.12746 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0.25352 | 0.16555 | 0.12973 | 0.11062 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.3125 | 0.193 | 0.13804 | 0.11331 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.33946 | 0.22573 | 0.16553 | 0.14872 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.35213 | 0.27275 | 0.19298 | 0.19958 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.36432 | 0.31352 | 0.22571 | 0.24369 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-250 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.37098 | 0.33987 | 0.27273 | 0.2722 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40141 | 0.42084 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44141 | 0.45027 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0.49744 | 0.56141 | 0.56141 | 0.56141 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56512 | 0.55223 | 0.59972 | 0.56512 | 0.56512 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60142 | 0.60702 | 0.6107 | 0.60142 | 0.60142 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.66465 | 0.63535 | 0.66904 | 0.64142 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 0.72491 | 0.6772 | 0.74847 | 0.75001 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91901 | 0.80594 | 0.71917 | 0.81716 | 0.91901 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93352 | 0.88483 | 0.84444 | 0.85141 | 0.96873 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.90916 | 0.87141 | 0.97015 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.96998 | 0.88141 | 0.97835 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-151-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96753 | 0.97337 | 0.97921 | 0.90141 | 0.97835 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 37599.618 | 0 | 0 | 37599.618 | 0 | 37599.618 | 0 | 37599.618 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.92243 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 37599.618 | 0 | 37599.618 | 37599.618 | 37599.618 | 0 | 2020/01/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 81363.603 | 0 | 0 | 81363.603 | 0 | 81363.603 | 0 | 81363.603 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.93591 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 118963.221 | 0 | 118963.221 | 118963.221 | 118963.221 | 0 | 2020/02/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | -37577.151 | 0 | 0 | -37577.151 | 0 | -37577.151 | 0 | -37577.151 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 0 | 81386.07 | 81386.07 | 81386.07 | 0 | 2020/03/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 74031.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74031.556 | 0 | 74031.556 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 155417.626 | 0 | 81386.07 | 155417.626 | 155417.626 | 0 | 2020/04/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 24143.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24143.056 | 0 | 24143.056 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 179560.682 | 0 | 81386.07 | 179560.682 | 179560.682 | 0 | 2020/05/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 32478.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32478.356 | 0 | 32478.356 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.9281 | 0.9281 | 0.96 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 212039.038 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 212039.038 | 0 | 2020/06/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 455187.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455187.018 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.9281 | 0.96003 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 667226.056 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 667226.056 | 0 | 2020/07/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 235449.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235449.771 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96003 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 902675.827 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 902675.827 | 0 | 2020/08/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 266564.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272192.229 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96003 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 1169240.755 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1174868.056 | 0 | 2020/09/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 61614.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233730.2 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.95 | 0.95772 | 0.95772 | 0.96632 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 1230854.923 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1408598.256 | 0 | 2020/10/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 192243.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.96 | 0.96766 | 0.96766 | 0.96632 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 1423098.909 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 2020/11/01
100/TT-177-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 669.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96003 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96632 | 0.91 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 0.91 | 0 | 1423768.291 | 0 | 81386.07 | 212039.038 | 1479698.256 | 0 | 2020/12/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013386 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 4247.054 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4247.054 | 0 | 4247.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 8000 | 4247.054 | 4247.054 | 0 | 2020/05/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090099 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 8000 | 4247.054 | 4247.054 | 0 | 2020/06/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20079 | 0.26374 | 0.26374 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 8000 | 5925.054 | 4247.054 | 0 | 2020/07/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.32436 | 0.26374 | 0.26374 | 0.08 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 8000 | 5925.054 | 4247.054 | 0 | 2020/08/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 2720.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.50971 | 0.26374 | 0.26374 | 0.08 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 6968.008 | 0 | 8000 | 5925.054 | 5408.054 | 0 | 2020/09/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.72595 | 0.26374 | 0.26374 | 0.08 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 6968.008 | 0 | 8000 | 5925.054 | 6025.054 | 0 | 2020/10/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.86496 | 0.26374 | 0.26374 | 0.1305 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 6968.008 | 0 | 8000 | 5925.054 | 6025.054 | 0 | 2020/11/01
100/TM-040 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.92674 | 1 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 6968.008 | 0 | 8000 | 8000.054 | 8000.054 | 0 | 2020/12/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | -7293.671 | 78505 | 0 | -7293.671 | 0 | -7293.671 | 0 | -7293.671 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | -7293.671 | 78505 | -7293.671 | -7293.671 | -7293.671 | 0 | 2020/01/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | -8174.175 | 0 | 0 | -8174.175 | 0 | -8174.175 | 0 | -8174.175 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.94473 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | -15467.846 | 78505 | -15467.846 | -15467.846 | -15467.846 | 0 | 2020/02/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 8667.889 | 0 | 0 | 8667.889 | 0 | 8667.889 | 0 | 8667.889 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | -6799.957 | 78505 | -6799.957 | -6799.957 | -6799.957 | 0 | 2020/03/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 7049.032 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 7049.032 | 0 | 7049.032 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.98 | 0.94473 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 249.075 | 78505 | 18200.043 | 249.075 | 249.075 | 0 | 2020/04/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | -3.01 | 0 | 0 | 25000 | 0 | -3.01 | 0 | -3.01 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 246.065 | 78505 | 43200.043 | 246.065 | 246.065 | 0 | 2020/05/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.95749 | 0.91 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 246.065 | 78505 | 71200.043 | 246.065 | 246.065 | 0 | 2020/06/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 6814.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53258.935 | 0 | 6814.739 | 0 | 0 | 0 | 0.9181 | 0.99 | 0.99 | 0.95749 | 0.9181 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 7060.804 | 78505 | 71200.043 | 53505 | 7060.804 | 0 | 2020/07/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1 | 1 | 0.95749 | 0.9575 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 7060.804 | 78505 | 71200.043 | 53505 | 7060.804 | 0 | 2020/08/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 58821.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1 | 1 | 0.95749 | 0.9575 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 65882.238 | 78505 | 71200.043 | 53505 | 69060.804 | 0 | 2020/09/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1 | 1 | 0.95749 | 0.97988 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 70462.238 | 78505 | 71200.043 | 53505 | 69060.804 | 0 | 2020/10/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 3225.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 9444.196 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1 | 1 | 0.97978 | 0.97988 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 73687.269 | 78505 | 71200.043 | 78505 | 78505 | 0 | 2020/11/01
100/TT-310 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7304.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1 | 1 | 0.97978 | 0.97988 | 0.91 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 0.91 | 78505 | 73687.269 | 78505 | 78505 | 78505 | 78505 | 0 | 2020/12/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-014-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-025-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TL-063-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 113925.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 15235.283 | 0 | 0 | 15235.283 | 0 | 15235.283 | 0 | 15235.283 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 0 | 15235.283 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/03/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 3769.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1047 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 3769.3585 | 15235.283 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/04/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 4855.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.23959 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 8625.1801 | 15235.283 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/05/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 3769.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.34429 | 0.50952 | 0.50952 | 0.3 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 12394.5385 | 15235.283 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/06/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 5746.6805 | 0 | 3769.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.50392 | 0.781 | 0.781 | 0.76 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 18141.219 | 19004.6415 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/07/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 3715.2691 | 0 | 4855.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.60713 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 21856.4881 | 23860.4631 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/08/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 3715.2691 | 0 | 939.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.71033 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 25571.7573 | 24799.9027 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/09/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 3715.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.81353 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 15235.283 | 29287.0264 | 24799.9027 | 15235.283 | 15235.283 | 0 | 2020/10/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 10053.127 | 3494.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.91061 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 25288.41 | 32781.8946 | 24799.9027 | 15235.283 | 20235.283 | 0 | 2020/11/01
100/TS-011 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 300 | 3218.008 | 0 | 0 | 0 | 9564.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 35999.9026 | 25588.41 | 35999.9026 | 24799.9027 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 2020/12/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2020/08/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 11008.604 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2020/09/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 20008.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 31017.249 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2020/10/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 31017.249 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 2020/11/01
100/TL-002 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 1 | 0 | 31017.249 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 3191.385 | 0 | 0 | 3191.385 | 0 | 3191.385 | 0 | 3191.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 3191.385 | 0 | 3191.385 | 3191.385 | 3191.385 | 0 | 2020/02/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 3191.385 | 0 | 3191.385 | 3191.385 | 3191.385 | 0 | 2020/03/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 3471.385 | 0 | 3191.385 | 3471.385 | 3471.385 | 0 | 2020/04/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 4291.385 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 4291.385 | 0 | 2020/05/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 4291.385 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 4291.385 | 0 | 2020/06/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 14814.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14814.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 19105.88 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/07/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 19105.88 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/08/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 19105.88 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/09/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 19105.88 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/10/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 4230.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 23336.693 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/11/01
100/TT-015-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 1 | 0 | 24156.693 | 0 | 3191.385 | 4291.385 | 19105.88 | 0 | 2020/12/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TL-021-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 491.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 491.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 491.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TL-021-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 491.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-156-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14926.218 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 73.782 | 0 | 0 | 73.782 | 0 | 73.782 | 0 | 73.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 0 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/02/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 0 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/03/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.079825 | 0.031 | 0.02 | 0.02 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 3470 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/04/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.079825 | 0.05213 | 0.02 | 0.02 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 3470 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/05/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.079825 | 0.10201 | 0.035 | 0.05 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 3470 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/06/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.30987 | 0.18201 | 0.065 | 0.06 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 13470 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/07/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.53991 | 0.27601 | 0.09775 | 0.075 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 23470 | 73.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/08/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 10000 | 0 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.76996 | 0.35351 | 0.146 | 0.099 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 33470 | 8543.782 | 73.782 | 73.782 | 0 | 2020/09/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.88498 | 0.46601 | 0.217 | 0.117 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 38470 | 18543.782 | 8469.782 | 73.782 | 0 | 2020/10/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1 | 0.621 | 0.229 | 0.174 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 43470 | 23543.782 | 18469.782 | 10073.782 | 0 | 2020/11/01
100/TS-006 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 18396 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1 | 0.918 | 0.309 | 0.305 | 0 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 43470 | 73.782 | 43470 | 28543.782 | 28469.782 | 28469.782 | 0 | 2020/12/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 51.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 51.2 | 0 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 2020/03/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.33113 | 0.12 | 0.12 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 51.2 | 0 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 2020/04/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 8456.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8456.574 | 0 | 8456.574 | 0 | 0 | 0 | 0.26877 | 0 | 0.35028 | 0.26877 | 0.26877 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 8507.774 | 0 | 51.2 | 8507.774 | 8507.774 | 0 | 2020/05/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 10343.176 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 10343.176 | 0 | 10343.176 | 0 | 0 | 0 | 0.32997 | 0.28128 | 0.35993 | 0.3399 | 0.32997 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 18850.95 | 35000 | 51.2 | 18850.95 | 18850.95 | 0 | 2020/06/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 71420.527 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 61050.25 | 0 | 71420.527 | 0 | 0 | 0 | 0.62997 | 0.52239 | 0.98153 | 0.59579 | 0.62997 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 90271.477 | 65000 | 15051.2 | 79901.2 | 90271.477 | 0 | 2020/07/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 12535.225 | 14429 | 0 | 15000 | 0 | 33500 | 0 | 12535.225 | 0 | 0 | 0 | 0.98995 | 0.63835 | 0.99199 | 0.985 | 0.98995 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 102806.702 | 79429 | 30051.2 | 113401.2 | 102806.702 | 0 | 2020/08/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 7291.22 | 45000 | 0 | 34429 | 0 | 11028 | 0 | 7291.775 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 1 | 1 | 0.99549 | 0.99493 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 110097.922 | 124429 | 64480.2 | 124429.2 | 110098.477 | 0 | 2020/09/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 124.936 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 1 | 1 | 1 | 0.99493 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 110222.858 | 124429 | 79480.2 | 124429.2 | 110098.477 | 0 | 2020/10/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 1 | 1 | 1 | 0.99493 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 110222.858 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 110098.477 | 0 | 2020/11/01
100/TM-060 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14330.723 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 1 | 1 | 1 | 0.99493 | 0 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 124429 | 110222.858 | 124429 | 124429 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 2020/12/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0.35 | 0.23529 | 0.23529 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 3133.202 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 3133.202 | 0 | 3133.202 | 0 | 0 | 0 | 0.35999 | 1 | 0.4025 | 0.38141 | 0.35999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 3133.202 | 15003 | 0 | 3133.202 | 3133.202 | 0 | 2020/06/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11869.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43999 | 1 | 0.45125 | 0.48011 | 0.43999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 3133.202 | 15003 | 0 | 15003 | 3133.202 | 0 | 2020/07/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45096 | 1 | 0.4929 | 0.57529 | 0.45096 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 3133.202 | 15003 | 0 | 15003 | 3133.202 | 0 | 2020/08/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 175.749 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45096 | 1 | 0.5771 | 0.62823 | 0.46771 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 3308.951 | 15003 | 15003 | 15003 | 3133.202 | 0 | 2020/09/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 6399.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45096 | 1 | 0.6505 | 0.72 | 0.47668 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 9708.084 | 15003 | 15003 | 15003 | 3133.202 | 0 | 2020/10/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 5129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11869.798 | 0 | 0 | 0 | 0.45096 | 1 | 0.708 | 0.8 | 0.48864 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 14837.884 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/11/01
100/TM-061 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45096 | 1 | 0.777 | 0.98058 | 0.56818 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 14837.884 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/12/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0.3 | 0.23529 | 0.23529 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 2848.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.202 | 0 | 2848.202 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | 0 | 0.35 | 0.3837 | 0.38999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2848.202 | 0 | 0 | 2848.202 | 2848.202 | 0 | 2020/06/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 411.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44999 | 1 | 0.405 | 0.48329 | 0.44999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2848.202 | 15003 | 0 | 3260 | 2848.202 | 0 | 2020/07/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47468 | 1 | 0.45125 | 0.57882 | 0.47468 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2848.202 | 15003 | 0 | 15003 | 2848.202 | 0 | 2020/08/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 175.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47468 | 1 | 0.4929 | 0.63176 | 0.49043 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 3023.951 | 15003 | 0 | 15003 | 2848.202 | 0 | 2020/09/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 3503.134 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47961 | 1 | 0.5771 | 0.72353 | 0.50422 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 6527.085 | 15003 | 15003 | 15003 | 2848.202 | 0 | 2020/10/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 5129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12154.798 | 0 | 0 | 0 | 0.47961 | 1 | 0.6505 | 0.80588 | 0.51476 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 11656.885 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/11/01
100/TS-007 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47961 | 1 | 0.708 | 0.98117 | 0.52004 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 11656.885 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/12/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070028 | 0 | 0.070028 | 0.070028 | 0.070028 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16006 | 0.15 | 0.15 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0.2401 | 0.23529 | 0.23529 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 2753.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.202 | 0 | 2753.202 | 0 | 0 | 0 | 0.33999 | 0 | 0.2401 | 0.35294 | 0.33999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2753.202 | 0 | 0 | 2753.202 | 2753.202 | 0 | 2020/06/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.28211 | 0.38599 | 0.39999 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2753.202 | 0 | 0 | 3150 | 2753.202 | 0 | 2020/07/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43471 | 1 | 0.32413 | 0.48329 | 0.43471 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2753.202 | 15003 | 0 | 3150 | 2753.202 | 0 | 2020/08/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 175.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45235 | 1 | 0.36114 | 0.57882 | 0.44294 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 2928.951 | 15003 | 0 | 15003 | 2753.202 | 0 | 2020/09/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 5487.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45235 | 1 | 0.39448 | 0.63176 | 0.47647 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 8416.084 | 15003 | 0 | 15003 | 2753.202 | 0 | 2020/10/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 5129.8 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 12249.798 | 0 | 0 | 0 | 0.45235 | 1 | 0.46186 | 0.72352 | 0.51059 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 13545.884 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/11/01
100/TS-008 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45235 | 1 | 0.52061 | 0.98 | 0.68118 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 13545.884 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 2020/12/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25204 | 0.05056 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.50407 | 0.23059 | 0.103 | 0.1 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.63009 | 0.40536 | 0.3325 | 0.33 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.75611 | 0.43893 | 0.42607 | 0.415 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.88212 | 0.513 | 0.4752 | 0.43148 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 35000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 4677 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 1 | 0.738 | 0.61333 | 0.48906 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 39677 | 15000 | 15000 | 8600 | 0 | 2020/10/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 8619.354 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 1 | 0.958 | 0.826 | 0.65 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 8619.354 | 39677 | 20000 | 20000 | 16600 | 0 | 2020/11/01
100/TM-062 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4677 | 0 | 4677 | 0 | 8077 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 1 | 0.999 | 0.826 | 0.881 | 0 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 0 | 39677 | 8619.354 | 39677 | 24677 | 24677 | 24677 | 0 | 2020/12/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12571 | 0.11 | 0.11 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15714 | 0.18 | 0.18 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 3340.8 | 0 | 0 | 3340.8 | 3340.8 | 0 | 2020/05/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17286 | 0.18 | 0.18 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 3340.8 | 0 | 0 | 3340.8 | 3340.8 | 0 | 2020/06/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18857 | 0.22 | 0.21 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 3340.8 | 0 | 0 | 3400 | 3340.8 | 0 | 2020/07/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 9899.449 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 9899.449 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.20408 | 0.18857 | 0.22 | 0.22 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 13240.249 | 5000 | 5000 | 3400 | 13240.249 | 0 | 2020/08/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | -0.253 | 5000 | 0 | 9700 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.40816 | 0.20429 | 0.22 | 0.22 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 13239.996 | 10000 | 14700 | 14700 | 13240.249 | 0 | 2020/09/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.6 | 0.22 | 0.235 | 0.226 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 13239.996 | 14700 | 14700 | 14700 | 13240.249 | 0 | 2020/10/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.6 | 0.22 | 0.316 | 0.252 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 13239.996 | 14700 | 14700 | 14700 | 13240.249 | 0 | 2020/11/01
100/TM-063 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 1460.2 | 9800 | 0 | 0 | 0.22 | 0.6 | 0.22 | 0.398 | 0.252 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 0 | 14700 | 13239.996 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700.449 | 0 | 2020/12/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0255 | 0.03 | 0.03 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.046222 | 0.03 | 0.03 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.078422 | 0.049133 | 0.03 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12275 | 0.17765 | 0.090906 | 0.04 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 5000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13639 | 0.22093 | 0.13842 | 0.1 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.13639 | 0.22188 | 0.1951 | 0.1 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 5000 | 30000 | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.15003 | 0.22188 | 0.22643 | 0.10032 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 55000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 5000 | 37000 | 15000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.16367 | 0.22188 | 0.22643 | 0.11084 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-064 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 6300 | 5000 | 6300 | 30000 | 138300 | 30000 | 138300 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.16367 | 0.24101 | 0.22643 | 0.16226 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2020/12/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 256.944 | 0 | 0 | 256.944 | 0 | 256.944 | 0 | 256.944 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 256.944 | 0 | 256.944 | 256.944 | 256.944 | 0 | 2020/02/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 0 | 0.1123 | 0.1123 | 0.1123 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 256.944 | 0 | 256.944 | 256.944 | 256.944 | 0 | 2020/03/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 0 | 0.33525 | 0.1123 | 0.1123 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 256.944 | 0 | 256.944 | 256.944 | 256.944 | 0 | 2020/04/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.33525 | 0.40237 | 0.40237 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 256.944 | 0 | 256.944 | 256.944 | 256.944 | 0 | 2020/05/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.33525 | 0.43616 | 0.40237 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 256.944 | 0 | 256.944 | 256.944 | 256.944 | 0 | 2020/06/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 111.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 111.675 | 0 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.33525 | 0.43616 | 0.40237 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 368.619 | 0 | 256.944 | 14256.944 | 368.619 | 0 | 2020/07/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 13233.686 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 60510 | 0 | 13233.686 | 0 | 0 | 0 | 0.43617 | 0.46812 | 0.33525 | 0.43616 | 0.43617 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 13602.305 | 35000 | 256.944 | 74766.944 | 13602.305 | 0 | 2020/08/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 30000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43617 | 0.86937 | 0.98753 | 0.98155 | 0.43617 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 13602.305 | 65000 | 35256.944 | 74766.944 | 13602.305 | 0 | 2020/09/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 60178.277 | 9467 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 61164.639 | 0 | 0 | 0 | 0.98005 | 0.99599 | 0.99801 | 0.99202 | 0.98006 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 73780.582 | 74467 | 65256.944 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 2020/10/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 300 | 0 | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98005 | 1 | 1 | 1 | 0.98006 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 73780.582 | 74767 | 74723.944 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 2020/11/01
100/TM-065 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98005 | 1 | 1 | 1 | 0.98006 | 0 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 74767 | 73780.582 | 74767 | 74767 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 2020/12/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 0 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02374 | 0 | 0.050847 | 0.02374 | 0.02374 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06004 | 0 | 0.072034 | 0.056978 | 0.06004 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | 0 | 0.09322 | 0.08072 | 0.15004 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 3518.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.211 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0 | 0.13559 | 0.10446 | 0.15195 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 3518.211 | 0 | 0 | 0 | 3518.211 | 0 | 2020/08/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 7036.422 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14072.789 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.15528 | 0.13559 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 10554.633 | 5000 | 0 | 0 | 17591 | 0 | 2020/09/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.31056 | 0.13559 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 10554.633 | 10000 | 0 | 0 | 17591 | 0 | 2020/10/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 6100 | 16100 | 3000 | 16100 | 3100 | 16100 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.5 | 0.13559 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 10554.633 | 16100 | 3000 | 3100 | 17591 | 0 | 2020/11/01
100/TM-066 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 7036.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.5 | 0.20921 | 0.15195 | 0.15491 | 0 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 0 | 16100 | 17591.057 | 16100 | 3000 | 5020 | 17591 | 0 | 2020/12/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 11750 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02331 | 0 | 0.020722 | 0.02331 | 0.02331 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02331 | 0 | 0.052922 | 0.042859 | 0.02331 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04001 | 0.28986 | 0.15215 | 0.081957 | 0.04001 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08001 | 0.28986 | 0.19543 | 0.10902 | 0.08001 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08195 | 0.57971 | 0.19638 | 0.14831 | 0.099559 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.57971 | 0.19638 | 0.20564 | 0.099792 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.77295 | 0.19638 | 0.21805 | 0.10783 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-067 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 41750 | 10000 | 41750 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.77295 | 0.21551 | 0.21805 | 0.14899 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/12/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02125 | 0.085616 | 0.02125 | 0.02125 | 0.02125 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05005 | 0.085616 | 0.07375 | 0.05005 | 0.05005 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07495 | 0.59932 | 0.225 | 0.07495 | 0.07495 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08005 | 0.59932 | 0.225 | 0.08995 | 0.08005 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005 | 0.59932 | 0.365 | 0.14995 | 0.15005 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.77055 | 0.55 | 0.22495 | 0.25 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.77055 | 0.62 | 0.29495 | 0.315 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 22500 | 3000 | 3000 | 1800 | 0 | 2020/09/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 1674.139 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.77055 | 0.82 | 0.54995 | 0.46 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 1674.139 | 22500 | 10500 | 10500 | 1800 | 0 | 2020/10/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.98 | 0.62495 | 0.73 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 1674.139 | 29200 | 17200 | 17200 | 10800 | 0 | 2020/11/01
100/TM-068 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0.82495 | 0.875 | 0 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 29200 | 1674.139 | 29200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 | 2020/12/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650 | 0 | 12650 | 0 | 0 | 0.04918 | 0 | 0.04918 | 0.04918 | 0.04918 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0 | 0.059016 | 0.04998 | 0.04998 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0 | 0.078688 | 0.04998 | 0.04998 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04998 | 0 | 0.15148 | 0.069652 | 0.04998 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0.08998 | 0 | 0.21639 | 0.09916 | 0.08998 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 5904.561 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 5904.561 | 10000 | 0 | 0 | 0.08998 | 0 | 0.2459 | 0.17736 | 0.08998 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 5904.561 | 0 | 0 | 0 | 5904.561 | 0 | 2020/08/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.19608 | 0.2459 | 0.23637 | 0.12926 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 5904.561 | 15000 | 0 | 0 | 5904.561 | 0 | 2020/09/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2165.278 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.26144 | 0.2459 | 0.2467 | 0.12926 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 8069.839 | 20000 | 5000 | 0 | 5904.561 | 0 | 2020/10/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.3268 | 0.2459 | 0.2467 | 0.15725 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 8069.839 | 25000 | 25000 | 0 | 5904.561 | 0 | 2020/11/01
100/TM-069 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 15600 | 3250 | 9696 | 3250 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.36928 | 0.2459 | 0.2467 | 0.21911 | 0 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 0 | 28250 | 8069.839 | 28250 | 28250 | 15600 | 15600.561 | 0 | 2020/12/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 5000 | 10668 | 0 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0.1 | 0.096768 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19354 | 0.23378 | 0.23378 | 0.19 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0.384 | 0.384 | 0.36 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 20668 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.2 | 0.60375 | 0.60375 | 0.37 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 0 | 20668 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 10474.592 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.2 | 1 | 1 | 0.44525 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 10474.592 | 20668 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 10212.727 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.2 | 1 | 1 | 0.97999 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 20687.319 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 2020/11/01
100/TM-080 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.2 | 1 | 1 | 0.97999 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 0 | 20668 | 20687.319 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 2020/12/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18376 | 0.24606 | 0.18376 | 0.18376 | 0.18376 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18376 | 0.49213 | 0.18376 | 0.18376 | 0.18376 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18376 | 0.98425 | 0.18376 | 0.18376 | 0.18376 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43996 | 1 | 0.43119 | 0.43071 | 0.43996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 1 | 0.81207 | 0.98001 | 0.73996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0.97996 | 1 | 0.84209 | 0.98304 | 0.97996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 2960 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 2960 | 0 | 2020/08/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 1562.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 1 | 1 | 0.97996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 4522.292 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 3210 | 0 | 2020/09/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 1 | 1 | 0.97996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 4522.292 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 5730 | 0 | 2020/10/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 1 | 1 | 0.97996 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 4672.292 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 5730 | 0 | 2020/11/01
100/TM-081 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.98001 | 1 | 1 | 1 | 0.99008 | 0 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 8128 | 4672.292 | 8128 | 8128 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 2020/12/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.93 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/07/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.934 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/08/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.934 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/09/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.934 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-309 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.985 | 0.98 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1715 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 3150 | 9000 | 9000 | 4500 | 3150 | 0 | 2020/07/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.844 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 9000 | 9000 | 4500 | 5600 | 0 | 2020/08/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.98 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 9000 | 9000 | 9000 | 5600 | 0 | 2020/09/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.98 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 9000 | 9000 | 9000 | 5600 | 0 | 2020/10/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 2020/11/01
100/TT-308 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 0.985 | 0.98 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 18000 | 18000 | 18000 | 5600 | 0 | 2020/12/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.36364 | 0.35636 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.36364 | 0.35636 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45455 | 0.45455 | 0.44545 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.45455 | 0.45455 | 0.44545 | 0.588 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 1380 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 2020/09/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.45455 | 0.45455 | 0.44545 | 0.588 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 1380 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 2020/10/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 4205.568 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.588 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 5585.568 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-311 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 5585.568 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.588 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 8787.11 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.588 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8787.11 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/09/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.784 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8787.11 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8787.11 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-321 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 1 | 1 | 0.985 | 0.98 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8787.11 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 1193.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.816 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.588 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1193.816 | 5000 | 5000 | 5000 | 1193.816 | 0 | 2020/08/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 7143.633 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.98 | 0.98 | 0.9 | 0.588 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8337.449 | 10000 | 10000 | 10000 | 1193.816 | 0 | 2020/09/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.184 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.784 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8337.449 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8337.449 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-313 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1 | 1 | 0.985 | 0.98 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8337.449 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2020/12/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-082 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-400 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.547 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 2288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.828 | 0 | 2288.828 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/06/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/07/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/08/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/09/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/10/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 0 | 2288.828 | 2288.828 | 0 | 2020/11/01
100/TM-084 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3231.375 | 0 | 942.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 0.98 | 3231.375 | 2288.828 | 3231.375 | 3231.375 | 3231.375 | 2288.828 | 0 | 2020/12/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28585.637 | 0 | 22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 37989.604 | 0 | 0 | 37989.604 | 0 | 37989.604 | 0 | 37989.604 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 37989.604 | 0 | 37989.604 | 37989.604 | 37989.604 | 0 | 2020/03/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.027698 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 37989.604 | 2231 | 37989.604 | 37989.604 | 37989.604 | 0 | 2020/04/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.055396 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 37989.604 | 4462 | 37989.604 | 37989.604 | 37989.604 | 0 | 2020/05/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 5205.609 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 5205.609 | 0 | 5205.609 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.29128 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 43195.213 | 23462 | 37989.604 | 43195.213 | 43195.213 | 0 | 2020/06/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 6127.69 | 9500 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 6127.69 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.40922 | 0.37042 | 0.37042 | 0.44 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 49322.903 | 32962 | 40220.604 | 43195.213 | 49322.903 | 0 | 2020/07/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 4662.315 | 9500 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 4662.315 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0.52717 | 0.45257 | 0.45257 | 0.769 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 53985.218 | 42462 | 42451.604 | 43195.213 | 53985.218 | 0 | 2020/08/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 9500 | 0 | 9510.396 | 0 | 0 | 0 | 18317.585 | 0 | 0 | 0 | 0.88267 | 0.64511 | 0.57728 | 0.57728 | 0.836 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 53985.218 | 51962 | 51962 | 43195.213 | 72302.803 | 0 | 2020/09/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97997 | 0.76305 | 0.64428 | 0.64428 | 0.98 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 53985.218 | 61462 | 51962 | 43195.213 | 72302.803 | 0 | 2020/10/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 18317.858 | 19085.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97997 | 0.98 | 0.70818 | 0.70818 | 0.98 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 72303.076 | 80547.637 | 51962 | 43195.213 | 72302.803 | 0 | 2020/11/01
100/TS-300 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97997 | 1 | 0.77518 | 0.83 | 0.98 | 0 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 0 | 80547.637 | 72303.076 | 80547.637 | 51962 | 57679.1274 | 72302.803 | 0 | 2020/12/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 12800 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 22471.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22471.756 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.3 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 22471.756 | 12000 | 0 | 0 | 22471.756 | 0 | 2020/07/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.6 | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 22471.756 | 24000 | 0 | 0 | 22471.756 | 0 | 2020/08/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12100.427 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 22471.756 | 24000 | 12000 | 0 | 34572.183 | 0 | 2020/09/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.9 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 22471.756 | 36000 | 12000 | 0 | 34572.183 | 0 | 2020/10/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 15304.523 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.9 | 0.81 | 0.7 | 0.98 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 37776.279 | 36000 | 24000 | 0 | 34572.183 | 0 | 2020/11/01
100/TM-090 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.98 | 0.98 | 0.75 | 0.98 | 0 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 0 | 40000 | 37776.279 | 40000 | 24000 | 27200 | 34572.183 | 0 | 2020/12/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 71359.2 | 0 | 71359.2 | 0 | 71359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 12592.8 | 0 | 12592.8 | 0 | 12592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-086 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 23786.4 | 0 | 23786.4 | 0 | 23786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 4197.6 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
300/GG-200 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 54482 | 0 | 54482 | 0 | 54482 | 0 | 41930 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54482 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1035 | 0.075 | 0.075 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10875 | 0.10043 | 0.08 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0.08 | 0.029897 | 0.11425 | 0.10983 | 0.08 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.26907 | 0.1195 | 0.1188 | 0.08 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.47835 | 0.12475 | 0.12777 | 0.09167 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 2020/09/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.56804 | 0.13 | 0.13674 | 0.1325 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 190000 | 10000 | 0 | 4035 | 0 | 2020/10/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 10000 | 0 | 50000 | 0 | 60000 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.59794 | 0.13525 | 0.14571 | 0.155 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 200000 | 60000 | 60000 | 5380 | 0 | 2020/11/01
100/TM-087 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 2690 | 10000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2690 | 160000 | 0 | 0 | 0.08 | 0.62784 | 0.1405 | 0.22398 | 0.18726 | 0 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 0 | 210000 | 2690 | 210000 | 160000 | 160000 | 8070 | 0 | 2020/12/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 78148.958 | 0 | 0 | 83428.958 | 0 | 1200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0.20864 | 0.21554 | 0.20864 | 0.20864 | 0.20864 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 78148.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.24 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 78148.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 179598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 31120 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.331 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 257746.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 32682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.376 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 290428.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0.24004 | 0.4757 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 291628.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0.29004 | 0.52744 | 0.24004 | 0.24004 | 0.29004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 292828.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 96345.6 | 0 | 96345.6 | 0 | 0 | 0.29004 | 0.57812 | 0.24004 | 0.24004 | 0.29004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 294028.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 600 | 1200 | 160000 | 1200 | 97545.6 | 17990.4 | 0 | 17990.4 | 0 | 0 | 0.30004 | 0.66598 | 0.31104 | 0.31104 | 0.30004 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 294628.958 | 160000 | 97545.6 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 600 | 1200 | 13400 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0.30004 | 0.6786 | 0.3365 | 0.3365 | 0.30233 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 295228.958 | 173400 | 98745.6 | 600 | 0 | 2020/09/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 1200 | 96345.6 | 13400 | 96345.6 | 1200 | 1200 | 0 | 97545.6 | 0 | 0 | 0.30004 | 0.70384 | 0.38092 | 0.38092 | 0.31991 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 0 | 296428.958 | 186800 | 99945.6 | 600 | 0 | 2020/10/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 45153.42 | 600 | 17990.4 | 13400 | 17990.4 | 1200 | 600 | 0 | 18590.4 | 0 | 0 | 0.30004 | 0.71646 | 0.42589 | 0.42589 | 0.35591 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 45153.42 | 297028.958 | 200200 | 101145.6 | 600 | 0 | 2020/11/01
100/TS-009 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 600 | 13400 | 600 | 1200 | 1200 | 97745.6 | 45496 | 0 | 0 | 0.30004 | 0.71646 | 0.42803 | 0.42803 | 0.40721 | 0.20864 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 0.20864 | 297028.958 | 45153.42 | 297028.958 | 213600 | 102345.6 | 98345.6 | 0 | 2020/12/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75496.102 | 0 | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4264 | 0.5 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 109305.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 109305.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 17990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 127296.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 127296.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 127896.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6824 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 127896.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 1200 | 600 | 13400 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.692 | 0.692 | 0.5 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 129096.102 | 13400 | 1200 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 600 | 13400 | 600 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.788 | 0.788 | 0.5864 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 129096.102 | 26800 | 2400 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 600 | 13400 | 600 | 55280 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.788 | 0.9704 | 0.62 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 0 | 129096.102 | 40200 | 57680 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 55799.898 | 0 | 600 | 13400 | 600 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | 0.64 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 55799.898 | 129096.102 | 53600 | 58880 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-010 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1200.102 | 44296 | 56080.102 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.66 | 0.5 | 0.4264 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 0.4264 | 129096.102 | 55799.898 | 129096.102 | 53600 | 60080.102 | 56080.102 | 0 | 2020/12/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 3008.3333 | 0 | 0 | 141950 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.0098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 3008.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 2208.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 5216.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 3008.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 8224.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 10308.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0.060835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 18533.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 68148.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 86681.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 24148.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 110829.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 17148.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42008 | 0.1263 | 0.025 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 127978.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 16897.7283 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0.18527 | 0.025 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 144876.0614 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 14148.3333 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52199 | 0.30797 | 0.18 | 0 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 159024.3947 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 56148.3333 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70629 | 0.51999 | 0.18 | 0.025 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 215172.728 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 17418.9383 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 46950 | 0 | 46950 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0.58759 | 0.18 | 0.025 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 232591.6663 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
E161/0018/510 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 4358.3337 | 0 | 45000 | 0 | 98000 | 40000 | 98000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0.68892 | 0.18 | 0.1 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 236950 | 95000 | 98000 | 98000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-153-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.086207 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 10252.854 | 15000 | 0 | 10252.854 | 0 | 10252.854 | 50000 | 10252.854 | 50000 | 0 | 0 | 0.28 | 0.21552 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 10252.854 | 25000 | 10252.854 | 10252.854 | 10252.854 | 0 | 2020/02/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34788 | 0.30172 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 10252.854 | 35000 | 10252.854 | 10252.854 | 10252.854 | 0 | 2020/03/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 3546.085 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 3546.085 | 0 | 3546.085 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | 0.30172 | 0.35988 | 0.34998 | 0.34998 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 13798.939 | 35000 | 14652.854 | 13798.939 | 13798.939 | 0 | 2020/04/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 900.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.849 | 0 | 900.849 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | 0.30172 | 0.37238 | 0.34998 | 0.34998 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 14699.788 | 35000 | 14652.854 | 14699.788 | 14699.788 | 0 | 2020/05/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41998 | 0.30172 | 0.46785 | 0.42045 | 0.41998 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 14699.788 | 35000 | 14652.854 | 14699.788 | 14699.788 | 0 | 2020/06/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 13715.266 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 13200 | 0 | 13715.266 | 0 | 0 | 0 | 0.55998 | 0.30172 | 0.59893 | 0.54528 | 0.55998 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 28415.054 | 35000 | 23652.854 | 27899.788 | 28415.054 | 0 | 2020/07/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 163.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5819 | 0.30172 | 0.64961 | 0.58346 | 0.5819 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 28578.104 | 35000 | 23652.854 | 27899.788 | 28578.104 | 0 | 2020/08/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 4753.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60794 | 0.30172 | 0.69526 | 0.64161 | 0.58841 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 33331.793 | 35000 | 23652.854 | 27899.788 | 28578.104 | 0 | 2020/09/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 3559.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61445 | 0.30172 | 0.75304 | 0.71814 | 0.62371 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 36891.566 | 35000 | 23652.854 | 27899.788 | 28578.104 | 0 | 2020/10/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 3599.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61445 | 0.30172 | 0.77096 | 0.74856 | 0.71685 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 40491.307 | 35000 | 23652.854 | 27899.788 | 28578.104 | 0 | 2020/11/01
100/TM-044 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 81000 | 0 | 42347.146 | 0 | 38100 | 0 | 37421.734 | 0 | 0 | 0 | 0.61445 | 1 | 0.82613 | 0.80998 | 0.82344 | 0 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 0 | 116000 | 40491.307 | 116000 | 66000 | 65999.788 | 65999.838 | 0 | 2020/12/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 23432.261 | 19310.2444 | 330926.292 | 23432.261 | 628787.7601 | 23432.261 | 527466 | 23432.261 | 221338.75 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18943 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 23432.261 | 19310.2444 | 23432.261 | 23432.261 | 23432.261 | 0 | 2020/01/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 26772.203 | 25160.958 | 330800.8964 | 26772.203 | 599999.8964 | 26772.203 | 247753 | 26772.203 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.23786 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 50204.464 | 44471.2024 | 50204.464 | 50204.464 | 50204.464 | 0 | 2020/02/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 274551.519 | 83060.309 | 0 | 274551.519 | 330801 | 274551.519 | 522912 | 274551.519 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.28487 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 324755.983 | 127531.5114 | 324755.983 | 324755.983 | 324755.983 | 0 | 2020/03/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 346535.23 | 270923.0914 | 0 | 93308.92 | 0 | 346535.23 | 0 | 346535.23 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.35631 | 0.26884 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 671291.213 | 398454.6028 | 418064.903 | 671291.213 | 671291.213 | 0 | 2020/04/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 186112.858 | 225247.927 | 0 | 93308.92 | 0 | 186112.858 | 0 | 186112.858 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.42823 | 0.27678 | 0.279 | 0.279 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 857404.071 | 623702.5298 | 511373.823 | 857404.071 | 857404.071 | 0 | 2020/05/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 366541.099 | 374917.252 | 0 | 316723.756 | 0 | 366541.099 | 0 | 366541.099 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.49668 | 0.2806 | 0.36544 | 0.37 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 1223945.17 | 998619.7818 | 828097.579 | 1223945.17 | 1223945.17 | 0 | 2020/06/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 147941.083 | 382683.8594 | 0 | 283738.7907 | 0 | 231488.8101 | 0 | 147941.083 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.57223 | 0.39447 | 0.43271 | 0.4 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 1371886.253 | 1381303.6412 | 1111836.3697 | 1455433.9801 | 1371886.253 | 0 | 2020/07/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 296115.049 | 293036.8596 | 0 | 200874.3252 | 0 | 60351 | 0 | 296115.049 | 0 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.66065 | 0.50239 | 0.49894 | 0.57018 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 1668001.302 | 1674340.5008 | 1312710.6949 | 1515784.9801 | 1668001.302 | 0 | 2020/08/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 673026.774 | 369496.6044 | 0 | 150614.2562 | 0 | 131772 | 0 | 469293.729 | 0 | 0 | 0 | 0.76896 | 0.73313 | 0.57733 | 0.61486 | 0.73834 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 2341028.076 | 2043837.1052 | 1463324.9511 | 1647556.9801 | 2137295.031 | 0 | 2020/09/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 41216.376 | 343147.5016 | 0 | 173941.0516 | 0 | 133496 | 0 | 380327.8774 | 0 | 0 | 0 | 0.80936 | 0.81899 | 0.61226 | 0.71207 | 0.883 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 2382244.452 | 2386984.6068 | 1637266.0027 | 1781052.9801 | 2517622.9084 | 0 | 2020/10/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 355600.006 | 0 | 0 | 103181.6548 | 0 | 123424.1609 | 0 | 351835.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.80936 | 0.89844 | 0.70551 | 0.8 | 0.96579 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 2737844.458 | 2386984.6068 | 1740447.6575 | 1904477.141 | 2869458.0712 | 0 | 2020/11/01
100/TT-002-05 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 62.037 | 277320.7938 | 0 | 25996.275 | 0 | 123424.1609 | 0 | 235235.4807 | 0 | 0 | 0 | 0.80936 | 0.98 | 0.76532 | 0.84 | 0.96637 | 0.16 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 0.16 | 2664305.4006 | 2737906.495 | 2664305.4006 | 1766443.9325 | 2027901.3019 | 3104693.5519 | 0 | 2020/12/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 7986.597 | 8475.486 | 388400 | 7986.597 | 651053.5715 | 7986.597 | 679549.987 | 7986.597 | 389000 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09189 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 7986.597 | 8475.486 | 7986.597 | 7986.597 | 7986.597 | 0 | 2020/01/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 15772.746 | 11113 | 523210.7143 | 15772.746 | 523210.7143 | 15772.746 | 209392 | 15772.746 | 73000 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12616 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 23759.343 | 19588.486 | 23759.343 | 23759.343 | 23759.343 | 0 | 2020/02/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 113191.021 | 16689 | 495400 | 113191.021 | 495400 | 113191.021 | 542000 | 113191.021 | 553552.087 | 0 | 0 | 0.13 | 0.17861 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 136950.364 | 36277.486 | 136950.364 | 136950.364 | 136950.364 | 0 | 2020/03/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 10592.561 | 212584.2857 | 303000 | 212584.2857 | 303000 | 10592.561 | 225000 | 10592.561 | 585997.9 | 0 | 0 | 0.14 | 0.19924 | 0.15325 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 147542.925 | 248861.7717 | 349534.6497 | 147542.925 | 147542.925 | 0 | 2020/04/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 25520.886 | 30500 | 200000 | 30500 | 200000 | 25520.886 | 320482 | 25520.886 | 38000 | 0 | 0 | 0.1902 | 0.23291 | 0.17902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 173063.811 | 279361.7717 | 380034.6497 | 173063.811 | 173063.811 | 0 | 2020/05/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 28762.396 | 95740 | 382000 | 95740 | 382000 | 28762.396 | 484560 | 28762.396 | 205000 | 0 | 0 | 0.1902 | 0.29926 | 0.22064 | 0.22049 | 0.1902 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 201826.207 | 375101.7717 | 475774.6497 | 201826.207 | 201826.207 | 0 | 2020/06/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 171945.074 | 87500 | 68000 | 43750 | 68000 | 160348.718 | 28000 | 171945.074 | 28000 | 0 | 0 | 0.2202 | 0.37228 | 0.25217 | 0.2819 | 0.2202 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 373771.281 | 462601.7717 | 519524.6497 | 362174.925 | 373771.281 | 0 | 2020/07/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 84280.481 | 195978 | 225000 | 97989 | 225000 | 273100 | 185000 | 84280.481 | 205000 | 0 | 0 | 0.28211 | 0.43079 | 0.32287 | 0.35412 | 0.28211 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 458051.762 | 658579.7717 | 617513.6497 | 635274.925 | 458051.762 | 0 | 2020/08/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 50542.613 | 163000 | 69650 | 51500 | 69650 | 197516 | 28000 | 216911.519 | 28000 | 0 | 0 | 0.39582 | 0.47294 | 0.37995 | 0.41031 | 0.35505 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 508594.375 | 821579.7717 | 669013.6497 | 832790.925 | 674963.281 | 0 | 2020/09/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 147189.443 | 110000 | 372000 | 110000 | 372000 | 116983 | 332000 | 141053 | 198000 | 0 | 0 | 0.39582 | 0.5129 | 0.43836 | 0.47829 | 0.43656 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 655783.818 | 931579.7717 | 779013.6497 | 949773.925 | 816016.281 | 0 | 2020/10/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 96622.806 | 248000 | 42524 | 160912.5505 | 42524 | 14000 | 152694 | 184000 | 2694 | 0 | 0 | 0.39582 | 0.55002 | 0.47501 | 0.54174 | 0.50511 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 752406.624 | 1179579.7717 | 939926.2002 | 963773.925 | 1000016.281 | 0 | 2020/11/01
100/TT-036 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 18824.688 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 107312.574 | 80482.218 | 885022 | 0 | 0 | 0.39582 | 0.57645 | 0.50903 | 0.57889 | 0.55669 | 0.07 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 0.07 | 1202579.7717 | 771231.312 | 1202579.7717 | 939926.2002 | 977773.925 | 1080498.499 | 0 | 2020/12/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 40101.292 | 17497.613 | 1500000 | 40101.292 | 1500000 | 40101.292 | 861191.4853 | 40101.292 | 392400.6971 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 40101.292 | 17497.613 | 40101.292 | 40101.292 | 40101.292 | 0 | 2020/01/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 761443.341 | 43101.963 | 0 | 761443.341 | 737206.3565 | 761443.341 | 550406 | 761443.341 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 801544.633 | 60599.576 | 801544.633 | 801544.633 | 801544.633 | 0 | 2020/02/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 667571.172 | 34843.963 | 0 | 667571.172 | 0 | 667571.172 | 550406 | 667571.172 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.544 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 1469115.805 | 95443.539 | 1469115.805 | 1469115.805 | 1469115.805 | 0 | 2020/03/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 224732.858 | 60667.89 | 0 | 24000 | 0 | 224732.858 | 0 | 224732.858 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.679 | 0.66914 | 0.555 | 0.555 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 1693848.663 | 156111.429 | 1493115.805 | 1693848.663 | 1693848.663 | 0 | 2020/04/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 953496.969 | 43037.193 | 0 | 24000 | 0 | 953496.969 | 0 | 953496.969 | 0 | 0 | 0 | 0.6947 | 0.813 | 0.80726 | 0.6947 | 0.6947 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 2647345.632 | 199148.622 | 1517115.805 | 2647345.632 | 2647345.632 | 0 | 2020/05/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 57748.365 | 127101.963 | 0 | 0 | 0 | 57748.365 | 0 | 57748.365 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.9 | 0.89693 | 0.75559 | 0.714 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 2705093.997 | 326250.585 | 1517115.805 | 2705093.997 | 2705093.997 | 0 | 2020/06/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 649482.465 | 32601.963 | 0 | 24862.89 | 0 | 608428.2159 | 0 | 649482.465 | 0 | 0 | 0 | 0.8964 | 0.94 | 0.93816 | 0.80541 | 0.8964 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 3354576.462 | 358852.548 | 1541978.695 | 3313522.2129 | 3354576.462 | 0 | 2020/07/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 713189.863 | 8900 | 0 | 72192.54 | 0 | 359410 | 0 | 713189.863 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0.97 | 0.96908 | 0.83999 | 0.926 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 4067766.325 | 367752.548 | 1614171.235 | 3672932.2129 | 4067766.325 | 0 | 2020/08/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 49945.672 | 2440052.909 | 0 | 25139.3125 | 0 | 379830 | 0 | 389872.697 | 0 | 0 | 0 | 0.9422 | 0.98 | 0.97939 | 0.85701 | 0.95496 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 4117711.997 | 2807805.457 | 1639310.5475 | 4052762.2129 | 4457639.022 | 0 | 2020/09/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 524393.481 | 4552.845 | 0 | 54625.78 | 0 | 353410 | 0 | 347025.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9604 | 0.98 | 0.97939 | 0.891 | 0.98825 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 4642105.478 | 2812358.302 | 1693936.3275 | 4406172.2129 | 4804664.802 | 0 | 2020/10/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 115571.789 | 1385395.702 | 0 | 1679639.083 | 0 | 162539.3125 | 0 | 1038681.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.9604 | 0.98 | 0.97939 | 0.89714 | 0.9921 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 4757677.267 | 4197754.004 | 3373575.4105 | 4568711.5254 | 5843345.8085 | 0 | 2020/11/01
100/TT-600 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 47.247 | 495005.992 | 0 | 510419.307 | 0 | 162539.3125 | 0 | 457507.8177 | 0 | 0 | 0 | 0.9604 | 1 | 1 | 0.90035 | 0.9921 | 0.183 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 0.183 | 4692759.996 | 4757724.514 | 4692759.996 | 3883994.7175 | 4731250.8379 | 6300853.6262 | 0 | 2020/12/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 76436.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 76436.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 76436.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 382183.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6313 | 0.6 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 458619.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6313 | 0.6 | 0.64481 | 0.6313 | 0.6313 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 458619.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 229309.694 | 0 | 229309.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68226 | 0.9 | 0.66669 | 0.68226 | 0.68226 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 687929.082 | 229309.694 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 2449.464 | 76436.3138 | 0 | 76436.3138 | 0 | 2449.464 | 0 | 2449.464 | 0 | 0 | 0 | 0.68226 | 0.98 | 0.71173 | 0.77794 | 0.68226 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 2449.464 | 764365.3958 | 305746.0078 | 2449.464 | 2449.464 | 0 | 2020/06/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79996 | 0.98 | 0.75891 | 0.84471 | 0.79996 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 2449.464 | 764365.3958 | 305746.0078 | 37300 | 2449.464 | 0 | 2020/07/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84996 | 0.98 | 0.88224 | 0.88195 | 0.84996 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 2449.464 | 764365.3958 | 305746.0078 | 74600 | 2449.464 | 0 | 2020/08/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818925.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84996 | 0.98 | 0.88803 | 0.95035 | 0.91866 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 2449.464 | 764365.3958 | 305746.0078 | 893525.201 | 2449.464 | 0 | 2020/09/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 823414.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868925 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0.98 | 0.96912 | 0.98394 | 0.97349 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 825864.077 | 764365.3958 | 305746.0078 | 893525.201 | 871374.464 | 0 | 2020/10/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 35275.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22551 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0.98 | 1 | 0.99306 | 0.98357 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 861139.171 | 764365.3958 | 305746.0078 | 893525.201 | 893925.464 | 0 | 2020/11/01
100/TT-177-05 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 75.219 | 0 | 0 | 458619.388 | 0 | 0 | 0 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 1 | 1 | 1 | 0.98735 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 764365.3958 | 861214.39 | 764365.3958 | 764365.3958 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 2020/12/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 773350 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 255066.6667 | 0 | 255066.6667 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 3200 | 255066.6667 | 3200 | 255066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 7100 | 255066.6667 | 3550 | 255066.6667 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 25600 | 22050 | 18500 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 6200 | 0 | 3100 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 31800 | 25150 | 22050 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 34800 | 26650 | 25150 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.000375 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 300 | 0 | 2020/10/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 12800 | 0 | 2020/11/01
100/TL-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 765200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.023875 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 34800 | 26650 | 26650 | 19100 | 0 | 2020/12/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 6550 | 0 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 6550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82517 | 0 | 0.58937 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.80867 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 11800 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.55125 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 9450 | 0 | 2020/09/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.73791 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 12650 | 0 | 2020/10/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.88666 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 15200 | 0 | 2020/11/01
100/TL-076 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 16800 | 0 | 2020/12/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 216574.313 | 216573.732 | 0 | 216573.732 | 0 | 216574.313 | 0 | 216574.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 216574.313 | 216573.732 | 216573.732 | 216574.313 | 216574.313 | 0 | 2020/03/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 216574.313 | 216573.732 | 216573.732 | 216574.313 | 216574.313 | 0 | 2020/04/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 216574.313 | 216573.732 | 216573.732 | 216574.313 | 216574.313 | 0 | 2020/05/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 216574.313 | 216573.732 | 216573.732 | 216574.313 | 216574.313 | 0 | 2020/06/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 29083.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44007.86 | 0 | 29083.199 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 245657.512 | 0 | 2020/07/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 245657.512 | 0 | 2020/08/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 245657.512 | 0 | 2020/09/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 245657.512 | 0 | 2020/10/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 245657.512 | 0 | 2020/11/01
100/TT-217 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924.661 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 216573.732 | 245657.512 | 216573.732 | 216573.732 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 2020/12/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154527.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 637961 | 0 | 637961 | 0 | 637961 | 0 | 637961 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.038828 | 0.02 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.065171 | 0.02 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.091765 | 0.02 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.11438 | 0.03082 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13579 | 0.066037 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16077 | 0.10072 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-037 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 309055 | 637961 | 154527.5 | 637961 | 0 | 637961 | 0 | 637961 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.054544 | 0.18433 | 0.1297 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 0 | 309055 | 154527.5 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205275.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 847473.5 | 0 | 847473.5 | 0 | 847473.5 | 0 | 847473.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.035464 | 0.02 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.058429 | 0.02 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.082755 | 0.02 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.042058 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.12034 | 0.060614 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13866 | 0.080406 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-219 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 410551 | 847473.5 | 205275.5 | 847473.5 | 0 | 847473.5 | 0 | 847473.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.054544 | 0.16079 | 0.10432 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 0 | 410551 | 205275.5 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 11128.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11128.227 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/06/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/07/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | 0 | 1 | 0.3 | 0.35294 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/08/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | 0 | 1 | 0.98 | 0.35294 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/09/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/10/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11128.227 | 11128.227 | 0 | 2020/11/01
300/GG-201 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.773 | 0 | 71.773 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 2020/12/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27369.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 3 | 7860.2 | 0 | 0 | 7860.2 | 0 | 7860.2 | 0 | 7860.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 7860.2 | 0 | 7860.2 | 7860.2 | 7860.2 | 0 | 2020/03/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 4 | 1372314.297 | 0 | 0 | 1942301.382 | 0 | 1372314.297 | 0 | 1372314.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 1380174.497 | 0 | 1950161.582 | 1380174.497 | 1380174.497 | 0 | 2020/04/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 5 | 546672.617 | 0 | 0 | 693139.8 | 0 | 546672.617 | 0 | 546672.617 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0 | 1 | 0.71438 | 0.71438 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 1926847.114 | 0 | 2643301.382 | 1926847.114 | 1926847.114 | 0 | 2020/05/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 6 | 40626.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40626.108 | 0 | 40626.108 | 0 | 0 | 0 | 0.74428 | 0 | 1 | 0.98 | 0.74428 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 1967473.222 | 0 | 2643301.382 | 1967473.222 | 1967473.222 | 0 | 2020/06/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 7 | 359723.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675828.16 | 0 | 359723.435 | 0 | 0 | 0 | 0.88041 | 0 | 1 | 0.98 | 0.88041 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2327196.657 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2327196.657 | 0 | 2020/07/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 8 | 16735.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16735.093 | 0 | 0 | 0 | 0.97764 | 0 | 1 | 0.98 | 0.97764 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2343931.75 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2343931.75 | 0 | 2020/08/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 9 | 202055.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0.97764 | 0 | 1 | 0.98 | 0.97764 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2545987.25 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2366931.75 | 0 | 2020/09/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 10 | 9995.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0.97884 | 0 | 1 | 0.98 | 0.97764 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2555983.203 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2429931.75 | 0 | 2020/10/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 11 | 2340.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0.97884 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98003 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2558324.14 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2472931.75 | 0 | 2020/11/01
100/TT-314 | Mineria | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0.97884 | 0 | 1 | 1 | 0.98003 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 2558324.14 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 2020/12/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 27280.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27280.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 27280.694 | 0 | 0 | 0 | 27280.694 | 0 | 2020/07/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 127.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 27408.002 | 0 | 0 | 0 | 27408.002 | 0 | 2020/08/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48096 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 27408.002 | 0 | 0 | 0 | 27408.002 | 0 | 2020/09/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 1018.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95223 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 28426.892 | 0 | 0 | 0 | 54264.084 | 0 | 2020/10/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28493.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.95223 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 28426.892 | 0 | 0 | 28493.04 | 54264.084 | 0 | 2020/11/01
100/TT-216 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 0 | 28493.04 | 0 | 2721.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 28426.892 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 2020/12/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 3012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 3012.5 | 0 | 0 | 0 | 3012.5 | 0 | 2020/08/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437.5 | 0 | 0 | 0 | 0.04008 | 0 | 0 | 0 | 0.021258 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 3012.5 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 2020/09/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 1146.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0.04008 | 0 | 0 | 0 | 0.096607 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 4159.419 | 0 | 0 | 0 | 12650 | 0 | 2020/10/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 7892.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218580.728 | 0 | 2550 | 69799 | 0 | 0 | 0.04008 | 0 | 0 | 0.5 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 12051.498 | 0 | 0 | 218580.728 | 15200 | 0 | 2020/11/01
100/TT-038 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218580.728 | 0 | 14036.456 | 0 | 0 | 0 | 0.04008 | 0 | 0 | 1 | 0.12259 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 12051.498 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 2020/12/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84543.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 6 | 19749.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19749.244 | 0 | 19749.244 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 19749.244 | 0 | 0 | 19749.244 | 19749.244 | 0 | 2020/06/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 7 | 304253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646699.127 | 0 | 304253.81 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 324003.054 | 0 | 0 | 666448.371 | 324003.054 | 0 | 2020/07/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 8 | 1901.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.809 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 325904.863 | 0 | 0 | 666448.371 | 325904.863 | 0 | 2020/08/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 9 | 9925.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0 | 1 | 0.9443 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 335830.149 | 0 | 0 | 666448.371 | 337904.863 | 0 | 2020/09/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 10 | 773.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0.9462 | 0 | 0 | 1 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 336603.915 | 0 | 0 | 666448.371 | 557904.863 | 0 | 2020/10/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 11 | 14954.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.9462 | 0 | 0 | 1 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 351558.664 | 0 | 0 | 666448.371 | 569904.863 | 0 | 2020/11/01
100/TT-317 | Mineria | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.9462 | 0 | 0 | 1 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 351558.664 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 2020/12/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 2435.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 2435.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 4381.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 5546 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 6816.497 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TM-031 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559 | 9500 | 5559 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1244 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 6816.497 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 2020/12/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 6025.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 6025.421 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 2020/09/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 6025.421 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 2020/10/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 7051.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 13077.029 | 0 | 0 | 0 | 8490 | 0 | 2020/11/01
100/TT-221 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 13077.029 | 0 | 0 | 0 | 28892 | 0 | 2020/12/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897 | 0 | 4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4000 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-223 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 4691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-224 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 1 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4691.85 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 2020/12/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26023.852 | 0 | 26023.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26023.852 | 0 | 26023.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2020/09/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 2020/10/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 2020/11/01
100/TM-083 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.11 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 6602 | 0 | 2020/12/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 9 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TS-210 | Area SCADA | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 2020/12/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.9112 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.9112 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172.6834 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19069.5946 | 13000 | 0 | 2020/09/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5448.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.9 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24518.0502 | 13000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14242.278 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.9 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24518.0502 | 27242.278 | 0 | 2020/11/01
100/TT-319 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 2020/12/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 12000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 611.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 611.193 | 0 | 0 | 26000 | 12000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-320 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 611.193 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 7 | 22701.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 22000 | 22701.875 | 0 | 2020/07/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.45 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 42000 | 22701.875 | 0 | 2020/08/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.9 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 52000 | 22701.875 | 0 | 2020/09/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 10 | 2585.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.9 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 25287.428 | 0 | 0 | 52000 | 27201.875 | 0 | 2020/10/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 11 | 25333.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.9 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 50621.068 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 2020/11/01
100/TT-318 | Gerencia Zona Norte | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 1 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 50621.068 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 2020/12/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 1 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 2020/08/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 2020/09/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 2020/10/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 2020/11/01
100/TT-185-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98004 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0.98004 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 2020/12/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 5389.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 5389.999 | 0 | 0 | 0 | 5389.999 | 0 | 2020/07/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 141.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 5531.879 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 2020/08/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 2974.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 8506.836 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 2020/09/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 8506.836 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 2020/10/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 8506.836 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 2020/11/01
100/TT-186-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0.98 | 0 | 8506.836 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 2020/12/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.95092 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.95606 | 0.98 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/07/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.93585 | 0.89 | 0.96096 | 0.98 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/08/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 296.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97325 | 0.89 | 0.96587 | 0.98256 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7446.304 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/09/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99944 | 0.89 | 0.97077 | 0.99217 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7446.304 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/10/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.89 | 0.97567 | 0.99217 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7446.304 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/11/01
100/TM-041 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 0.89 | 0.98045 | 0.99217 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0.89 | 0 | 7446.304 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 2020/12/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053.754 | 104653.6785 | 0 | 104653.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053.754 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38005.8536 | 0 | 38005.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053.754 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15449.3054 | 635820.1187 | 0 | 637861.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24503.0594 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 16936.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121707.4725 | 311896.7123 | 16936.761 | 311896.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 16936.761 | 0 | 0 | 146210.532 | 16936.761 | 0 | 2020/04/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 7066.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8881.4241 | 381181.129 | 7066.217 | 381181.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 24002.978 | 0 | 0 | 155091.9561 | 24002.978 | 0 | 2020/05/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715754.021 | 0 | 715754.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 24002.978 | 0 | 0 | 155091.9561 | 24002.978 | 0 | 2020/06/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 100624.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862107.6968 | 100624.486 | 862107.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 124627.464 | 0 | 0 | 155091.9561 | 124627.464 | 0 | 2020/07/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771831.6332 | 866500.3841 | 0 | 866500.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 124627.464 | 0 | 0 | 926923.5893 | 124627.464 | 0 | 2020/08/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 139897.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24389.8809 | 233826.9209 | 791218.7001 | 233826.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 264525.298 | 0 | 0 | 951313.4701 | 915846.1641 | 0 | 2020/09/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 5306.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63805.7671 | 160149.8169 | 69831.2151 | 160149.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12676 | 0.12367 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 269831.744 | 0 | 0 | 1015119.2372 | 985677.3792 | 0 | 2020/10/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 580116.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710313.1047 | 575899.1896 | 710313.1047 | 575899.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0.21502 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 849948.458 | 0 | 0 | 1725432.342 | 1695990.4839 | 0 | 2020/11/01
100/TT-315-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 2992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94263.7421 | 164542.5042 | 104269.37 | 181397.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23151 | 0.22843 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 0 | 0 | 852940.958 | 0 | 0 | 1819696.084 | 1800259.8539 | 0 | 2020/12/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-222 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 0 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 2020/12/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 143580.0967 | 0 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 0.030487 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 143580.0967 | 15000 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 0.060071 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 15000 | 0 | 2020/10/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 15000 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 0.064817 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 0 | 2020/11/01
100/TT-220 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 20000 | 143580.0967 | 0 | 0 | 0.01993 | 0 | 0 | 0.01 | 0.081429 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 2020/12/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 4018.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 168605.6708 | 0 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0.03116 | 0 | 0 | 0 | 0.099038 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4018.965 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 168605.6708 | 15000 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0.03116 | 0 | 0 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4018.965 | 0 | 0 | 50000 | 15000 | 0 | 2020/10/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 15000 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0.03116 | 0 | 0 | 0 | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4018.965 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 0 | 2020/11/01
100/TL-077-01 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 20000 | 168605.6708 | 0 | 0 | 0.03116 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4018.965 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 2020/12/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 10068.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 10068.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 919.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 10988.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 10988.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-110-04 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 10988.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/10/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/01
100/TT-180-03 | Subgerencia de Proyectos Tx | T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/12/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73525.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 10 | 26899.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98033.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 26899.828 | 0 | 0 | 0 | 98033.7893 | 0 | 2020/10/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 11 | 74370.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98033.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 101270.246 | 0 | 0 | 0 | 196067.5787 | 0 | 2020/11/01
100/TT-900-02 | Subgerencia de Proyectos Tx | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98033.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 101270.246 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 2020/12/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 10 | 16282.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 16282.375 | 0 | 0 | 0 | 26666.6667 | 0 | 2020/10/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 11 | 10148.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 26430.967 | 0 | 0 | 0 | 53333.3333 | 0 | 2020/11/01
100/TT-322-01 | Mineria | Fuera del T13 | 12 | 49105.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 75536.373 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2020/12/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/01/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/02/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/03/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/05/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/06/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/07/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/08/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/09/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 10 | 3036.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 3036.703 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2020/10/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 11 | 9115.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 12151.731 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2020/11/01
200/AM-009 | Gerencia Zona Sur | Fuera del T13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 12151.731 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 2020/12/01

## meta
sap | t13_project | project_name | responsable | structural_project | project_director
100/TL-040-02 | Fuera del T13 | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | MASC
100/TT-015-01 | T13 | S/E Cunco | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul
100/TT-014-03 | T13 | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul
100/TT-005-03 | Fuera del T13 | SE Lota Nuevo Paño C4 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul
100/TT-185-01 | T13 | S/E Chirre Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul
100/TT-025-01 | T13 | S/E Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TT-026-01 | T13 | S/E Lucero | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TL-071-01 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TT-185-02 | T13 | S/E Chirre MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul
100/TT-026-02 | T13 | S/E Lucero MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TL-071-02 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TS-128-01 | Fuera del T13 | Compra Elementos de Operación LLVV | Gerencia Zona Sur | Compra Elementos de Operación LLVV | Yamir Flores
100/TT-113-08 | T13 | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez
100/TT-011-02 | Fuera del T13 | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | Subgerencia de Proyectos Tx | La Flor | Cristian Vivanco
100/TT-002-04 | Fuera del T13 | Ingeniería Parque Eólico | Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul
100/TT-141-04 | Fuera del T13 | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | Subgerencia de Proyectos Tx | Los tambores OOSS | Manuel Barrientos
100/TT-306-01 | Fuera del T13 | Obras Complementarias GOTx Norte | Gerencia Zona Norte | Obras Complementarias GOTx Norte | Patricio Saglie
100/TS-120-01 | Fuera del T13 | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Area SCADA | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Edgar Santos
100/TT-305-01 | Fuera del T13 | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Gerencia Zona Norte | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Patricio Saglie
100/TT-130-06 | T13 | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez
100/TT-154-02 | Fuera del T13 | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | Raul Ramirez
100/TT-156-01 | Fuera del T13 | SE Armazones: Subestación 66/23 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez
100/TT-163-01 | T13 | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez
100/TT-177-03 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez
100/TT-146-03 | Fuera del T13 | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | Subgerencia de Proyectos Tx | Mantilhue OOSS | Manuel Barrientos
100/TT-163-02 | T13 | S/E Pargua | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez
100/TT-163-03 | T13 | S/E Pargua MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez
100/TM-029 | Fuera del T13 | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Gerencia Zona Sur | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Yamir Flores
E161/0108/503 | Fuera del T13 | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Gerencia Zona Sur | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Marcelo Torres
100/TS-123-01 | Fuera del T13 | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Area SCADA | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Eduardo Baeza
100/TT-140-05 | T13 | S/E Chiloe | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TL-044-01 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TL-044-02 | T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TT-150-01 | T13 | S/E Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TL-044-03 | T13 | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TT-187-01 | T13 | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TT-188-01 | T13 | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TL-072-01 | T13 | Línea Remehue-La Misión (Obras) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TT-187-02 | T13 | S/E La Misión MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TT-188-02 | T13 | S/E Remehue MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TL-072-02 | T13 | Línea Remehue-La Misión (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo
100/TS-112-01 | Fuera del T13 | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Gerencia Zona Sur | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Yamir Flores
100/TS-121-01 | Fuera del T13 | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Area SCADA | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Jorge Inostroza
100/TS-124-02 | Fuera del T13 | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Gerencia Zona Sur | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Yamir Flores
100/TS-126-01 | Fuera del T13 | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Area SCADA | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Edgar Santos
100/TT-111-06 | Fuera del T13 | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Gerencia Zona Sur | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Juan Teuber
100/TT-166-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Juan Teuber
100/TT-170 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Juan Teuber
100/TT-171 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Juan Teuber
100/TT-172-02 | Fuera del T13 | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Juan Teuber
100/TT-173-01 | Fuera del T13 | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Gerencia Zona Sur | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Juan Teuber
100/TS-003 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Juan Teuber
100/TS-203 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Juan Teuber
100/TT-167 | Fuera del T13 | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Juan Teuber
100/TT-019 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Juan Teuber
100/TT-018 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Juan Teuber
100/TT-178 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Juan Teuber
100/TT-028-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Juan Teuber
100/TL-021-01 | Fuera del T13 | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos
100/TL-058-02 | T13 | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos
100/TT-160-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos
100/TL-058-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos
100/TL-066-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos
100/TT-119-04 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos
100/TT-112-03 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos
100/TT-161-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos
100/TM-013 | Fuera del T13 | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Osvaldo Arevalo
100/TM-023 | Fuera del T13 | Normalización Sanitaria en SSEE | Gerencia Zona Sur | Normalización Sanitaria en SSEE | Yamir Flores
100/TS-106 | Fuera del T13 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Area SCADA | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Edgar Santos
100/TS-115-01 | Fuera del T13 | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Area SCADA | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Oscar Gallardo
100/TS-116-01 | Fuera del T13 | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Area SCADA | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Mauricio Ibañez
100/TS-117-01 | Fuera del T13 | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Area SCADA | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Giovanni Guzman
100/TT-307-01 | Fuera del T13 | Implementación de Brigada de lavado Norte | Gerencia Zona Norte | Implementación de Brigada de lavado Norte | Patricio Saglie
100/TT-110-03 | T13 | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve
100/TT-180-01 | T13 | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve
100/TT-153-03 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve
100/TT-184-01 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve
100/TL-144 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TT-252 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve
100/TT-180-02 | T13 | S/E Río Negro MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve
100/TT-186-01 | T13 | S/E Sangra Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul
100/TT-186-02 | T13 | S/E Sangra Masc | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul
100/TT-503-01 | Fuera del T13 | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Gerencia Zona Norte | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Patricio Saglie
100/TT-145-03 | Fuera del T13 | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Gerencia Zona Sur | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Juan Teuber
100/TT-136-03 | Fuera del T13 | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Gerencia Zona Sur | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Juan Teuber
100/TT-291-01 | Fuera del T13 | SE Purranque: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PURRANQUE | Michael Monsalve
100/TT-290-01 | Fuera del T13 | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PTO VARAS | Michael Monsalve
100/TT-289-01 | Fuera del T13 | SE El Empalme | Subgerencia de Proyectos Tx | SE EL EMPALME | Jorge Cea
100/TT-199-01 | Fuera del T13 | Normalización SE Colaco | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACIÓN COLACO | Raul Ramirez
100/TM-058-01 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Yamir Flores
100/TM-051 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Brigida del Valle
100/TM-057 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Yamir Flores
100/TM-055 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE STS | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE STS | Yamir Flores
100/TM-056 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Yamir Flores
100/TT-203 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Yamir Flores
100/TT-204 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Yamir Flores
100/TT-205 | Fuera del T13 | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | Gerencia Zona Sur | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | José Gastón Muñoz
100/TT-206 | Fuera del T13 | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Gerencia Zona Sur | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Yamir Flores
100/TT-300 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Gerencia Zona Norte | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Patricio Saglie
100/TT-207 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Brigida del Valle
100/TT-208 | Fuera del T13 | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Gerencia Zona Sur | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Osvaldo Arevalo
100/TM-050-01 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores
100/TM-053-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores
100/TM-054 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores
100/TT-210 | Fuera del T13 | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Gerencia Zona Sur | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Yamir Flores
100/TS-206-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente
100/TS-020-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente
100/TS-180-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente
100/TS-205-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente
100/TS-021-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente
100/TS-181-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente
100/TS-207-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Oscar Gallardo
100/TS-022-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Oscar Gallardo
100/TM-030 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Yamir Flores
100/TS-209 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Eduardo Baeza
100/TT-511 | Fuera del T13 | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Area SCADA | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Oscar Gallardo
100/TL-080 | Fuera del T13 | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea
100/TT-113-10 | T13 | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez
100/TT-900-01 | Fuera del T13 | PINAR | Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | Jose Fuster
100/TT-250 | T13 | S/E Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea
100/TT-151-01 | T13 | S/E Larqui (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TT-177-04 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez
100/TM-040 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores
100/TT-310 | Fuera del T13 | Compra de Activos | Gerencia Zona Norte | Compra de Activos | Patricio Saglie
100/TT-014-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul
100/TT-025-02 | T13 | S/E Larqui MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul
100/TL-063-03 | Fuera del T13 | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Cristian Vivanco
100/TS-011 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Eduardo Baeza
100/TL-002 | Fuera del T13 | Plaza Peaje-Cruce Paredes | Subgerencia de Proyectos Tx | Plaza Peaje-Cruce Paredes | MASC
100/TT-015-02 | T13 | Costos Pendientes (S/E Cunco) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul
100/TL-021-02 | Fuera del T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos
100/TL-021-03 | Fuera del T13 | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos
100/TT-156-02 | Fuera del T13 | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez
100/TS-006 | Fuera del T13 | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Gerencia Zona Sur | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Mario Barria
100/TM-060 | Fuera del T13 | Compra equipamiento II | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento II | Mario Barria
100/TM-061 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Mario Barria
100/TS-007 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Mario Barria
100/TS-008 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Mario Barria
100/TM-062 | Fuera del T13 | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Mario Barria
100/TM-063 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Mario Barria
100/TM-064 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Juan Teuber
100/TM-065 | Fuera del T13 | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Gerencia Zona Sur | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Mario Barria
100/TM-066 | Fuera del T13 | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Gerencia Zona Sur | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Mario Barria
100/TM-067 | Fuera del T13 | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Gerencia Zona Sur | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Juan Teuber
100/TM-068 | Fuera del T13 | Normalización montaje TF SE Loncoche | Gerencia Zona Sur | Normalización montaje TF SE Loncoche | Mario Barria
100/TM-069 | Fuera del T13 | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Yamir Flores
100/TM-080 | Fuera del T13 | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Gerencia Zona Sur | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Mario Barria
100/TM-081 | Fuera del T13 | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Gerencia Zona Sur | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Mario Barria
100/TT-309 | Fuera del T13 | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Gerencia Zona Norte | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Patricio Saglie
100/TT-308 | Fuera del T13 | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Gerencia Zona Norte | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Patricio Saglie
100/TT-311 | Fuera del T13 | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Gerencia Zona Norte | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Patricio Saglie
100/TT-321 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones SATT | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones SATT | Patricio Saglie
100/TT-313 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Patricio Saglie
100/TM-082 | Fuera del T13 | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Area SCADA | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Javier Ruminot
100/TT-400 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Eduardo Baeza
100/TM-084 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Eduardo Baeza
100/TS-300 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Eduardo Baeza
100/TM-090 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Eduardo Baeza
100/TM-086 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Oscar Gallardo
300/GG-200 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Oscar Gallardo
100/TM-087 | Fuera del T13 | Gestión de activos transformadores de poder | Gerencia Zona Sur | Gestión de activos transformadores de poder | Yamir Flores
100/TS-009 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Edgar Santos
100/TS-010 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Verónica Rocha
E161/0018/510 | Fuera del T13 | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Area SCADA | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Giovanni Guzman
100/TT-153-02 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve
100/TM-044 | Fuera del T13 | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Gerencia Zona Sur | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Mario Barria
100/TT-002-05 | Fuera del T13 | Parque Eólico Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E NEGRETE | Alex Llaitul
100/TT-036 | Fuera del T13 | Pillanlelbun | Subgerencia de Proyectos Tx | Pillanlelbun | Jorge Cea
100/TT-600 | Fuera del T13 | Rio Tolten | Subgerencia de Proyectos Tx | Rio Tolten | Manuel Barrientos
100/TT-177-05 | Fuera del T13 | Compra Transformador 60 MVA 220-24 kV | Gerencia Zona Sur | Compra Transformador 60 MVA 220-24 kV | Brigida del Valle
100/TL-216 | Fuera del T13 | Línea Aihuapi-Los Negros | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Aihuapi-Los Negros | Jose Fuster
100/TL-076 | Fuera del T13 | Línea Licanco-Imperial | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Licanco-Imperial | Jose Fuster
100/TT-217 | Fuera del T13 | Mufa Movil | Gerencia Zona Sur | Mufa Movil | Yamir Flores
100/TT-037 | Fuera del T13 | Ampliación S/E Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Negrete | Juan Bravo
100/TT-219 | Fuera del T13 | Ampliación S/E Valdivia | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Valdivia | Raul Ramirez
300/GG-201 | Fuera del T13 | Instalación de Sistema de Video Vigilancia S/E Masisa | Area SCADA | Instalación de Sistema de Video Vigilancia S/E Masisa | Oscar Gallardo
100/TT-314 | Fuera del T13 | COLLAHUASI | Mineria | COLLAHUASI | Patricio Saglie
100/TT-216 | Fuera del T13 | Actualización de criterios de Subestaciones | Subgerencia de Proyectos Tx | Actualización de criterios de Subestaciones | Jose Fuster
100/TT-038 | Fuera del T13 | Traslado Línea AT Licanco-Imperial (Construcción) | Gerencia Zona Sur | Línea Licanco-Imperial | SIN ASIGNAR
100/TT-317 | Fuera del T13 | ZALDIVAR | Mineria | ZALDIVAR | Patricio Saglie
100/TM-031 | Fuera del T13 | Habilitación y normalización de sistema sanitario en SSEE | Gerencia Zona Sur | Habilitación y normalización de sistema sanitario en SSEE | SIN ASIGNAR
100/TT-221 | Fuera del T13 | Compra de equipamiento LLVV | Gerencia Zona Sur | Compra de equipamiento LLVV | SIN ASIGNAR
100/TT-223 | Fuera del T13 | Compra equipamiento "A" | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento "A" | SIN ASIGNAR
100/TT-224 | Fuera del T13 | Normalización de estructuras tipo N en lineas Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión. | Gerencia Zona Sur | Normalización de estructuras tipo N en lineas Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión. | SIN ASIGNAR
100/TM-083 | Fuera del T13 | Actualización de Firewall sistema SCADA STS | Area SCADA | Actualización de Firewall sistema SCADA STS | Javier Ruminot
100/TS-210 | Fuera del T13 | Cambio de sistema telefonico CCT | Area SCADA | Cambio de sistema telefonico CCT | Eduardo Baeza
100/TT-319 | Fuera del T13 | Instalación de Sistema Contraincendio Subestación KIMAL | Gerencia Zona Norte | Instalación de Sistema Contraincendio Subestación KIMAL | Patricio Saglie
100/TT-320 | Fuera del T13 | Normalización de medidores en SE San Andres | Gerencia Zona Norte | Normalización de medidores en SE San Andres | Patricio Saglie
100/TT-318 | Fuera del T13 | Cargadores de baterias SE San Andrés | Gerencia Zona Norte | Cargadores de baterias SE San Andrés | Patricio Saglie
100/TT-185-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Chirre) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul
100/TT-186-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Sangra) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul
100/TM-041 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR (FRONTEL) | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores
100/TT-315-02 | Fuera del T13 | La Ruca | Subgerencia de Proyectos Tx | La Ruca | Patricio Guerrero
100/TT-222 | Fuera del T13 | S/E Masisa | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Masisa | Jorge Cea
100/TT-220 | Fuera del T13 | S/E Los Canelos | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Los Canelos | Alex Llaitul
100/TL-077-01 | Fuera del T13 | Línea Los Canelos - Lucero | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Los Canelos - Lucero | Alex Llaitul
100/TT-110-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Frutillar) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve
100/TT-180-03 | T13 | Costos Pendientes (S/E Río Negro) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve
100/TT-900-02 | Fuera del T13 | Pinar El Cholguan | Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | Jorge Cea
100/TT-322-01 | Fuera del T13 | Equipamiento contrato Lomas Bayas y Kimal | Mineria | Equipamiento contrato Lomas Bayas y Kimal | Patricio Saglie
200/AM-009 | Fuera del T13 | Normalización de S/E Santa Bárbara | Gerencia Zona Sur | Normalización de S/E Santa Bárbara | Juan Teuber

## budgets
sap | t13_project | responsable | structural_project | project_director | real_acumulado_n-1 | real_%_acumulado_n-1 | capex_n+2 | capex_n+3 | capex_n+4 | capex_n+5 | total_budget_n | total_budget | total_budget_n_3+9 | capex_n+2_3+9 | capex_n+3_3+9 | capex_n+4_3+9 | capex_n+5_3+9 | total_budget_plan_3+9 | total_budget_n_6+6 | capex_n+2_6+6 | capex_n+3_6+6 | capex_n+4_6+6 | capex_n+5_6+6 | total_budget_plan_6+6 | total_budget_n_9+3 | capex_n+2_9+3 | capex_n+3_9+3 | capex_n+4_9+3 | capex_n+5_9+3 | total_budget_plan_9+3 | total_budget_n_11+1 | capex_n+2_11+1 | capex_n+3_11+1 | capex_n+4_11+1 | capex_n+5_11+1 | total_budget_plan_11+1
100/TL-040-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | MASC | 846156.657 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657
100/TT-015-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 3211949.696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10621 | 3223390.696 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220199.311 | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219099.696 | 5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218476.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211949.696
100/TT-014-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 2466356.823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 2472756.823 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466356.823
100/TT-005-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul | 98682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682
100/TT-185-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 2922797.433 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44017.3601 | 2966814.7931 | 44017.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966814.7931 | 47906.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970704.287 | 47410.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970208.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922797.433
100/TT-025-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 1074958.997 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991347.673 | 3089980.67 | 1590996.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089980.67 | 1673220.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089980.8651 | 2197394.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272353.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074958.997
100/TT-026-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 539132.59 | 0.35002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526286.7746 | 2086763.3646 | 1119246.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086763.3646 | 1204623.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086762.9761 | 1688836.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227969.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539132.59
100/TL-071-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 299291.766 | 0.33001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396648.3175 | 2297781.898 | 1033773.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 1145407.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.5338 | 1740389.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299291.766
100/TT-185-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 53446.373 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 54167.373 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53446.373
100/TT-026-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 110445.99 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 110902.99 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111137.99 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111137.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110445.99
100/TL-071-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 949421.884 | 0.71997 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 0 | 286577.3188 | 1881910.8336 | 230613.6989 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 0 | 1881910.8336 | 382334.598 | 5350 | 20380.045 | 0 | 0 | 1881910.773 | 563581.632 | 5350 | 20380.045 | 0 | 0 | 1881910.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949421.884
100/TS-128-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra Elementos de Operación LLVV | Yamir Flores | 40818.632 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632
100/TT-113-08 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 677853.853 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853
100/TT-011-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | La Flor | Cristian Vivanco | 1711836.733 | 0.99 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 446877.044 | 2162578.7093 | 446877.044 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 224130.558 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 224130.558 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711836.733
100/TT-002-04 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul | 58588.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58588.01 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58637.916 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58637.916 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58637.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58588.01
100/TT-141-04 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Los tambores OOSS | Manuel Barrientos | 16971.852 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048.1778 | 32020.0298 | 15048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 15048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 15048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16971.852
100/TT-306-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Obras Complementarias GOTx Norte | Patricio Saglie | 188882.993 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993
100/TS-120-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Edgar Santos | 58316.011 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.9997 | 60001.0107 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58316.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58316.011
100/TT-305-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Patricio Saglie | 75364.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7
100/TT-130-06 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 3328124.756 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372647.98 | 4700772.736 | 1372647.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700772.736 | 1999623.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327748.151 | 1971528.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5399653.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328124.756
100/TT-154-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | Raul Ramirez | 1011010.172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172
100/TT-156-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez | 2310565.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198
100/TT-163-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 555314.684 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2991e-12 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684
100/TT-177-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 6964379.553 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277242.8523 | 7241622.4053 | 195856.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160236.3353 | 1020161.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7984541.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964379.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964379.553
100/TT-146-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Mantilhue OOSS | Manuel Barrientos | 77264.317 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6951.3358 | 84215.6528 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81975.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77264.317
100/TT-163-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 7962139.365 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45910.82 | 8008050.185 | 45910.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008050.185 | 10510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998782.585 | 43277.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8005416.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962139.365
100/TT-163-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 179598.122 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7561.49 | 187159.612 | 7561.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187159.612 | 7827.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196427.212 | 4531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189793.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179598.122
100/TM-029 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Yamir Flores | 99313.343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343
E161/0108/503 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Marcelo Torres | 23765.738 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066 | 34831.738 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23765.738
100/TS-123-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Eduardo Baeza | 20030.938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938
100/TT-140-05 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 4674024.762 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787487.431 | 5461512.193 | 787487.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461512.193 | 963936.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637961.413 | 994651.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668676.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674024.762
100/TL-044-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 13922177.558 | 0.88003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272576.079 | 15194753.637 | 1272576.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15194753.637 | 2516365.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336742.632 | 2232948.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336742.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922177.558
100/TL-044-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 5366518.009 | 0.938 | 56494.4133 | 0 | 0 | 0 | 576534.267 | 6077762.5488 | 335027.738 | 56494.4133 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 126859.126 | 71996 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 150755.155 | 71996 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366518.009
100/TT-150-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 3152349.48 | 0.10462 | 3297543.1341 | 35687.665 | 0 | 0 | 1026127.442 | 13004665.1411 | 751133.64 | 3297543.1341 | 35687.665 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 426583.326 | 6000817.6 | 1055506.9861 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 388062.369 | 6000817.6 | 1055506.9861 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152349.48
100/TL-044-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 79063.777 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708 | 113771.777 | 34708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 30584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79063.777
100/TT-187-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 954489.548 | 0.39001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981647.0831 | 2936136.6311 | 1218979.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 1313062.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936137.2456 | 2365564.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608729.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954489.548
100/TT-188-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 864661.118 | 0.41001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652027.9213 | 3628141.5993 | 1546841.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 1790169.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628142.2801 | 4062443.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415627.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864661.118
100/TL-072-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 350763.578 | 0.38998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422045.594 | 2519271.6382 | 1069898.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 1176167.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.5042 | 1506592.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505729.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350763.578
100/TT-187-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 69358.173 | 0.83002 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 31385.5726 | 114743.7456 | 29226.0573 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 114743.7456 | 29657.7542 | 11801.0306 | 0 | 0 | 0 | 114743.9579 | 40866.398 | 11801.0306 | 0 | 0 | 0 | 125952.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69358.173
100/TT-188-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 248300.197 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 331500.197 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 104659.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354159.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248300.197
100/TL-072-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 1387520.708 | 0.49 | 4880 | 3552 | 0 | 0 | 407396.178 | 1959938.662 | 332642.775 | 4880 | 3552 | 0 | 0 | 1959938.662 | 172822.0214 | 4880 | 1998.0926 | 0 | 0 | 1959938.662 | 454014.7624 | 4880 | 1998.0926 | 0 | 0 | 1965415.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387520.708
100/TS-112-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Yamir Flores | 300246.49 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130658.078 | 524214.568 | 100658.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524214.568 | 87015.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.043 | 87015.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300246.49
100/TS-121-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Jorge Inostroza | 28752.466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 30000.0613 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28752.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28752.466
100/TS-124-02 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Yamir Flores | 134393.804 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35907.074 | 170300.878 | 35907.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170300.878 | 80128.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260722.206 | 80128.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260722.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134393.804
100/TS-126-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Edgar Santos | 52822.776 | 0.94995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178.8421 | 60001.6181 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.776
100/TT-111-06 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Juan Teuber | 115482.305 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305
100/TT-166-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Juan Teuber | 100793.723 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173948.143 | 304741.885 | 136444.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 136444.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.9449 | 136444.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100793.723
100/TT-170 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Juan Teuber | 407735.87 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410235.87 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410235.87 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410235.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87
100/TT-171 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Juan Teuber | 1201327.15 | 0.65004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.422 | 1231326.572 | 29999.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231326.572 | 89457.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290784.402 | 89457.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290784.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201327.15
100/TT-172-02 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Juan Teuber | 335175.517 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75134.996 | 410310.513 | 75134.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 75134.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 75134.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335175.517
100/TT-173-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Juan Teuber | 59721.675 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576086.862 | 1078089.537 | 411086.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 351086.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 351086.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59721.675
100/TS-003 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Juan Teuber | 20553.806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806
100/TS-203 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Juan Teuber | 397964.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077
100/TT-167 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Juan Teuber | 245002.136 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136
100/TT-019 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Juan Teuber | 234098.752 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457.77 | 250556.522 | 16457.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 16457.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 16457.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234098.752
100/TT-018 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Juan Teuber | 310503.562 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18028 | 328531.562 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326031.562 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326031.562 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326031.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310503.562
100/TT-178 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Juan Teuber | 791207.648 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149600.104 | 1090807.8 | 119600.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 119600.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 119600.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791207.648
100/TT-028-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Juan Teuber | 74057.118 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16767.526 | 90824.644 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74057.118
100/TL-021-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 5110683.378 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 5165637.045 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110683.378
100/TL-058-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 1310652.583 | 0.47 | 12838.7016 | 0 | 0 | 0 | 1035997.8532 | 2371165.1706 | 752974.5234 | 12838.7016 | 0 | 0 | 0 | 2371165.1706 | 499191.4266 | 17514.7344 | 0 | 0 | 0 | 2371165.1706 | 532657.5676 | 17514.7344 | 0 | 0 | 0 | 2067462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310652.583
100/TT-160-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 4793612.558 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375526.865 | 8169139.423 | 1875527.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 1831593.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 1588420.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385422.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793612.558
100/TL-058-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 1582121.707 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308663.8708 | 5212081.4564 | 1943975.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.4564 | 2212383.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212080.9834 | 3688530.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334853.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582121.707
100/TL-066-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 165005.104 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.5008 | 225258.6048 | 60253.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 60253.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6392 | 40413.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205418.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165005.104
100/TT-119-04 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 240802.827 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138868.8973 | 379671.7243 | 138868.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 138869.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379672.0632 | 44668.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285471.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240802.827
100/TT-112-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 59899.636 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281140.483 | 1341040.119 | 776387.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341040.119 | 877337.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341040.4835 | 1170406.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588781.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59899.636
100/TT-161-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 4206344.123 | 0.93 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 1226910.3065 | 5436903.1895 | 1226910.3084 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1042651.2424 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1114677.3734 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 5325493.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206344.123
100/TM-013 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Osvaldo Arevalo | 692699.599 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94999.127 | 802698.726 | 41500.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 41500.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 41500.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692699.599
100/TM-023 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Normalización Sanitaria en SSEE | Yamir Flores | 80228.344 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999.332 | 99227.676 | 18999.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.676 | 18999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.564 | 18999.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80228.344
100/TS-106 | Fuera del T13 | Area SCADA | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Edgar Santos | 46160.324 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.1026 | 47981.4266 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 309.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46469.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46160.324
100/TS-115-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Oscar Gallardo | 42809.716 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716
100/TS-116-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Mauricio Ibañez | 193122.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 244736.368 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122.368
100/TS-117-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Giovanni Guzman | 983775.572 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212100.894 | 1195876.466 | 189628.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 238993.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244116.466 | 238993.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244116.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983775.572
100/TT-307-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Implementación de Brigada de lavado Norte | Patricio Saglie | 831253.551 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551
100/TT-110-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve | 3164291.996 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26454.6537 | 3190746.6497 | 26454.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 26454.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 26454.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164291.996
100/TT-180-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 2500986.05 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11952.3856 | 2512938.4356 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500986.05
100/TT-153-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | 96372.571 | 0.98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571
100/TT-184-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | 3114573.553 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559986 | 9102459.553 | 3167393.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.553 | 3364537.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.753 | 4466477.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114573.553
100/TL-144 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0.06 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
100/TT-252 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | -30338.677 | 0.38004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677
100/TT-180-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 50716.497 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 52216.497 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50716.497
100/TT-186-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 3939314.143 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40718.7252 | 3980032.8682 | 40718.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980032.8682 | 53725.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993039.2462 | 48193.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987507.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939314.143
100/TT-186-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 21814.543 | 0.86009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44065.138 | 65879.681 | 44065.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65879.681 | 27385.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52873.303 | 27385.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52873.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.543
100/TT-503-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Patricio Saglie | 277648.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217
100/TT-145-03 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Juan Teuber | 131369.162 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 132369.162 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131369.162
100/TT-136-03 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Juan Teuber | 38330.788 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.3704 | 40230.1584 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330.788
100/TT-291-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PURRANQUE | Michael Monsalve | 352047.111 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123057.5867 | 475104.6977 | 123057.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 173850.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525898.0538 | 173850.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525898.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352047.111
100/TT-290-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PTO VARAS | Michael Monsalve | 342694.516 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184272.4079 | 526966.9239 | 184272.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 281390.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624085.2623 | 281390.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624085.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342694.516
100/TT-289-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE EL EMPALME | Jorge Cea | 1616375.818 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458774.225 | 2075150.043 | 458774.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075150.043 | 532876.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149252.569 | 537737.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154112.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616375.818
100/TT-199-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACIÓN COLACO | Raul Ramirez | 585283.463 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277186.5387 | 862470.0017 | 277186.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 182501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 182501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585283.463
100/TM-058-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Yamir Flores | 289128.74 | 0.62812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120857.765 | 409986.505 | 100014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409143.04 | 77024.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407720.545 | 77024.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407720.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289128.74
100/TM-051 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Brigida del Valle | 79967.058 | 0.62812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79967.058 | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80810.523 | 2265.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82233.018 | 2265.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82233.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79967.058
100/TM-057 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Yamir Flores | 99723.492 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22830.9282 | 122554.4202 | 22830.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 20655.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.058 | 20655.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99723.492
100/TM-055 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE STS | Yamir Flores | 85987.212 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72348.1101 | 158335.3221 | 59348.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 43054.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.411 | 43054.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85987.212
100/TM-056 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Yamir Flores | 58284.976 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46715.508 | 105000.484 | 46715.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.484 | 31137.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.219 | 31137.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58284.976
100/TT-203 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Yamir Flores | 44779.183 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35223.9014 | 80003.0844 | 35223.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 43782.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88561.506 | 43782.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88561.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44779.183
100/TT-204 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Yamir Flores | 49699.905 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.3561 | 80003.2611 | 30303.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 41708.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91408.586 | 41708.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91408.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49699.905
100/TT-205 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | José Gastón Muñoz | 3907.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 24147.8 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8
100/TT-206 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Yamir Flores | 81695.785 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.053 | 84694.838 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81695.785
100/TT-300 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Patricio Saglie | 47175 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175
100/TT-207 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Brigida del Valle | 28701.214 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.786 | 30910 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28701.214
100/TT-208 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Osvaldo Arevalo | 531437.372 | 0.77218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41543.049 | 572980.421 | 41543.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980.421 | 93543.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624980.421 | 45000.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624980.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531437.372
100/TM-050-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | 53275.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 153275.135 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145275.135 | 91999.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145275.081 | 91999.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145275.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53275.135
100/TM-053-01 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 152489.976 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152489.976 | 1577.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154067.355 | 1577.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154067.355 | 1577.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154067.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152489.976
100/TM-054 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 82430.475 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17369.035 | 99799.51 | 17369.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99799.51 | 17368.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99799.057 | 10218.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92649.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82430.475
100/TT-210 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Yamir Flores | 138927.462 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462
100/TS-206-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | 130360.593 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593
100/TS-020-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | 38977.127 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127
100/TS-180-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | 1656.151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151
100/TS-205-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | 63709.358 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358
100/TS-021-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | 11649.166 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166
100/TS-181-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | 1342.425 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425
100/TS-207-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Oscar Gallardo | 64731.832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832
100/TS-022-01 | Fuera del T13 | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Oscar Gallardo | 22111.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089
100/TM-030 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Yamir Flores | 75176.923 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.5686 | 80004.4916 | 4827.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 19797.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94974.314 | 19797.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94974.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75176.923
100/TS-209 | Fuera del T13 | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Eduardo Baeza | 59623.008 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87310.022 | 146933.03 | 62018.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 83077.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162933.0504 | 73849.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149472.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.008
100/TT-511 | Fuera del T13 | Area SCADA | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Oscar Gallardo | 12500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500
100/TL-080 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea | 114151.936 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 164151.936 | 80145.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194297.335 | -114152.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.288 | -114152.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114151.936
100/TT-113-10 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 42653.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274
100/TT-900-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | Jose Fuster | 8460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309.34 | 30770 | 22309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770 | 22309.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770.0415 | 62090.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70551.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460.66
100/TT-250 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | -11768.335 | 0.10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335
100/TT-151-01 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | -492533.54 | 0.39141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54
100/TT-177-04 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 1853199.141 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853199.141 | 81386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934585.211 | 212039.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065238.179 | 1479698.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332897.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853199.141
100/TM-040 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | 31762.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.537 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39762.537 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39762.591 | 8000.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39762.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.537
100/TT-310 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Compra de Activos | Patricio Saglie | 696495.228 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78505 | 775000.228 | 78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | 78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | 78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696495.228
100/TT-014-04 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 25353.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78
100/TT-025-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-063-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Cristian Vivanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-011 | Fuera del T13 | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 35999.9026 | 24799.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9027 | 24799.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9027 | 20235.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33735.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-002 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Plaza Peaje-Cruce Paredes | MASC | 736858.477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477
100/TT-015-02 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 28058.051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 3191.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31249.436 | 4291.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32349.436 | 19105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47163.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051
100/TL-021-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 36534.186 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186
100/TL-021-03 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-156-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez | 915.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255
100/TS-006 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 43470 | 28543.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 28469.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43469.782 | 28469.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43469.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-060 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento II | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 124429 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 124429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429.2 | 124429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-061 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-007 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-008 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-062 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 39677 | 24677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 24677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-063 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 24500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 14700.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-064 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Juan Teuber | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 60000 | 366600 | 30000 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 30000 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 30000 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-065 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 74767 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 74766.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74766.944 | 74766.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74766.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-066 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 32200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-067 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 51750 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-068 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Normalización montaje TF SE Loncoche | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 29200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-069 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28250 | 76500 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 15600.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-080 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Mario Barria | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 20668 | 103340 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-081 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 8128 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.0088 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-309 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-308 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-311 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-321 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones SATT | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-313 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-082 | Fuera del T13 | Area SCADA | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Javier Ruminot | 11943.755 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755
100/TT-400 | Fuera del T13 | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Eduardo Baeza | 12393.682 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682
100/TM-084 | Fuera del T13 | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Eduardo Baeza | 16768.625 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.375 | 20000 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16768.625
100/TS-300 | Fuera del T13 | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Eduardo Baeza | 14914.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80547.637 | 95462 | 51962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 57679.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95461.4904 | 72302.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87217.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363
100/TM-090 | Fuera del T13 | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 34572.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71572.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-086 | Fuera del T13 | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300/GG-200 | Fuera del T13 | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-087 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Gestión de activos transformadores de poder | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 334482 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-009 | Fuera del T13 | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Edgar Santos | 131731.042 | 0.20864 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 297028.958 | 554496 | 213600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 554496 | 102345.6 | 125136 | 70747.358 | 0 | 0 | 554496 | 98345.6 | 125136 | 70747.358 | 0 | 0 | 744248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131731.042
100/TS-010 | Fuera del T13 | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Verónica Rocha | 55799.898 | 0.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129096.102 | 189696 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 60080.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 56080.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.898
E161/0018/510 | Fuera del T13 | Area SCADA | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Giovanni Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 236950 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-153-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | -6615.604 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604
100/TM-044 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Mario Barria | 26616.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 142616.214 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.214 | 65999.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.002 | 65999.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26616.214
100/TT-002-05 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E NEGRETE | Alex Llaitul | 397414.402 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664305.4006 | 3723446.991 | 1766443.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.991 | 2027901.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.7039 | 3104693.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397414.402
100/TT-036 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Pillanlelbun | Jorge Cea | 3326.739 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202579.7717 | 4275091.225 | 939926.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 977773.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 1080498.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.739
100/TT-600 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Rio Tolten | Manuel Barrientos | 4364160.14 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692759.996 | 10556920.136 | 3883994.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485361.214 | 4731250.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057414.4632 | 6300853.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057414.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364160.14
100/TT-177-05 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra Transformador 60 MVA 220-24 kV | Brigida del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764365.3958 | 764365.3958 | 764365.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764365.3958 | 893525.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893525.201 | 913775.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913775.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-216 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Aihuapi-Los Negros | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 800000 | 26650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 26650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-076 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Licanco-Imperial | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-217 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Mufa Movil | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 216573.732 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 260582.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260582.173 | 260582.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260582.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-037 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Negrete | Juan Bravo | 0 | 0 | 1248083 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 2833060 | 154527.5 | 1248083.3014 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 1248083 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 1248083 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-219 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Valdivia | Raul Ramirez | 0 | 0 | 1657967 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 3763465 | 205275.5 | 1657966.7722 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 1657967 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 1657967 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300/GG-201 | Fuera del T13 | Area SCADA | Instalación de Sistema de Video Vigilancia S/E Masisa | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-314 | Fuera del T13 | Mineria | COLLAHUASI | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 2615931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-216 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Actualización de criterios de Subestaciones | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-038 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Línea Licanco-Imperial | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 29236.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-317 | Fuera del T13 | Mineria | ZALDIVAR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 581904.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-031 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Habilitación y normalización de sistema sanitario en SSEE | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 66565 | 66565 | 0 | 0 | 209195 | 9500 | 66565 | 66565 | 0 | 0 | 209195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-221 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de equipamiento LLVV | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28892 | 28892 | 0 |  | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-223 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento "A" | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-224 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Normalización de estructuras tipo N en lineas Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión. | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-083 | Fuera del T13 | Area SCADA | Actualización de Firewall sistema SCADA STS | Javier Ruminot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58649.5641 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58649.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-210 | Fuera del T13 | Area SCADA | Cambio de sistema telefonico CCT | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-319 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Instalación de Sistema Contraincendio Subestación KIMAL | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-320 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Normalización de medidores en SE San Andres | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-318 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Norte | Cargadores de baterias SE San Andrés | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 29251.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-185-04 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 0 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-186-04 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-041 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-315-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | La Ruca | Patricio Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819696.084 | 906064.2396 | 0 | 0 | 0 | 7776098.3494 | 1800259.8539 | 906064.2396 | 0 | 0 | 0 | 7775558.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-222 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Masisa | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-220 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Los Canelos | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3015182.0316 | 3876662.6121 | 0 | 0 | 8664805.8047 | 50000 | 3015182.0316 | 3876662.6121 | 0 | 0 | 8664805.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-077-01 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Los Canelos - Lucero | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2529085.0618 | 3034902.0742 | 2529085.0618 | 0 | 10166340.2472 | 50000 | 2529085.0618 | 3034902.0742 | 2529085.0618 | 0 | 10166340.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-110-04 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-180-03 | T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-900-02 | Fuera del T13 | Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294101.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367626.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-322-01 | Fuera del T13 | Mineria | Equipamiento contrato Lomas Bayas y Kimal | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200/AM-009 | Fuera del T13 | Gerencia Zona Sur | Normalización de S/E Santa Bárbara | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0