## Marcia (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_11 | Suma de plan_2019_9+3_11 | Suma de real_2019_11 | Suma de Plan Acum | Suma de Plan Acum 9+3 | Suma de Real Acum | Suma de real_acumulado_2018 | Suma de total_budget_2019 | Suma de Total 2019 9+3 M$ | Suma de Total 2019 11+1 M$ | Suma de capex_2020 | Suma de capex_2020_9+3 | Suma de capex_2020_11+1 | Suma de capex_2021 | Suma de capex_2021_9+3 | Suma de capex_2021_11+1 | Suma de capex_2022 | Suma de capex_2022_9+3 | Suma de capex_2022_11+1 | Suma de capex_2023 | Suma de capex_2023_9+3 | Suma de capex_2023_11+1 | Suma de capex_2024 | Suma de capex_2024_9+3 | Suma de capex_2024_11+1 | Suma de total_budget | Suma de total_budget_plan_9+3 | Suma de total_budget_plan_11+1 | Proyecto T13 | T13
Area SCADA | 100975.0077 | 287748.7558 | 47804.851 | 844435.5123 | 1442452.8984 | 1090576.695 | 621676.901 | 974099.509 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 576614.2754 | 1015452.8549 | 1015452.8549 | 0 | 305372 | 305372 | 0 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172390.6854 | 3528568.6228 | 3528568.6228
Fuera del T13 | 100975.0077 | 287748.7558 | 47804.851 | 844435.5123 | 1442452.8984 | 1090576.695 | 621676.901 | 974099.509 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 576614.2754 | 1015452.8549 | 1015452.8549 | 0 | 305372 | 305372 | 0 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172390.6854 | 3528568.6228 | 3528568.6228 | Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_11 | Suma de plan_2019_9+3_11 | Suma de real_2019_11 | Suma de plan_2019_12 | Suma de plan_2019_9+3_12 | Suma de Plan Acum | Suma de Plan Acum 3 | Suma de Real Acum | Suma de real_acumulado_2018 | Suma de total_budget | Suma de total_budget_plan_9+3
Gerencia Zona Norte | 0 | 0 | 36365.075 | 122422.51 | 870958.446 | 837253.521 | 1253448.935 | 122422.51 | 870958.446 | 870958.446 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375871.445 | 2258407.381 | 2258407.381 | CHILOÉ-GAMBOA | 89821.4501 | 542023.841 | 533512.027 | -384008.9144 | 403906.335 | 7320865.3548 | 9150708.0519 | 9679318.069 | 17065766.586 | 38882378.8223 | 38882378.4033
Fuera del T13 | 0 | 0 | 36365.075 | 122422.51 | 870958.446 | 837253.521 | 1253448.935 | 122422.51 | 870958.446 | 870958.446 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375871.445 | 2258407.381 | 2258407.381 | Línea Chiloé - Gamboa | 0 | 343539.68 | 485055.12 | -478506.4126 | 149675 | 3087088.9661 | 4670944.7649 | 5001833.844 | 8545235.847 | 13819922.1959 | 13884649.0016
Gerencia Zona Sur | 545674.5689 | 734299.1986 | 392430.982 | 3269080.8601 | 2879385.5046 | 2463448.486 | 6185742.62 | 4227481.4174 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 4053803.4957 | 3400300.5059 | 3581803.3431 | 0 | 176468 | 176468 | 0 | 112318 | 112318 | 0 | 112318 | 112318 | 0 | 20668 | 20668 | 14467027.5331 | 13737915.3981 | 13744793.5918 | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | -244017.032 | 244017.092 | 244017.092 | 0.06
Fuera del T13 | 545674.5689 | 734299.1986 | 392430.982 | 3269080.8601 | 2879385.5046 | 2463448.486 | 6185742.62 | 4227481.4174 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 4053803.4957 | 3400300.5059 | 3581803.3431 | 0 | 176468 | 176468 | 0 | 112318 | 112318 | 0 | 112318 | 112318 | 0 | 20668 | 20668 | 14467027.5331 | 13737915.3981 | 13744793.5918 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | 23207.0946 | 25590 | 3000 | 76303.7398 | 68574 | 436178.4547 | 801595.842 | 809231.761 | 4534583.957 | 5859563.5625 | 6038853.7888
Subgerencia de Proyectos Tx | 2332323.6827 | 4466562.2416 | 3271321.865 | 36583402.4856 | 38349631.4361 | 36061863.005 | 60259469.997 | 40995620.477 | 45133895.2157 | 43507866.3256 | 42248314.2016 | 36439285.0132 | 37468097.449 | 5998466.7797 | 8559854.5171 | 8559854.5171 | 72843.744 | 89266.0748 | 89266.0748 | 37731.213 | 27197.1711 | 27197.1711 | 0 | 0 | 0 | 149612446.4123 | 150508967.989 | 149911751.5346 | S/E Chiloe | 0 | 148144.161 | 25906.627 | 1519.8953 | 39650 | 2629656.7993 | 2887590.976 | 3073276.776 | 1570831.399 | 5783819.0651 | 5783819.0651
Fuera del T13 | 638065.4878 | 1050757.3879 | 724139.995 | 6117421.6507 | 7121884.0187 | 6276175.824 | 16166094.571 | 6967631.603 | 8538761.6265 | 8644631.7912 | 1968603.2064 | 1786549.3688 | 2021335.9692 | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 1908 | 1908 | 0 | 1956.9323 | 1956.9323 | 0 | 0 | 0 | 25102329.3804 | 26497118.4986 | 26837775.2636 | S/E Gamboa | 607.0318 | 24750 | 14258.28 | 16673.8632 | 146007 | 1067781.7879 | 1019050.059 | 996989.278 | 2151098.291 | 12992897.5601 | 13004665.1411
T13 | 1694258.1949 | 3415804.8537 | 2547181.87 | 30465980.8349 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 44093375.426 | 34027988.874 | 36595133.5892 | 34863234.5344 | 40279710.9952 | 34652735.6444 | 35446761.4798 | 5998466.7797 | 8558006.5171 | 8558006.5171 | 72843.744 | 87358.0748 | 87358.0748 | 37731.213 | 25240.2388 | 25240.2388 | 0 | 0 | 0 | 124510117.0319 | 124011849.4904 | 123073976.271 | S/E Gamboa (Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | -11768.335 | -11768.335 | 0 | 0 | -11768
Total general | 2978973.2593 | 5488610.196 | 3747922.773 | 40819341.3681 | 43542428.2851 | 40453141.707 | 68320338.453 | 46319623.9134 | 51310220.8008 | 49509567.2672 | 46878731.9727 | 40989038.374 | 42199353.6469 | 5998466.7797 | 9041694.5171 | 9041694.5171 | 72843.744 | 212384.0748 | 212384.0748 | 37731.213 | 139515.1711 | 139515.1711 | 0 | 20668 | 20668 | 167627736.0758 | 170033859.3909 | 169443521.1302 | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | 66007.3236 | 0 | 5292 | 0 | 0 | 100159.3468 | 27311.777 | 53771.777 | 20000 | 182159.3468 | 182159.3468
[29 empty] | LARQUI-TRES ESQUINAS | 188556.4707 | 412727.4932 | 44919.452 | 927870.6818 | 662818.8522 | 742965.3018 | 700969.3078 | 431618.611 | 1151352.741 | 7192934.7888 | 6991880.9055
[29 empty] | Línea Tres Esquinas - Larqui | 55658.5571 | 140082.4904 | 41963.256 | 147942.2345 | 117952.9419 | 227377.64 | 336449.5008 | 95469.661 | 52645.534 | 2269675.4085 | 2297781.898
[29 empty] | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | 0 | 49870.1 | 0.269 | 528713.5391 | 11695.907 | 24403.4527 | 124484.338 | 160418.295 | 785836.21 | 1871831.4928 | 1871831.1316
[29 empty] | S/E Larqui | 62231.8587 | 145556.552 | 1556.107 | 79194.611 | 318180.1981 | 229378.5571 | 477332.865 | 478179.85 | 119618.662 | 1371621.4062 | 1598594.7332
[29 empty] | S/E Larqui (Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | -492533.54
[29 empty] | S/E Larqui MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | S/E Tres Esquinas | 70666.0549 | 77218.3508 | 1399.82 | 172020.2972 | 214532.8052 | 261805.6521 | 219293.1441 | 154141.345 | 118749.345 | 1605303.4912 | 1605303.6927
[29 empty] | S/E Tres Esquinas MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 35943 | 35943 | 74502.99 | 74502.99 | 110902.99
TOTAL PPTO | 167627.7361 | [9 empty] | TOTAL PPTO | 124510.117 | [16 empty] | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 214155.5448 | 751389.4241 | 399157.683 | 205475.8235 | 871362.218 | 4809202.0208 | 4143315.6263 | 3670026.584 | 4918394.658 | 14732973.3375 | 14732972.9416
TOTAL PPTO 11+1 | 169443.5211 | [9 empty] | TOTAL PPTO 9+3 | 123073.9763 | [16 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | 8354.3229 | 239875.1282 | 256689.819 | 6836.3548 | 58406.1372 | 2184827.8808 | 2133258.0984 | 1942705.325 | 2508954.054 | 8169139.8189 | 8169139.423
INICIATIVAS 11+1 | 167627.7361 | 3383.678 | [8 empty] | INICIATIVAS | [17 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | 126995.0337 | 85050.0632 | 9560.656 | 118649.8692 | 378065.8071 | 495589.8061 | 236173.8682 | 145815.923 | 76432.049 | 690671.7243 | 690671.7243
REAL AL 2018 | 68320.3385 | 40453.1417 | [8 empty] | REAL AL 2018 | 44093.3754 | 29785.6872 | [15 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | 76828.4949 | 70926.4505 | 6827.178 | 79989.5995 | 231482.8563 | 295120.4403 | 143627.1835 | 91640.32 | 61148.565 | 436258.6048 | 436258.6048
DISPONIBLE | 108773.4802 | 58854.2559 | [8 empty] | DISPONIBLE | 73879.0626 | 50631.0544 | [15 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | 1977.6933 | 355537.7822 | 126080.03 | 0 | 203407.4174 | 1833663.8936 | 1630256.4762 | 1489865.016 | 2271859.99 | 5436903.1895 | 5436903.1895
DISPONIBLE 11+1 | 108773.4802 | 60670.041 | [8 empty] | DISPONIBLE 11+1 | 73879.0626 | 49194.9137 | [15 empty] | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 907.4555 | 633947.4951 | 161690.905 | 135842.8472 | 820959.5307 | 2312381.5002 | 1707675.4543 | 1138068.99 | 743309.99 | 7412664.6603 | 7412655.0493
PLAN 2019 | 46319.6239 | [9 empty] | PLAN 2019 | 34027.9889 | [16 empty] | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | 907.4555 | 0 | 51198.121 | 59203.0624 | 12900.617 | 202278.8522 | 730538.601 | 720395.568 | 577819.197 | 1907877.0946 | 1907867.4836
PLAN 2019 11+1 | 49509.5673 | [9 empty] | PLAN 2019 11+1 | 34863.2345 | [16 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | 0 | 617124.4951 | 97890.039 | 0 | 710604.2911 | 2063865.8102 | 937267.9803 | 380523.03 | 163540.412 | 5212081.1621 | 5212081.1621
PLAN 2020 | 46878.732 | [9 empty] | PLAN 2020 | 40279.711 | [16 empty] | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | 0 | 16823 | 12602.745 | 76639.7848 | 97454.6226 | 46236.8379 | 39868.873 | 37150.392 | 1950.381 | 292706.4037 | 292706.4037
PLAN 2020 11+1 | 42199.3536 | [9 empty] | PLAN 2020 11+1 | 35446.7615 | [16 empty] | REMEHUE- LA MISION | 269291.1849 | 249158.9003 | 316782.175 | 461792.8639 | 528382.7385 | 2053349.7824 | 1790191.6658 | 1974808.18 | 1038900.649 | 11277024.017 | 11380078.9253
PLAN 2021 | 5998.4668 | [9 empty] | PLAN 2021 | 5998.4668 | [16 empty] | Línea Remehue-La Misión (MASC) | 2014.3707 | 143754.394 | 212878.463 | 44730.9439 | 4151.136 | 162382.8444 | 397389.665 | 610942.266 | 200518.606 | 1855504.1142 | 1855504.1142
PLAN 2021 11+1 | 9041.6945 | [9 empty] | PLAN 2021 11+1 | 8558.0065 | [16 empty] | Línea Remehue-La Misión (Obras) | 0 | 0 | 30727.135 | 1522.8936 | 140776.708 | 207793.6206 | 99725.445 | 136954.108 | 53585.124 | 2519271.6382 | 2519271.6382
PLAN 2022 | 72.8437 | [9 empty] | PLAN 2022 | 72.8437 | [16 empty] | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | 141684.0351 | 22169.2813 | 64481.154 | 145391.2213 | 197036.8633 | 894409.4417 | 654851.8568 | 626852.561 | 208952.868 | 2936136.2641 | 2936136.6311
PLAN 2022 11+1 | 212.3841 | [9 empty] | PLAN 2022 11+1 | 87.3581 | [16 empty] | S/E La Misión MASC | 0 | 0 | 0 | 1509.4601 | 0 | 20280.7565 | 23006.509 | 23006.509 | 46351.664 | 109524.7456 | 109524.7456
PLAN 2023 | 37.7312 | [9 empty] | PLAN 2023 | 37.7312 | [16 empty] | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | 125592.7791 | 83235.225 | 8695.423 | 268638.3451 | 186418.0312 | 767375.1192 | 581587.845 | 543422.391 | 314822.535 | 3628141.2348 | 3628141.5993
PLAN 2023 11+1 | 139.5152 | [9 empty] | PLAN 2023 11+1 | 25.2402 | [16 empty] | S/E Remehue MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 33630.345 | 33630.345 | 214669.852 | 228446.0201 | 331500.197
PLAN 2024 | 0 | [9 empty] | PLAN 2024 | 0 | [16 empty] | SE CHIRRE | 837.7282 | 45216 | 10235.15 | 21278.8069 | 30422.5933 | 1198924.1125 | 1280010.72 | 1208334.914 | 1734906.734 | 2955109.6535 | 3045340.0473
PLAN 2024 11+1 | 20.668 | [9 empty] | PLAN 2024 11+1 | 0 | [16 empty] | S/E Chirre MASC | 0 | 0 | 362.41 | 6409.8251 | 2060.9343 | 6233.6462 | 10582.537 | 10944.947 | 41001.426 | 53644.8973 | 53644.8973
[29 empty] | S/E Chirre Obras | 837.7282 | 45216 | 9872.74 | 14868.9818 | 28361.659 | 1192690.4663 | 1269428.183 | 1197389.967 | 1693905.308 | 2901464.7562 | 2991695.15
[29 empty] | SE CUNCO | 0 | 0 | 19683.251 | 243.8153 | 4965 | 14756.3959 | 43592.799 | 43593.05 | 3196414.697 | 3211414.9082 | 3247432.496
[29 empty] | Costos Pendientes (S/E Cunco) | 0 | 0 | 19683.251 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 28058.051 | 0 | 0 | 8074.8
PLAN 2019 GTx | [10 empty] | PLAN 2019 T13 | [17 empty] | S/E Cunco | 0 | 0 | 0 | 243.8153 | 4965 | 14756.3959 | 35517.999 | 15534.999 | 3196414.697 | 3211414.9082 | 3239357.696
[29 empty] | SE DEUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 188163.1195 | 239586.731 | 238686.731 | 2253023.872 | 2441186.9915 | 2498110.603
BUDGET 2019 | 46319.6239 | [9 empty] | BUDGET 2019 | 34027.9889 | [16 empty] | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 0 | 25353.78
BUDGET 2019 11+1 | 49509.5673 | [9 empty] | BUDGET 2019 11+1 | 34863.2345 | [16 empty] | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 188163.1195 | 214232.951 | 213332.951 | 2253023.872 | 2441186.9915 | 2472756.823
SubG. Proyectos | 40995.6205 | [9 empty] | AL | 5844.478 | [16 empty] | SE FRUTILLAR | 0 | 79825.329 | 64122.815 | 0 | 158970.6632 | 657703.3551 | 667033.5965 | 388471.428 | 2335167.372 | 2992870.7271 | 3162182.0067
SubG. Proyectos 11+1 | 43507.8663 | [9 empty] | AL 11+1 | 5741.1821 | [16 empty] | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | 0 | 79825.329 | 64122.815 | 0 | 158970.6632 | 657703.3551 | 667033.5965 | 388471.428 | 2335167.372 | 2992870.7271 | 3162182.0067
G. Zona Sur | 40995.6205 | 4227.4814 | [8 empty] | JC | 5844.478 | 6936.8564 | [15 empty] | SE LLANQUIHUE | 203391.6761 | 291599.1908 | 96425.801 | 51984.5537 | 181669.6936 | 1196022.4405 | 1838171.8101 | 1623403.161 | 1306806.615 | 9072121.5529 | 9072121.5529
G. Zona Sur 11+1 | 43507.8663 | 3555.4756 | [8 empty] | JC 11+1 | 5741.1821 | 10168.747 | [15 empty] | SE LLanquihue 220/66/23kV | 203391.6761 | 291599.1908 | 96425.801 | 51984.5537 | 181669.6936 | 1196022.4405 | 2301622.4871 | 2086853.838 | 873694.615 | 8639009.5529 | 9102460.2299
G. Zona Norte | 45223.1019 | 122.4225 | [8 empty] | JB | 12781.3344 | 2515.1426 | [15 empty] | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | -463450.677 | 433112 | 433112 | -30338.677
G. Zona Norte 11+1 | 47063.342 | 870.9584 | [8 empty] | JB 11+1 | 15909.9292 | 2135.8496 | [15 empty] | SE PARGUA | 7817.8625 | -324168.343 | 29934.246 | 1218152.6838 | 1170380.508 | 4398079.1219 | 3951525.971 | 4293516.976 | 4016735.37 | 11892235.2674 | 11392226.6782
SCADA | 45345.5244 | 974.0995 | [8 empty] | MB | 15296.477 | 7462.9022 | [15 empty] | S/E Pargua | 6806.615 | 36598 | 29934.246 | 1216440.6662 | 1153642.508 | 4728654.3653 | 4291452.974 | 4272677.636 | 3302661.904 | 11243013.9692 | 10743014.386
SCADA 11+1 | 47934.3004 | 1575.2669 | [8 empty] | MB 11+1 | 18045.7788 | 6602.3407 | [15 empty] | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | 0 | -360766.343 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | -361770.277 | -1003.934 | 556318.618 | 194548.341 | 194548.341
[11 empty] | RR | 22759.3792 | 8676.6292 | [15 empty] | S/E Pargua MASC | 1011.2474 | 0 | 0 | 1712.0176 | 16738 | 31195.0336 | 21843.274 | 21843.274 | 157754.848 | 454672.9572 | 454663.9512
[11 empty] | RR 11+1 | 24648.1195 | 7487.1193 | [15 empty] | SE PUERTO MONTT | 383545.8566 | 657442.6813 | 669440.862 | 133692.7519 | 433789.1868 | 2926704.6905 | 2626608.2557 | 2155844.623 | 1074096.607 | 5083855.6061 | 5083855.6061
[11 empty] | MM | 31436.0085 | 2591.9804 | [15 empty] | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 42653.274 | 42653.274
[11 empty] | MM 11+1 | 32135.2388 | 2727.9957 | [15 empty] | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | 383545.8566 | 657442.6813 | 669440.862 | 133692.7519 | 405289.1868 | 2898204.6905 | 2626608.2557 | 2155844.623 | 353589.48 | 4334848.4791 | 4334848.4791
[29 empty] | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 677853.853 | 706353.853 | 706353.853
[11 empty] | Etiquetas de fila | Suma de total_budget_2019 | Suma de Total 2019 11+1 M$ | [15 empty] | SE RIO NEGRO | 0 | 27274.7636 | 19235.364 | 532405.702 | 33026.5214 | 153864.3442 | 400511.6656 | 400768.359 | 2136444.661 | 2822714.7072 | 2569982.8481
[11 empty] | T13 | 34027988.874 | 34863234.5344 | [15 empty] | S/E Río Negro MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.9154 | 6996.8774 | 668.962 | 668.962 | 50047.535 | 57044.4124 | 57044.4124
[11 empty] | Alex Llaitul | 5844477.952 | 5741182.1468 | [15 empty] | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | 0 | 27274.7636 | 19235.364 | 532405.702 | 26698.606 | 146867.4668 | 399842.7036 | 400099.397 | 2086397.126 | 2765670.2948 | 2512938.4356
[11 empty] | Jorge Cea | 6936856.4404 | 10168747.042 | [15 empty] | SE SANGRA | 335932.9655 | 49368.0784 | 182042.139 | 257276.4236 | 61232.3311 | 2492999.2945 | 2687845.7624 | 2539227.505 | 1122054.874 | 4540631.9921 | 4540631.4271
[11 empty] | Juan Bravo | 2515142.6463 | 2135849.648 | [15 empty] | S/E Sangra Masc | 1008.3294 | 0 | 0 | 1213.0498 | 0 | 3651.0369 | 3666.462 | 3666.462 | 18148.081 | 42014.5677 | 42014.081
[11 empty] | Manuel Barrientos | 7462902.1917 | 6602340.71 | [15 empty] | S/E Sangra Obras | 334924.6361 | 49368.0784 | 182042.139 | 256063.3738 | 61232.3311 | 2489348.2576 | 2684179.3004 | 2535561.043 | 1103906.793 | 4498617.4245 | 4498617.3461
[11 empty] | Raul Ramirez | 8676629.2481 | 7487119.2587 | [15 empty] | Total general | 1694258.1949 | 3415804.8537 | 2547181.87 | 3562008.0391 | 5367386.1718 | 30465980.8349 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 44093375.426 | 124510117.0319 | 124011849.4904
[11 empty] | Michael Monsalve | 2591980.3955 | 2727995.729
[11 empty] | Total general | 34027988.874 | 34863234.5344 | [22 empty] | A Noviembre $MM
[29 empty] | Tipo | Cartera de Proyectos | Director Proyecto | FPES Plan | FPES Actualizada | Monto Total Proyecto $MM | Monto Total Proyecto 9+3 $MM | Plan Acum. Multianual | Plan Acum. Multianual 9+3 | Real Acum. Multianual | Desviación | Plan Diciembre 9+3 $MM | Estado | Avance Físico Plan | Avance Físico Real | Desviación
ACUM GTx | [7 empty] | ACUM T13 | [20 empty] | Proyectos de SE menores a 30 MVA | SE Cunco | Alex Llaitul | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 3211.4149 | 3247.4325 | 3211.1711 | 3240.0075 | 3240.0077 | 100% | 4.965 | En Operación | 100% | 100% | 100%
[30 empty] | SE Deuco | Alex Llaitul | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2441.187 | 2498.1106 | 2441.187 | 2492.6106 | 2491.7106 | 99.96% | 5.5 | En Operación | 100% | 100% | 100%
PLAN ACUM | 40819.3414 | [6 empty] | PLAN ACUM | 30465.9808 | [20 empty] | SE Río Negro | Rodrigo Sierra | 2019-04-11 | 2019-05-17 | 2822.7147 | 2569.9828 | 2290.309 | 2536.9563 | 2537.213 | 100% | 33.0265 | En Operación | 94% | 98% | 104.3%
DESV | 40453.1417 | 366.1997 | [5 empty] | DESV | 29785.6872 | 680.2937 | [19 empty] | SE Frutillar | Rodrigo Sierra | 2019-07-01 | 2019-08-23 | 2992.8707 | 3162.182 | 2992.8707 | 3002.201 | 2723.6388 | 90.72% | 158.9707 | En Operación | 100% | 98% | 98%
REAL ACUM | 40453.1417 | [6 empty] | REAL ACUM | 29785.6872 | [20 empty] | SE Sangra | Alex Llaitul | 2019-09-01 | 2019-11-05 | 4540.632 | 4540.6314 | 3615.0542 | 3809.9006 | 3661.2824 | 96.1% | 61.2323 | En Operación | 83% | 97% | 116.9%
DESV 9+3 | 43542.4283 | 3089.2866 | [5 empty] | DESV 9+3 | 31227.7474 | 1442.0602 | [19 empty] | SE Chirre | Alex Llaitul | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 2955.1097 | 3045.34 | 2933.8308 | 3014.9175 | 2943.2416 | 97.62% | 30.4226 | En Operación | 89% | 98% | 110.1%
PLAN ACUM 9+3 | 43542.4283 | [6 empty] | PLAN ACUM 9+3 | 31227.7474 | [19 empty] | Proyecto Llollelhue | Ampliación SE Nva Pichirropulli | Manuel Barrientos | 2019-09-01 | 2020-01-15 | 5436.9032 | 5436.9032 | 4105.5239 | 3902.1165 | 3761.725 | 96.4% | 203.4074 | Construcción (S/S), Ingeniería (Línea) | 98% | 92% | 93.88%
[30 empty] | SE Llollelhue |  | 2019-09-01 | 2020-01-15 | 9296.0701 | 9296.0698 | 5622.0728 | 5159.5938 | 4826.6962 | 93.55% | 667.9548 | Construcción (S/S), Ingeniería (Línea) | 91% | 81% | 89.01%
[30 empty] | LAT Llolelhue-La Unión 2x66 KV |  | 2020-12-30 | 2020-12-15 | 7412.6647 | 7412.655 | 3055.6915 | 2450.9854 | 1881.379 | 76.76% | 820.9595 | Construcción (S/S), Ingeniería (Línea) | 63% | 41% | 65.08%
[29 empty] | Proyecto Chiloé | LAT Chiloé-Gamboa | Jorge Cea |  | 2022-12-31 | 20105.6622 | 20105.6622 | 16967.2637 | 18599.6722 | 18964.6572 | 102% | 218.249 | Construcción/Evaluación | 86% | 87% | 101.2%
[30 empty] | SE Chiloé |  |  | 2022-12-31 | 5783.8191 | 5783.8191 | 4200.4882 | 4458.4224 | 4644.1082 | 104.2% | 39.65 | Construcción/Evaluación | 83% | 95% | 114.5%
[30 empty] | SE Gamboa |  |  | 2022-12-31 | 12992.8976 | 12992.8971 | 3218.8801 | 3158.38 | 3136.3192 | 99.3% | 146.0073 | Construcción/Evaluación | 33% | 28% | 84.85%
[29 empty] | Proyecto La Misión | LAT 2X66kV REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4374.7758 | 4374.7758 | 624.2802 | 751.2188 | 1002.0001 | 133.4% | 144.9278 | Ing. Detalle | 35% | 40% | 114.3%
[30 empty] | SE Remehue |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3856.5873 | 3959.6418 | 1297.9755 | 1144.7106 | 1106.5451 | 96.67% | 186.418 | Ing. Detalle | 39% | 41% | 105.1%
Mes GTx | [7 empty] | Mes T13 | [21 empty] | SE La Misión |  | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 3045.661 | 3045.6614 | 1169.9947 | 933.1629 | 905.1636 | 97% | 197.0369 | Ing. Detalle | 49% | 39% | 79.59%
[29 empty] | Proyecto Larqui | SE Larqui | Alex Llaitul | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 1371.6214 | 1106.0612 | 586.4512 | 341.872 | 342.719 | 100.2% | 318.1802 | Ing. Detalle | 42% | 35% | 83.33%
PLAN MES | 2978.9733 | [6 empty] | PLAN MES | 1694.2582 | [20 empty] | SE Nva Tres Equinas |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1679.8065 | 1716.2067 | 455.058 | 448.4885 | 383.3367 | 85.47% | 214.9898 | Ing. Detalle | 34% | 29% | 85.29%
DESV | 3747.9228 | 768.9495 | [5 empty] | DESV | 2547.1819 | 852.9237 | [19 empty] | LAT Larqui - Nva tres esquinas |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4141.5069 | 4169.613 | 1090.2628 | 1299.4156 | 1094.3697 | 84.22% | 129.6488 | Ing. Detalle | 53% | 54% | 101.9%
REAL MES | 3747.9228 | [6 empty] | REAL MES | 2547.1819 | [19 empty] | Proyectos de Ampliaciones y SE nuevas menores a 90 MVA | SE Pargua | Gonzalo Medrano | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 11892.2353 | 11392.2267 | 8414.8145 | 7968.2613 | 8310.2523 | 104.3% | 1170.3805 | En Operación | 85% | 98% | 115.3%
DESV 9+3 | 5488.6102 | 1740.6874 | [5 empty] | DESV 9+3 | 3415.8049 | 868.623 | [19 empty] | SE Puerto Montt | Gonzalo Medrano | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 5083.8556 | 5083.8556 | 4000.8013 | 3700.7049 | 3229.9412 | 87.28% | 433.7892 | Construcción | 86% | 68% | 79.07%
PLAN MES 9+3 | 5488.6102 | [6 empty] | PLAN MES 9+3 | 3415.8049 | [20 empty] | SE Llanquihue | Rodrigo Sierra |  | 2020-12-31 | 9072.1216 | 9072.1216 | 2502.8291 | 3144.9784 | 2930.2098 | 93.17% | 181.6697 | Ingeniería | 50% | 36% | 72%
[34 empty] | 124510.117 | 124011.8495 | 74796.8103 | 75558.5768 | 74116.5166 | 98.09% | 5367.3862

## Diferencias Octubre (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de real_2019_10 | Suma de plan_2019_9+3_10
Subgerencia de Proyectos Tx | 4529525.91 | 5622053.9645
Alex Llaitul | 465661.108 | 705239.6236
Costos Pendientes (S/E Cunco) | 300 | 0
Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | 0 | 0
Línea Tres Esquinas - Larqui | 1639.016 | 144499.6214
Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | 87459.038 | 1655.25
Parque eólico Negrete | 534.414 | 0
Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | 0 | 900
S/E Chirre MASC | 0 | 0
S/E Chirre Obras | 5534.569 | 42229.525
S/E Cunco | 0 | 19983
S/E Larqui | 222414.163 | 77566.733
S/E Larqui (Control) | 0 | 0
S/E Larqui MASC | 0 | 0
S/E Sangra Masc | 476 | 476
S/E Sangra Obras | 48217.392 | 329509.71
S/E Tres Esquinas | 99086.516 | 88419.7843
S/E Tres Esquinas MASC | 0 | 0
SE Lota Nuevo Paño C4 | 0 | 0
S/E Negrete | 0 | 0
Cristian Vivanco | 74331.952 | 121331.812
Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | 0 | 0
S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | 74331.952 | 121331.812
Jorge Cea | 1237348.351 | 818547.167
Línea Chiloé - Gamboa | 466943.869 | 277570.23
Línea Chiloé - Gamboa (Control) | 0 | 0
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | 178902.8 | 148676.881
S/E Chiloe | 307923.334 | 0
S/E Gamboa | 42784.79 | 54353.851
S/E Gamboa (Control) | 0 | 0
SE El Empalme | 218643.271 | 337946.205
Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | 21168 | 0
Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 982.287 | 0
Juan Bravo | 482044.066 | 365050.8265
Línea Remehue-La Misión (MASC) | 148359.419 | 3930.887
Línea Remehue-La Misión (Obras) | 6501.528 | 0
S/E La Misión (Proyecto La Misión) | 238367.556 | 308678.7245
S/E La Misión MASC | 0 | 0
S/E Remehue (Proyecto La Misión) | 88815.563 | 52441.215
S/E Remehue MASC | 0 | 0
Manuel Barrientos | 575561.581 | 827671.9341
Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 0
Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | 4066.542 | 65407.696
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 0
S/E Los tambores: Obras Sanitarias | 0 | 8703.1778
S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | 0 | 25000
S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | 234643.737 | 442011.2012
S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | 18587.549 | 33456.087
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | 88911.911 | 126422.4051
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | 12112.409 | 0
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | 206494.553 | 117428.261
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | 10744.88 | 9243.106
Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 0
Michael Monsalve | 660325.112 | 1178180.0619
Conexión Secc. SE Dalcahue | 0 | 0
Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | 0 | 0
S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | 25094.972 | 287954.6265
S/E Río Negro MASC | 0 | 0
SE LLanquihue 220/66/23kV | 583148.135 | 602743.3943
SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | 0 | 0
SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | 22106.971 | 140932.3354
SE Purranque: Normalización Paño B4 | 21678.941 | 146549.7057
SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | 8296.093 | 0
Raul Ramirez | 1034253.74 | 1606032.5393
Construcción S/E Melipulli GIS | 103.891 | 0
Construcción S/E Melipulli GIS 2 | 25714.901 | 0
Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | 0 | 0
Normalización SE Colaco | 23586.711 | 126310.9049
S/E Pargua | 641657.539 | 653769.123
S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | 0 | 0
S/E Pargua MASC | 0 | 0
S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | 0 | 0
SE Armazones: Subestación 66/23 | 0 | 0
SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | 0 | 0
SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | 343190.698 | 825952.5114
Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | 0 | 0
Total general | 4529525.91 | 5622053.9645

## Tablas Panel (hidden)
Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum. | Plan Octubre 9+3 | Plan Noviembre 9+3 | Plan Diciembre 9+3
Area SCADA | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 1090576.695 | 301294.3365 | 287748.7558 | 132813.9685
Gerencia Zona Norte | 122422.51 | 817526.907 | 870958.446 | 870958.446 | 837253.521 | 55000 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 2463448.486 | 402386.4641 | 734299.1986 | 850714.7675
Subgerencia de Proyectos Tx | 40995620.477 | 43914736.2886 | 45133895.2157 | 43507866.3256 | 36061863.005 | 5622053.9645 | 4466562.2416 | 6784263.7796
Total general | 46319623.9134 | 50326151.7388 | 51310220.8008 | 49509567.2672 | 40453141.707 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156
Mes | B | 6+6 | 9+3 | 11+1
Ene | 1215.1627 | 1163.5908 | 1163.5908 | 1163.5908
Feb | 1844.0098 | 2294.5684 | 2294.5684 | 2294.5684
Mar | 4238.2516 | 4557.3571 | 4557.3571 | 4557.3571
Abr | 6454.5145 | 6752.3656 | 6752.3656 | 6752.3656
May | 4568.2607 | 2533.6589 | 2533.6589 | 2533.6589
Jun | 6838.4341 | 4158.4096 | 4158.4096 | 4158.4096
Jul | 4119.6628 | 3055.1475 | 3088.5377 | 3088.5377
Ago | 3758.896 | 3404.4549 | 3456.017 | 3456.017
Sep | 2472.423 | 5593.6024 | 3668.5781 | 3668.5781
Oct | 2330.7529 | 5131.3622 | 6380.7348 | 5032.1356
Nov | 2978.9733 | 4255.3976 | 5488.6102 | 3747.9228
Dic | 5500.2825 | 7426.2368 | 7767.7925 | 9056.4256
Total | 46319.6239 | 50326.1517 | 51310.2208 | 49509.5673

## 11+1 (hidden)
[5 empty] | 68320338.453 | 1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.574 | 3055147.4816 | 3404454.909 | 5593602.3533 | 5131362.2306 | 4255397.5799 | 7426236.7794 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.8119 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 36705218.934 | 14605001.8668 |  |  | 1030056 | 2184144 | 39919418.934 | 11690093.7677 | 28229325.1663 | 595440 | 590368.322 | 327800.49 | 28200 | 1390 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313549 | 1860747.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81871180.0327 | -88162679.3582 | -88162679.3582 | -78748417.5951 | -39620127.0331 | -39128290.562 | 54201985.9651 | 51310220.8008 | 14282567.0311 | 11390801.8668
[18 empty] | B | [18 empty] | 6+6 | [18 empty] | 9+3 | [6 empty] | REALES | [30 empty] | 11+1 | [10 empty] | Tasa de error
Responsable | Director de Proyecto | Proyecto estructural | Nombre del proyecto | SAP | Real al 2018 | Ene B | Feb B | Mar B | Abr B | May B | Jun B | Jul B | Ago B | Sep B | Oct B | Nov B | Dic B | 2019 B | 2020 B | 2021 B | 2022 B | 2023 B | 2024 B | Capex Total B | Ene 6+6 | Feb 6+6 | Mar 6+6 | Abr 6+6 | May 6+6 | Jun 6+6 | Jul 6+6 | Ago 6+6 | Sep 6+6 | Oct 6+6 | Nov 6+6 | Dic 6+6 | 2019 6+6 | 2020 6+6 | 2021 6+6 | 2022 6+6 | 2023 6+6 | 2024 6+6 | Capex total 6+6 | Ene 9+3 | Feb 9+3 | Mar 9+3 | Abr 9+3 | May 9+3 | Jun 9+3 | Jul 9+3 | Ago 9+3 | Sep 9+3 | Oct 9+3 | Nov 9+3 | Dic 9+3 | 2019 9+3 | 2020 9+3 | 2021 9+3 | 2022 9+3 | 2023 9+3 | 2024 9+3 | Capex Total 9+3 | Ene R | Feb R | Mar R | Abr R | May R | Jun R | Jul R | Ago R | Sep R | Oct R | Real Acum | 9+3 Faltante | Plan 9+3 Faltante | DIF Faltante | Nov 11+1 | Dic 11+1 | 2019 11+1 | 2019 11+1 DP | DIF | Ene B | Feb B | Mar B | Abr B | May B | Jun B | Jul B | Ago B | Sep B | Oct B | Nov B | Dic B | 2020 11+1 DP | 2021 11+1 DP | 2022 11+1 DP | 2023 11+1 DP | 2024 11+1 DP | Capex Total 11+1 | DIF PPTO TOTAL | DIF 2021-2024 11+1/9+3 | DIF 2019+2020 11+1/9+3 | DIF 2019 11+1/9+3 | DIF 2020 11+1/9+3 | 2019 9+3 Optimista | 2019 9+3 Conservador | Dif Opt/11+1 | Dif Cons/11+1 | % Error
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | 100/TT-130-06 | 353589.48 | 9861.9261 | 6956.9955 | 279449.4918 | 324403.3204 | 36223.2431 | 427489.6801 | 250299.4985 | 653598.652 | 336279.84 | 190096.1865 | 383545.8566 | 133692.7519 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 41305.2944 | 93816 | 259527.6812 | 889907 | 504416.0568 | 671994 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 221714.17 | 89513.908 | 261053.575 | 825952.5114 | 657442.6813 | 405289.1868 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 221714.17 | 89513.908 | 261053.575 | 343190.698 | 1486403.761 | 1545493.6815 | 1062731.868 | -482761.8134 | 739662 | 998479 | 3224544.761 | 3224545.7677 | -1.0067 | 361935 | 354433 | 214633 | 24000 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312549 | 1268940 |  |  |  |  | 4847075.2477 | 512226.7686 | 512226.7686 | 512226.7686 | 192648.3252 | 319578.4434 | 58639.6181 | 58639.6181 | -3165905.1429 | -3165905.1429 | 100% | Se agrega el convenio con TRANSELEC por uso de su terreno debido a que no se esperaba que se cobrara por ese terreno que son 65 MM$ (2019) en total 132 MM$. Los cables de fuerza originalmente por 120 MM$ no estaban considerados en el outlook dado que se contemplaba incluirlos dentro del alcance del futuro EPC, sin embargo, en el periodo de licitación, aún no se contaban con la definición de ingeniería respecto a trazados (por ende cantidades finales de longitud) por lo cual se decidió dejar fuera del alcance del EPC y adquirirlo por nosotros una vez que tuvieramos claridad de la ingeniería.
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | 100/TL-058-01 | 163540.412 | 0 | 7925.0022 | 299739.6537 | 97367.3541 | 642037.0335 | 228145.156 | 339402.089 | 427645.3841 | 21604.1376 | 0 | 0 | 0 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 0 | 30257.5096 | 334456.9937 | 178003.2871 | 830771.4951 | 573041.6596 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 17054.966 | 2926.438 | 56404.811 | 126422.4051 | 617124.4951 | 710604.2911 | 1647872.2714 | 3400668.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 17054.966 | 2926.438 | 56404.811 | 88911.911 | 282632.991 | 1365239.2804 | 1327728.7863 | -37510.4941 |  |  | 282632.991 |  | 282632.991 | [17 empty] | 163540.412 | -5048540.7501 | -5048540.7501 | -5048540.7501 | -1647872.2714 | -3400668.4787 | 47598.3147 | 47598.3147 | -235034.6763 | -235034.6763 | 100% | Cambio de alcance -457 MM en 2019 y 2020 -378 MM por la compra de un transformador que no va
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PARGUA | S/E Pargua | 100/TT-163-02 | 3302661.904 | 81179.7216 | 55676.2081 | 148481.0986 | 965968.6851 | 574457.1426 | 2279188.1747 | 582660.358 | 20673.8465 | 6772.7096 | 6789.8054 | 6806.615 | 1216440.6662 | 5945095.0315 | 1995257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243013.9692 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 152213.083 | 76216 | 327598 | 589098 | 15798 | 820688.343 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 79272.646 | 10978.272 | 47350.877 | 653769.123 | 36598 | 1153642.508 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 79272.646 | 10978.272 | 47350.877 | 641657.539 | 4242743.39 | 1202352.092 | 1190240.508 | -12111.584 | 15915 | 426536 | 4685194.39 | 4705098 | -19903.61 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 8007759.904 | -2735254.482 | -2735254.482 | -2735254.482 | -739997.482 | -1995257 | 15893.2296 | 15893.2296 | -4669301.1604 | -4669301.1604 | 100% | Cambio de alcance -457 MM en 2019 y 2020 -378 MM por la compra de un transformador que no va
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | Construcción S/E Melipulli GIS | 100/TT-177-03 | 5740504.124 | 0 | 0 | 300604.2871 | 430497.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569513.712 | 494161.0425 | 1794776.9209 | 1559743.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095024.2903 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | 74211.582 | 245985.418 | 352845 | 192694 | 136729 | 279636.53 | 7800 | 2590386.913 | 590478.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921369.0773 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | -69755.785 | 12.3 | -6995.01 | 413817.849 | 0 | 225369.201 | 135413.65 | 1998347.588 | 590275.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329127.0033 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | -69755.785 | 12.3 | -6995.01 | 24.65 | 103.891 | 1223875.429 | 774472.159 | 360782.851 | -413689.308 | 0 | 0 | 1223875.429 |  | 1223875.429 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5740504.124 | -2588622.8793 | -2588622.8793 | -2588622.8793 | -1998347.588 | -590275.2913 | 0.501 | 0.501 | -1223874.928 | -1223874.928 | 100% | Se necesitan adelantar 191 MM$ al 2019 por 193 MM$ (353 MM$ en total) del nuevo contrato con GARVIC, y se provisiona lo de ABB y GALLMAX (72 y 76 MM$). Sin embargo, se cierra con SERVILAND por lo que no se pagarán 140 MM$ (182 MM$)
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | SE EL EMPALME | SE El Empalme | 100/TT-289-01 | 47706.803 | 5600.1623 | 48781.0234 | 56885.6825 | 139714.2033 | 248819.5428 | 149827.7831 | 171815.1731 | 63862.5332 | 188649.1728 | 307835.8324 | 11075.6199 | 28338.8718 | 1421205.6005 | 394801.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.3285 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 135812.627 | 179367 | 170538 | 238144 | 169787 | 330466.9905 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 97403.249 | 211115.606 | 82280.795 | 337946.205 | 317454 | 177915.7625 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 97403.249 | 211115.606 | 82280.795 | 218643.271 | 806532.904 | 614672.6965 | 495369.7625 | -119302.934 |  |  | 806532.904 |  | 806532.904 | [17 empty] | 47706.803 | -1816007.516 | -1816007.516 | -1816007.516 | -1421205.6005 | -394801.9155 | 59623.0088 | 59623.0088 | -746909.8953 | -746909.8953 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | 100/TT-160-01 | 2508954.054 | 32005.2157 | 47842.2343 | 29083.0474 | 547410.524 | 203536.0377 | 473252.2429 | 391353.2994 | 436886.2151 | 6786.3313 | 8318.4099 | 8354.3229 | 6836.3548 | 2191664.2356 | 3468521.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.8189 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 103565.0592 | 307054.783 | 262902.5651 | 273664.347 | 83634.205 | 135490.8773 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 48156.582 | 253064.929 | 124797.859 | 442011.2012 | 239875.1282 | 58406.1372 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 48156.582 | 253064.929 | 124797.859 | 234643.737 | 1686015.506 | 505648.7296 | 298281.2654 | -207367.4642 |  |  | 1686015.506 |  | 1686015.506 | [17 empty] | 2508954.054 | -5660185.369 | -5660185.369 | -5660185.369 | -2191664.2356 | -3468521.1334 | 16652.366 | 16652.366 | -1669363.14 | -1669363.14 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE FRUTILLAR | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | 100/TT-110-03 | 2335167.372 | 10949.4175 | 104309.2705 | 41241.7096 | 26496.6059 | 126820.1219 | 1450.5209 | 150706.1608 | 193961.2348 | 1768.3132 | 0 | 0 | 0 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 16106.3414 | 167344.0626 | 253391.8157 | 61673.1064 | 0 | 0 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 43824.31 | 86881.092 | 9360.21 | 287954.6265 | 79825.329 | 158970.6632 | 826004.2597 | 1010.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 43824.31 | 86881.092 | 9360.21 | 25094.972 | 324348.613 | 501655.6467 | 238795.9922 | -262859.6545 |  |  | 324348.613 |  | 324348.613 | [17 empty] | 2335167.372 | -827014.6347 | -827014.6347 | -827014.6347 | -826004.2597 | -1010.375 | 727.1905 | 727.1905 | -323621.4225 | -323621.4225 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | SE LLanquihue 220/66/23kV | 100/TT-184-01 | 873694.615 | 16990.1828 | 28476.0565 | 60920.6513 | 1652.3715 | 19336.6626 | 31381.1911 | 205260.2493 | 332495.7974 | 151383.1492 | 144734.4526 | 203391.6761 | 51984.5537 | 1248006.9942 | 3403087.9437 | 3114220 | 0 | 0 | 0 | 8639009.5529 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 378599.3706 | 160705.6226 | 155948.6226 | 517712.9339 | 46122 | 0 | 2483292.1807 | 3917334.068 | 1828139.3662 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 40242.533 | 127625.605 | 15208.133 | 602743.3943 | 291599.1908 | 181669.6936 | 2483292.1807 | 4317572.1384 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 40242.533 | 127625.605 | 15208.133 | 583148.135 | 1990428.037 | 492864.1437 | 473268.8844 | -19595.2593 |  |  | 1990428.037 |  | 1990428.037 | [17 empty] | 873694.615 | -8228765.6149 | -8228765.6149 | -6800864.3191 | -2483292.1807 | -4317572.1384 | 66946.1429 | 66946.1429 | -1923481.8941 | -1923481.8941 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | NORMALIZACIÓN COLACO | Normalización SE Colaco | 100/TT-199-01 | 109533.24 | 47181.6021 | 63183.941 | 115072.3497 | 118028.3466 | 153100.4775 | 61260.3912 | 184086.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023.3867 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 36101.497 | 125054.2033 | 55384.6374 | 232963.478 | 65129.2747 | 188431.2693 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 126653.084 | 10303.935 | 64004.031 | 126310.9049 | 59282.9359 | 316509.4689 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 126653.084 | 10303.935 | 64004.031 | 23586.711 | 274420.163 | 478516.5987 | 375792.4048 | -102724.1939 | 67568 | 409200 | 751188.163 | 752925 | -1736.837 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 862458.24 | -11.7617 | -11.7617 | -11.7617 | -11.7617 | 0 | 10976 | 10976 | -740212.163 | -740212.163 | 100% | Imprevistos 181 MM
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | 100/TT-119-04 | 76432.049 | 1388.3508 | 1391.7137 | 55978.0098 | 56691.8612 | 34572.6569 | 33426.2929 | 13962.7786 | 41993.0586 | 0 | 129190.0499 | 126995.0337 | 118649.8692 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 16532.523 | 49708.66 | 29875.743 | 22666.194 | 11333.097 | 403525.0163 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 2677.304 | 24272.073 | 10119.899 | 33456.087 | 85050.0632 | 378065.8071 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 2677.304 | 24272.073 | 10119.899 | 18587.549 | 136255.267 | 477984.4083 | 463115.8703 | -14868.538 |  |  | 136255.267 |  | 136255.267 | [17 empty] | 76432.049 | -614239.6753 | -614239.6753 | -614239.6753 | -614239.6753 | 0 | 1548.4444 | 1548.4444 | -134706.8226 | -134706.8226 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | 100/TT-161-01 | 2271859.99 | 0 | 157102.3661 | 261016.0822 | 176671.4845 | 513679.831 | 299605.0352 | 582.2819 | 298410.941 | 124618.1782 | 0 | 1977.6933 | 0 | 1833663.8936 | 1331379.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 196014.5568 | 125618.1751 | 496304.0431 | 82225.63 | 83048.445 | 74876.9317 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 30310.378 | 243152.015 | 108251.928 | 117428.261 | 355537.7822 | 203407.4174 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 30310.378 | 243152.015 | 108251.928 | 206494.553 | 1363784.986 | 469878.9076 | 558945.1996 | 89066.292 |  |  | 1363784.986 |  | 1363784.986 | [17 empty] | 2271859.99 | -3165043.1995 | -3165043.1995 | -3162654.4395 | -1833663.8936 | -1328990.5459 | 69444.5556 | 69444.5556 | -1294340.4304 | -1294340.4304 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Cristian Vivanco | La Flor | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | 100/TT-011-02 | 818295.891 | 0 | 0 | 268207.6264 | 268711.6792 | 269226.8826 | 269733.4296 | 270251.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346130.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 469659.2152 | 216209.499 | 9325 | 98719.0381 | 2040 | 181970.8897 | 1338629.886 | 1788 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 239142.603 | 210187.896 | 1152.188 | 121331.812 | 157811 | 246092.981 | 1336424.724 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 239142.603 | 210187.896 | 1152.188 | 74331.952 | 885520.883 | 450903.841 | 403903.981 | -46999.86 |  |  | 885520.883 |  | 885520.883 | [17 empty] | 818295.891 | -1346130.8183 | -1346130.8183 | -1340417.886 | -1336424.724 | -3993.162 | 694089.303 | 694089.303 | -191431.58 | -191431.58 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | NORMALIZACION PTO VARAS | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | 100/TT-290-01 | 22678.863 | 1478.4992 | 26201.3746 | 33992.5045 | 40484.1293 | 1990.1162 | 90213.5098 | 59574.4143 | 60118.0522 | 106628.8943 | 56708.7352 | 26897.8303 | 0 | 504288.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9229 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 60473.4717 | 93855.8316 | 57948.7989 | 95813.2963 | 12171.4286 | 147632.9699 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 1370.682 | 1430.139 | 1662.264 | 140932.3354 | 96496.728 | 226003.6485 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 1370.682 | 1430.139 | 1662.264 | 22106.971 | 62962.32 | 441325.7409 | 322500.3765 | -118825.3644 |  |  | 62962.32 |  | 62962.32 | [17 empty] | 22678.863 | -504288.0609 | -504288.0609 | -504288.0609 | -504288.0609 | 0 | 24745.8873 | 24745.8873 | -38216.4327 | -38216.4327 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | Línea Tres Esquinas - Larqui | 100/TL-071-01 | 52645.534 | 0 | 3628.7078 | 4424.6703 | 6407.0136 | 494.0913 | 29718.8687 | 35256.0986 | 32855.2094 | 39923.0883 | 19011.3348 | 55658.5571 | 147942.2345 | 375319.8745 | 1438651 | 403059 | 0 | 0 | 0 | 2269675.4085 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 6437.147 | 2000 | 0 | 99000 | 124250 | 128715.0105 | 403426.0135 | 1438710.3505 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 0 | 2330.664 | 6512.869 | 144499.6214 | 140082.4904 | 117952.9419 | 454402.4427 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 0 | 2330.664 | 6512.869 | 1639.016 | 53506.405 | 400896.0377 | 258035.4323 | -142860.6054 |  |  | 53506.405 |  | 53506.405 | [17 empty] | 52645.534 | -2245136.364 | -2245136.364 | -2245136.364 | -454402.4427 | -1790733.9213 | 89547.0012 | 89547.0012 | 36040.5962 | 36040.5962 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE SANGRA | S/E Sangra Obras | 100/TT-186-01 | 1103906.793 | 112814.2405 | 121230.8142 | 264729.4108 | 170236.9534 | 262580.3815 | 150653.841 | 278207.6488 | 182164.0806 | 283070.5303 | 328735.7204 | 334924.6361 | 256063.3738 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 208526.4913 | 227425.7043 | 313161.4571 | 181944.1237 | 208299.5432 | 254972.1299 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 405780.671 | 311114.537 | 237324.122 | 329509.71 | 49368.0784 | 61232.3311 | 2745411.6315 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 405780.671 | 311114.537 | 237324.122 | 48217.392 | 2353518.904 | 391892.7275 | 110600.4095 | -281292.318 |  |  | 2353518.904 |  | 2353518.904 | [17 empty] | 1103906.793 | -3394710.5531 | -3394710.5531 | -3394710.5531 | -2745411.6315 | -649298.9216 | 302.229 | 302.229 | -2353216.675 | -2353216.675 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | NORMALIZACION PURRANQUE | SE Purranque: Normalización Paño B4 | 100/TT-291-01 | 22735.441 | 1477.7195 | 2666.4897 | 35186.5264 | 44674.6111 | 26303.0838 | 63991.627 | 32788.7025 | 63391.6638 | 103175.2309 | 48135.2764 | 30578.3256 | 0 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 63658.4167 | 88161.9795 | 115213.2989 | 64368.3791 | 10794.4286 | 71139.997 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 1123.758 | 1639.414 | 684.764 | 146549.7057 | 120089.4561 | 143249.4019 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 1123.758 | 1639.414 | 684.764 | 21678.941 | 64159.634 | 388209.6227 | 263338.858 | -124870.7647 |  |  | 64159.634 |  | 64159.634 | [17 empty] | 22735.441 | -452369.2567 | -452369.2567 | -452369.2567 | -452369.2567 | 0 | 66178 | 66178 | 2018.366 | 2018.366 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | S/E Larqui | 100/TT-025-01 | 119618.662 | 6031.7472 | 5383.7627 | 18704.4452 | 19001.7578 | 20424.7221 | 31685.1429 | 3902.6854 | 221.073 | 1720.9338 | 60070.4284 | 62231.8587 | 79194.611 | 308573.1681 | 943429.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371621.4062 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 10155.05 | 2952 | 138842 | 44326.6667 | 25116.552 | 53392.1481 | 535546.8858 | 943429.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 7193.421 | 6804.423 | -20550.733 | 77566.733 | 145556.552 | 318180.1981 | 795513.0631 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 7193.421 | 6804.423 | -20550.733 | 222414.163 | 476623.743 | 318889.3201 | 463736.7501 | 144847.43 |  |  | 476623.743 |  | 476623.743 | [17 empty] | 119618.662 | -1478976.0712 | -1478976.0712 | -1478976.0712 | -795513.0631 | -683463.0081 | 15.075 | 15.075 | -476608.668 | -476608.668 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | Línea Chiloé - Gamboa | 100/TL-044-01 | 8545235.847 | 337878.2374 | 619262.8598 | 691715.9558 | 632966.9087 | 351939.8501 | 284927.7186 | 156305.4742 | 4123.4096 | 4133.6177 | 3834.9342 | 0 | -478506.4126 | 2608582.5535 | 2666103.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819922.1959 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 99848.14 | 427003 | 707107.9478 | 57003 | 4400 | 4400 | 3675733.3948 | 1663679.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 378357.58 | 348613.759 | 946892.209 | 277570.23 | 343539.68 | 149675 | 4820619.7649 | 518793.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 378357.58 | 348613.759 | 946892.209 | 466943.869 | 4516778.724 | 303841.0409 | 493214.68 | 189373.639 |  |  | 4516778.724 |  | 4516778.724 | [17 empty] | 8545235.847 | -5339413.1546 | -5339413.1546 | -5339413.1546 | -4820619.7649 | -518793.3897 | 12500 | 12500 | -4504278.724 | -4504278.724 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Habilitar Brigada de LLVV Tx | 100/TT-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 240000 | 158047.454 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 22960.112 | 6597.186 | 4030.264 | 21969.736 | 240000 | 68490.156 | 472980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 22960.112 | 6597.186 | 4030.264 | 30359.313 | 172879.421 | 300100.579 | 308490.156 | 8389.577 |  |  | 172879.421 |  | 172879.421 | [17 empty] | 0 | -472980 | -472980 | -472980 | -472980 | 0 | 69960 | 69960 | -102919.421 | -102919.421 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | 100/TL-066-01 | 61148.565 | 781.5287 | 783.4218 | 18113.0998 | 39213.1554 | 21290.1361 | 21698.3139 | 13508.3304 | 26265.2009 | 0 | 76638.7586 | 76828.4949 | 79989.5995 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926 | 6625.965 | 33166.8795 | 26825.54 | 13599.717 | 6799.858 | 238692.5993 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926.398 | 1606.384 | 14531.745 | 7162.725 | 0 | 70926.4505 | 231482.8563 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926.398 | 1606.384 | 14531.745 | 7162.725 | 12112.409 | 84813.142 | 290296.8978 | 302409.3068 | 12112.409 |  |  | 84813.142 |  | 84813.142 | [17 empty] | 61148.565 | -375110.0398 | -375110.0398 | -375110.0398 | -375110.0398 | 0 | 0 | 0 | -84813.142 | -84813.142 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | 100/TT-187-01 | 208952.868 | 0 | 11608.7101 | 16071.2773 | 95778.2451 | 119146.8112 | 160237.4984 | 112265.4297 | 1038.0747 | 149723.4962 | 86855.864 | 141684.0351 | 145391.2213 | 1039800.6631 | 1687382.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.2641 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 146398.011 | 58297.4 | 196702.1 | 144280.6 | 83082 | 243709.6471 | 1039800.6631 | 1687383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 85111.742 | 62307.016 | 9254.188 | 308678.7245 | 22169.2813 | 197036.8633 | 851888.7201 | 1875295.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 85111.742 | 62307.016 | 9254.188 | 238367.556 | 562371.407 | 289517.3131 | 219206.1445 | -70311.1685 |  |  | 562371.407 |  | 562371.407 | [17 empty] | 208952.868 | -2727183.7631 | -2727183.7631 | -2727183.7631 | -851888.7201 | -1875295.043 | 209880 | 209880 | -352491.407 | -352491.407 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | S/E Tres Esquinas | 100/TT-026-01 | 118749.345 | 773.3062 | 5459.7255 | 18755.4324 | 19052.3965 | 20472.8876 | 32523.3703 | 6327.7529 | 1034.3885 | 51968.1128 | 34772.2245 | 70666.0549 | 172020.2972 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 10434.8502 | 11797.3508 | 218452.6841 | 42751.6841 | 48821.6841 | 65374.9618 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 9096.626 | 8000.912 | 364.737 | 88419.7843 | 77218.3508 | 214532.8052 | 433825.9493 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 9096.626 | 8000.912 | 364.737 | 99086.516 | 152741.525 | 281084.4243 | 291751.156 | 10666.7317 |  |  | 152741.525 |  | 152741.525 | [17 empty] | 118749.345 | -1486554.3477 | -1486554.3477 | -1486554.3477 | -433825.9493 | -1052728.3984 | 0 | 0 | -152741.525 | -152741.525 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | 100/TT-188-01 | 314822.535 | 0 | 7676.5565 | 26927.3484 | 27027.6284 | 129181.5509 | 192795.4232 | 53110.2886 | 816.8504 | 123123.2053 | 81123.4884 | 125592.7791 | 268638.3451 | 1036013.4643 | 2277305.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.2348 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 102578.086 | 78169.2 | 154984.6 | 189566.625 | 85326.6 | 202005.1283 | 1036013.4643 | 2277305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 115228.376 | 76134.019 | 31165.785 | 52441.215 | 83235.225 | 186418.0312 | 768005.8762 | 2545313.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 115228.376 | 76134.019 | 31165.785 | 88815.563 | 534726.968 | 233278.9082 | 269653.2562 | 36374.348 |  |  | 534726.968 |  | 534726.968 | [17 empty] | 314822.535 | -3313319.0643 | -3313319.0643 | -3313319.0643 | -768005.8762 | -2545313.1881 | 13000 | 13000 | -521726.968 | -521726.968 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | 100/TS-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104940 | 83952 | 20988 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104940 | 83952 | 20988 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209880 | 104940 | -104940 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -554496 | -554496 | -428760 | -209880 | -218880 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | 100/TT-173-01 | 6169.148 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 29724 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 0 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 110000 | 119027.611 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 79027.611 | 199724 | 949914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.389 | 199027.611 | 139027.611 | -60000 |  |  | 696.389 |  | 696.389 | [17 empty] | 6169.148 | -1149638.945 | -1149638.945 | -1149638.945 | -199724 | -949914.945 | 0 | 0 | -696.389 | -696.389 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | S/E Gamboa | 100/TT-150-01 | 2151098.291 | 992.2149 | 1333.0685 | 33100.7632 | 665089.3634 | 201206.9184 | 33723.8558 | 9403.2575 | 2213.8329 | 0 | 120111.4816 | 607.0318 | 16673.8632 | 1084455.6511 | 7359881.3833 | 2397462.2347 | 0 | 0 | 0 | 12992897.5601 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 10646.219 | 3000 | 73000 | 5103 | 3600 | 117386.9221 | 1096223.6511 | 2971706.1877 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 32243.941 | 4023.608 | 20191.149 | 54353.851 | 24750 | 146007 | 1165057.059 | 2902872.7797 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 32243.941 | 4023.608 | 20191.149 | 42784.79 | 982730.998 | 182326.061 | 170757 | -11569.061 |  |  | 982730.998 |  | 982730.998 | [17 empty] | 2151098.291 | -10853566.8501 | -10853566.8501 | -4067929.8387 | -1165057.059 | -2902872.7797 | 0 | 0 | -982730.998 | -982730.998 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | SIN ASIGNAR | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 100/TL-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171075.941 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 1581.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169494.351 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 1581.59 | 0 | 0 | 982.287 | 114151.936 | 168512.064 | 169494.351 | 982.287 |  |  | 114151.936 |  | 114151.936 | [17 empty] | 0 | -282664 | -282664 | -282664 | -282664 | 0 | 0 | 0 | -114151.936 | -114151.936 | 100%
Area SCADA | Giovanni Guzman | SIN ASIGNAR | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | 100/TS-117-01 | 284786.232 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 62000 | 31000 | 93000 | 93000 | 129090 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 0 | 62000 | 31000 | 93000 | 0 | 45734.681 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 54639.313 | 132492.498 | 5179.284 | 100817.0343 | 102302.9273 | 102302.9273 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 54639.313 | 132492.498 | 5179.284 | 144964.147 | 533630.561 | 160458.742 | 204605.8547 | 44147.1127 |  |  | 533630.561 |  | 533630.561 | [17 empty] | 284786.232 | -911090.234 | -911090.234 | -911090.234 | -694089.303 | -217000.931 | 14538 | 15000 | -519092.561 | -518630.561 | 99.91%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | Línea Remehue-La Misión (Obras) | 100/TL-072-01 | 53585.124 | 0 | 0 | 3275.9166 | 8794.2262 | 6983.7024 | 175075.6438 | 13664.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8936 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 21870 | 21150 | 3500 | 0 | 157609.6312 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 2630.105 | 91908.457 | 0 | 0 | 140776.708 | 240502.153 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 2630.105 | 91908.457 | 6501.528 | 106226.973 | 134275.18 | 140776.708 | 6501.528 |  |  | 106226.973 |  | 106226.973 | [17 empty] | 53585.124 | -2465686.5142 | -2465686.5142 | -2465686.5142 | -240502.153 | -2225184.3612 | 12000 | 12000 | -94226.973 | -94226.973 | 100%
Gerencia Zona Sur | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | 100/TS-112-01 | 166140.061 | 0 | 13200 | 50700 | 23700 | 13200 | 9200 | 6500 | 5200 | 5200 | 3900 | 120250 | 7025 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 565.361 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 91457.257 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 0 | 914.725 | 7851.738 | 42148.262 | 25000 | 66107.893 | 158075 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 0 | 914.725 | 7851.738 | 19013.423 | 43832.268 | 114242.732 | 91107.893 | -23134.839 |  |  | 43832.268 |  | 43832.268 | [17 empty] | 166140.061 | -358075 | -358075 | -358075 | -158075 | -200000 | 732.875 | 732.875 | -43099.393 | -43099.393 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | 100/TT-112-03 | 1950.381 | 0 | 0 | 42515.293 | 217.4518 | 19.8182 | 1986.7309 | 0 | 1497.544 | 0 | 0 | 0 | 76639.7848 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 19586 | 12086 | 11686 | 76018.6227 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 129.059 | 181.814 | 9991.894 | 9243.106 | 16823 | 97454.6226 | 137323.4956 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 129.059 | 181.814 | 9991.894 | 10744.88 | 24547.647 | 112775.8486 | 114277.6226 | 1501.774 |  |  | 24547.647 |  | 24547.647 | [17 empty] | 1950.381 | -290756.0227 | -290756.0227 | -290756.0227 | -137323.4956 | -153432.5271 | 730000 | 730000 | 705452.353 | 705452.353 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE CHIRRE | S/E Chirre Obras | 100/TT-185-01 | 1693905.308 | 38617.2154 | 123302.502 | 172120.0225 | 211119.589 | 187216.6642 | 110682.834 | 203861.4802 | 141395.8066 | 3030.2996 | 506.3248 | 837.7282 | 14868.9818 | 1207559.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901464.7562 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 144072.327 | 109500 | 160172 | 3400 | 900 | 8071.102 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 83806.787 | 16101.983 | 210399.475 | 42229.525 | 45216 | 28361.659 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 83806.787 | 16101.983 | 210399.475 | 5534.569 | 1187517.227 | 110272.615 | 73577.659 | -36694.956 |  |  | 1187517.227 |  | 1187517.227 | [17 empty] | 1693905.308 | -1297789.842 | -1297789.842 | -1297789.842 | -1297789.842 | 0 | 47175 | 47175 | -1140342.227 | -1140342.227 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | 100/TT-166-01 | 8471.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 26685 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 86271 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 55918.787 | 96271 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 95918.787 | 85918.787 | -10000 |  |  | 352.213 |  | 352.213 | [17 empty] | 8471.653 | -296270.232 | -296270.232 | -296270.232 | -96271 | -199999.232 | 74905.056 | 74905.056 | 74552.843 | 74552.843 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | 100/TT-172-02 | 33881.953 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 60000 | 70429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 80000 | 86405.701 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 28758.744 | 37694.762 | 48975.76 | 31024.24 | 70000 | 39952.195 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 28758.744 | 37694.762 | 48975.76 | 54208.588 | 213661.153 | 86767.847 | 109952.195 | 23184.348 |  |  | 213661.153 |  | 213661.153 | [17 empty] | 33881.953 | -300429 | -300429 | -300429 | -300429 | 0 | 2634.016 | 2634.016 | -211027.137 | -211027.137 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | 100/TT-178 | 463906.894 | 0 | 0 | 30079.906 | 32000 | 37000 | 33000 | 21000 | 15000 | 54821 | 43000 | 43000 | 18000 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 2846.197 | 20000 | 20000 | 70000 | 90000 | 94068.112 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 13725.765 | 31908.174 | 144986.635 | 0 | 35013.365 | 71280.37 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 13725.765 | 31908.174 | 144986.635 | 19734.318 | 240341.489 | 86559.417 | 106293.735 | 19734.318 |  |  | 240341.489 |  | 240341.489 | [17 empty] | 463906.894 | -626900.906 | -626900.906 | -626900.906 | -326900.906 | -300000 | 15511.499 | 15511.499 | -224829.99 | -224829.99 | 100%
Gerencia Zona Sur | Alberto Jaramillo | SIN ASIGNAR | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | 100/TM-058-01 | 0 | 4785.8259 | 4788.2819 | 0 | 0 | 15000 | 90000 | 6000 | 38971.0474 | 0 | 15224 | 21224 | 0 | 195993.1551 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408919.2051 | 4765.496 | 0 | 0 | 60427.336 | 92324.876 | 5822.198 | 0 | 16000 | 32000 | 20000 | 0 | 45687.6377 | 277027.5437 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489953.5937 | 4765.496 | 0 | 0 | 18682.336 | 92156.122 | 5822.198 | 11377.728 | 0 | 7625.537 | 57084.463 | 0 | 23186.7547 | 220700.6347 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433626.6847 | 4765.496 | 0 | 0 | 18682.336 | 92156.122 | 5822.198 | 11377.728 | 0 | 1707.754 | 9497.061 | 144008.695 | 76691.9397 | 23186.7547 | -53505.185 |  |  | 144008.695 |  | 144008.695 | [17 empty] | 0 | -433626.6847 | -433626.6847 | -433626.6847 | -220700.6347 | -212926.05 | 0 | 0 | -144008.695 | -144008.695 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | 100/TL-058-02 | 577819.197 | 11014.5701 | 359.2103 | 4912.1853 | 80493.7491 | 536.3903 | 537.7182 | 2036.5075 | 40231.5075 | 902.9352 | 60346.6231 | 907.4555 | 59203.0624 | 261481.9146 | 1041376.37 | 0 | 11000 | 16199.613 | 0 | 1907877.0946 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 1874.605 | 504 | 338.422 | 9999 | 0 | 6581.177 | 366550.014 | 940161.182 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907877.0946 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 2468.667 | 5977.324 | 309432.104 | 65407.696 | 0 | 12900.617 | 743439.218 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 2468.667 | 5977.324 | 309432.104 | 4066.542 | 669197.447 | 74241.771 | 12900.617 | -61341.154 |  |  | 669197.447 |  | 669197.447 | [17 empty] | 577819.197 | -1330048.2866 | -1330048.2866 | -1306701.585 | -743439.218 | -563262.367 | 0 | 0 | -669197.447 | -669197.447 | 100%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Compra de Activos | 100/TT-310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | -15070 | 659930 | 70070 | 0 | -70070 |  |  | 659930 |  | 659930 | [17 empty] | 0 | -730000 | -730000 | -730000 | -730000 | 0 | 0 | 0 | -659930 | -659930 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | 100/TS-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 34980 | 0 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 34980 | 0 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 34980 | -34980 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -189696 | -189696 | -184896 | -69960 | -114936 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | 100/TM-054-03 | 22098.11 | 0 | 209.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32317.3972 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32526.9869 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32526.9869 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64701.7184 | 61419.6705 | -3282.0479 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 22098.11 | -64701.7184 | -64701.7184 | -64701.7184 | -64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | 100/TL-044-02 | 4534583.957 | 3435.8081 | 3494.8816 | 64784.2994 | 96884.7872 | 68975.0551 | 2590.8629 | 0 | 0 | 35252.8808 | 137552.785 | 23207.0946 | 76303.7398 | 512482.1945 | 674416.522 | 81587.145 | 56493.744 | 0 | 0 | 5859563.5625 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 725.722 | 6876 | 35113 | 74803 | 25500 | 2010.1575 | 691772.2735 | 674416 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 11148.035 | 63547.413 | 5889.119 | 148676.881 | 25590 | 68574 | 870169.842 | 496018.4315 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 11148.035 | 63547.413 | 5889.119 | 178902.8 | 806231.761 | 63938.081 | 94164 | 30225.919 |  |  | 806231.761 |  | 806231.761 | [17 empty] | 4534583.957 | -1504269.8318 | -1504269.8318 | -1366188.2735 | -870169.842 | -496018.4315 | 195993.2771 | 220700.6347 | -610238.4839 | -585531.1263 | 95.95%
Gerencia Zona Sur | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | 100/TT-206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880.1675 | 0 | 0 | 0 | 105769.0324 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 29356.1925 | 0 | 0 | 0 | 97355.7364 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 0 | 477.2 | 1953.9 | 28046.1 | 30000 | 20000.7289 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 0 | 477.2 | 1953.9 | 16937.547 | 28305.918 | 61109.2819 | 50000.7289 | -11108.553 |  |  | 28305.918 |  | 28305.918 | [17 empty] | 0 | -89415.1999 | -89415.1999 | -89415.1999 | -89415.1999 | 0 | 30910 | 30910 | 2604.082 | 2604.082 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | 100/TM-050-01 | 20872.513 | 0 | 0 | 0 | 8430.423 | 13147.5874 | 9172.4899 | 6487.0775 | 5194.8362 | 5199.9728 | 3903.9173 | 6913.7808 | 41551.7783 | 100001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220874.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69630.6633 | 70001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190874.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 4461.072 | 0 | 0 | 87894.3923 | 92726.6643 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213599.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 32031.422 | 32402.622 | 60324.0423 | 87894.3923 | 27570.35 |  |  | 32402.622 |  | 32402.622 | [17 empty] | 20872.513 | -192726.6643 | -192726.6643 | -192726.6643 | -92726.6643 | -100000 | 0 | 0 | -32402.622 | -32402.622 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | 100/TM-053-01 | 10399.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24928.6949 | 0 | 49956.3172 | 0 | 1102.238 | 53914.972 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 7664.344 | 0 | 34361.6762 | 0 | 0 | 48000 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 9046.269 | 22703.48 | 746.515 | 23615.1612 | 0 | 33914.595 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 9046.269 | 22703.48 | 746.515 | 2505.223 | 74877.689 | 55024.5332 | 33914.595 | -21109.9382 |  |  | 74877.689 |  | 74877.689 | [17 empty] | 10399.048 | -129902.2222 | -129902.2222 | -129902.2222 | -129902.2222 | 0 | 77.8 | 77.8 | -74799.889 | -74799.889 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 100/TL-021-01 | 5102555.375 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 36534 | 18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.003 | 54953.667 | 54953.667 | 0 |  |  | 8128.003 |  | 8128.003 | [17 empty] | 5102555.375 | -63081.67 | -63081.67 | -63081.67 | -63081.67 | 0 | 81037 | 56326.909 | 72908.997 | 48198.906 | 66.11%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Reemplazo TTCC SSEE STS | 100/TM-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.941 | 0 | 0 | 0 | 4804.7093 | 37794.4124 | 34923.2593 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 0 | 36300 | 0 | 22500 | 13500 | 47032.9191 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 6298.576 | 35667.971 | 0 | 22500 | 13500 | 21366.3721 | 103335.3221 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 6298.576 | 35667.971 | 0 | 7498.325 | 53467.275 | 49868.0471 | 34866.3721 | -15001.675 |  |  | 53467.275 |  | 53467.275 | [17 empty] | 0 | -158335.3221 | -158335.3221 | -158335.3221 | -103335.3221 | -55000 | 0 | 0 | -53467.275 | -53467.275 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | 100/TT-180-01 | 2086397.126 | 38536.0319 | 1176.5292 | 107154.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532405.702 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314966.3268 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 7349.239 | 58.702 | 853.157 | 0 | 27274.7636 | 26698.606 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 7349.239 | 58.702 | 853.157 | 8296.093 | 380864.033 | 45677.2766 | 53973.3696 | 8296.093 |  |  | 380864.033 |  | 380864.033 | [17 empty] | 2086397.126 | -426541.3096 | -426541.3096 | -426541.3096 | -426541.3096 | 0 | 80004.8076 | 80004.4916 | -300859.2254 | -300859.5414 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Normalización Sanitaria en SSEE | 100/TM-023 | 34073.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19949.8473 | 0 | 0 | 20024.6571 | 0 | 6974.381 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19093 | 20024 | 6973.7755 | 0 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.274 | 16856.726 | 20024 | 6973.7755 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.274 | 0 | 3094.384 | 43854.5015 | 26997.7755 | -16856.726 |  |  | 3094.384 |  | 3094.384 | [17 empty] | 34073.151 | -46948.8855 | -46948.8855 | -46948.8855 | -46948.8855 | 0 | 50003.2611 | 50003.2611 | 46908.8771 | 46908.8771 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | Mantilhue OOSS | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | 100/TT-146-03 | 12638.723 | 6257.4833 | 20709.6705 | 1796.6044 | 120.0834 | 42693.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 14797.212 | 13036.106 | 8036.106 | 3036.106 | 0 | 394.8698 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 14300.3998 | 0 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32276.53 | 39300.3998 | 14300.3998 | -25000 |  |  | 32276.53 |  | 32276.53 | [17 empty] | 12638.723 | -71576.9298 | -71576.9298 | -71576.9298 | -71576.9298 | 0 | 50003.2581 | 50003.0844 | 17726.7281 | 17726.5544 | 100%
Gerencia Zona Sur | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | 100/TS-124-02 | 40136.945 | 0 | 0 | 36646.6708 | 17567.1428 | 11998.335 | 12001.3017 | 12004.334 | 12288.5169 | 6005.167 | 6006.6945 | 5347.2949 | 0 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 0 | 16005.16 | 20000 | 20000 | 23913.2726 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 8962.286 | 30808.843 | 5196.317 | 20000 | 14950.9866 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 8962.286 | 30808.843 | 1414.494 | 81132.648 | 38732.8096 | 34950.9866 | -3781.823 |  |  | 81132.648 |  | 81132.648 | [17 empty] | 40136.945 | -119865.4576 | -119865.4576 | -119865.4576 | -119865.4576 | 0 | 10000 | 10000 | -71132.648 | -71132.648 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | 100/TM-057 | 0 | 0 | 0 | 4790.695 | 4793.2174 | 4795.7955 | 67476.5212 | 0 | 13227.6218 | 27470.5694 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 1671.782 | 0 | 0 | 24000 | 8000 | 10525.5512 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 485.169 | 144.832 | 7634.2 | 16365.8 | 8000 | 11567.3322 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 485.169 | 144.832 | 7634.2 | 755.634 | 87376.922 | 35177.4982 | 19567.3322 | -15610.166 |  |  | 87376.922 |  | 87376.922 | [17 empty] | 0 | -122554.4202 | -122554.4202 | -122554.4202 | -122554.4202 | 0 | 89415.1999 | 89415.1999 | 2038.2779 | 2038.2779 | 100%
Gerencia Zona Sur | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | 100/TM-030 | 0 | 0 | 8822.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003.5758 | 0 | 35178.7154 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 30000 | 17896.9756 | 80044.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.2916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 9058.499 | 29999.684 | 17901.9186 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 22095.931 | 45140.321 | 34864.1706 | 47901.6026 | 13037.432 |  |  | 45140.321 |  | 45140.321 | [17 empty] | 0 | -80004.4916 | -80004.4916 | -80004.4916 | -80004.4916 | 0 | 34000 | 34000 | -11140.321 | -11140.321 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | 100/TT-167 | 210817.575 | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 10879.911 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.758 | 8721.242 | 10000 | 10879.911 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.758 | 0 | 4398.847 | 29601.153 | 20879.911 | -8721.242 |  |  | 4398.847 |  | 4398.847 | [17 empty] | 210817.575 | -34000 | -34000 | -34000 | -34000 | 0 | 37593.445 | 37592.827 | 33194.598 | 33193.98 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | 100/TT-113-08 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 677853.853 | -28500 | -28500 | -28500 | -28500 | 0 | 19799.852 | 19799.852 | 19799.852 | 19799.852 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | 100/TT-019 | 201671.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.5147 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30883.4857 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 3769.338 | 251.13 | 0 | 0 | 0 | 26863.0177 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 3769.338 | 251.13 | 0 | 125.565 | 22148.062 | 26737.4527 | 26863.0177 | 125.565 |  |  | 22148.062 |  | 22148.062 | [17 empty] | 201671.33 | -48885.5147 | -48885.5147 | -48885.5147 | -48885.5147 | 0 | 227937.7966 | 227937.7966 | 205789.7346 | 205789.7346 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | 100/TT-028-01 | 32240.697 | 0 | 0 | 9959.3177 | 19943.6869 | 9984.6463 | 19994.4679 | 10949.048 | 47330.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 17136.232 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 38831.8738 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 1390.611 | 0 | 0 | 0 | 15001 | 14999.4948 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 1390.611 | 0 | 0 | 3279.762 | 31863.947 | 26720.7328 | 30000.4948 | 3279.762 |  |  | 31863.947 |  | 31863.947 | [17 empty] | 32240.697 | -58584.6798 | -58584.6798 | -58584.6798 | -58584.6798 | 0 | 58584.6798 | 58584.6798 | 26720.7328 | 26720.7328 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | 100/TM-056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22443.891 | 4795.4426 | 18961.0646 | 23800.019 | 0 | 0 | 0 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 13500 | 25916.4762 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 191.48 | 21055.231 | 0 | 0 | 13500 | 14469.7652 | 60000.4172 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 191.48 | 21055.231 | 0 | 1540.832 | 33571.484 | 26428.9332 | 27969.7652 | 1540.832 |  |  | 33571.484 |  | 33571.484 | [17 empty] | 0 | -105000.4172 | -105000.4172 | -105000.4172 | -60000.4172 | -45000 | 96271 | 96271 | 62699.516 | 62699.516 | 100%
Gerencia Zona Sur | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | 100/TT-204 | 0 | 0 | 8849.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36113.3194 | 0 | 5040.8492 | 50003.2601 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2601 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 17855.9441 | 0 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 9231.935 | 6191.639 | 72.547 | 9100.453 | 17859.3701 | 0 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 9231.935 | 6191.639 | 72.547 | 724.076 | 23767.514 | 26235.7471 | 17859.3701 | -8376.377 |  |  | 23767.514 |  | 23767.514 | [17 empty] | 0 | -80003.2611 | -80003.2611 | -80003.2611 | -50003.2611 | -30000 | 300429 | 300429 | 276661.486 | 276661.486 | 100%
Gerencia Zona Sur | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | 100/TT-203 | 0 | 0 | 8851.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36122.3618 | 5029.4154 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 17855.7694 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 9099.499 | 17859.1964 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 724.076 | 23768.465 | 26234.6194 | 17859.1964 | -8375.423 |  |  | 23768.465 |  | 23768.465 | [17 empty] | 0 | -80003.0844 | -80003.0844 | -80003.0844 | -50003.0844 | -30000 | 299724 | 199724 | 275955.535 | 175955.535 | 63.76%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE CUNCO | S/E Cunco | 100/TT-015-01 | 3196414.697 | 14452.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8636 | 0 | 243.8153 | 15000.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211414.9082 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 10500 | 0 | 820 | 3000 | 0 | 3240 | 33094.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3231969.696 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 0 | 4965 | 40482.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3239357.696 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.999 | 24948 | 4965 | -19983 |  |  | 15534.999 |  | 15534.999 | [17 empty] | 3196414.697 | -42942.999 | -42942.999 | -42122.999 | -40482.999 | -1640 | 326900.906 | 326900.906 | 311365.907 | 311365.907 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | 100/TM-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 48885.5147 | 48885.5147 | 48885.5147 | 48885.5147 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | 100/TT-018 | 308731.503 | 0 | 0 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309531.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313531.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979.695 | -7.636 | 7.636 | 15000 | 3020.157 | 19799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979.695 | -7.636 | 0 | 1772.059 | 18027.793 | 18020.157 | -7.636 |  |  | 1772.059 |  | 1772.059 | [17 empty] | 308731.503 | -19799.852 | -19799.852 | -19799.852 | -19799.852 | 0 | 16997.5056 | 16997.5056 | 15225.4466 | 15225.4466 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PARGUA | S/E Pargua MASC | 100/TT-163-03 | 157754.848 | 0 | 0 | 4954.3789 | 0 | 6973.6444 | 0 | 15388.064 | 0 | 2867.699 | 0 | 1011.2474 | 1712.0176 | 32907.0512 | 264011.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454672.9572 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 23.562 | 7000 | 0 | 0 | 1000 | 13704.1872 | 32907.0512 | 20171.322 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454673.0862 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 0 | 10663.972 | 0 | 0 | 0 | 16738 | 38581.274 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 0 | 10663.972 | 0 | 0 | 21843.274 | 16738 | 16738 | 0 | 0 | 16738 | 38581.274 | 38605 | -23.726 | 0 | 8435.322 | 1061.49 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14496.812 |  |  |  |  | 210856.66 | -243807.2912 | -243807.2912 | 32.5738 | 23.726 | 8.8478 | 13728.673 | 13728.673 | -24852.601 | -24852.601 | 100%
Gerencia Zona Sur | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | E161/0108/503 | 18343.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 18343.738 | -16488 | -16488 | -16488 | -16488 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | 100/TT-171 | 959760.201 | 9999.2886 | 20000 | 20000 | 15000 | 11010.508 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17351 | 0 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 17210.5096 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 45340.425 | 28077.052 | 18819.719 | 0 | 4973.281 | 59577.0326 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 45340.425 | 28077.052 | 18819.719 | 49042.436 | 212429.919 | 15507.8776 | 64550.3136 | 49042.436 |  |  | 212429.919 |  | 212429.919 | [17 empty] | 959760.201 | -227937.7966 | -227937.7966 | -227937.7966 | -227937.7966 | 0 | 12000 | 12000 | -200429.919 | -200429.919 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | Los tambores OOSS | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | 100/TT-141-04 | 1971.852 | 0 | 14308.4362 | 15739.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19188 | 5000 | 4486 | 0 | 0 | 1374.1778 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 8703.1778 | 5000 | 1345 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15048.1778 | 6345 | -8703.1778 |  |  | 15000 |  | 15000 | [17 empty] | 1971.852 | -30048.1778 | -30048.1778 | -30048.1778 | -30048.1778 | 0 | 39613.6724 | 39613.6724 | 24613.6724 | 24613.6724 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | 100/TM-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 12000 | 37000 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.995 | 22963.995 | 14036.005 | 22000 | 7963.995 |  |  | 22963.995 |  | 22963.995 | [17 empty] | 0 | -132600 | -132600 | -132600 | -37000 | -95600 | 158075 | 158075 | 135111.005 | 135111.005 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | 100/TM-013 | 584658.003 | 18253.3148 | 17308.4735 | 19336.3034 | 17815.5486 | 15944.8066 | 19654.0497 | 15524.1574 | 19780.0309 | 15198.8778 | 19172.6899 | 22760.7112 | 11561.2048 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 2086.183 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 91638.3124 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 5216.623 | 3115.589 | 689.718 | 9310.282 | 5000 | 5015.467 | 106933.352 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 5216.623 | 3115.589 | 689.718 | 6009.404 | 93617.007 | 13316.345 | 10015.467 | -3300.878 |  |  | 93617.007 |  | 93617.007 | [17 empty] | 584658.003 | -316704.1684 | -316704.1684 | -316704.1684 | -106933.352 | -209770.8164 | 119865.4576 | 119865.4576 | 26248.4506 | 26248.4506 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Normalización Sistema Telefonico del CCT | 100/TM-082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 3600 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 3600 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 3600 | -8400 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | 0 | 16488 | 16488 | 16488 | 16488 | 100%
Area SCADA | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | 100/TS-209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.8308 | 6362.8308 | 6307.4104 | 6307.4104 | 8151.8983 | 8243.7255 | 264 | 0 | 0 | 42000.1061 | 42000.2754 |  |  |  |  | 84000.3815 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 18021.1725 | 5401.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 0 | 11645.569 | 0 | 11776.7518 | 0 | 0 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 0 | 11645.569 | 0 | 0 | 47846.257 | 11776.7518 | 0 | -11776.7518 |  |  | 47846.257 |  | 47846.257 | [17 empty] | 0 | -146933.03 | -146933.03 | -146933.03 | -59623.0088 | -87310.0213 | 0 | 0 | -47846.257 | -47846.257 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | 100/TT-136-03 | 8616.357 | 11987.8722 | 27625.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4934.2414 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.1124 | 4934.129 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29679.431 | 9934.2414 | 9934.2414 | 0 |  |  | 29679.431 |  | 29679.431 | [17 empty] | 8616.357 | -39613.6724 | -39613.6724 | -39613.6724 | -39613.6724 | 0 | 0 | 0 | -29679.431 | -29679.431 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV ET4 por CNT. | 100/TM-045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 9000 | 19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 6000 | -3000 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -28569 | -28569 | -28569 | -9000 | -19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | 100/TS-205-01 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 6967.913 | 6000 | 4000 | 11885.7556 | 0 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 7119.554 | 5141.865 | 7654.835 | 1588.792 | 7348.6226 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 7119.554 | 5141.865 | 7654.835 | 0 | 60507.141 | 8937.4146 | 7348.6226 | -1588.792 |  |  | 60507.141 |  | 60507.141 | [17 empty] | 0 | -69444.5556 | -69444.5556 | -69444.5556 | -69444.5556 | 0 | 0 | 0 | -60507.141 | -60507.141 | 100%
Area SCADA | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | Habilitación de Microondas para redes de Comm | 100/TS-126-01 | 1362 | 0 | 45828.8332 | 0 | 0 | 12810.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 13250.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 0 | 4545.412 | -101.812 | 101.812 | 8705.3261 | 0 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 0 | 4545.412 | -101.812 | 0 | 49832.48 | 8807.1381 | 8705.3261 | -101.812 |  |  | 49832.48 |  | 49832.48 | [17 empty] | 1362 | -58639.6181 | -58639.6181 | -58639.6181 | -58639.6181 | 0 | 0 | 0 | -49832.48 | -49832.48 | 100%
Area SCADA | Mauricio Ibañez | SIN ASIGNAR | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | 100/TS-116-01 | 103859.797 | 35836.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19996.6518 | 0 | 20149.6359 | 0 | 13162.8298 | 0 | 400.9322 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 0 | 17024.0407 | 0 | 15880.7653 | 0 | 401.3902 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 3633.155 | 0 | 0 | 6987 | 13163 | 9523.0412 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 3633.155 | 0 | 0 | 21839.21 | 81713.17 | 7833.8312 | 22686.0412 | 14852.21 |  |  | 81713.17 |  | 81713.17 | [17 empty] | 103859.797 | -141161.0012 | -141161.0012 | -141161.0012 | -89547.0012 | -51614 | 0 | 0 | -81713.17 | -81713.17 | 100%
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | 100/TS-206-01 | 67488 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 3054.192 | 3400 | 435.5189 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 250.125 | 0 | 6639.5859 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 250.125 | 0 | 0 | 60306.557 | 6639.5859 | 0 | -6639.5859 |  |  | 60306.557 |  | 60306.557 | [17 empty] | 67488 | -66946.1429 | -66946.1429 | -66946.1429 | -66946.1429 | 0 | 0 | 0 | -60306.557 | -60306.557 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | Conexión Secc. SE Dalcahue | 100/TT-153-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | 6615.604 | 0 | -6615.604 |  |  | -6615.604 |  | -6615.604 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615.604 | 6615.604 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | 100/TT-145-03 | 125406.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 4581.785 | 2324.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 78.129 | 215.283 | 0 | 1000 | 0 | 5613.158 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 78.129 | 215.283 | 0 | 0 | 5386.842 | 6613.158 | 5613.158 | -1000 |  |  | 5386.842 |  | 5386.842 | [17 empty] | 125406.554 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | -5386.842 | -5386.842 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE DEUCO | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | 100/TT-014-03 | 2253023.872 | 33999.667 | 0 | 500 | 0 | 153663.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188163.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441186.9915 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 35598.6593 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 175019.1925 | 425616.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678640.6748 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 5500 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213332.951 | 6400 | 5500 | -900 |  |  | 213332.951 |  | 213332.951 | [17 empty] | 2253023.872 | -219732.951 | -219732.951 | -219732.951 | -219732.951 | 0 | 0 | 0 | -213332.951 | -213332.951 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | S/E Río Negro MASC | 100/TT-180-02 | 50047.535 | 493.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.9438 | 0 | 0 | 1504.192 | 0 | 0 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1327.9154 | 0 | 0 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.9154 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.962 | 6327.9154 | 6327.9154 | 0 |  |  | 668.962 |  | 668.962 | [17 empty] | 50047.535 | -6996.8774 | -6996.8774 | -6996.8774 | -6996.8774 | 0 | 0 | 0 | -668.962 | -668.962 | 100%
Gerencia Zona Sur | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | 100/TT-205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 6092.2 | 10000 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 3907.8 | 6092.2 | 6092.2 | 0 |  |  | 3907.8 |  | 3907.8 | [17 empty] | 0 | -30240 | -30240 | -30240 | -10000 | -20240 | 0 | 0 | -3907.8 | -3907.8 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | 100/TT-111-06 | 100855.539 | 0 | 0 | 4539.7245 | 12457.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 2581.477 | 3104.6106 | 0 | 0 | 0 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686.0876 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 0 | 0 | 173.602 | 11485.02 | 5512.4856 | 5686.0876 | 173.602 |  |  | 11485.02 |  | 11485.02 | [17 empty] | 100855.539 | -16997.5056 | -16997.5056 | -16997.5056 | -16997.5056 | 0 | 0 | 0 | -11485.02 | -11485.02 | 100%
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | 100/TS-021-01 | 5683.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3767.083 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 2245.929 | 211 | 0 | 0 | 5010.154 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 2245.929 | 211 | 0 | 0 | 5965.846 | 5010.154 | 5010.154 | 0 |  |  | 5965.846 |  | 5965.846 | [17 empty] | 5683.32 | -10976 | -10976 | -10976 | -10976 | 0 | 0 | 0 | -5965.846 | -5965.846 | 100%
Area SCADA | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | 100/TS-106 | 32088.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.0077 | 0 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.2219 | 0 | 0 | 0 | 7975.0077 | 0 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0 | 4498.0006 | 0 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0 | 11395.229 | 4498.0006 | 4498.0006 | 0 |  |  | 11395.229 |  | 11395.229 | [17 empty] | 32088.197 | -15893.2296 | -15893.2296 | -15893.2296 | -15893.2296 | 0 | 0 | 0 | -11395.229 | -11395.229 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | Línea Remehue-La Misión (MASC) | 100/TL-072-02 | 200518.606 | 736.7792 | 0 | 1251.2129 | 0 | 99.2233 | 99.469 | 150537.3679 | 4229.207 | 300.6505 | 3114.5638 | 2014.3707 | 44730.9439 | 207113.7882 | 1447871.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 0 | 222.907 | 3360 | 3460 | 151031.88 | 44476.7952 | 207113.7882 | 1438439.72 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 239975.97 | 670.3 | 4495.908 | 3930.887 | 143754.394 | 4151.136 | 401540.801 | 1244012.7072 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 239975.97 | 670.3 | 4495.908 | 148359.419 | 398063.803 | 3476.998 | 147905.53 | 144428.532 |  |  | 398063.803 |  | 398063.803 | [17 empty] | 200518.606 | -1654985.5082 | -1654985.5082 | -1645553.5082 | -401540.801 | -1244012.7072 | 0 | 0 | -398063.803 | -398063.803 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | 100/TT-210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.538 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.538 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 3082.538 | 3082.538 | 0 |  |  | 138927.462 |  | 138927.462 | [17 empty] | 0 | -142010 | -142010 | -142010 | -142010 | 0 | 132600 | 37000 | -6327.462 | -101927.462 | 1611%
Gerencia Zona Sur | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | 100/TT-207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 10.135 | 0 | 4566.225 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 248.418 | 610.395 | 41.041 | 0 | 3676.506 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 248.418 | 610.395 | 41.041 | 1157.72 | 28391.214 | 2518.786 | 3676.506 | 1157.72 |  |  | 28391.214 |  | 28391.214 | [17 empty] | 0 | -30910 | -30910 | -30910 | -30910 | 0 | 28569 | 9000 | 177.786 | -19391.214 | -10907%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE CHIRRE | S/E Chirre MASC | 100/TT-185-02 | 41001.426 | 0 | 0 | 6233.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.8251 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.9343 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.9343 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10582.537 | 2060.9343 | 2060.9343 | 0 |  |  | 10582.537 |  | 10582.537 | [17 empty] | 41001.426 | -12643.4713 | -12643.4713 | -12643.4713 | -12643.4713 | 0 | 106933.352 | 106933.352 | 96350.815 | 96350.815 | 100%
Area SCADA | Jorge Inostroza | SIN ASIGNAR | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | 100/TS-121-01 | 5254.174 | 0 | 5232.3925 | 4959.5492 | 4962.0004 | 5240.3117 | 4351.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 5240 | 4188.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 4188.7253 | 0 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.288 | 22946.45 | 1799.4373 | 4188.7253 | 2389.288 |  |  | 22946.45 |  | 22946.45 | [17 empty] | 5254.174 | -24745.8873 | -24745.8873 | -24745.8873 | -24745.8873 | 0 | 142010 | 142010 | 119063.55 | 119063.55 | 100%
Area SCADA | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | 100/TS-120-01 | 12402.696 | 0 | 13692.5237 | 0 | 4053.6927 | 0 | 0 | 29679.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0645 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 3957.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0645 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 567.52 | 1883.244 | -20.692 | 1700.0297 | 0 | 0 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 567.52 | 1883.244 | -20.692 | 15.03 | 45913.315 | 1684.9997 | 0 | -1684.9997 |  |  | 45913.315 |  | 45913.315 | [17 empty] | 12402.696 | -47598.3147 | -47598.3147 | -47598.3147 | -47598.3147 | 0 | 10657.5 | 10657.5 | -35255.815 | -35255.815 | 100%
Area SCADA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | 100/TS-207-01 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1446.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.168 | 0 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 1446.168 | 0 | -1446.168 |  |  | 64731.832 |  | 64731.832 | [17 empty] | 0 | -66178 | -66178 | -66178 | -66178 | 0 | 64701.7184 | 64701.7184 | -30.1136 | -30.1136 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | MASC | ESO | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | 100/TL-040-02 | 819532.259 | 3202.76 | 12842.0717 | 16093.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34022.6513 | 66161.4545 | 14058.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899751.7495 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 9588 | 2198 | 4179 | 0 | 4222 | 853 | 27556.196 | 52661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899749.455 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 11788.601 | 4145.367 | 0 | 0 | 0 | 853.344 | 23303.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842835.767 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 11788.601 | 4145.367 | 0 | 0 | 22450.164 | 853.344 | 853.344 | -9.0949e-13 |  |  | 22450.164 |  | 22450.164 | [17 empty] | 819532.259 | -23303.508 | -23303.508 | -23303.508 | -23303.508 | 0 | 129902.2222 | 129902.2222 | 107452.0582 | 107452.0582 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | 100/TT-400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 606.318 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 12393.682 | 606.318 | 0 | -606.318 |  |  | 12393.682 |  | 12393.682 | [17 empty] | 0 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | 0 | 739.306 | 739.306 | -11654.376 | -11654.376 | 100%
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | 100/TS-181-01 | 387.786 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8054 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.639 | 593.8054 | 0 | -593.8054 |  |  | 954.639 |  | 954.639 | [17 empty] | 387.786 | -1548.4444 | -1548.4444 | -1548.4444 | -1548.4444 | 0 | 435352.596 | 472980 | 434397.957 | 472025.361 | 108.7%
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | 100/TS-180-01 | 1406 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.515 | -0.364 | 477.0395 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.515 | -0.364 | 0 | 250.151 | 477.0395 | 0 | -477.0395 |  |  | 250.151 |  | 250.151 | [17 empty] | 1406 | -727.1905 | -727.1905 | -727.1905 | -727.1905 | 0 | 46948.8855 | 46948.8855 | 46698.7345 | 46698.7345 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | S/E Tres Esquinas MASC | 100/TT-026-02 | 74502.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74502.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1100 | 16500 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 17700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 457 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 17700 | 1500 | 0 | 0 | 35943 | 457 | 457 | 0 |  |  | 35943 |  | 35943 | [17 empty] | 74502.99 | -36400 | -36400 | -36400 | -36400 | 0 | 70001.8633 | 92726.6643 | 34058.8633 | 56783.6643 | 166.7%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | 100/TS-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363 | 14914.363 | 85.637 | 0 | -85.637 |  |  | 14914.363 |  | 14914.363 | [17 empty] | 0 | -95462 | -95462 | -95462 | -15000 | -80462 | 30000 | 7275.199 | 15085.637 | -7639.164 | -50.64%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | S/E Gamboa (Control) | 100/TT-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0.335 | 0.335 | 0 |  |  | -11768.335 |  | -11768.335 | [17 empty] | 0 | 11768 | 11768 | 11768 | 11768 | 0 | 122554.7522 | 122554.4202 | 134323.0872 | 134322.7552 | 100%
Area SCADA | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | 100/TS-123-01 | 20030.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.437 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.501 |  | 0.501 | [17 empty] | 20030.437 | -0.501 | -0.501 | -0.501 | -0.501 | 0 | 60000.4172 | 60000.4172 | 59999.9162 | 59999.9162 | 100%
Area SCADA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | 100/TS-020-01 | 22324.761 | 10027.2572 | 6673.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 48.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16652.366 |  | 16652.366 | [17 empty] | 22324.761 | -16652.366 | -16652.366 | -16652.366 | -16652.366 | 0 | 103335.3221 | 103335.3221 | 86682.9561 | 86682.9561 | 100%
Area SCADA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | 100/TS-022-01 | 21808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.86 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 302.229 |  | 302.229 | [17 empty] | 21808.86 | -302.229 | -302.229 | -302.229 | -302.229 | 0 | 734653.474 | 454402.4427 | 734351.245 | 454100.2137 | 61.84%
Area SCADA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | 100/TS-115-01 | 42794.641 | 0 | 0 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65317.641 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 7.2831e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.075 |  | 15.075 | [17 empty] | 42794.641 | -15.075 | -15.075 | -15.075 | -15.075 | 0 | 136180.245 | 136180.245 | 136165.17 | 136165.17 | 100%
Area SCADA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | 100/TT-511 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12500 |  | 12500 | [17 empty] | 0 | -12500 | -12500 | -12500 | -12500 | 0 | 1066503.0631 | 795513.0631 | 1054003.0631 | 783013.0631 | 74.29%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | 300/GG-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -29184 | -29184 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | 100/TM-086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -88752 | -88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | 100/TS-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -35999.9026 | -35999.9026 | -35999.9026 | 0 | -35999.9026 | 641137.2658 | 433825.9493 | 641137.2658 | 433825.9493 | 67.67%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | E161/0018/510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -236950 | -236950 | -169250 | 0 | -169250 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 100%
Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | 100/TM-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | 0 | -40000 | 5374.392 | 5393.737 | 5374.392 | 5393.737 | 100.4%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | 100/TT-305-01 | 74631.825 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76752.825 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0 | 0 | 0 |  |  | 732.875 |  | 732.875 | [17 empty] | 74631.825 | -732.875 | -732.875 | -732.875 | -732.875 | 0 | 12803.537 | 12643.4713 | 12070.662 | 11910.5963 | 98.67%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | 100/TT-300 | 0 | 0 | 8288.1012 | 11188.9366 | 11188.9366 | 11188.9366 | 4181.3471 | 1411.9372 | 384.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47175 |  | 47175 | [17 empty] | 0 | -47175 | -47175 | -47175 | -47175 | 0 | 1272928.183 | 1297789.842 | 1225753.183 | 1250614.842 | 102%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Implementación de Brigada de lavado Norte | 100/TT-307-01 | 756348.495 | 20000 | 29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805794.495 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73473.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829822.012 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 0 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74905.056 |  | 74905.056 | [17 empty] | 756348.495 | -74905.056 | -74905.056 | -74905.056 | -74905.056 | 0 | 8074.8 | 8074.8 | -66830.256 | -66830.256 | 100%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Obras Complementarias GOTx Norte | 100/TT-306-01 | 186248.977 | 0 | 0 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188266.487 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2634.016 |  | 2634.016 | [17 empty] | 186248.977 | -2634.016 | -2634.016 | -2634.016 | -2634.016 | 0 | 25020.199 | 40482.999 | 22386.183 | 37848.983 | 169.1%
Gerencia Zona Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | Repuestos GIS Tx -Kapatur | 100/TT-503-01 | 236219.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257224.638 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254731.137 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15511.499 |  | 15511.499 | [17 empty] | 236219.638 | -15511.499 | -15511.499 | -15511.499 | -15511.499 | 0 | 37264.8518 | 25353.78 | 21753.3528 | 9842.281 | 45.24%
Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | 100/TT-311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -11000 | -11000 | -11000 | 0 | -11000 | 213332.951 | 219732.951 | 213332.951 | 219732.951 | 103%
Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | 100/TT-309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -85000 | -85000 | -85000 | 0 | -85000 | 6919.469 | 6919.469 | 6919.469 | 6919.469 | 100%
Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | 100/TT-308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -18000 | -18000 | -18000 | 0 | -18000 | 3666.462 | 3666.462 | 3666.462 | 3666.462 | 100%
Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | 100/TT-313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 2745411.6315 | 2745411.6315 | 2745411.6315 | 2745411.6315 | 100%
Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Sistema de radio comunicaciones SATT | 100/TT-312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 1379068.585 | 1336424.724 | 1379068.585 | 1336424.724 | 96.91%
Gerencia Zona Sur | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | 100/TL-067-01 | 65405.738 | 0 | 249.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0314 | 1787064.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852719.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Gerencia Zona Sur | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | 100/TL-067-02 | 14603.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384107.8857 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77.8 |  | 77.8 | [17 empty] | 14603.252 | -77.8 | -77.8 | -77.8 | -77.8 | 0 | 4450387.0059 | 4820619.7649 | 4450309.2059 | 4820541.9649 | 108.3%
Gerencia Zona Sur | Cristian Suarez | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | 100/TT-005-02 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | -244017.032 | -244017.032 | -244017.032 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | 100/TS-003 | 6825.133 | 0 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.809 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13728.673 |  | 13728.673 | [17 empty] | 6825.133 | -13728.673 | -13728.673 | -13728.673 | -13728.673 | 0 | 870169.842 | 870169.842 | 856441.169 | 856441.169 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | 100/TS-203 | 388964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9000 |  | 9000 | [17 empty] | 388964.077 | -9000 | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | 3142556.976 | 2927240.976 | 3133556.976 | 2918240.976 | 93.13%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Cargadores y banco de baterias para respaldo | 100/TM-065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -74767 | -74767 | -74767 | 0 | -74767 | 1165057.059 | 1165057.059 | 1165057.059 | 1165057.059 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Compra equipamiento II | 100/TM-060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -124429 | -124429 | -124429 | 0 | -124429 | -11768.335 | -11768 | -11768.335 | -11768 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Gestión de activos transformadores de poder | 100/TM-087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -334482.4625 | -334482.4625 | -334482.4625 | 0 | -334482.4625 | 162159.3468 | 27311.777 | 162159.3468 | 27311.777 | 16.84%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | 100/TM-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -8128 | -8128 | -8128 | 0 | -8128 | 1650917.838 | 1421205.6005 | 1650917.838 | 1421205.6005 | 86.09%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | 100/TM-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -103340 | -103340 | -20668 | 0 | -20668 | 282664 | 282664 | 282664 | 282664 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | 100/TM-069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -76500 | -76500 | -38250 | 0 | -38250 | 401540.801 | 401540.801 | 401540.801 | 401540.801 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | 100/TM-067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -51750 | -51750 | -51750 | 0 | -51750 | 240502.153 | 240502.153 | 240502.153 | 240502.153 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | 100/TM-061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -15003 | -15003 | -15003 | 0 | -15003 | 851888.7201 | 851888.7201 | 851888.7201 | 851888.7201 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | 100/TS-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -15003 | -15003 | -15003 | 0 | -15003 | 22756.509 | 23006.509 | 22756.509 | 23006.509 | 101.1%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | 100/TS-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -15003 | -15003 | -15003 | 0 | -15003 | 768005.8762 | 768005.8762 | 768005.8762 | 768005.8762 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Normalización montaje TF SE Loncoche | 100/TM-068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -29200 | -29200 | -29200 | 0 | -29200 | 33630.345 | 33630.345 | 33630.345 | 33630.345 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | 100/TS-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -43470 | -43470 | -43470 | 0 | -43470 | 63081.003 | 63081.67 | 63081.003 | 63081.67 | 100%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | 100/TM-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -366600 | -366600 | -91650 | 0 | -91650 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | 100/TM-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -24500 | -24500 | -14700 | 0 | -14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | 100/TM-062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -39677 | -39677 | -39677 | 0 | -39677 | 2927850.8303 | 2191664.2356 | 2927850.8303 | 2191664.2356 | 74.86%
Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | 100/TM-066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -32200 | -32200 | -16100 | 0 | -16100 | 614187.8371 | 614239.6753 | 614187.8371 | 614239.6753 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Compra de Elementos LLTT y SSEE | 100/TM-029 | 88655.843 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99355.843 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10657.5 |  | 10657.5 | [17 empty] | 88655.843 | -10657.5 | -10657.5 | -10657.5 | -10657.5 | 0 | 375112.8588 | 375110.0398 | 364455.3588 | 364452.5398 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Compra Elementos de Operación LLVV | 100/TS-128-01 | 40079.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40079.326 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0 | 0 | 0 |  |  | 739.306 |  | 739.306 | [17 empty] | 40079.326 | -739.306 | -739.306 | -739.306 | -739.306 | 0 | 2346763.4139 | 1833663.8936 | 2346024.1079 | 1832924.5876 | 78.13%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | S/E Larqui (Control) | 100/TT-151-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | -492533.54 |  | -492533.54 | [17 empty] | 0 | 492533.54 | 492533.54 | 492533.54 | 492533.54 | 0 | 30048.1778 | 30048.1778 | 522581.7178 | 522581.7178 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | S/E Larqui MASC | 100/TT-025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743439.218 | 743439.218 | 743439.218 | 743439.218 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE DEUCO | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | 100/TT-014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.98 | 2417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.98 | 2417.8 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25353.78 |  | 25353.78 | [17 empty] | 0 | -25353.78 | -25353.78 | -25353.78 | -25353.78 | 0 | 1647872.2714 | 1647872.2714 | 1622518.4914 | 1622518.4914 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE Lota Nuevo Paño C4 | SE Lota Nuevo Paño C4 | 100/TT-005-03 | 91762.531 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99182.5414 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6919.469 |  | 6919.469 | [17 empty] | 91762.531 | -6919.469 | -6919.469 | -6919.469 | -6919.469 | 0 | 137323.4956 | 137323.4956 | 130404.0266 | 130404.0266 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE SANGRA | S/E Sangra Masc | 100/TT-186-02 | 18148.081 | 0 | 0 | 1472.3384 | 693.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7678 | 1008.3294 | 1213.0498 | 4864.0867 | 17864 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.5677 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1012.246 | 1200 | 5876.708 | 16850.892 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 3666.462 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 3666.462 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3666.462 |  | 3666.462 | [17 empty] | 18148.081 | -23866 | -23866 | -22727.6 | -3666.462 | -19061.138 | 71576.9298 | 71576.9298 | 67910.4678 | 67910.4678 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Cristian Vivanco | SIN ASIGNAR | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | 100/TL-063-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | -797479 | -797479 | -797479 | 0 | -797479 | 27558.036 | 23303.508 | 27558.036 | 23303.508 | 84.56%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | 100/TL-144 | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 |  |  | -244017.032 |  | -244017.032 | [17 empty] | 244017.092 | 244017.032 | 244017.032 | 244017.032 | 244017.032 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 980875.509 | 980875.509 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | S/E La Misión MASC | 100/TT-187-02 | 46351.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20280.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.4601 | 21790.2166 | 41382.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 0 | 750 | 26321.542 | 1200 | 0 | 1118 | 51196.051 | 3196.0306 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 450 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23006.509 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 450 | 500 | 250 | 0 | 23006.509 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23006.509 |  | 23006.509 | [17 empty] | 46351.664 | -63173.0816 | -63173.0816 | -54392.0816 | -23006.509 | -31385.5726 | 504280.6722 | 504288.0609 | 481274.1632 | 481281.5519 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | S/E Remehue MASC | 100/TT-188-02 | 214669.852 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 12668.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228446.0201 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 16713.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28820.529 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 244690.381 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 11523.189 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630.345 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 11523.189 | 10000 | 0 | 0 | 33630.345 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33630.345 |  | 33630.345 | [17 empty] | 214669.852 | -116830.345 | -116830.345 | -115630.345 | -33630.345 | -82000 | 452335.9777 | 452369.2567 | 418705.6327 | 418738.9117 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 100/TL-021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Subgerencia de Proyectos Tx | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 100/TL-021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72384.213 | 75070.621 | 72384.213 | 75070.621 | 103.7%
Subgerencia de Proyectos Tx | MASC | SIN ASIGNAR | Plaza Peaje-Cruce Paredes | 100/TL-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 150 | 263526.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 150 | 263526.445 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 |  |  | 736858.477 |  | 736858.477 | [17 empty] | 0 | -736858.477 | -736858.477 | -736858.477 | -736858.477 | 0 | 826004.2597 | 826004.2597 | 89145.7827 | 89145.7827 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | 100/TT-252 | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 |  |  | -463450.677 |  | -463450.677 | [17 empty] | 433112 | 463450.677 | 463450.677 | 463450.677 | 463450.677 | 0 | 2656007.8945 | 2483292.1807 | 3119458.5715 | 2946742.8577 | 94.46%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | ESO | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | 100/TT-154-02 | 999346.925 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029346.925 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029347.172 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 |  | 11663.247 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 999346.925 | -11663.247 | -11663.247 | -11663.247 | -11663.247 | 0 | -463450.677 | -463450.677 | -475113.924 | -475113.924 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | 100/TT-113-10 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.8 | 6996.8774 | 6996.8 | 6996.8774 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | 100/TT-156-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 |  | 915.255 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | -915.255 | -915.255 | -915.255 | -915.255 | 0 | 426541.3096 | 426541.3096 | 425626.0546 | 425626.0546 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | SE Armazones: Subestación 66/23 | 100/TT-156-01 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 11663.247 | 11663.247 | 11663.247 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | DEGAN | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223746.888 | 1998347.588 | 1223746.888 | 1998347.588 | 163.3%
Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | PINAR | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829497.992 | 765694.543 | 1829497.992 | 765694.543 | 41.85%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | SE CUNCO | Costos Pendientes (S/E Cunco) | 100/TT-015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.7 | 17.1 | 0 | 300 | 8374.8 | -300 | 0 | 300 |  |  | 8374.8 |  | 8374.8 | [17 empty] | 0 | -8074.8 | -8074.8 | -8074.8 | -8074.8 | 0 | 752936.3087 | 752936.7617 | 744561.5087 | 744561.9617 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | Parque eólico Negrete | Parque eólico Negrete | 100/TT-002-04 | 51581 | 0 | 0 | 34145.1909 | 34183.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68328.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119909.397 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56955.392 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 0 | 0 | 0 | 5393.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56974.737 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 534.414 | 5928.151 | -534.414 | 0 | 534.414 |  |  | 5928.151 |  | 5928.151 | [17 empty] | 51581 | -5393.737 | -5393.737 | -5393.737 | -5393.737 | 0 | 5444460.995 | 5445095.482 | 5438532.844 | 5439167.331 | 100%
Gerencia Zona Sur | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | 100/TM-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24748.907 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 2024.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 2024.106 | 4461.072 | 791.8 | 12528.071 | -5252.872 | 0 | 5252.872 |  |  | 12528.071 |  | 12528.071 | [17 empty] | 0 | -7275.199 | -7275.199 | -7275.199 | -7275.199 | 0 | -361770.277 | -361770.277 | -374298.348 | -374298.348 | 100%
Gerencia Zona Sur | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | 100/TT-170 | 349465.99 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 10000 | 13335.05 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 1327.787 | 2569.923 | 9504.385 | 0 | 0 | 10932.955 | 37592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 1327.787 | 2569.923 | 9504.385 | 17312.423 | 43972.295 | -6379.468 | 10932.955 | 17312.423 |  |  | 43972.295 |  | 43972.295 | [17 empty] | 349465.99 | -37592.827 | -37592.827 | -37592.827 | -37592.827 | 0 | 38581.274 | 38581.274 | -5391.021 | -5391.021 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | 100/TT-153-03 | 14686.346 | 0 | 0 | 37815.324 | 38828.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76643.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91329.8915 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 7390.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79774.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94460.581 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 0 | 0 | 2686.408 | 0 | 0 | 0 | 75070.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89756.967 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 0 | 0 | 9302.012 | 0 | 81686.225 | -6615.604 | 0 | 6615.604 |  |  | 81686.225 |  | 81686.225 | [17 empty] | 14686.346 | -75070.621 | -75070.621 | -75070.621 | -75070.621 | 0 | 0 | 0 | -81686.225 | -81686.225 | 100%
Gerencia Zona Sur | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | 100/TM-051 | [5 empty] | 58000 |  | 23037 | [5 empty] | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 168.754 | 0 | 6292.84 | 8120.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 168.754 | 0 | 6292.84 | 8120.315 | 5917.783 | 8420.692 | 70665.384 | -14338.475 | 0 | 14338.475 |  |  | 70665.384 |  | 70665.384 | [17 empty] | 0 | -56326.909 | -56326.909 | -56326.909 | -56326.909 | 0 | 3058615.2557 | 3031897.4425 | 2987949.8717 | 2961232.0585 | 99.11%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | 100/TL-044-03 | 20000 | 1181.4774 | 0 | 5553.4886 | 17470.4912 | 9946.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66007.3236 | 0 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 20730.11 | 0 | 0 | 18169.015 | 14099.428 | 38484.9058 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 35 | 17002.211 | 1598.678 | 0 | 0 | 0 | 27311.777 | 134847.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 35 | 17002.211 | 1598.678 | 21168 | 48479.777 | -21168 | 0 | 21168 |  |  | 48479.777 |  | 48479.777 | [17 empty] | 20000 | -162159.3468 | -162159.3468 | -162159.3468 | -27311.777 | -134847.5698 | 28500 | 28500 | -19979.777 | -19979.777 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | 100/TL-071-02 | 785836.21 | 2785.317 | 3562.9979 | 0 | 11773.239 | 2970.4111 | 0 | 3311.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528713.5391 | 553116.9918 | 504996.691 | 1000 | 5350 | 21531.6 | 0 | 1871831.4928 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512346.3958 | 553116.9918 | 504839.691 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 1299.412 | 5444.69 | 25444.29 | 1655.25 | 49870.1 | 11695.907 | 136180.245 | 921776.4378 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 1299.412 | 5444.69 | 25444.29 | 87459.038 | 160418.026 | -24237.781 | 61566.007 | 85803.788 |  |  | 160418.026 |  | 160418.026 | [17 empty] | 785836.21 | -1085994.9216 | -1085994.9216 | -1057956.6828 | -136180.245 | -921776.4378 | 915.255 | 915.255 | -159502.771 | -159502.771 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | S/E Chiloe | 100/TT-140-05 | 1570831.399 | 31272.3594 | 28734.4566 | 363882.4828 | 680373.7886 | 41634.9258 | 680020.8444 | 21671.4807 | 391132.4682 | 390933.9929 | 0 | 0 | 1519.8953 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 89412.445 | 6000 | 366100 | 23050 | 151007 | 25992.2536 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 316292.15 | 214660.83 | 238878.839 | 0 | 148144.161 | 39650 | 2927240.976 | 1285746.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 316292.15 | 214660.83 | 238878.839 | 307923.334 | 3047370.149 | -120129.173 | 187794.161 | 307923.334 |  |  | 3047370.149 |  | 3047370.149 | [17 empty] | 1570831.399 | -4212987.6661 | -4212987.6661 | -4212987.6661 | -2927240.976 | -1285746.6901 | 0 | 0 | -3047370.149 | -3047370.149 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | SE PARGUA | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | 100/TT-163-01 | 556318.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360766.343 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360766.343 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1003.934 | -360766.343 | -360766.343 | 0 | 0 | 0 | -1003.934 |  | -1003.934 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 556318.618 | 361770.277 | 361770.277 | 361770.277 | 361770.277 | 0 | 0 | 0 | 1003.934 | 1003.934 | 100%
Subgerencia de Proyectos Tx | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | 100/TT-177-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 143967.367 | 114618.562 | 333453.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 143967.367 | 114618.562 | 333453.396 | 413793.199 | 25714.901 | 1205202.643 | -439508.1 | 0 | 439508.1 | 206911 | 333191 | 1745304.643 | 2968920 | -1223615.357 | 233505 | 227500 | 112106 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577311 |  |  |  |  | 3546231 | 2780536.457 | 2780536.457 | 2780536.457 | 2203225.457 | 577311 | 0 | 0 | -1745304.643 | -1745304.643 | 100%
Total general |  |  |  |  | 68320338.453 | 1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.574 | 3055147.4816 | 3404454.909 | 5593602.3533 | 5131362.2306 | 4255397.5799 | 7426236.7794 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.8119 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 36705218.934 | [5 empty] | 36705218.934 |  | 36705218.934 | [17 empty] | 68320338.453 | -101713520.9379 | -101713520.9379 | -92299259.1748 | -51310220.8008 | -40989038.374

## Resumen x Resp (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de 2019 B | Suma de 2020 B | Suma de 2021 B | Suma de 2022 B | Suma de 2023 B | Suma de 2024 B | Suma de 2019 6+6 | Suma de 2020 6+6 | Suma de 2021 6+6 | Suma de 2022 6+6 | Suma de 2023 6+6 | Suma de 2024 6+6 | Suma de 2019 9+3 | Suma de 2020 9+3 | Suma de 2021 9+3 | Suma de 2022 9+3 | Suma de 2023 9+3 | Suma de 2024 9+3 | Suma de 2019 11+1 | Suma de 2020 11+1 DP | Cuenta de 2021 11+1 DP | Cuenta de 2022 11+1 DP | Cuenta de 2023 11+1 DP | Cuenta de 2024 11+1 DP
Area SCADA | 974099.509 | 576614.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294357.2167 | 1295989.9239 | 305372 | 10800 | 0 | 0 | 1575266.8669 | 1015452.8549 | 305372 | 10800 | 0 | 0 | 1042771.844 | 0
Gerencia Zona Norte | 122422.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817526.907 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870958.446 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800888.446 | 0
Gerencia Zona Sur | 4227481.4174 | 4053803.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299531.3266 | 2829515.0735 | 176468 | 112318 | 112318 | 20668 | 3730100.2722 | 3400300.5059 | 176468 | 112318 | 112318 | 20668 | 2071017.504 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | 40995620.477 | 42248314.2016 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 43914736.2886 | 36833363.7892 | 9363092.5876 | 89266.0748 | 27197.1711 | 0 | 45133895.2157 | 36439285.0132 | 8559854.5171 | 89266.0748 | 27197.1711 | 0 | 32790541.14 | 0
Total general | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 36705218.934 | 0
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total
Area SCADA | B | 974099.509 | 576614.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550713.7844
| 6+6 | 1294357.2167 | 1295989.9239 | 305372 | 10800 | 0 | 0 | 2906519.1405
| 9+3 | 1575266.8669 | 1015452.8549 | 305372 | 10800 | 0 | 0 | 2906891.7218
| 11+1 | 1042771.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042771.844
Gerencia Zona Norte | B | 122422.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122422.51
| 6+6 | 817526.907 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951526.907
| 9+3 | 870958.446 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004958.446
| 11+1 | 800888.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800888.446
Gerencia Zona Sur | B | 4227481.4174 | 4053803.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281284.9131
| 6+6 | 4299531.3266 | 2829515.0735 | 176468 | 112318 | 112318 | 20668 | 7550818.4001
| 9+3 | 3730100.2722 | 3400300.5059 | 176468 | 112318 | 112318 | 20668 | 7552172.7781
| 11+1 | 2071017.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071017.504
Subgerencia de Proyectos Tx | B | 40995620.477 | 42248314.2016 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 89352976.4153
| 6+6 | 43914736.2886 | 36833363.7892 | 9363092.5876 | 89266.0748 | 27197.1711 | 0 | 90227655.9113
| 9+3 | 45133895.2157 | 36439285.0132 | 8559854.5171 | 89266.0748 | 27197.1711 | 0 | 90249497.992
| 11+1 | 32790541.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32790541.14
Año | B | 6+6 | 9+3 | 11+1
2019 | 46319.6239 | 50326.1517 | 51310.2208 | 36705.2189
2020 | 46878.732 | 41092.8688 | 40989.0384 | 0
2021 | 5998.4668 | 9844.9326 | 9041.6945 | 0
2022 | 72.8437 | 212.3841 | 212.3841 | 0
2023 | 37.7312 | 139.5152 | 139.5152 | 0
2024 | 0 | 20.668 | 20.668 | 0

## Resumen x Mes 2019 (hidden)
Director de Proyecto | (Todas)
Responsable | (Todas)
Suma de Ene B | Suma de Feb B | Suma de Mar B | Suma de Abr B | Suma de May B | Suma de Jun B | Suma de Jul B | Suma de Ago B | Suma de Sep B | Suma de Oct B | Suma de Nov B | Suma de Dic B
1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454
Director de Proyecto | (Todas)
Responsable | (Todas)
Suma de Ene 6+6 | Suma de Feb 6+6 | Suma de Mar 6+6 | Suma de Abr 6+6 | Suma de May 6+6 | Suma de Jun 6+6 | Suma de Jul 6+6 | Suma de Ago 6+6 | Suma de Sep 6+6 | Suma de Oct 6+6 | Suma de Nov 6+6 | Suma de Dic 6+6
1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.574 | 3055147.4816 | 3404454.909 | 5593602.3533 | 5131362.2306 | 4255397.5799 | 7426236.7794
Director de Proyecto | (Todas)
Responsable | (Todas)
Suma de Ene 9+3 | Suma de Feb 9+3 | Suma de Mar 9+3 | Suma de Abr 9+3 | Suma de May 9+3 | Suma de Jun 9+3 | Suma de Jul 9+3 | Suma de Ago 9+3 | Suma de Sep 9+3 | Suma de Oct 9+3 | Suma de Nov 9+3 | Suma de Dic 9+3
1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156
Director de Proyecto | (Todas)
Responsable | (Todas)
Suma de Ene R | Suma de Feb R | Suma de Mar R | Suma de Abr R | Suma de May R | Suma de Jun R | Suma de Jul R | Suma de Ago R | Suma de Sep R | Suma de Oct R | Cuenta de Dic 11+1 | Cuenta de Nov 11+1
1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61
| B | 6+6 | 9+3 | 11+1
Enero | 1215162.669 | 1163590.842 | 1163590.842 | 1163590.842
Febrero | 1844009.7928 | 2294568.394 | 2294568.394 | 2294568.394
Marzo | 4238251.592 | 4557357.148 | 4557357.148 | 4557357.148
Abril | 6454514.4624 | 6752365.588 | 6752365.588 | 6752365.588
Mayo | 4568260.7301 | 2533658.859 | 2533658.859 | 2533658.859
Junio | 6838434.0971 | 4158409.574 | 4158409.637 | 4158409.637
Julio | 4119662.8096 | 3055147.4816 | 3088537.748 | 3088537.748
Agosto | 3758896.0016 | 3404454.909 | 3456016.966 | 3456016.966
Septiembre | 2472423.0482 | 5593602.3533 | 3668578.142 | 3668578.142
Octubre | 2330752.906 | 5131362.2306 | 6380734.7651 | 5032135.61
Noviembre | 2978973.2593 | 4255397.5799 | 5488610.196
Diciembre | 5500282.5454 | 7426236.7794 | 7767792.5156
Resultado | 46319623.9134 | 50326151.7388 | 51310220.8008 | 36705218.934

## Budget 2020 TD
[6 empty] | 68320338.453 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.4549 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 49509567.2672 | 42199353.6469 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169443521.1302 | 40993410.807
Responsable | Nombre del proyecto | Director de Proyecto | Proyecto estructural | SAP | FPES Actualizadas | Real Acum 2018 | 2019 B | 2020 B | 2021 B | 2022 B | 2023 b | 2024 B | Total Capex B | 2019 6+6 | 2020 6+6 | 2021 6+6 | 2022 6+6 | 2023 6+6 | 2024 6+6 | Total Capex 6+6 | 2019 9+3 | 2020 9+3 | 2021 9+3 | 2022 9+3 | 2023 9+3 | 2024 9+3 | Total Capex 9+3 | 2019 11+1 | 2020 11+1 | 2021 11+1 | 2022 11+1 | 2023 11+1 | 2024 11+1 | Total Capex 11+1 | Real 2019 | Suma de Real Acum | Avance Acum 2019
Area SCADA | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Mauricio Ibañez | SIN ASIGNAR | 100/TS-116-01 | 2020-12-01 | 103859.797 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89262.571 | 86847.988 | 0.99608
Area SCADA | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | 100/TS-123-01 | 2018-12-01 | 20030.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.437 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0.501 | 0
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-010 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 300/GG-200 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-009 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-086 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-022-01 | 2019-06-30 | 21808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.86 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 302.229 | 1
Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-207-01 | 2019-06-30 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 64731.832 | 64731.832 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-020-01 | 2019-06-30 | 22324.761 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 16652.366 | 16652.366 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-180-01 | 2019-06-30 | 1406 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 250.151 | 250.151 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-206-01 | 2019-09-30 | 67488 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 62872.593 | 62872.593 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-021-01 | 2019-09-30 | 5683.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 5965.846 | 5965.846 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-181-01 | 2019-06-30 | 387.786 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 954.639 | 954.639 | 1
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-205-01 | 2019-10-31 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 63709.358 | 63709.358 | 1
Area SCADA | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-126-01 | 2018-12-01 | 1362 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 51460.776 | 49832.48 | 1
Area SCADA | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Jorge Inostroza | SIN ASIGNAR | 100/TS-121-01 | 2018-12-01 | 5254.174 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 23498.292 | 22946.45 | 1
Area SCADA | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-115-01 | 2019-06-30 | 42794.641 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65317.641 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 | 15.075 | 1
Area SCADA | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-120-01 | 2019-12-01 | 12402.696 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 45913.315 | 45913.315 | 0.99999
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-400 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 12393.682 | 12393.682 | 0
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-084 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 16768.625 | 0 | 0
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-011 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | 100/TS-209 | 2020-12-31 | 0 | 42000.1061 | 42000.2754 |  |  |  |  | 84000.3815 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.008 | 59623.008 | 1
Area SCADA | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | E161/0018/510 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-090 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-300 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 15000 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 15000 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 14914.363 | 14914.363 | 0
Area SCADA | Normalización Sistema Telefonico del CCT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-082 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TT-511 | 2020-12-31 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 0.99
Area SCADA | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Giovanni Guzman | SIN ASIGNAR | 100/TS-117-01 | 2020-01-31 | 284786.232 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 565451.619 | 558755.59 | 0.9737
Area SCADA | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-106 | 2019-11-01 | 32088.197 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 11395.229 | 11395.229 | 1
Gerencia Zona Norte | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-305-01 | (en blanco) | 74631.825 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76752.825 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 | 732.875 | 0.9
Gerencia Zona Norte | Compra de Activos | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-310 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 696396.228 | 696295.075 | 0
Gerencia Zona Norte | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-300 | (en blanco) | 0 | 47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 47175 | 1
Gerencia Zona Norte | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-311 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-309 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-308 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Implementación de Brigada de lavado Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-307-01 | (en blanco) | 756348.495 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805794.495 | 73473.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829822.012 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 74905.056 | 74905.056 | 1
Gerencia Zona Norte | Obras Complementarias GOTx Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-306-01 | (en blanco) | 186248.977 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188266.487 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 | 2634.016 | 0.96
Gerencia Zona Norte | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-503-01 | (en blanco) | 236219.638 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257224.638 | 18511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254731.137 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 15511.499 | 15511.499 | 1
Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-313 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones SATT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-312 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-167 | 2019-12-31 | 210817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239817.575 | 5045.067 | 4764.997 | 1
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-170 | 2019-07-31 | 349465.99 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 37592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387058.817 | 58269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 58269.88 | 58269.88 | 1
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-018 | 2019-12-31 | 308731.503 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309531.355 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313531.503 | 19799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 1772.059 | 18027.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 1772.059 | 1772.059 | 0.99891
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-171 | 2020-06-30 | 959760.201 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 214397.371 | 214397.371 | 0.96905
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-028-01 | 2020-06-30 | 32240.697 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 31863.947 | 31863.947 | 0.90865
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-166-01 | 2019-12-31 | 8471.653 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 96271 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 96271 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 352.213 | 352.213 | 0.97125
Gerencia Zona Sur | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-172-02 | 2019-11-30 | 33881.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 262271.512 | 259940.56 | 1
Gerencia Zona Sur | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-013 | 2019-12-31 | 584658.003 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 106933.352 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 106933.352 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 104016.559 | 95376.723 | 0.98
Gerencia Zona Sur | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | 100/TS-112-01 | 2020-06-30 | 166140.061 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 158075 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 124765.268 | 233309.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 103491.044 | 88302.507 | 1
Gerencia Zona Sur | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-173-01 | 2020-06-30 | 6169.148 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 199724 | 949914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 70696.389 | 1078942.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 696.389 | 1
Gerencia Zona Sur | Cargadores y banco de baterias para respaldo | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-065 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TT-210 | 2019-12-31 | 0 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 1
Gerencia Zona Sur | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-029 | 2019-12-31 | 88655.843 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99355.843 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 10657.5 | 1
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TT-207 | 2019-12-31 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 28391.214 | 28391.214 | 1
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-054-03 | 2019-12-31 | 22098.11 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 57000 | 7701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 196.4 | 196.4 | 1
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-053-01 | 2019-12-31 | 10399.048 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 113489.741 | 100461.808 | 0.94432
Gerencia Zona Sur | Compra Elementos de Operación LLVV | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TS-128-01 | 2019-12-31 | 40079.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40079.326 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 739.306 | 1
Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento II | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-060 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TM-030 | 2019-12-31 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 80044.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.2916 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 70503.515 | 9500.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 65210.417 | 61291.953 | 1
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-204 | 2019-12-31 | 0 | 50003.2601 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2601 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 45003.125 | 42893.733 | 1
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-203 | 2019-12-31 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 38237.068 | 34908.524 | 0.981
Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-178 | 2019-12-31 | 463906.894 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 315383.79 | 311999.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091290.101 | 291024.534 | 290057.858 | 0.95875
Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-019 | 2019-12-31 | 201671.33 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 35885.3847 | 13000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 22399.192 | 22399.192 | 0.98756
Gerencia Zona Sur | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | Cristian Suarez | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | 100/TT-005-02 | (en blanco) | 1874492.288 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 | 0 | 1
Gerencia Zona Sur | Gestión de activos transformadores de poder | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-087 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-081 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | 100/TS-124-02 | 2020-06-30 | 40136.945 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 86384.99 | 86228.933 | 0.98
Gerencia Zona Sur | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-205 | 2019-06-30 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 10000 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 3907.8 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 3907.8 | 3907.8 | 1
Gerencia Zona Sur | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TT-208 | 2019-12-31 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 472980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472980 | 515944.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515944.421 | 179851.043 | 179851.043 | 0.97791
Gerencia Zona Sur | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-080 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-206 | 2019-10-30 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 39033.838 | 39033.838 | 1
Gerencia Zona Sur | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-069 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-111-06 | 2019-06-30 | 100855.539 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 14626.766 | 14626.766 | 0.99557
Gerencia Zona Sur | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-067 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TL-067-01 | 2019-12-01 | 65405.738 | 249.0314 | 1787064.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852719.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TL-067-02 | 2019-12-01 | 14603.252 | 0 | 369504.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384107.8857 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 | 77.8 | 0
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-061 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-008 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-007 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TS-003 | 2019-12-31 | 6825.133 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.809 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 | 13728.673 | 1
Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TS-203 | 2019-12-31 | 388964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 | 9000 | 1
Gerencia Zona Sur | Normalización montaje TF SE Loncoche | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-068 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Normalización Sanitaria en SSEE | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-023 | 2019-12-31 | 34073.151 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 6709.525 | 6709.525 | 0.98
Gerencia Zona Sur | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | E161/0108/503 | (en blanco) | 18343.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0.98
Gerencia Zona Sur | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-006 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-064 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-063 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-050-01 | 2019-12-31 | 20872.513 | 100001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220874.3763 | 70001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190874.3763 | 92726.6643 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213599.1773 | 49340.622 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170213.135 | 32402.622 | 32402.622 | 0.74392
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-040 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 15590.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.269 | 15590.269 | 15590.269 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-062 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-066 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-057 | 2019-12-31 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 97376.922 | 25177.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 94205.817 | 94205.817 | 1
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Alberto Jaramillo | SIN ASIGNAR | 100/TM-058-01 | 2019-12-31 | 0 | 195993.1551 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408919.2051 | 277027.5437 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489953.5937 | 220700.6347 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433626.6847 | 300211.543 | 118824.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419035.5737 | 268734.291 | 264227.543 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TM-051 | 2019-12-31 |  | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 70918.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70918.02 | 72266.583 | 70918.02 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-056 | 2019-12-31 | 0 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 60000.4172 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 51500.484 | 53499.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 33571.484 | 33571.484 | 1
Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE STS | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-055 | 2019-12-31 | 0 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 103335.3221 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 83975.275 | 74360.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 55492.226 | 53975.275 | 0.97809
Gerencia Zona Sur | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-044 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 46000 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 23665.209 | 23665.209 | 0
Gerencia Zona Sur | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-145-03 | 2019-05-01 | 125406.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 5386.842 | 5386.842 | 1
Gerencia Zona Sur | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-136-03 | 2019-06-01 | 8616.357 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 31613.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 29679.431 | 29679.431 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | Conexión Secc. SE Dalcahue | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | 100/TT-153-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | -6615.604 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | 100/TT-153-03 | 2019-03-05 | 14686.346 | 76643.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91329.8915 | 79774.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94460.581 | 75070.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89756.967 | 81686.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 81686.225 | 81686.225 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | Construcción S/E Melipulli GIS | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | 100/TT-177-03 | 2019-12-30 | 5740504.124 | 1794776.9209 | 1559743.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095024.2903 | 2590386.913 | 590478.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921369.0773 | 1998347.588 | 590275.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329127.0033 | 1508710.717 | 422894.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672109.8313 | 1223875.429 | 1223875.429 | 0.92092
Subgerencia de Proyectos Tx | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | 100/TT-177-04 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 765694.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 1422711.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422711.715 | 1454185.208 | 1422711.715 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (S/E Cunco) | Alex Llaitul | SE CUNCO | 100/TT-015-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 28058.051 | 28058.051 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | Alex Llaitul | SE DEUCO | 100/TT-014-04 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | 100/TT-156-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | DEGAN | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-01 | 2019-01-27 | 5102555.375 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 44662.003 | 18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 8128.003 | 8128.003 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Chiloé - Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-01 | 2022-12-31 | 8545235.847 | 2608582.5535 | 2666103.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819922.1959 | 3675733.3948 | 1663679.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 4820619.7649 | 518793.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 5140387.724 | 199025.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 5001833.844 | 5001833.844 | 0.85077
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-144 | (en blanco) | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244017.092 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 | -244017.032 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TL-058-02 | 2020-12-31 | 577819.197 | 261481.9146 | 1041376.37 | 0 | 11000 | 16199.613 | 0 | 1907877.0946 | 366550.014 | 940161.182 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907877.0946 | 743439.218 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 743439.218 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 726409.768 | 720395.568 | 0.61395
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Remehue-La Misión (MASC) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TL-072-02 | 2020-12-31 | 200518.606 | 207113.7882 | 1447871.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855504.1142 | 207113.7882 | 1438439.72 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 401540.801 | 1244012.7072 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 610942.266 | 1034611.2422 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 611212.266 | 610942.266 | 0.51133
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Remehue-La Misión (Obras) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TL-072-01 | 2020-12-31 | 53585.124 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 240502.153 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 240502.153 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 137896.642 | 136954.108 | 0.20534
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Tres Esquinas - Larqui | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TL-071-01 | 2020-09-30 | 52645.534 | 375319.8745 | 1438651 | 403059 | 0 | 0 | 0 | 2269675.4085 | 403426.0135 | 1438710.3505 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 454402.4427 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 454402.4427 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 95469.661 | 95469.661 | 0.40898
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TL-071-02 | 2020-09-30 | 785836.21 | 553116.9918 | 504996.691 | 1000 | 5350 | 21531.6 | 0 | 1871831.4928 | 553116.9918 | 504839.691 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 136180.245 | 921776.4378 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 160418.295 | 897538.3878 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 160418.295 | 160418.295 | 0.6611
Subgerencia de Proyectos Tx | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | MASC | ESO | 100/TL-040-02 | 2017-07-07 | 819532.259 | 66161.4545 | 14058.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899751.7495 | 27556.196 | 52661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899749.455 | 23303.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842835.767 | 26624.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 26624.398 | 26624.398 | 0.9749
Subgerencia de Proyectos Tx | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-02 | 2022-12-31 | 4534583.957 | 512482.1945 | 674416.522 | 81587.145 | 56493.744 | 0 | 0 | 5859563.5625 | 691772.2735 | 674416 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.4318 | 870169.842 | 496018.4315 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 850395.761 | 515792.5125 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 809765.061 | 809231.761 | 0.95353
Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Cristian Vivanco | SIN ASIGNAR | 100/TL-063-03 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización SE Colaco | Raul Ramirez | NORMALIZACIÓN COLACO | 100/TT-199-01 | 2019-07-21 | 109533.24 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 569189.5274 | 183747.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 350939.756 | 348417.359 | 0.76475
Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul | Parque eólico Negrete | 100/TT-002-04 | terminada | 51581 | 68328.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119909.397 | 5374.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56955.392 | 5393.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56974.737 | 6324.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57905.923 | 7001.51 | 6324.923 | 0.33511
Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Plaza Peaje-Cruce Paredes | MASC | SIN ASIGNAR | 100/TL-002 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 736858.477 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | Alex Llaitul | SE DEUCO | 100/TT-014-03 | 2018-11-01 | 2253023.872 | 188163.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441186.9915 | 425616.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678640.6748 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 213332.951 | 213332.951 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chiloe | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-140-05 | 2022-12-31 | 1570831.399 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 2927240.976 | 1285746.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 3302570.149 | 910417.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 3073276.776 | 3073276.776 | 0.85359
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chirre MASC | Alex Llaitul | SE CHIRRE | 100/TT-185-02 | 2019-08-31 | 41001.426 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 10944.947 | 10944.947 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chirre Obras | Alex Llaitul | SE CHIRRE | 100/TT-185-01 | 2019-08-31 | 1693905.308 | 1207559.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901464.7562 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1198048.509 | 1197389.967 | 0.89039
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Cunco | Alex Llaitul | SE CUNCO | 100/TT-015-01 | 2018-07-01 | 3196414.697 | 15000.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211414.9082 | 33094.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3231969.696 | 40482.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3239357.696 | 20499.748 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3219374.445 | 15534.999 | 15534.999 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | Michael Monsalve | SE FRUTILLAR | 100/TT-110-03 | 2019-09-09 | 2335167.372 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 826004.2597 | 1010.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 468276.613 | 358738.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 404953.159 | 388471.428 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-150-01 | 2022-12-31 | 2151098.291 | 1084455.6511 | 7359881.3833 | 2397462.2347 | 0 | 0 | 0 | 12992897.5601 | 1096223.6511 | 2971706.1877 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 1165057.059 | 2902872.7797 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 1077406.998 | 2990522.8407 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 997493.146 | 996989.278 | 0.33239
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Gamboa (Control) | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-250 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768.335 | -11768.335 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-187-01 | 2020-12-31 | 208952.868 | 1039800.6631 | 1687382.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.2641 | 1039800.6631 | 1687383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 851888.7201 | 1875295.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 673082.407 | 2054101.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 627797.005 | 626852.561 | 0.56173
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E La Misión MASC | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-187-02 | 2020-12-31 | 46351.664 | 21790.2166 | 41382.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109524.7456 | 51196.051 | 3196.0306 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 | 23006.509 | 0.8959
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-025-01 | 2020-09-30 | 119618.662 | 308573.1681 | 943429.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371621.4062 | 535546.8858 | 943429.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 795513.0631 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 795513.0631 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 480188.391 | 478179.85 | 0.46007
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui (Control) | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-151-01 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui MASC | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-025-02 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | Manuel Barrientos | Los tambores OOSS | 100/TT-141-04 | 2019-10-31 | 1971.852 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 15000 | 15000 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | Manuel Barrientos | Mantilhue OOSS | 100/TT-146-03 | 2019-10-31 | 12638.723 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 41723.489 | 41723.489 | 0.92
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | Cristian Vivanco | La Flor | 100/TT-011-02 | 2019-10-31 | 818295.891 | 1346130.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164426.7093 | 1338629.886 | 1788 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 1336424.724 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 1336424.724 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 888123.333 | 887584.231 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-160-01 | 2019-11-20 | 2508954.054 | 2191664.2356 | 3468521.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.8189 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 1950690.527 | 1942705.325 | 0.94139
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-119-04 | 2019-11-20 | 76432.049 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 303239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 145815.923 | 145815.923 | 0.97861
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TL-058-01 | 2020-12-31 | 163540.412 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 1647872.2714 | 3400668.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 1228900.1521 | 3819640.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 380858.695 | 380523.03 | 0.68659
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TL-066-01 | 2019-11-20 | 61148.565 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 164110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 91640.32 | 91640.32 | 0.9708
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-161-01 | 2019-11-20 | 2271859.99 | 1833663.8936 | 1331379.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1491783.596 | 1489865.016 | 0.98439
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TT-112-03 | 2020-12-31 | 1950.381 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 137323.4956 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 137323.4956 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 37999.17 | 37150.392 | 0.41413
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-02 | 2019-10-16 | 3302661.904 | 5945095.0315 | 1995257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243013.9692 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 4668456.39 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966375.294 | 4272806.945 | 4272677.636 | 0.91468
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-01 | 2019-10-16 | 556318.618 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1003.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | -1003.934 | -1003.934 | 0.15
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua MASC | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-03 | 2019-10-16 | 157754.848 | 32907.0512 | 264011.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454672.9572 | 32907.0512 | 20171.322 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454673.0862 | 38581.274 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 38581.274 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 21843.274 | 21843.274 | 0.71619
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-113-10 | (en blanco) | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-188-01 | 2020-12-31 | 314822.535 | 1036013.4643 | 2277305.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.2348 | 1036013.4643 | 2277305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 768005.8762 | 2545313.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 554685.968 | 2758633.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 544605.28 | 543422.391 | 0.47865
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Remehue MASC | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-188-02 | 2020-12-31 | 214669.852 | 1108 | 12668.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228446.0201 | 28820.529 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 244690.381 | 33630.345 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 33630.345 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 33630.345 | 33630.345 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Río Negro MASC | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | 100/TT-180-02 | 2019-05-17 | 50047.535 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 668.962 | 668.962 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Sangra Masc | Alex Llaitul | SE SANGRA | 100/TT-186-02 | 2019-10-26 | 18148.081 | 4864.0867 | 17864 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.5677 | 5876.708 | 16850.892 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 | 3666.462 | 0.7625
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Sangra Obras | Alex Llaitul | SE SANGRA | 100/TT-186-01 | 2019-10-26 | 1103906.793 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 2745411.6315 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 2745411.6315 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 2579333.607 | 2535561.043 | 0.87126
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Tres Esquinas | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-026-01 | 2020-09-30 | 118749.345 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 433825.9493 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 433825.9493 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 218193.939 | 154141.345 | 0.4197
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Tres Esquinas MASC | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-026-02 | 2020-09-30 | 74502.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74502.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 35943 | 35943 | 0.99997
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Armazones: Subestación 66/23 | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | 100/TT-156-01 | (en blanco) | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE El Empalme | Jorge Cea | SE EL EMPALME | 100/TT-289-01 | 2020-02-28 | 47706.803 | 1421205.6005 | 394801.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.3285 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1075167.262 | 1078488.437 | 0.89619
Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLanquihue 220/66/23kV | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | 100/TT-184-01 | 2021-05-31 | 873694.615 | 1248006.9942 | 3403087.9437 | 3114220 | 0 | 0 | 0 | 8639009.5529 | 2483292.1807 | 3917334.068 | 1828139.3662 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2483292.1807 | 4317572.1384 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2289631.6059 | 4511232.7132 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2162809.958 | 2086853.838 | 0.51019
Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | 100/TT-252 | (en blanco) | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433112 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | -463450.677 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul | SE Lota Nuevo Paño C4 | 100/TT-005-03 | 2019-01-09 | 91762.531 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99182.5414 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 | 6919.469 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | Raul Ramirez | ESO | 100/TT-154-02 | 2017-07-07 | 999346.925 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029346.925 | 30000.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029347.172 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 11663.247 | 11663.247 | 0.84
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-130-06 | 2020-02-28 | 353589.48 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 2781085.5287 | 1228673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363348.0087 | 2313722.995 | 2155844.623 | 0.85845
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | Michael Monsalve | NORMALIZACION PTO VARAS | 100/TT-290-01 | 2019-11-08 | 22678.863 | 504288.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9229 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 404288.0609 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 149907.9 | 134057.065 | 0.93997
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Purranque: Normalización Paño B4 | Michael Monsalve | NORMALIZACION PURRANQUE | 100/TT-291-01 | 2019-11-08 | 22735.441 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 352369.2567 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 154647.051 | 137661.77 | 0.93549
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | 100/TT-180-01 | 2019-05-17 | 2086397.126 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 407745.493 | 400099.397 | 0.98
Subgerencia de Proyectos Tx | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-03 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-03 | 2022-12-31 | 20000 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 27311.777 | 134847.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 53771.777 | 108387.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 53771.777 | 53771.777 | 0.63589
Subgerencia de Proyectos Tx | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-113-08 | 2020-02-28 | 677853.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 1
Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 100/TL-080 | 2019-12-31 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 164151.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164151.936 | 114151.936 | 114151.936 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Negrete | Alex Llaitul | S/E NEGRETE | 100/TT-002-05 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Pillanlelbun | Jorge Cea | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Rio Tolten | Manuel Barrientos | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Picarte-Valdivia | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Cmpc-Picoitue | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | [5 empty] | 68320338.453 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.4549 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 49509567.2672 | 42199353.6469 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169443521.1302 | 40993410.807 | 40453141.707 | 99.1545

## Budget 2020
[41 empty] | 2020 Budget | [12 empty] | 2021 Budget | [16 empty] | (+) aumento o adelanto
[6 empty] | 68320338.453 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.4549 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 49509567.2672 | 42199353.6469 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169394044.149 | 42515496.707 | 3637789.1147 | 46153334.4744 | -3356232.7928 | 40993410.807 | 109313749.26 | 504905.0082 | 1015833.9765 | 1497861.6633 | 2686189.734 | 2108205.5727 | 2612190.3525 | 2187675.5136 | 5442366.3946 | 1653590.3524 | 1668058.8197 | 757572.8176 | 1836473.5647 | 23970923.7698 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104989 | 107989 | 23014.7344 | 0 | 0 | 138575600.4316 | -18228429.8771 | -8933705.5171 | -189369.3405 | -139515.1711 | -20668 | -30818443.7174
Responsable | Nombre del proyecto | Director de Proyecto | Proyecto estructural | SAP | FPES Actualizadas | Real Acum 2018 | 2019 B | 2020 B | 2021 B | 2022 B | 2023 b | 2024 B | Total Capex B | 2019 6+6 | 2020 6+6 | 2021 6+6 | 2022 6+6 | 2023 6+6 | 2024 6+6 | Total Capex 6+6 | 2019 9+3 | 2020 9+3 | 2021 9+3 | 2022 9+3 | 2023 9+3 | 2024 9+3 | Total Capex 9+3 | 2019 11+1 | 2020 11+1 | 2021 11+1 | 2022 11+1 | 2023 11+1 | 2024 11+1 | Total Capex 11+1 | Real Acum Nov | Dic DP | CIERRE 2019 DP | Dif 2019 | Real 2019 | Real acum al 2019 | Ene B | Feb B | Mar B | Abr B | May B | Jun B | Jul B | Ago B | Sep B | Oct B | Nov B | Dic B | Budget 2020 | Ene B | Feb B | Mar B | Abr B | May B | Jun B | Jul B | Ago B | Sep B | Oct B | Nov B | Dic B | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Total Capex | Dif 2020 | Dif 2021 | Dif 2022 | Dif 2023 | Dif 2024 | Dif Capex Total
Area SCADA | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Mauricio Ibañez | SIN ASIGNAR | 100/TS-116-01 | 2020-12-01 | 103859.797 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89547.0012 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 86847.988 |  | 86847.988 | -2699.0132 | 89262.571 | 193122.368 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 190707.785 | -51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54313.0132
Area SCADA | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | 100/TS-123-01 | 2018-12-01 | 20030.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.437 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 |  | 0.501 | 0 | 0.501 | 20030.938 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-010 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 69960 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 |  | 0 | -69960 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -114936 | -4800 | 0 | 0 | 0 | -189696
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 300/GG-200 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -27984 | -1200 | 0 | 0 | -29184
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-009 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 209880 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 |  | 0 | -209880 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -218880 | -120936 | -4800 | 0 | 0 | -554496
Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-086 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -83952 | -4800 | 0 | 0 | -88752
Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-022-01 | 2019-06-30 | 21808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.86 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 |  | 302.229 | 0 | 302.229 | 22111.089 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-207-01 | 2019-06-30 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 64731.832 |  | 64731.832 | -1446.168 | 64731.832 | 64731.832 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48030.8132
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-020-01 | 2019-06-30 | 22324.761 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 16652.366 |  | 16701.0188 | 48.6528 | 16652.366 | 38977.127 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 39025.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6528
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-180-01 | 2019-06-30 | 1406 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 250.151 |  | 250.151 | -477.0395 | 250.151 | 1656.151 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.0395
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-206-01 | 2019-09-30 | 67488 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 62872.593 |  | 62872.593 | -4073.5499 | 62872.593 | 130360.593 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4073.5499
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-021-01 | 2019-09-30 | 5683.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 5965.846 |  | 5965.846 | -5010.154 | 5965.846 | 11649.166 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5010.154
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-181-01 | 2019-06-30 | 387.786 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 954.639 |  | 954.639 | -593.8054 | 954.639 | 1342.425 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -593.8054
Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | SIN ASIGNAR | 100/TS-205-01 | 2019-10-31 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 63709.358 |  | 63709.358 | -5735.1976 | 63709.358 | 63709.358 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5735.1976
Area SCADA | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-126-01 | 2018-12-01 | 1362 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 49832.48 |  | 49832.48 | -8807.1381 | 51460.776 | 52822.776 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 51194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8807.1381
Area SCADA | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Jorge Inostroza | SIN ASIGNAR | 100/TS-121-01 | 2018-12-01 | 5254.174 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 22946.45 |  | 22946.45 | -1799.4373 | 23498.292 | 28752.466 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 28200.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1799.4373
Area SCADA | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TS-115-01 | 2019-06-30 | 42794.641 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65317.641 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 15.075 |  | 15.075 | 0 | 15.075 | 42809.716 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-120-01 | 2019-12-01 | 12402.696 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 45913.315 |  | 45913.315 | -1684.9997 | 45913.315 | 58316.011 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 58316.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1684.9997
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-400 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 12393.682 |  | 12393.682 | -606.318 | 12393.682 | 12393.682 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606.318
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-084 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | -20000 | 16768.625 | 16768.625 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-011 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35999.9026
Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Eduardo Baeza | SIN ASIGNAR | 100/TS-209 | 2020-12-31 | 0 | 42000.1061 | 42000.2754 |  |  |  |  | 84000.3815 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.0088 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 59623.008 |  | 59623.008 | -0.00075 | 59623.008 | 59623.008 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 59623.008 | -87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87310.022
Area SCADA | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | E161/0018/510 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -169250 | -67700 | 0 | 0 | 0 | -236950
Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-090 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000
Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-300 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 15000 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 15000 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 14914.363 |  | 14914.363 | -85.637 | 14914.363 | 14914.363 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 14914.363 | -80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80547.637
Area SCADA | Normalización Sistema Telefonico del CCT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-082 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | -12000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000
Area SCADA | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Oscar Gallardo | SIN ASIGNAR | 100/TT-511 | 2020-12-31 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 |  | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area SCADA | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Giovanni Guzman | SIN ASIGNAR | 100/TS-117-01 | 2020-01-31 | 284786.232 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 558755.59 |  | 558755.59 | -135333.713 | 565451.619 | 850237.851 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 843541.822 | -217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352334.644
Area SCADA | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Edgar Santos | SIN ASIGNAR | 100/TS-106 | 2019-11-01 | 32088.197 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 11395.229 |  | 11395.229 | -4498.0006 | 11395.229 | 43483.426 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 43483.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4498.0006
Gerencia Zona Norte | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-305-01 | (en blanco) | 74631.825 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76752.825 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 732.875 |  | 732.875 | 0 | 732.875 | 75364.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Compra de Activos | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-310 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 696295.075 |  | 696295.075 | -33704.925 | 696396.228 | 696396.228 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 696295.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33704.925
Gerencia Zona Norte | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-300 | (en blanco) | 0 | 47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47175 |  | 47175 | 0 | 47175 | 47175 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-311 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000
Gerencia Zona Norte | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-309 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85000
Gerencia Zona Norte | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-308 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000
Gerencia Zona Norte | Implementación de Brigada de lavado Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-307-01 | (en blanco) | 756348.495 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805794.495 | 73473.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829822.012 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 74905.056 |  | 74905.056 | 0 | 74905.056 | 831253.551 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Obras Complementarias GOTx Norte | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-306-01 | (en blanco) | 186248.977 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188266.487 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2634.016 |  | 2634.016 | 0 | 2634.016 | 188882.993 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Patricio Saglie | SIN ASIGNAR | 100/TT-503-01 | (en blanco) | 236219.638 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257224.638 | 18511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254731.137 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 15511.499 |  | 15511.499 | 0 | 15511.499 | 251731.137 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 251731.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-313 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000
Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones SATT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TT-312 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-167 | 2019-12-31 | 210817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239817.575 | 4764.997 |  | 4764.997 | -24235.003 | 5045.067 | 215862.642 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 215582.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24235.003
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-170 | 2019-07-31 | 349465.99 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 37592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387058.817 | 58269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 58269.88 |  | 58269.88 | 0 | 58269.88 | 407735.87 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 407735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-018 | 2019-12-31 | 308731.503 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309531.355 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313531.503 | 19799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 1772.059 | 18027.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 1772.059 |  | 1772.059 | 0 | 1772.059 | 310503.562 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 310503.562 | -18027.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18027.793
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-171 | 2020-06-30 | 959760.201 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 214397.371 |  | 214397.371 | -13540.4256 | 214397.371 | 1174157.572 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1174157.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13540.4256
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-028-01 | 2020-06-30 | 32240.697 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 31863.947 |  | 31863.947 | -26720.7328 | 31863.947 | 64104.644 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 64104.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26720.7328
Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-166-01 | 2019-12-31 | 8471.653 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 196271 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 96271 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 96271 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 352.213 |  | 352.213 | -95918.787 | 352.213 | 8823.866 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 8823.866 | -199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295918.019
Gerencia Zona Sur | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-172-02 | 2019-11-30 | 33881.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 259940.56 |  | 259940.56 | -40488.44 | 262271.512 | 296153.465 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 293822.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40488.44
Gerencia Zona Sur | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-013 | 2019-12-31 | 584658.003 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 212310.1684 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 106933.352 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 106933.352 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 95376.723 |  | 95376.723 | -11556.629 | 104016.559 | 688674.562 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 680034.726 | -209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221327.4454
Gerencia Zona Sur | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | 100/TS-112-01 | 2020-06-30 | 166140.061 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 258075 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 158075 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 124765.268 | 233309.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 88302.507 |  | 88302.507 | -36462.761 | 103491.044 | 269631.105 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 254442.568 | -233309.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269772.493
Gerencia Zona Sur | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-173-01 | 2020-06-30 | 6169.148 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 299724 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 199724 | 949914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 70696.389 | 1078942.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 |  | 696.389 | -70000 | 696.389 | 6865.537 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 6865.537 | -1078942.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1148942.556
Gerencia Zona Sur | Cargadores y banco de baterias para respaldo | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-065 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74767
Gerencia Zona Sur | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TT-210 | 2019-12-31 | 0 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 138927.462 |  | 138927.462 | 0 | 138927.462 | 138927.462 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-029 | 2019-12-31 | 88655.843 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99355.843 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 |  | 10657.5 | 0 | 10657.5 | 99313.343 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TT-207 | 2019-12-31 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 28391.214 |  | 28391.214 | -2518.786 | 28391.214 | 28391.214 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 28391.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2518.786
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-054-03 | 2019-12-31 | 22098.11 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 57000 | 7701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 196.4 |  | 196.4 | -56803.6 | 196.4 | 22294.51 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 22294.51 | -7701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64505.3184
Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-053-01 | 2019-12-31 | 10399.048 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 100461.808 |  | 100461.808 | -29440.4142 | 113489.741 | 123888.789 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 110860.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29440.4142
Gerencia Zona Sur | Compra Elementos de Operación LLVV | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TS-128-01 | 2019-12-31 | 40079.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40079.326 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 |  | 739.306 | 0 | 739.306 | 40818.632 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento II | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-060 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124429
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TM-030 | 2019-12-31 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 80044.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.2916 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 70503.515 | 9500.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 61291.953 |  | 61291.953 | -9211.562 | 65210.417 | 65210.417 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 61291.953 | -9500.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18712.5386
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-204 | 2019-12-31 | 0 | 50003.2601 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2601 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 42893.733 |  | 42893.733 | -7109.5281 | 45003.125 | 45003.125 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 42893.733 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37109.5281
Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-203 | 2019-12-31 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 34908.524 |  | 34908.524 | -15094.5604 | 38237.068 | 38237.068 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 34908.524 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45094.5604
Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-178 | 2019-12-31 | 463906.894 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 315383.79 | 311999.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091290.101 | 290057.858 |  | 290057.858 | -25325.932 | 291024.534 | 754931.428 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 753964.752 | -311999.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337325.349
Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-019 | 2019-12-31 | 201671.33 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 35885.3847 | 13000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 22399.192 |  | 22399.192 | -13486.1927 | 22399.192 | 224070.522 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 224070.522 | -13000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26486.3227
Gerencia Zona Sur | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | Cristian Suarez | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | 100/TT-005-02 | (en blanco) | 1874492.288 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Gestión de activos transformadores de poder | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-087 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334482.4625
Gerencia Zona Sur | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-081 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8128
Gerencia Zona Sur | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | 100/TS-124-02 | 2020-06-30 | 40136.945 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 86228.933 |  | 86228.933 | -33636.5246 | 86384.99 | 126521.935 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 126365.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33636.5246
Gerencia Zona Sur | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-205 | 2019-06-30 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 10000 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 3907.8 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 3907.8 |  | 3907.8 | 0 | 3907.8 | 3907.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 3907.8 | -20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20240
Gerencia Zona Sur | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TT-208 | 2019-12-31 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 472980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472980 | 515944.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515944.421 | 179851.043 |  | 179851.043 | -336093.378 | 179851.043 | 179851.043 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 179851.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336093.378
Gerencia Zona Sur | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-080 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -20668 | -20668 | -20668 | -20668 | -20668 | -103340
Gerencia Zona Sur | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | José Gastón Muñoz | SIN ASIGNAR | 100/TT-206 | 2019-10-30 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 39033.838 |  | 39033.838 | -50381.3619 | 39033.838 | 39033.838 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 39033.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50381.3619
Gerencia Zona Sur | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-069 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -38250 | -38250 | 0 | 0 | 0 | -76500
Gerencia Zona Sur | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-111-06 | 2019-06-30 | 100855.539 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 14626.766 |  | 14626.766 | -2370.7396 | 14626.766 | 115482.305 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2370.7396
Gerencia Zona Sur | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-067 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51750
Gerencia Zona Sur | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TL-067-01 | 2019-12-01 | 65405.738 | 249.0314 | 1787064.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852719.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TL-067-02 | 2019-12-01 | 14603.252 | 0 | 369504.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384107.8857 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 77.8 |  | 77.8 | 0 | 77.8 | 14681.052 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 14681.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-061 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15003
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-008 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15003
Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-007 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15003
Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TS-003 | 2019-12-31 | 6825.133 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.809 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13728.673 |  | 13728.673 | 0 | 13728.673 | 20553.806 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TS-203 | 2019-12-31 | 388964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 9000 |  | 9000 | 0 | 9000 | 397964.077 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Normalización montaje TF SE Loncoche | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-068 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29200
Gerencia Zona Sur | Normalización Sanitaria en SSEE | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-023 | 2019-12-31 | 34073.151 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 6709.525 |  | 6709.525 | -40239.3605 | 6709.525 | 40782.676 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 40782.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40239.3605
Gerencia Zona Sur | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Marcelo Torres | SIN ASIGNAR | E161/0108/503 | (en blanco) | 18343.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 |  | 0 | -16488 | 0 | 18343.738 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 18343.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16488
Gerencia Zona Sur | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TS-006 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43470
Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-064 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -91650 | -91650 | -91650 | -91650 | 0 | -366600
Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-063 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -14700 | -9800 | 0 | 0 | 0 | -24500
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-050-01 | 2019-12-31 | 20872.513 | 100001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220874.3763 | 70001.8633 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190874.3763 | 92726.6643 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213599.1773 | 49340.622 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170213.135 | 32402.622 |  | 32402.622 | -16938 | 32402.622 | 53275.135 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 53275.135 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116938
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-040 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 15590.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.269 | 15590.269 |  | 15590.269 | 0 | 15590.269 | 15590.269 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15590.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-062 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39677
Gerencia Zona Sur | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-066 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -16100 | -16100 | 0 | 0 | 0 | -32200
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-057 | 2019-12-31 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 97376.922 | 25177.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 94205.817 |  | 94205.817 | -3171.105 | 94205.817 | 94205.817 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 94205.817 | -25177.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28348.6032
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Alberto Jaramillo | SIN ASIGNAR | 100/TM-058-01 | 2019-12-31 | 0 | 195993.1551 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408919.2051 | 277027.5437 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489953.5937 | 220700.6347 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433626.6847 | 300211.543 | 118824.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419035.5737 | 264227.543 |  | 264227.543 | -35984 | 268734.291 | 268734.291 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 264227.543 | -118824.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154808.0307
Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | Brigida del Valle | SIN ASIGNAR | 100/TM-051 | 2019-12-31 |  | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 70918.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70918.02 | 70918.02 |  | 70918.02 | 0 | 72266.583 | 72266.583 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 70918.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-056 | 2019-12-31 | 0 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 70000.4172 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 60000.4172 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 51500.484 | 53499.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 33571.484 |  | 33571.484 | -17929 | 33571.484 | 33571.484 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 33571.484 | -53499.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71428.9332
Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE STS | Yamir Flores | SIN ASIGNAR | 100/TM-055 | 2019-12-31 | 0 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 123335.3221 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 103335.3221 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 83975.275 | 74360.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 53975.275 |  | 53975.275 | -30000 | 55492.226 | 55492.226 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 53975.275 | -74360.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104360.0471
Gerencia Zona Sur | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 100/TM-044 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 46000 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 23665.209 |  | 23665.209 | -22334.791 | 23665.209 | 23665.209 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 23665.209 | -115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137503.791
Gerencia Zona Sur | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-145-03 | 2019-05-01 | 125406.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 5386.842 |  | 5386.842 | -6613.158 | 5386.842 | 130793.396 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 130793.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6613.158
Gerencia Zona Sur | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Juan Teuber | SIN ASIGNAR | 100/TT-136-03 | 2019-06-01 | 8616.357 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 31613.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 29679.431 |  | 29679.431 | -1934.3704 | 29679.431 | 38295.788 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 38295.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1934.3704
Subgerencia de Proyectos Tx | Conexión Secc. SE Dalcahue | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | 100/TT-153-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | Michael Monsalve | SE DALCAHUE | 100/TT-153-03 | 2019-03-05 | 14686.346 | 76643.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91329.8915 | 79774.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94460.581 | 75070.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89756.967 | 81686.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 81686.225 | 0 | 81686.225 | 0 | 81686.225 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Construcción S/E Melipulli GIS | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | 100/TT-177-03 | 2019-12-30 | 5740504.124 | 1794776.9209 | 1559743.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095024.2903 | 2590386.913 | 590478.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921369.0773 | 1998347.588 | 590275.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329127.0033 | 1508710.717 | 422894.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672109.8313 | 1223875.429 | 284835.288 | 1508710.717 | 0 | 1223875.429 | 6964379.553 | 233505 | 227500 | 112106 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577311 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 7826525.841 | 154416.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154416.0097
Subgerencia de Proyectos Tx | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | 100/TT-177-04 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 765694.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 1422711.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422711.715 | 1422711.715 |  | 1422711.715 | 0 | 1454185.208 | 1454185.208 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1422711.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (S/E Cunco) | Alex Llaitul | SE CUNCO | 100/TT-015-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 28058.051 |  | 28058.051 | 0 | 28058.051 | 28058.051 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | Alex Llaitul | SE DEUCO | 100/TT-014-04 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 |  | 25353.78 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | 100/TT-156-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 |  | 915.255 | 0 | 915.255 | 915.255 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | DEGAN | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-01 | 2019-01-27 | 5102555.375 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 44662.003 | 18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 8128.003 |  | 8128.003 | -36534 | 8128.003 | 5110683.378 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5110683.378 | -18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54953.667
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Chiloé - Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-01 | 2022-12-31 | 8545235.847 | 2608582.5535 | 2666103.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819922.1959 | 3675733.3948 | 1663679.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 4820619.7649 | 518793.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 5140387.724 | 199025.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 5001833.844 |  | 5001833.844 | -138553.88 | 5001833.844 | 13547069.691 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 13547069.691 | -199025.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337579.3106
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-144 | (en blanco) | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244017.092 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -244017.032 |  | -244017.032 | 0 | -244017.032 | 0.06 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TL-058-02 | 2020-12-31 | 577819.197 | 261481.9146 | 1041376.37 | 0 | 11000 | 16199.613 | 0 | 1907877.0946 | 366550.014 | 940161.182 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907877.0946 | 743439.218 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 743439.218 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 720395.568 | 37701.077 | 758096.645 | 14657.427 | 726409.768 | 1304228.965 | 5046.4 | 10330.3272 | 19615.4019 | 500 | 6319.2 | 10465.9179 | 11171.088 | 500 | 19403.412 | 13772.5966 | 38222 | 381294.814 | 516641.1576 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 23014.7344 |  |  | 1877071.734 | -46621.2094 | -9008 | 10176.0328 | 0 | 0 | -30795.7496
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Remehue-La Misión (MASC) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TL-072-02 | 2020-12-31 | 200518.606 | 207113.7882 | 1447871.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855504.1142 | 207113.7882 | 1438439.72 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 401540.801 | 1244012.7072 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 610942.266 | 1034611.2422 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 610942.266 |  | 610942.266 | 0 | 611212.266 | 811730.872 | 908.8 | 500 | 3461.8 | 19452.087 | 106637.966 | 3101.9 | 500 | 500 | 2204.712 | 270353.749 | 2124 | 151206.872 | 560951.886 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372412.758 | -473659.3562 | -1000 | -4880 | -3552 | 0 | -483091.3562
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Remehue-La Misión (Obras) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TL-072-01 | 2020-12-31 | 53585.124 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 209316.5142 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 240502.153 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 240502.153 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 136954.108 |  | 136954.108 | -103548.045 | 137896.642 | 191481.766 | 1980 | 156857.3 | 163498.68 | 196395.52 | 175805.52 | 151825.52 | 273785.52 | 129905.52 | 56863.68 | 142303.68 | 187875.06 | 0 | 1637096 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827635.232 | -588088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | -691636.4062
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Tres Esquinas - Larqui | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TL-071-01 | 2020-09-30 | 52645.534 | 375319.8745 | 1438651 | 403059 | 0 | 0 | 0 | 2269675.4085 | 403426.0135 | 1438710.3505 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 454402.4427 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 454402.4427 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 95469.661 |  | 95469.661 | -358932.7817 | 95469.661 | 148115.195 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 148115.195 | -1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2149666.703
Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TL-071-02 | 2020-09-30 | 785836.21 | 553116.9918 | 504996.691 | 1000 | 5350 | 21531.6 | 0 | 1871831.4928 | 553116.9918 | 504839.691 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 136180.245 | 921776.4378 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 160418.295 | 897538.3878 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 160418.295 |  | 160418.295 | 0 | 160418.295 | 946254.505 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 946254.505 | -897538.3878 | -1000 | -5350 | -21688.2388 | 0 | -925576.6266
Subgerencia de Proyectos Tx | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | MASC | ESO | 100/TL-040-02 | 2017-07-07 | 819532.259 | 66161.4545 | 14058.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899751.7495 | 27556.196 | 52661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899749.455 | 23303.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842835.767 | 26624.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 26624.398 |  | 26624.398 | 0 | 26624.398 | 846156.657 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-02 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-02 | 2022-12-31 | 4534583.957 | 512482.1945 | 674416.522 | 81587.145 | 56493.744 | 0 | 0 | 5859563.5625 | 691772.2735 | 674416 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.4318 | 870169.842 | 496018.4315 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 850395.761 | 515792.5125 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 809231.761 |  | 809231.761 | -41164 | 809765.061 | 5344349.018 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5343815.718 | -515792.5125 | -81587.145 | -56494.4133 | 0 | 0 | -695038.0708
Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Cristian Vivanco | SIN ASIGNAR | 100/TL-063-03 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797479
Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización SE Colaco | Raul Ramirez | NORMALIZACIÓN COLACO | 100/TT-199-01 | 2019-07-21 | 109533.24 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 569189.5274 | 183747.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 348417.359 |  | 348417.359 | -220772.1684 | 350939.756 | 460472.996 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 457950.599 | -183747.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404519.4027
Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul | Parque eólico Negrete | 100/TT-002-04 | terminada | 51581 | 68328.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119909.397 | 5374.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56955.392 | 5393.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56974.737 | 6324.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57905.923 | 6324.923 |  | 6324.923 | 0 | 7001.51 | 58582.51 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 57905.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Plaza Peaje-Cruce Paredes | MASC | SIN ASIGNAR | 100/TL-002 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 736858.477 |  | 736858.477 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | Alex Llaitul | SE DEUCO | 100/TT-014-03 | 2018-11-01 | 2253023.872 | 188163.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441186.9915 | 425616.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678640.6748 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 213332.951 |  | 213332.951 | -6400 | 213332.951 | 2466356.823 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2466356.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6400
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chiloe | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-140-05 | 2022-12-31 | 1570831.399 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 2631176.6946 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 2927240.976 | 1285746.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 3302570.149 | 910417.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 3073276.776 |  | 3073276.776 | -229293.373 | 3073276.776 | 4644108.175 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4644108.175 | -910417.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1139710.8901
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chirre MASC | Alex Llaitul | SE CHIRRE | 100/TT-185-02 | 2019-08-31 | 41001.426 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 10944.947 |  | 10944.947 | -1698.5243 | 10944.947 | 51946.373 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 51946.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1698.5243
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Chirre Obras | Alex Llaitul | SE CHIRRE | 100/TT-185-01 | 2019-08-31 | 1693905.308 | 1207559.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901464.7562 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1197389.967 |  | 1197389.967 | -100399.875 | 1198048.509 | 2891953.817 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2891295.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100399.875
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Cunco | Alex Llaitul | SE CUNCO | 100/TT-015-01 | 2018-07-01 | 3196414.697 | 15000.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211414.9082 | 33094.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3231969.696 | 40482.999 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3239357.696 | 20499.748 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3219374.445 | 15534.999 |  | 15534.999 | -4964.749 | 15534.999 | 3211949.696 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 3211949.696 | -1640 | -820 | 0 | 0 | 0 | -7424.749
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | Michael Monsalve | SE FRUTILLAR | 100/TT-110-03 | 2019-09-09 | 2335167.372 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 826004.2597 | 1010.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 468276.613 | 358738.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 388471.428 | 466101.8497 | 854573.2777 | 386296.6647 | 404953.159 | 2740120.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | -357732.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28564.643
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Gamboa | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-150-01 | 2022-12-31 | 2151098.291 | 1084455.6511 | 7359881.3833 | 2397462.2347 | 0 | 0 | 0 | 12992897.5601 | 1096223.6511 | 2971706.1877 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 1165057.059 | 2902872.7797 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 1077406.998 | 2990522.8407 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 996989.278 |  | 996989.278 | -80417.72 | 997493.146 | 3148591.437 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 3148087.569 | -2990522.8407 | -6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | -9856577.5721
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Gamboa (Control) | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TT-250 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -11768.335 |  | -11768.335 | 0 | -11768.335 | -11768.335 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | -11768.335 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.335
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-187-01 | 2020-12-31 | 208952.868 | 1039800.6631 | 1687382.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.2641 | 1039800.6631 | 1687383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 851888.7201 | 1875295.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 673082.407 | 2054101.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 626852.561 |  | 626852.561 | -46229.846 | 627797.005 | 836749.873 | 1584 | 79680.95 | 167514.602 | 468839.5169 | 584021.0664 | 301523.2884 | 228923.4132 | 347487.382 | 142282.4132 | 161923.94 | 9249.9 | 0 | 2493030.4722 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328835.9012 | 438929.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392699.2701
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E La Misión MASC | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-187-02 | 2020-12-31 | 46351.664 | 21790.2166 | 41382.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109524.7456 | 51196.051 | 3196.0306 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 23006.509 |  | 23006.509 | 0 | 23006.509 | 69358.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26321.542 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318 | 31384.542 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100742.715 | -1.0306 | -2200 | -6581 | 0 | 0 | -8782.0306
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-025-01 | 2020-09-30 | 119618.662 | 308573.1681 | 943429.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371621.4062 | 535546.8858 | 943429.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 795513.0631 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 795513.0631 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 478179.85 |  | 478179.85 | -317333.2131 | 480188.391 | 599807.053 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 597798.512 | -683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000796.2212
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui (Control) | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-151-01 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 |  | -492533.54 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Larqui MASC | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-025-02 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | Manuel Barrientos | Los tambores OOSS | 100/TT-141-04 | 2019-10-31 | 1971.852 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 15000 |  | 15000 | -15048.1778 | 15000 | 16971.852 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 16971.852 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15048.1778
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | Manuel Barrientos | Mantilhue OOSS | 100/TT-146-03 | 2019-10-31 | 12638.723 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 41723.489 |  | 41723.489 | -29853.4408 | 41723.489 | 54362.212 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 54362.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29853.4408
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | Cristian Vivanco | La Flor | 100/TT-011-02 | 2019-10-31 | 818295.891 | 1346130.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164426.7093 | 1338629.886 | 1788 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 1336424.724 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 1336424.724 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 887584.231 |  | 887584.231 | -448840.493 | 888123.333 | 1706419.224 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1705880.122 | -3993.162 | -1848 | -1908 | -1956.9323 | 0 | -458546.5873
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-160-01 | 2019-11-20 | 2508954.054 | 2191664.2356 | 3468521.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.8189 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 2191664.2356 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 1942705.325 |  | 1942705.325 | -248958.9106 | 1950690.527 | 4459644.581 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4451659.379 | -3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3717480.044
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-119-04 | 2019-11-20 | 76432.049 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 303239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 145815.923 |  | 145815.923 | -157423.7523 | 145815.923 | 222247.972 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 222247.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157423.7523
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TL-058-01 | 2020-12-31 | 163540.412 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 2063865.8102 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 1647872.2714 | 3400668.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 1228900.1521 | 3819640.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 380523.03 | 760246.5805 | 1140769.6105 | -88130.5416 | 380858.695 | 544399.107 | 22051.3019 | 197793.7322 | 386775.1097 | 541358.7828 | 588042.7828 | 646689.7828 | 490531.8081 | 333649.8081 | 155332 | 0 | 0 | 954503.8787 | 4316728.987 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5621039.0095 | 497088.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408957.8474
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TL-066-01 | 2019-11-20 | 61148.565 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 164110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 91640.32 |  | 91640.32 | -72469.7198 | 91640.32 | 152788.885 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 152788.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72469.7198
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | Manuel Barrientos | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 100/TT-161-01 | 2019-11-20 | 2271859.99 | 1833663.8936 | 1331379.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1489865.016 |  | 1489865.016 | -343798.8776 | 1491783.596 | 3763643.586 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 3761725.006 | -1328990.5459 | -1174.8 | -1213.96 | 0 | 0 | -1675178.1835
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | Manuel Barrientos | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 100/TT-112-03 | 2020-12-31 | 1950.381 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 122876.6227 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 137323.4956 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 137323.4956 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 37150.392 |  | 37150.392 | -100173.1036 | 37999.17 | 39949.551 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 39100.773 | -153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253605.6307
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-02 | 2019-10-16 | 3302661.904 | 5945095.0315 | 1995257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243013.9692 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 5445095.482 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 4668456.39 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966375.294 | 4272677.636 |  | 4272677.636 | -395778.754 | 4272806.945 | 7575468.849 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 7575339.54 | -1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2391035.754
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-01 | 2019-10-16 | 556318.618 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1003.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | -1003.934 |  | -1003.934 | 0 | -1003.934 | 555314.684 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pargua MASC | Raul Ramirez | SE PARGUA | 100/TT-163-03 | 2019-10-16 | 157754.848 | 32907.0512 | 264011.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454672.9572 | 32907.0512 | 20171.322 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454673.0862 | 38581.274 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 38581.274 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 21843.274 |  | 21843.274 | -16738 | 21843.274 | 179598.122 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 179598.122 | -14487.9642 | -243839.865 | 0 | 0 | 0 | -275065.8292
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-113-10 | (en blanco) | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-188-01 | 2020-12-31 | 314822.535 | 1036013.4643 | 2277305.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.2348 | 1036013.4643 | 2277305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 768005.8762 | 2545313.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 554685.968 | 2758633.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 543422.391 |  | 543422.391 | -11263.577 | 544605.28 | 859427.815 | 20492.7 | 109120.07 | 341080.668 | 275668.328 | 473964.746 | 580349.674 | 568221.458 | 488237.258 | 336634.438 | 282438.2 | 131506.46 | 0 | 3607714 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465958.926 | 849080.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837817.3267
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Remehue MASC | Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 100/TT-188-02 | 2020-12-31 | 214669.852 | 1108 | 12668.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228446.0201 | 28820.529 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 244690.381 | 33630.345 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 33630.345 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 33630.345 |  | 33630.345 | 0 | 33630.345 | 248300.197 | 0 | 0 | 81444.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82444.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330744.697 | 444.5 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -755.5
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Río Negro MASC | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | 100/TT-180-02 | 2019-05-17 | 50047.535 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 668.962 | 0 | 668.962 | -6327.9154 | 668.962 | 50716.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4827.9154
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Sangra Masc | Alex Llaitul | SE SANGRA | 100/TT-186-02 | 2019-10-26 | 18148.081 | 4864.0867 | 17864 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.5677 | 5876.708 | 16850.892 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3666.462 |  | 3666.462 | 0 | 3666.462 | 21814.543 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 21814.543 | -19061.138 | -1138.4 | 0 | 0 | 0 | -20199.538
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Sangra Obras | Alex Llaitul | SE SANGRA | 100/TT-186-01 | 2019-10-26 | 1103906.793 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 2745411.6315 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 2745411.6315 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 2745411.6315 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 2535561.043 |  | 2535561.043 | -209850.5885 | 2579333.607 | 3683240.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 3639467.836 | -649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859149.5101
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Tres Esquinas | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-026-01 | 2020-09-30 | 118749.345 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 433825.9493 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 433825.9493 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 433825.9493 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 154141.345 |  | 154141.345 | -279684.6043 | 218193.939 | 336943.284 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 272890.69 | -1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1332413.0027
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Tres Esquinas MASC | Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 100/TT-026-02 | 2020-09-30 | 74502.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74502.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 35943 |  | 35943 | -457 | 35943 | 110445.99 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 110445.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Armazones: Subestación 66/23 | Raul Ramirez | SIN ASIGNAR | 100/TT-156-01 | (en blanco) | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE El Empalme | Jorge Cea | SE EL EMPALME | 100/TT-289-01 | 2020-02-28 | 47706.803 | 1421205.6005 | 394801.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.3285 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1421205.6005 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1078488.437 |  | 1078488.437 | -342717.1635 | 1075167.262 | 1122874.065 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1126195.24 | -394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737519.079
Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLanquihue 220/66/23kV | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | 100/TT-184-01 | 2021-05-31 | 873694.615 | 1248006.9942 | 3403087.9437 | 3114220 | 0 | 0 | 0 | 8639009.5529 | 2483292.1807 | 3917334.068 | 1828139.3662 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2483292.1807 | 4317572.1384 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2289631.6059 | 4511232.7132 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 2086853.838 | 149956.7727 | 2236810.6107 | -52820.9953 | 2162809.958 | 3036504.573 | 133823.5533 | 178726.6341 | 172762.9387 | 1064173.5364 | 109090.7864 | 790887.3064 | 580934.2633 | 260043.8295 | 940869.6971 | 788366.6541 | 388595.3976 | 338150 | 5746424.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104989 | 106489 | 0 | 0 | 0 | 8963418.8226 | 1235191.8837 | -1321412.2958 | 0 | 0 | 0 | -139041.4073
Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | Michael Monsalve | SE LLANQUIHUE | 100/TT-252 | (en blanco) | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433112 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | -463450.677 | 0 | -463450.677 | 0 | -463450.677 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul | SE Lota Nuevo Paño C4 | 100/TT-005-03 | 2019-01-09 | 91762.531 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99182.5414 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 6919.469 |  | 6919.469 | 0 | 6919.469 | 98682 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | Raul Ramirez | ESO | 100/TT-154-02 | 2017-07-07 | 999346.925 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029346.925 | 30000.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029347.172 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 11663.247 |  | 11663.247 | 0 | 11663.247 | 1011010.172 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-130-06 | 2020-02-28 | 353589.48 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 3031897.4425 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 2781085.5287 | 1228673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363348.0087 | 2155844.623 |  | 2155844.623 | -625240.9057 | 2313722.995 | 2667312.475 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2509434.103 | -1228673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1853913.9057
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | Michael Monsalve | NORMALIZACION PTO VARAS | 100/TT-290-01 | 2019-11-08 | 22678.863 | 504288.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9229 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 404288.0609 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 134057.065 | 239538.8467 | 373595.9117 | -30692.1492 | 149907.9 | 172586.763 | 26955.645 | 11223 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103178.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499453.4197 | 3178.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27513.5042
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Purranque: Normalización Paño B4 | Michael Monsalve | NORMALIZACION PURRANQUE | 100/TT-291-01 | 2019-11-08 | 22735.441 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 352369.2567 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 137661.77 | 217763.5704 | 355425.3404 | 3056.0837 | 154647.051 | 177382.492 | 26955.645 | 6000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50955.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429116.4264 | -49044.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45988.2713
Subgerencia de Proyectos Tx | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | Michael Monsalve | SE RIO NEGRO | 100/TT-180-01 | 2019-05-17 | 2086397.126 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 400099.397 | 34497.0338 | 434596.4308 | 8055.1212 | 407745.493 | 2494142.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520993.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.1212
Subgerencia de Proyectos Tx | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 100/TL-021-03 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 100/TL-044-03 | 2022-12-31 | 20000 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 100159.3468 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 27311.777 | 134847.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 53771.777 | 108387.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 53771.777 |  | 53771.777 | 0 | 53771.777 | 73771.777 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 73771.777 | -108387.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108387.5698
Subgerencia de Proyectos Tx | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | Raul Ramirez | SE PUERTO MONTT | 100/TT-113-08 | 2020-02-28 | 677853.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 100/TL-080 | 2019-12-31 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 164151.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164151.936 | 114151.936 |  | 114151.936 | -50000 | 114151.936 | 114151.936 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 114151.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000
Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Negrete | Alex Llaitul | S/E NEGRETE | 100/TT-002-05 | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 |  | 0 | -454916.753 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454916.753
Subgerencia de Proyectos Tx | Pillanlelbun | Jorge Cea | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Rio Tolten | Manuel Barrientos | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062355 | 1447148.096 | 3509503.096 | 3509503.096 | 0 | 0 | 31601.963 | 38101.963 | 31601.963 | 49601.963 | 38001.963 | 125101.963 | 32601.963 | 3882042.597 | 0 | 8900 | 0 | 7000 | 4244556.338 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 7754059.434 | 4244556.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754059.434
Subgerencia de Proyectos Tx | Picarte-Valdivia | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subgerencia de Proyectos Tx | Cmpc-Picoitue | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | [5 empty] | 68320338.453 | 46319623.9134 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 50326151.7388 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.4549 | 51310220.8008 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 49509567.2672 | 42199353.6469 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169394044.149 | 42515496.707 | 3637789.1147 | 46153334.4744 | -3356232.7928 | 40993410.807 | 109313749.26 | 504905.0082 | 1015833.9765 | 1497861.6633 | 2686189.734 | 2108205.5727 | 2612190.3525 | 2187675.5136 | 5442366.3946 | 1653590.3524 | 1668058.8197 | 757572.8176 | 1836473.5647 | 23970923.7698 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104989 | 107989 | 23014.7344 | 0 | 0 | 138575600.4316 | -18228429.8771 | -8933705.5171 | -189369.3405 | -139515.1711 | -20668 | -30818443.7174

## Diferencias Noviembre (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de real_2019_11 | Suma de plan_2019_9+3_11
Area SCADA | 47804.851 | 287748.7558 | -239943.9048
Edgar Santos | 0 | 13203.3267 | -13203.3267 | Responsable | Proyecto | Cargo | $MM | Proyecto T13 | Cargo | $MM
Habilitación de Microondas para redes de Comm | 0 | 8705.3261 | -8705.3261 | Subgerencia Proyectos | Empalme | Control y Protecciones | -25 | S/E Sangra | Armarios de Control (HMV) | 137
Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | 0 | 0 | 0 |  |  | Suministros | -29 | Línea Chiloe -Gamboa | EMEC EPC | 120
SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | 0 | 4498.0006 | -4498.0006 |  | Puerto Varas | Control y Protecciones | -26 | Ampliación Pichirropulli Eletrans | Contrato EPC | -200
Eduardo Baeza | 11776.751 | 0 | 11776.751 |  |  | Suministros | -11
Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | 0 | 0 | 0 |  | Purranque | Construcción | -15 |  | Adelanto EPC pasado | -66
Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | 11776.751 | 0 | 11776.751 |  |  | Suministros | -34.5 | Línea Llollelhue - La Unión | Contrato EPC | -262
Enrique Vicente | 5768.253 | 12358.7766 | -6590.5236 |  | La Flor | Construcción | -156 |  | Suministros (Conductor FLINT) | -253
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | 0 | 0 | 0 |  |  | Total | -296.5 | S/E LLanquihue | Movimiento de Tierra | -225
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | 0 | 0 | 0 | SCADA | Ciberseguridad en SE Existentes STS | Pendiente | -84 | S/E Remehue | Construcción | -62
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | 2566.036 | 0 | 2566.036 |  | Ciberseguridad en SE Existentes FRONTEL | Pendiente | -35 | Línea Larqui - Tres Esquinas | Suministros | -95
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | 0 | 5010.154 | -5010.154 |  | Renovación Sistema SCADA para Tx y Gx | Pendiente | -77 |  | MASC (Adelantado) | -50
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | 0 | 0 | 0 |  |  | Total | -196 | S/E Chiloé | BBOSCH EPC | -190
Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | 3202.217 | 7348.6226 | -4146.4056 | G. Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Pendiente | -29 | S/E Larqui | Suministros | -11
Giovanni Guzman | 25125.029 | 102302.9273 | -77177.8983 |  | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Pendiente | -60 |  | Movimiento de Tierra | -119
Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | 25125.029 | 102302.9273 | -77177.8983 |  | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Pendiente | -30 | S/E Tres Esquinas | Ingeniería | -13
Jorge Inostroza | 0 | 4188.7253 | -4188.7253 |  | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Pendiente | -233 |  | Movimiento de Tierra | -64
Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | 0 | 4188.7253 | -4188.7253 |  | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Adelanto | 120 |  | Total | -1353
Mauricio Ibañez | 5134.818 | 13163 | -8028.182 |  |  | Total | -232
Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | 5134.818 | 13163 | -8028.182
Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0
Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | 0 | 0 | 0
Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | 0 | 0 | 0
Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | 0 | 0 | 0
Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | 0 | 0 | 0
SIN ASIGNAR | 0 | 142532 | -142532
Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | 0 | 34980 | -34980
Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | 0 | 0 | 0
Ciber Seguridad en SE Existentes STS | 0 | 83952 | -83952
Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | 0 | 0 | 0
Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | 0 | 0 | 0
Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | 0 | 20000 | -20000
Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | 0 | 0 | 0
Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | 0 | 0 | 0
Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | 0 | 0 | 0
Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | 0 | 0 | 0
Normalización Sistema Telefonico del CCT | 0 | 3600 | -3600
Gerencia Zona Norte | 36365.075 | 0 | 36365.075
Patricio Saglie | 36365.075 | 0 | 36365.075
Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | 0 | 0 | 0
Compra de Activos | 36365.075 | 0 | 36365.075
Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | 0 | 0 | 0
Implementación de Brigada de lavado Norte | 0 | 0 | 0
Obras Complementarias GOTx Norte | 0 | 0 | 0
Repuestos GIS Tx -Kapatur | 0 | 0 | 0
SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0
Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | 0 | 0 | 0
Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | 0 | 0 | 0
Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | 0 | 0 | 0
Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | 0 | 0 | 0
Sistema de radio comunicaciones SATT | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | 392430.982 | 734299.1986 | -341868.2166
Alberto Jaramillo | 120218.848 | 0 | 120218.848
Reemplazo Reconectadores SSEE STS | 120218.848 | 0 | 120218.848
Brigida del Valle | 252.636 | 3676.506 | -3423.87
Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | 0 | 3676.506 | -3676.506
LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | 0 | 0 | 0
LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | 0 | 0 | 0
Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | 252.636 | 0 | 252.636
Cristian Suarez | 0 | 0 | 0
ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | 0 | 0 | 0
José Gastón Muñoz | 57145.83 | 95718.2505 | -38572.4205
Construcción Paño Acoplador SE Osorno | 16151.632 | 29999.684 | -13848.052
Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | 19126.219 | 17859.3701 | 1266.8489
Construcción Paño Acoplador SE Picarte | 11140.059 | 17859.1964 | -6719.1374
Habilitar ATR en SE Pichirropulli | 0 | 0 | 0
Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | 10727.92 | 30000 | -19272.08
Juan Teuber | 116019.839 | 244987.7584 | -128967.9194
Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | 366.15 | 10000 | -9633.85
Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | 14297.585 | 0 | 14297.585
Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | 0 | 15000 | -15000
Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | 1967.452 | 4973.281 | -3005.829
Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | 0 | 15001 | -15001
Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | 0 | 30000 | -30000
Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | 46279.407 | 70000 | -23720.593
Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | 0 | 60000 | -60000
Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | 49716.369 | 35013.365 | 14703.004
Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | 251.13 | 0 | 251.13
Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | 3141.746 | 0 | 3141.746
Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | 0 | 0 | 0
Medidores de Alimentadores SAESA_GR | 0 | 0 | 0
SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | 0 | 0 | 0
SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | 0 | 5000.1124 | -5000.1124
Marcelo Torres | 49566.524 | 45000 | 4566.524
Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | 44470.239 | 25000 | 19470.239
Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | 5096.285 | 20000 | -14903.715
Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | 0 | 0 | 0
SIN ASIGNAR | 701.214 | 16000 | -15298.786
Cargadores y banco de baterias para respaldo | 0 | 0 | 0
Compra equipamiento II | 0 | 0 | 0
Gestión de activos transformadores de poder | 0 | 0 | 0
Habilitación aire acondicionado en sala de mando | 0 | 0 | 0
Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | 0 | 0 | 0
Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | 0 | 0 | 0
Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | 0 | 0 | 0
Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | 0 | 0 | 0
Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | 0 | 0 | 0
Normalización montaje TF SE Loncoche | 0 | 0 | 0
Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | 0 | 0 | 0
REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | 0 | 0 | 0
REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | 0 | 0 | 0
Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | 0 | 0 | 0
Reemplazo interruptores bancos de condensadores | 0 | 0 | 0
S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | 701.214 | 16000 | -15298.786
Yamir Flores | 48526.091 | 328916.6836 | -280390.5926
Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | 1759.716 | 5000 | -3240.284
Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | 0 | 0 | 0
Compra de Elementos LLTT y SSEE | 0 | 0 | 0
Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | 196.4 | 28892.6836 | -28696.2836
Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | 25584.119 | 0 | 25584.119
Compra Elementos de Operación LLVV | 0 | 0 | 0
Habilitar Brigada de LLVV Tx | 6971.622 | 240000 | -233028.378
Normalización Sanitaria en SSEE | 3615.141 | 20024 | -16408.859
Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | 0 | 0 | 0
Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | 3062.198 | 0 | 3062.198
Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | 6828.895 | 8000 | -1171.105
Reemplazo TTCC SSEE Frontel | 0 | 13500 | -13500
Reemplazo TTCC SSEE STS | 508 | 13500 | -12992
Subgerencia de Proyectos Tx | 3271321.865 | 4466562.2416 | -1195240.3766
Alex Llaitul | 257276.764 | 507311.5716 | -250034.8076
Costos Pendientes (S/E Cunco) | 19683.251 | 0 | 19683.251
Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | 0 | 0 | 0
Línea Tres Esquinas - Larqui | 41963.256 | 140082.4904 | -98119.2344
Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | 0.269 | 49870.1 | -49869.831
Parque eólico Negrete | 396.772 | 0 | 396.772
Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | 0 | 0 | 0
S/E Chirre MASC | 362.41 | 0 | 362.41
S/E Chirre Obras | 9872.74 | 45216 | -35343.26
S/E Cunco | 0 | 0 | 0
S/E Larqui | 1556.107 | 145556.552 | -144000.445
S/E Larqui (Control) | 0 | 0 | 0
S/E Larqui MASC | 0 | 0 | 0
S/E Negrete | 0 | 0 | 0
S/E Sangra Masc | 0 | 0 | 0
S/E Sangra Obras | 182042.139 | 49368.0784 | 132674.0606
S/E Tres Esquinas | 1399.82 | 77218.3508 | -75818.5308
S/E Tres Esquinas MASC | 0 | 0 | 0
SE Lota Nuevo Paño C4 | 0 | 0 | 0
Cristian Vivanco | 2063.348 | 157811 | -155747.652
Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | 0 | 0 | 0
S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | 2063.348 | 157811 | -155747.652
Jorge Cea | 805467.56 | 859477.841 | -54010.281
Línea Chiloé - Gamboa | 485055.12 | 343539.68 | 141515.44
Línea Chiloé - Gamboa (Control) | 0 | 0 | 0
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | 3000 | 25590 | -22590
S/E Chiloe | 25906.627 | 148144.161 | -122237.534
S/E Gamboa | 14258.28 | 24750 | -10491.72
S/E Gamboa (Control) | 0 | 0 | 0
SE El Empalme | 271955.533 | 317454 | -45498.467
Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | 5292 | 0 | 5292
Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 0 | 0 | 0
Juan Bravo | 316782.175 | 249158.9003 | 67623.2747
Línea Remehue-La Misión (MASC) | 212878.463 | 143754.394 | 69124.069
Línea Remehue-La Misión (Obras) | 30727.135 | 0 | 30727.135
S/E La Misión (Proyecto La Misión) | 64481.154 | 22169.2813 | 42311.8727
S/E La Misión MASC | 0 | 0 | 0
S/E Remehue (Proyecto La Misión) | 8695.423 | 83235.225 | -74539.802
S/E Remehue MASC | 0 | 0 | 0
Manuel Barrientos | 570295.547 | 1459590.986 | -889295.439
Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 54953.667 | -54953.667
Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | 51198.121 | 0 | 51198.121
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 0 | 0
S/E Los tambores: Obras Sanitarias | 0 | 5000 | -5000
S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | 9446.959 | 14300.3998 | -4853.4408
S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | 256689.819 | 239875.1282 | 16814.6908
S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | 9560.656 | 85050.0632 | -75489.4072
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | 97890.039 | 617124.4951 | -519234.4561
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | 6827.178 | 70926.4505 | -64099.2725
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | 126080.03 | 355537.7822 | -229457.7522
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | 12602.745 | 16823 | -4220.255
Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 0 | 0 | 0
MASC | 4174.234 | 0 | 4174.234
LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | 4174.234 | 0 | 4174.234
Plaza Peaje-Cruce Paredes | 0 | 0 | 0
Michael Monsalve | 324380.861 | 615285.4676 | -290904.6066
Conexión Secc. SE Dalcahue | 0 | 0 | 0
Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | 0 | 0 | 0
S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | 64122.815 | 79825.329 | -15702.514
S/E Río Negro MASC | 0 | 0 | 0
SE LLanquihue 220/66/23kV | 96425.801 | 291599.1908 | -195173.3898
SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | 0 | 0 | 0
SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | 71094.745 | 96496.728 | -25401.983
SE Purranque: Normalización Paño B4 | 73502.136 | 120089.4561 | -46587.3201
SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | 19235.364 | 27274.7636 | -8039.3996
Raul Ramirez | 990881.376 | 617926.4752 | 372954.9008
Construcción S/E Melipulli GIS | 0 | 225369.201 | -225369.201
Construcción S/E Melipulli GIS 2 | 217509.072 | 0 | 217509.072
Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | 0 | 0 | 0
Normalización SE Colaco | 73997.196 | 59282.9359 | 14714.2601
S/E Pargua | 29934.246 | 36598 | -6663.754
S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | 0 | -360766.343 | 360766.343
S/E Pargua MASC | 0 | 0 | 0
S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | 0 | 0 | 0
SE Armazones: Subestación 66/23 | 0 | 0 | 0
SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | 0 | 0 | 0
SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | 669440.862 | 657442.6813 | 11998.1807
Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | 0 | 0 | 0
SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0
DEGAN | 0 | 0 | 0
PINAR | 0 | 0 | 0
Total general | 3747922.773 | 5488610.196 | -1740687.423

## Gráficos (hidden)
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de real_2019_1 | Suma de real_2019_2 | Suma de real_2019_3 | Suma de real_2019_4 | Suma de real_2019_5 | Suma de real_2019_6 | Suma de real_2019_7 | Suma de real_2019_8 | Suma de real_2019_9 | Suma de real_2019_10 | Suma de real_2019_11 | Suma de real_2019_12
Area SCADA | 111795.471 | 76603.007 | 78049.627 | 92966.807 | 141337.419 | 91531.614 | 68205.471 | 156420.228 | 36500.162 | 189362.038 | 47804.851 | 19750.979
Gerencia Zona Norte | 35696.169 | 2271.791 | 69869.82 | 29589.86 | 2099.267 | 674866.5 | 89 | 1476.039 | 0 | -15070 | 36365.075 | 101.153
Gerencia Zona Sur | 45706.547 | 52258.803 | 75867.688 | 297972.557 | 421547.08 | 137562.813 | 185356.03 | 230664.252 | 295764.072 | 328317.662 | 392430.982 | 43108.095
Subgerencia de Proyectos Tx | 970392.655 | 2163434.793 | 4333570.013 | 6331836.364 | 1968675.093 | 3254448.71 | 2834887.247 | 3067456.447 | 3336313.908 | 4529525.91 | 3271321.865 | 343943.224
Total general | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 3747922.773 | 406903.451
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Suma de real_2019_1 | Suma de real_2019_2 | Suma de real_2019_3 | Suma de real_2019_4 | Suma de real_2019_5 | Suma de real_2019_6 | Suma de real_2019_7 | Suma de real_2019_8 | Suma de real_2019_9 | Suma de real_2019_10 | Suma de real_2019_11 | Suma de real_2019_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 387683.339 | 724139.995 | 35152.197
Total general | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 387683.339 | 724139.995 | 35152.197
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Suma de real_2019_1 | Suma de real_2019_2 | Suma de real_2019_3 | Suma de real_2019_4 | Suma de real_2019_5 | Suma de real_2019_6 | Suma de real_2019_7 | Suma de real_2019_8 | Suma de real_2019_9 | Suma de real_2019_10 | Suma de real_2019_11 | Suma de real_2019_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4141842.571 | 2547181.87 | 308791.027
Total general | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4141842.571 | 2547181.87 | 308791.027
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_1 | Suma de plan_2019_2 | Suma de plan_2019_3 | Suma de plan_2019_4 | Suma de plan_2019_5 | Suma de plan_2019_6 | Suma de plan_2019_7 | Suma de plan_2019_8 | Suma de plan_2019_9 | Suma de plan_2019_10 | Suma de plan_2019_11 | Suma de plan_2019_12
Area SCADA | 275225.542 | 72427.5111 | 29482.5492 | 19378.5239 | 28413.9273 | 42573.9176 | 39986.4441 | 90301.5342 | 39243.7255 | 106426.8298 | 100975.0077 | 129663.9967
Gerencia Zona Norte | 22121 | 37734.1012 | 13206.4466 | 11188.9366 | 32193.9366 | 4181.3471 | 1411.9372 | 384.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | 57026.3014 | 135395.4518 | 231852.4694 | 270948.0897 | 370870.0205 | 473755.6623 | 321484.7692 | 245953.6307 | 298561.9232 | 317557.973 | 545674.5689 | 958400.5573
Subgerencia de Proyectos Tx | 860789.8256 | 1598452.7288 | 3963710.1268 | 6152998.9122 | 4136782.8457 | 6317923.1702 | 3756779.659 | 3422256.032 | 2134617.3995 | 1906768.1032 | 2332323.6827 | 4412217.9914
Total general | 1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_1 | Suma de plan_2019_2 | Suma de plan_2019_3 | Suma de plan_2019_4 | Suma de plan_2019_5 | Suma de plan_2019_6 | Suma de plan_2019_7 | Suma de plan_2019_8 | Suma de plan_2019_9 | Suma de plan_2019_10 | Suma de plan_2019_11 | Suma de plan_2019_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 72618.2367 | 251774.6772 | 915539.809 | 1145242.3599 | 742133.1909 | 635026.7406 | 718515.7573 | 187372.2493 | 398453.298 | 412679.844 | 638065.4878 | 850209.9523
Total general | 72618.2367 | 251774.6772 | 915539.809 | 1145242.3599 | 742133.1909 | 635026.7406 | 718515.7573 | 187372.2493 | 398453.298 | 412679.844 | 638065.4878 | 850209.9523
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_1 | Suma de plan_2019_2 | Suma de plan_2019_3 | Suma de plan_2019_4 | Suma de plan_2019_5 | Suma de plan_2019_6 | Suma de plan_2019_7 | Suma de plan_2019_8 | Suma de plan_2019_9 | Suma de plan_2019_10 | Suma de plan_2019_11 | Suma de plan_2019_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 788171.5888 | 1346678.0516 | 3048170.3178 | 5007756.5523 | 3394649.6548 | 5682896.4296 | 3038263.9017 | 3234883.7828 | 1736164.1014 | 1494088.2591 | 1694258.1949 | 3562008.0391
Total general | 788171.5888 | 1346678.0516 | 3048170.3178 | 5007756.5523 | 3394649.6548 | 5682896.4296 | 3038263.9017 | 3234883.7828 | 1736164.1014 | 1494088.2591 | 1694258.1949 | 3562008.0391
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_6+6_1 | Suma de plan_2019_6+6_2 | Suma de plan_2019_6+6_3 | Suma de plan_2019_6+6_4 | Suma de plan_2019_6+6_5 | Suma de plan_2019_6+6_6 | Suma de plan_2019_6+6_7 | Suma de plan_2019_6+6_8 | Suma de plan_2019_6+6_9 | Suma de plan_2019_6+6_10 | Suma de plan_2019_6+6_11 | Suma de plan_2019_6+6_12
Area SCADA | 111795.471 | 76603.007 | 78049.627 | 92966.807 | 141337.419 | 91531.614 | 58170.8993 | 101409.1062 | 63567.083 | 261122.0397 | 150507.0077 | 67297.1357
Gerencia Zona Norte | 35696.169 | 2271.791 | 69869.82 | 29589.86 | 2099.267 | 674866.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Gerencia Zona Sur | 45706.547 | 52258.803 | 75867.688 | 297972.557 | 421547.08 | 137562.813 | 65918.2115 | 166806.262 | 328130.6717 | 451806.0479 | 1040053.8201 | 1215900.8254
Subgerencia de Proyectos Tx | 970392.655 | 2163434.793 | 4333570.013 | 6331836.364 | 1968675.093 | 3254448.647 | 2930924.8708 | 3136239.5407 | 5201904.5986 | 4418434.143 | 3064836.7521 | 6140038.8183
Total general | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.574 | 3055147.4816 | 3404454.909 | 5593602.3533 | 5131362.2306 | 4255397.5799 | 7426236.7794
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_6+6_1 | Suma de plan_2019_6+6_2 | Suma de plan_2019_6+6_3 | Suma de plan_2019_6+6_4 | Suma de plan_2019_6+6_5 | Suma de plan_2019_6+6_6 | Suma de plan_2019_6+6_7 | Suma de plan_2019_6+6_8 | Suma de plan_2019_6+6_9 | Suma de plan_2019_6+6_10 | Suma de plan_2019_6+6_11 | Suma de plan_2019_6+6_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 1099187.8795 | 1112484.2863 | 617804.8412 | 869773.2976 | 543780.6619 | 1101140.105
Total general | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 1099187.8795 | 1112484.2863 | 617804.8412 | 869773.2976 | 543780.6619 | 1101140.105
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_6+6_1 | Suma de plan_2019_6+6_2 | Suma de plan_2019_6+6_3 | Suma de plan_2019_6+6_4 | Suma de plan_2019_6+6_5 | Suma de plan_2019_6+6_6 | Suma de plan_2019_6+6_7 | Suma de plan_2019_6+6_8 | Suma de plan_2019_6+6_9 | Suma de plan_2019_6+6_10 | Suma de plan_2019_6+6_11 | Suma de plan_2019_6+6_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.69 | 1831736.9913 | 2023755.2544 | 4584099.7574 | 3548660.8454 | 2521056.0902 | 5038898.7133
Total general | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.69 | 1831736.9913 | 2023755.2544 | 4584099.7574 | 3548660.8454 | 2521056.0902 | 5038898.7133
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_9+3_1 | Suma de plan_2019_9+3_2 | Suma de plan_2019_9+3_3 | Suma de plan_2019_9+3_4 | Suma de plan_2019_9+3_5 | Suma de plan_2019_9+3_6 | Suma de plan_2019_9+3_7 | Suma de plan_2019_9+3_8 | Suma de plan_2019_9+3_9 | Suma de plan_2019_9+3_10 | Suma de plan_2019_9+3_11 | Suma de plan_2019_9+3_12
Area SCADA | 111795.471 | 76603.007 | 78049.627 | 92966.807 | 141337.419 | 91531.614 | 68205.471 | 156420.228 | 36500.162 | 301294.3365 | 287748.7558 | 132813.9685
Gerencia Zona Norte | 35696.169 | 2271.791 | 69869.82 | 29589.86 | 2099.267 | 674866.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 55000 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | 45706.547 | 52258.803 | 75867.688 | 297972.557 | 421547.08 | 137562.813 | 185356.03 | 230664.252 | 295764.072 | 402386.4641 | 734299.1986 | 850714.7675
Subgerencia de Proyectos Tx | 970392.655 | 2163434.793 | 4333570.013 | 6331836.364 | 1968675.093 | 3254448.71 | 2834887.247 | 3067456.447 | 3336313.908 | 5622053.9645 | 4466562.2416 | 6784263.7796
Total general | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_9+3_1 | Suma de plan_2019_9+3_2 | Suma de plan_2019_9+3_3 | Suma de plan_2019_9+3_4 | Suma de plan_2019_9+3_5 | Suma de plan_2019_9+3_6 | Suma de plan_2019_9+3_7 | Suma de plan_2019_9+3_8 | Suma de plan_2019_9+3_9 | Suma de plan_2019_9+3_10 | Suma de plan_2019_9+3_11 | Suma de plan_2019_9+3_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 906774.1408 | 1050757.3879 | 1416877.6078
Total general | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 906774.1408 | 1050757.3879 | 1416877.6078
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_9+3_1 | Suma de plan_2019_9+3_2 | Suma de plan_2019_9+3_3 | Suma de plan_2019_9+3_4 | Suma de plan_2019_9+3_5 | Suma de plan_2019_9+3_6 | Suma de plan_2019_9+3_7 | Suma de plan_2019_9+3_8 | Suma de plan_2019_9+3_9 | Suma de plan_2019_9+3_10 | Suma de plan_2019_9+3_11 | Suma de plan_2019_9+3_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4715279.8237 | 3415804.8537 | 5367386.1718
Total general | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4715279.8237 | 3415804.8537 | 5367386.1718
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_11+1_1 | Suma de plan_2019_11+1_2 | Suma de plan_2019_11+1_3 | Suma de plan_2019_11+1_4 | Suma de plan_2019_11+1_5 | Suma de plan_2019_11+1_6 | Suma de plan_2019_11+1_7 | Suma de plan_2019_11+1_8 | Suma de plan_2019_11+1_9 | Suma de plan_2019_11+1_10 | Suma de plan_2019_11+1_11 | Suma de plan_2019_11+1_12
Area SCADA | 111795.471 | 76603.007 | 78049.627 | 92966.807 | 141337.419 | 91531.614 | 68205.471 | 156420.228 | 36500.162 | 189362.038 | 47804.851 | 484690.1719
Gerencia Zona Norte | 35696.169 | 2271.791 | 69869.82 | 29589.86 | 2099.267 | 674866.5 | 89 | 1476.039 | 0 | -15070 | 36365.075 | 33704.925
Gerencia Zona Sur | 45706.547 | 52258.803 | 75867.688 | 297972.557 | 421547.08 | 137562.813 | 185356.03 | 230664.252 | 295764.072 | 328317.662 | 392430.982 | 1092027.1427
Subgerencia de Proyectos Tx | 970392.655 | 2163434.793 | 4333570.013 | 6331836.364 | 1968675.093 | 3254448.71 | 2834887.247 | 3067456.447 | 3336313.908 | 4529525.91 | 3271321.865 | 7446003.3206
Total general | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 3747922.773 | 9056425.5602
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_11+1_1 | Suma de plan_2019_11+1_2 | Suma de plan_2019_11+1_3 | Suma de plan_2019_11+1_4 | Suma de plan_2019_11+1_5 | Suma de plan_2019_11+1_6 | Suma de plan_2019_11+1_7 | Suma de plan_2019_11+1_8 | Suma de plan_2019_11+1_9 | Suma de plan_2019_11+1_10 | Suma de plan_2019_11+1_11 | Suma de plan_2019_11+1_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 387683.339 | 724139.995 | 2368455.9672
Total general | 41572.817 | 75768.455 | 1613486.8 | 51955.725 | 199251.475 | 978357.957 | 593844.429 | 1043807.188 | 566307.644 | 387683.339 | 724139.995 | 2368455.9672
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Suma de plan_2019_11+1_1 | Suma de plan_2019_11+1_2 | Suma de plan_2019_11+1_3 | Suma de plan_2019_11+1_4 | Suma de plan_2019_11+1_5 | Suma de plan_2019_11+1_6 | Suma de plan_2019_11+1_7 | Suma de plan_2019_11+1_8 | Suma de plan_2019_11+1_9 | Suma de plan_2019_11+1_10 | Suma de plan_2019_11+1_11 | Suma de plan_2019_11+1_12
Subgerencia de Proyectos Tx | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4141842.571 | 2547181.87 | 5077547.3534
Total general | 928819.838 | 2087666.338 | 2720083.213 | 6279880.639 | 1769423.618 | 2276090.753 | 2241042.818 | 2023649.259 | 2770006.264 | 4141842.571 | 2547181.87 | 5077547.3534
| Real | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 | [7 empty] | Real | B | 11+1
Enero | 111795.471 | 275225.542 | 111795.471 | 111795.471 | 111795.471 | 1000 | [5 empty] | Ene | 111.7955 | 275.2255 | 111.7955
Febrero | 76603.007 | 72427.5111 | 76603.007 | 76603.007 | 76603.007 | [6 empty] | Feb | 76.603 | 72.4275 | 76.603
Marzo | 78049.627 | 29482.5492 | 78049.627 | 78049.627 | 78049.627 | [6 empty] | Mar | 78.0496 | 29.4825 | 78.0496
Abril | 92966.807 | 19378.5239 | 92966.807 | 92966.807 | 92966.807 | [6 empty] | Abr | 92.9668 | 19.3785 | 92.9668
Mayo | 141337.419 | 28413.9273 | 141337.419 | 141337.419 | 141337.419 | [6 empty] | May | 141.3374 | 28.4139 | 141.3374
Junio | 91531.614 | 42573.9176 | 91531.614 | 91531.614 | 91531.614 | [6 empty] | Jun | 91.5316 | 42.5739 | 91.5316
Julio | 68205.471 | 39986.4441 | 58170.8993 | 68205.471 | 68205.471 | [6 empty] | Jul | 68.2055 | 39.9864 | 68.2055
Agosto | 156420.228 | 90301.5342 | 101409.1062 | 156420.228 | 156420.228 | [6 empty] | Ago | 156.4202 | 90.3015 | 156.4202
Septiembre | 36500.162 | 39243.7255 | 63567.083 | 36500.162 | 36500.162 | [6 empty] | Sep | 36.5002 | 39.2437 | 36.5002
Octubre | 189362.038 | 106426.8298 | 261122.0397 | 301294.3365 | 189362.038 | [6 empty] | Oct | 189.362 | 106.4268 | 189.362
Noviembre | 47804.851 | 100975.0077 | 150507.0077 | 287748.7558 | 47804.851 | [6 empty] | Nov | 47.8049 | 100.975 | 47.8049
Diciembre | 16861.804 | 129663.9967 | 67297.1357 | 132813.9685 | 484690.1719 | [6 empty] | Dic | 16.8618 | 129.664 | 484.6902
| Real | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 | [7 empty] | Real | B | 11+1
Enero | 35696.169 | 22121 | 35696.169 | 35696.169 | 35696.169 | [6 empty] | Ene | 35.6962 | 22.121 | 35.6962
Febrero | 2271.791 | 37734.1012 | 2271.791 | 2271.791 | 2271.791 | [6 empty] | Feb | 2.2718 | 37.7341 | 2.2718
Marzo | 69869.82 | 13206.4466 | 69869.82 | 69869.82 | 69869.82 | [6 empty] | Mar | 69.8698 | 13.2064 | 69.8698
Abril | 29589.86 | 11188.9366 | 29589.86 | 29589.86 | 29589.86 | [6 empty] | Abr | 29.5899 | 11.1889 | 29.5899
Mayo | 2099.267 | 32193.9366 | 2099.267 | 2099.267 | 2099.267 | [6 empty] | May | 2.0993 | 32.1939 | 2.0993
Junio | 674866.5 | 4181.3471 | 674866.5 | 674866.5 | 674866.5 | [6 empty] | Jun | 674.8665 | 4.1813 | 674.8665
Julio | 89 | 1411.9372 | 133.5 | 89 | 89 | [6 empty] | Jul | 0.089 | 1.4119 | 0.089
Agosto | 1476.039 | 384.8047 | 0 | 1476.039 | 1476.039 | [6 empty] | Ago | 1.476 | 0.3848 | 1.476
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sep | 0 | 0 | 0
Octubre | -15070 | 0 | 0 | 55000 | -15070 | [6 empty] | Oct | -15.07 | 0 | -15.07
Noviembre | 36365.075 | 0 | 0 | 0 | 36365.075 | [6 empty] | Nov | 36.3651 | 0 | 36.3651
Diciembre | 101.153 | 0 | 3000 | 0 | 33704.925 | [6 empty] | Dic | 0.10115 | 0 | 33.7049
| Real | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 | [7 empty] | Real | B | 11+1
Enero | 45706.547 | 57026.3014 | 45706.547 | 45706.547 | 45706.547 | [6 empty] | Ene | 45.7065 | 57.0263 | 45.7065
Febrero | 52258.803 | 135395.4518 | 52258.803 | 52258.803 | 52258.803 | [6 empty] | Feb | 52.2588 | 135.3955 | 52.2588
Marzo | 75867.688 | 231852.4694 | 75867.688 | 75867.688 | 75867.688 | [6 empty] | Mar | 75.8677 | 231.8525 | 75.8677
Abril | 297972.557 | 270948.0897 | 297972.557 | 297972.557 | 297972.557 | [6 empty] | Abr | 297.9726 | 270.9481 | 297.9726
Mayo | 421547.08 | 370870.0205 | 421547.08 | 421547.08 | 421547.08 | [6 empty] | May | 421.5471 | 370.87 | 421.5471
Junio | 137562.813 | 473755.6623 | 137562.813 | 137562.813 | 137562.813 | [6 empty] | Jun | 137.5628 | 473.7557 | 137.5628
Julio | 185356.03 | 321484.7692 | 65918.2115 | 185356.03 | 185356.03 | [6 empty] | Jul | 185.356 | 321.4848 | 185.356
Agosto | 230664.252 | 245953.6307 | 166806.262 | 230664.252 | 230664.252 | [6 empty] | Ago | 230.6643 | 245.9536 | 230.6643
Septiembre | 295764.072 | 298561.9232 | 328130.6717 | 295764.072 | 295764.072 | [6 empty] | Sep | 295.7641 | 298.5619 | 295.7641
Octubre | 328317.662 | 317557.973 | 451806.0479 | 402386.4641 | 328317.662 | [6 empty] | Oct | 328.3177 | 317.558 | 328.3177
Noviembre | 392430.982 | 545674.5689 | 1040053.8201 | 734299.1986 | 392430.982 | [6 empty] | Nov | 392.431 | 545.6746 | 392.431
Diciembre | 14133.788 | 958400.5573 | 1215900.8254 | 850714.7675 | 1092027.1427 | [6 empty] | Dic | 14.1338 | 958.4006 | 1092.0271
| Real | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 | [7 empty] | Real | B | 11+1
Enero | 41572.817 | 72618.2367 | 41572.817 | 41572.817 | 41572.817 | [6 empty] | Ene | 41.5728 | 72.6182 | 41.5728
Febrero | 75768.455 | 251774.6772 | 75768.455 | 75768.455 | 75768.455 | [6 empty] | Feb | 75.7685 | 251.7747 | 75.7685
Marzo | 1613486.8 | 915539.809 | 1613486.8 | 1613486.8 | 1613486.8 | [6 empty] | Mar | 1613.4868 | 915.5398 | 1613.4868
Abril | 51955.725 | 1145242.3599 | 51955.725 | 51955.725 | 51955.725 | [6 empty] | Abr | 51.9557 | 1145.2424 | 51.9557
Mayo | 199251.475 | 742133.1909 | 199251.475 | 199251.475 | 199251.475 | [6 empty] | May | 199.2515 | 742.1332 | 199.2515
Junio | 978357.957 | 635026.7406 | 978357.957 | 978357.957 | 978357.957 | [6 empty] | Jun | 978.358 | 635.0267 | 978.358
Julio | 593844.429 | 718515.7573 | 1099187.8795 | 593844.429 | 593844.429 | [6 empty] | Jul | 593.8444 | 718.5158 | 593.8444
Agosto | 1043807.188 | 187372.2493 | 1112484.2863 | 1043807.188 | 1043807.188 | [6 empty] | Ago | 1043.8072 | 187.3722 | 1043.8072
Septiembre | 566307.644 | 398453.298 | 617804.8412 | 566307.644 | 566307.644 | [6 empty] | Sep | 566.3076 | 398.4533 | 566.3076
Octubre | 387683.339 | 412679.844 | 869773.2976 | 906774.1408 | 387683.339 | [6 empty] | Oct | 387.6833 | 412.6798 | 387.6833
Noviembre | 724139.995 | 638065.4878 | 543780.6619 | 1050757.3879 | 724139.995 | [6 empty] | Nov | 724.14 | 638.0655 | 724.14
Diciembre | 34045.025 | 850209.9523 | 1101140.105 | 1416877.6078 | 2368455.9672 | [6 empty] | Dic | 34.045 | 850.21 | 2368.456
| Real | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 | [7 empty] | Real | B | 11+1
Enero | 928819.838 | 788171.5888 | 928819.838 | 928819.838 | 928819.838 | [6 empty] | Ene | 928.8198 | 788.1716 | 928.8198
Febrero | 2087666.338 | 1346678.0516 | 2087666.338 | 2087666.338 | 2087666.338 | [6 empty] | Feb | 2087.6663 | 1346.6781 | 2087.6663
Marzo | 2720083.213 | 3048170.3178 | 2720083.213 | 2720083.213 | 2720083.213 | [6 empty] | Mar | 2720.0832 | 3048.1703 | 2720.0832
Abril | 6279880.639 | 5007756.5523 | 6279880.639 | 6279880.639 | 6279880.639 | [6 empty] | Abr | 6279.8806 | 5007.7566 | 6279.8806
Mayo | 1769423.618 | 3394649.6548 | 1769423.618 | 1769423.618 | 1769423.618 | [6 empty] | May | 1769.4236 | 3394.6497 | 1769.4236
Junio | 2276090.753 | 5682896.4296 | 2276090.69 | 2276090.753 | 2276090.753 | [6 empty] | Jun | 2276.0908 | 5682.8964 | 2276.0908
Julio | 2241042.818 | 3038263.9017 | 1831736.9913 | 2241042.818 | 2241042.818 | [6 empty] | Jul | 2241.0428 | 3038.2639 | 2241.0428
Agosto | 2023649.259 | 3234883.7828 | 2023755.2544 | 2023649.259 | 2023649.259 | [6 empty] | Ago | 2023.6493 | 3234.8838 | 2023.6493
Septiembre | 2770006.264 | 1736164.1014 | 4584099.7574 | 2770006.264 | 2770006.264 | [6 empty] | Sep | 2770.0063 | 1736.1641 | 2770.0063
Octubre | 4141842.571 | 1494088.2591 | 3548660.8454 | 4715279.8237 | 4141842.571 | [6 empty] | Oct | 4141.8426 | 1494.0883 | 4141.8426
Noviembre | 2547181.87 | 1694258.1949 | 2521056.0902 | 3415804.8537 | 2547181.87 | [6 empty] | Nov | 2547.1819 | 1694.2582 | 2547.1819
Diciembre | 185545.057 | 3562008.0391 | 5038898.7133 | 5367386.1718 | 5077547.3534 | [6 empty] | Dic | 185.5451 | 3562.008 | 5077.5474
| SCADA | G. Zona Norte | G. Zona Sur | Fuera T13 | T13
Enero | 111.7955 | 35.6962 | 45.7065 | 41.5728 | 928.8198
Febrero | 76.603 | 2.2718 | 52.2588 | 75.7685 | 2087.6663
Marzo | 78.0496 | 69.8698 | 75.8677 | 1613.4868 | 2720.0832
Abril | 92.9668 | 29.5899 | 297.9726 | 51.9557 | 6279.8806
Mayo | 141.3374 | 2.0993 | 421.5471 | 199.2515 | 1769.4236
Junio | 91.5316 | 674.8665 | 137.5628 | 978.358 | 2276.0908
Julio | 68.2055 | 0.089 | 185.356 | 593.8444 | 2241.0428
Agosto | 156.4202 | 1.476 | 230.6643 | 1043.8072 | 2023.6493
Septiembre | 36.5002 | 0 | 295.7641 | 566.3076 | 2770.0063
Octubre | 189.362 | -15.07 | 328.3177 | 387.6833 | 4141.8426
Noviembre | 47.8049 | 36.3651 | 392.431 | 724.14 | 2547.1819
Diciembre | 484.6902 | 33.7049 | 1092.0271 | 2368.456 | 5077.5474
| 1575.2669 | 870.9584 | 3555.4756 | 8644.6318 | 34863.2345
| Real | B | 6+6
Ene | 49% | 54% | 35%
Feb | 57% | 63% | 42%
Mar | 59% | 70% | 43%
Abr | 62% | 73% | 45%
May | 70% | 76% | 52%
Jun | 74% | 79% | 54%
Jul | 75% | 83% | 57%
Ago | 78% | 86% | 60%
Sep | 82% | 88% | 62%
Oct | 84% | 90% | 63%
Nov | 84% | 95% | 67%
Dic | 84% | 99% | 72%
93.33%
| Real | B | 6+6
Ene | 55% | 57% | 11%
Feb | 55% | 66% | 11%
Mar | 50% | 12.81% | 56.8%
Abr | 0% | 12.81% | 0%
May | 37% | 19.43% | 29.81%
Jun | 3.432% | 6.847% | 2.647%
Jul | 0% | 4.585% | 0%
Ago | 0% | 0.3196% | 0%
Sep | 0% | 0% | 0%
Oct | 0% | 0% | 0%
Nov | 0% | 0% | 0%
Dic | 0% | 3.38% | 10.75%
#DIV/0!
| Real | B | 6+6
Ene | 28% | 28% | 27%
Feb | 28% | 35% | 28%
Mar | 33% | 43% | 33%
Abr | 37% | 51% | 38%
May | 40% | 57% | 40%
Jun | 42% | 64% | 44%
Jul | 46% | 71% | 50%
Ago | 50% | 76% | 54%
Sep | 51% | 79% | 59%
Oct | 51% | 84% | 64%
Nov | 51% | 88% | 72%
Dic | 51% | 91% | 81%
60.71%
| Real | B | 6+6
Ene | 45% | 45% | 47%
Feb | 51% | 47% | 52%
Mar | 56% | 51% | 57%
Abr | 59% | 57% | 59%
May | 61% | 61% | 62%
Jun | 67% | 66% | 65%
Jul | 69% | 70% | 71%
Ago | 71% | 72% | 74%
Sep | 73% | 74% | 78%
Oct | 75% | 77% | 83%
Nov | 75% | 79% | 86%
Dic | 75% | 82% | 89%
97.4%
| Real | B | 6+6
Ene | 44% | 44% | 45%
Feb | 49% | 46% | 49%
Mar | 54% | 51% | 54%
Abr | 57% | 56% | 56%
May | 59% | 61% | 59%
Jun | 65% | 66% | 62%
Jul | 67% | 70% | 68%
Ago | 70% | 73% | 71%
Sep | 71% | 75% | 75%
Oct | 73% | 78% | 80%
Nov | 73% | 80% | 83%
Dic | 73% | 83% | 87%
93.59%

## Faltante (hidden)
Proyecto T13 | T13 | [8 empty] | Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Plan Acum B | Plan Acum 6+6 | Plan Acum 9+3 | Plan Acum 11+1 | Real Acum Nov | Desv B | Desv 6+6 | Desv 9+3 | Desv 11+1 | Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum a la fecha | Plan Dic 11+1 | Capex Faltante
Subgerencia de Proyectos Tx | 30465980.8349 | 30571273.2748 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 29785687.181 | 97.77% | 97.43% | 95.38% | 100% | Subgerencia de Proyectos Tx | 6967631.603 | 8304564.3005 | 8538761.6265 | 8644631.7912 | 6311328.021 | 2368455.9672 | 2333303.7702
Total general | 30465980.8349 | 30571273.2748 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 29785687.181 |  |  |  |  | Total general | 6967631.603 | 8304564.3005 | 8538761.6265 | 8644631.7912 | 6311328.021 | 2368455.9672 | 2333303.7702
Proyecto T13 | Fuera del T13 | [8 empty] | Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Plan Acum B | Plan Acum 6+6 | Plan Acum 9+3 | Plan Acum 11+1 | Real Acum Nov | Desv B | Desv 6+6 | Desv 9+3 | Desv 11+1 | Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum a la fecha | Plan Dic 11+1 | Capex Faltante
Subgerencia de Proyectos Tx | 6117421.6507 | 7203424.1954 | 7121884.0187 | 6276175.824 | 6276175.824 | 102.6% | 87.13% | 88.13% | 100% | Subgerencia de Proyectos Tx | 34027988.874 | 35610171.9881 | 36595133.5892 | 34863234.5344 | 30094478.208 | 5077547.3534 | 4768756.3264
Total general | 6117421.6507 | 7203424.1954 | 7121884.0187 | 6276175.824 | 6276175.824 |  |  |  |  | Total general | 34027988.874 | 35610171.9881 | 36595133.5892 | 34863234.5344 | 30094478.208 | 5077547.3534 | 4768756.3264
Proyecto T13 | Fuera del T13 | [8 empty] | Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Plan Acum B | Plan Acum 6+6 | Plan Acum 9+3 | Plan Acum 11+1 | Real Acum Nov | Desv B | Desv 6+6 | Desv 9+3 | Desv 11+1 | Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum a la fecha | Plan Dic 11+1 | Capex Faltante
Gerencia Zona Sur | 3269080.8601 | 3083630.5012 | 2879385.5046 | 2463448.486 | 2463448.486 | 75.36% | 79.89% | 85.55% | 100% | Gerencia Zona Sur | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 2506556.581 | 1092027.1427 | 1048919.0477
Total general | 3269080.8601 | 3083630.5012 | 2879385.5046 | 2463448.486 | 2463448.486 |  |  |  |  | Total general | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 2506556.581 | 1092027.1427 | 1048919.0477
Proyecto T13 | Fuera del T13 | [8 empty] | Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Plan Acum B | Plan Acum 6+6 | Plan Acum 9+3 | Plan Acum 11+1 | Real Acum Nov | Desv B | Desv 6+6 | Desv 9+3 | Desv 11+1 | Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum a la fecha | Plan Dic 11+1 | Capex Faltante
Area SCADA | 844435.5123 | 1227060.081 | 1442452.8984 | 1090576.695 | 1090576.695 | 129.1% | 88.88% | 75.61% | 100% | Area SCADA | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 1110327.674 | 484690.1719 | 464939.1929
Total general | 844435.5123 | 1227060.081 | 1442452.8984 | 1090576.695 | 1090576.695 |  |  |  |  | Total general | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 1110327.674 | 484690.1719 | 464939.1929
[10 empty] | Proyecto T13 | (Todas)
[10 empty] | Etiquetas de fila | 2019 B | 2019 6+6 | 2019 9+3 | 2019 11+1 | Real Acum a la fecha | Plan Dic 11+1 | Capex Faltante
[10 empty] | Area SCADA | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 1110327.674 | 484690.1719 | 464939.1929
[10 empty] | Gerencia Zona Norte | 122422.51 | 817526.907 | 870958.446 | 870958.446 | 837354.674 | 33704.925 | 33603.772
[10 empty] | Gerencia Zona Sur | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 2506556.581 | 1092027.1427 | 1048919.0477
[10 empty] | Subgerencia de Proyectos Tx | 40995620.477 | 43914736.2886 | 45133895.2157 | 43507866.3256 | 36405806.229 | 7446003.3206 | 7102060.0966
[10 empty] | Total general | 46319623.9134 | 50326151.7388 | 51310220.8008 | 49509567.2672 | 40860045.158 | 9056425.5602 | 8649522.1092
[10 empty] | Línea de Negocios | Proyección Cierre 2019 B | Proyección Cierre 2019 6+6 | Proyección Cierre 2019 9+3 | Proyección Cierre 2019 11+1 | Real Acum 2019* | Faltante 2019
[10 empty] | Area SCADA | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 1107438.499 | 467828.3679
[10 empty] | Gerencia Zona Norte | 122422.51 | 817526.907 | 870958.446 | 870958.446 | 837354.674 | 33603.772
[10 empty] | Gerencia Zona Sur | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 2477582.274 | 1077893.3547
[10 empty] | Fuera del T13 | 6967631.603 | 8304564.3005 | 8538761.6265 | 8644631.7912 | 6310220.849 | 2334410.9422
[10 empty] | T13 | 34027988.874 | 35610171.9881 | 36595133.5892 | 34863234.5344 | 29971232.238 | 4892002.2964
[10 empty] | Total general | 46319623.9134 | 50326151.7388 | 51310220.8008 | 49509567.2672 | 40703828.534 | 8805738.7332

## Subgerencia de Proyectos (hidden)
Responsable | Subgerencia de Proyectos Tx
|  |  |  | Plan Dic 11+1 | Falta para cumplir11+1
Director de Proyecto | Proyecto estructural | 2019 11+1 | Real Acum. | Plan Dic 11+1 | 11+1 Faltante
Alex Llaitul | LARQUI-TRES ESQUINAS | 1388026.2101 | 432611.214 | 956407.5991 | 955414.9961
| Parque eólico Negrete | 6324.923 | 7001.51 | 0 | -676.587
| SE CHIRRE | 1310433.3133 | 1208993.456 | 102098.3993 | 101439.8573
| SE CUNCO | 48557.799 | 43593.05 | 4964.749 | 4964.749
| SE DEUCO | 245086.731 | 238686.731 | 6400 | 6400
| SE Lota Nuevo Paño C4 | 6919.469 | 6919.469 | 0 | 0
| SE SANGRA | 2749078.0935 | 2583000.069 | 209850.5885 | 166078.0245
| S/E NEGRETE | 454916.753 | 0 | 454916.753 | 454916.753
Total Alex Llaitul |  | 6209343.2918 | 4520805.499 | 1734638.0888 | 1688537.7928
Cristian Vivanco | La Flor | 1336424.724 | 888123.333 | 448840.493 | 448301.391
Total Cristian Vivanco |  | 1336424.724 | 888123.333 | 448840.493 | 448301.391
Jorge Cea | CHILOÉ-GAMBOA | 10168747.042 | 9680215.878 | 489428.973 | 488531.164
| SE EL EMPALME | 1421205.6005 | 1071165.797 | 342717.1635 | 350039.8035
| Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | 164151.936 | 114151.936 | 50000 | 50000
Total Jorge Cea |  | 11754104.5785 | 10865533.611 | 882146.1365 | 888570.9675
Juan Bravo | REMEHUE- LA MISION | 2135849.648 | 1976164.715 | 161041.468 | 159684.933
Total Juan Bravo |  | 2135849.648 | 1976164.715 | 161041.468 | 159684.933
Manuel Barrientos | CASUALIDAD LICAN | 44662.003 | 8128.003 | 36534 | 36534
| LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 4492677.8443 | 3673526.601 | 822651.2603 | 819151.2433
| Los tambores OOSS | 30048.1778 | 15000 | 15048.1778 | 15048.1778
| Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 2109662.8657 | 1144418.855 | 971593.8757 | 965244.0107
| Mantilhue OOSS | 71576.9298 | 41723.489 | 29853.4408 | 29853.4408
Total Manuel Barrientos |  | 6748627.8206 | 4882796.948 | 1875680.7546 | 1865830.8726
Michael Monsalve | NORMALIZACION PTO VARAS | 404288.0609 | 138475.123 | 270230.9959 | 265812.9379
| NORMALIZACION PURRANQUE | 352369.2567 | 142079.828 | 214707.4867 | 210289.4287
| SE DALCAHUE | 75070.621 | 75070.621 | 0 | 0
| SE FRUTILLAR | 468276.613 | 405770.719 | 79805.185 | 62505.894
| SE LLANQUIHUE | 1826180.9289 | 1699359.281 | 202777.7679 | 126821.6479
| SE RIO NEGRO | 433538.1871 | 400768.359 | 32769.8281 | 32769.8281
Total Michael Monsalve |  | 3559723.6676 | 2861523.931 | 800291.2636 | 698199.7366
Raul Ramirez | MELIPULLI GIS | 2931422.432 | 2676717.444 | 284835.288 | 254704.988
| NORMALIZACIÓN COLACO | 569189.5274 | 350710.091 | 220772.1684 | 218479.4364
| SE PARGUA | 4706033.73 | 4293646.285 | 412516.754 | 412387.445
| SE PUERTO MONTT | 2781085.5287 | 2313722.995 | 625240.9057 | 467362.5337
Total Raul Ramirez |  | 10987731.2181 | 9634796.815 | 1543365.1161 | 1352934.4031
Total general |  | 42731804.9486 | 35629744.852 | 7446003.3206 | 7102060.0966

## SCADA (hidden)
Responsable | Area SCADA
|  |  |  | Plan Dic 11+1 | Falta para cumplir11+1
Director de Proyecto | Nombre del proyecto | 2019 11+1 | Real Acum. | Plan Dic 11+1 | 11+1 Faltante
Edgar Santos | Habilitación de Microondas para redes de Comm | 58639.6181 | 49832.48 | 8807.1381 | 8807.1381
| Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | 47598.3147 | 45913.315 | 1684.9997 | 1684.9997
| SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | 15893.2296 | 11395.229 | 4498.0006 | 4498.0006
Total Edgar Santos |  | 122131.1623 | 107141.024 | 14990.1383 | 14990.1383
Eduardo Baeza | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | 0.501 | 0.501 | 0 | 0
| Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | 59623.0088 | 59623.008 | 0.00075 | 0.00075
Total Eduardo Baeza |  | 59623.5098 | 59623.509 | 0.00075 | 0.00075
Enrique Vicente | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | 16652.366 | 16652.366 | 0 | 0
| Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | 727.1905 | 250.151 | 477.0395 | 477.0395
| Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | 66946.1429 | 62872.593 | 4073.5499 | 4073.5499
| Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | 10976 | 5965.846 | 5010.154 | 5010.154
| Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | 1548.4444 | 954.639 | 593.8054 | 593.8054
| Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | 69444.5556 | 63709.358 | 5735.1976 | 5735.1976
Total Enrique Vicente |  | 166294.6993 | 150404.953 | 15889.7463 | 15889.7463
Giovanni Guzman | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | 694089.303 | 558771.519 | 135333.713 | 135317.784
Total Giovanni Guzman |  | 694089.303 | 558771.519 | 135333.713 | 135317.784
Jorge Inostroza | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | 24745.8873 | 23498.292 | 1799.4373 | 1247.5953
Total Jorge Inostroza |  | 24745.8873 | 23498.292 | 1799.4373 | 1247.5953
Mauricio Ibañez | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | 89547.0012 | 89262.571 | 2699.0132 | 284.4302
Total Mauricio Ibañez |  | 89547.0012 | 89262.571 | 2699.0132 | 284.4302
Oscar Gallardo | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | 302.229 | 302.229 | 0 | 0
| Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | 66178 | 64731.832 | 1446.168 | 1446.168
| Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | 15.075 | 15.075 | 0 | 0
| Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | 12500 | 12500 | 0 | 0
Total Oscar Gallardo |  | 78995.304 | 77549.136 | 1446.168 | 1446.168
Total general |  | 1235426.8669 | 1066251.004 | 172158.2169 | 169175.8629

## G. Zona Sur (hidden)
Responsable | Gerencia Zona Sur
|  |  |  | Plan Dic 11+1 | Falta para cumplir11+1
Director de Proyecto | Nombre del proyecto | 2019 11+1 | Real Acum. | Plan Dic 11+1 | 11+1 Faltante
Alberto Jaramillo | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | 300211.543 | 266459.278 | 35984 | 33752.265
Total Alberto Jaramillo |  | 300211.543 | 266459.278 | 35984 | 33752.265
Brigida del Valle | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | 30910 | 28391.214 | 2518.786 | 2518.786
| LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | 77.8 | 77.8 | 0 | 0
| Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | 70918.02 | 71883.15 | 0 | -965.13
Total Brigida del Valle |  | 101905.82 | 100352.164 | 2518.786 | 1553.656
José Gastón Muñoz | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | 70503.515 | 65210.417 | 9211.562 | 5293.098
| Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | 50003.2611 | 45003.125 | 7109.5281 | 5000.1361
| Construcción Paño Acoplador SE Picarte | 50003.0844 | 38237.068 | 15094.5604 | 11766.0164
| Habilitar ATR en SE Pichirropulli | 3907.8 | 3907.8 | 0 | 0
| Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | 89415.1999 | 39033.838 | 50381.3619 | 50381.3619
Total José Gastón Muñoz |  | 263832.8604 | 191392.248 | 81797.0124 | 72440.6124
Juan Teuber | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | 29000 | 4764.997 | 24235.003 | 24235.003
| Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | 58269.88 | 58269.88 | 0 | 0
| Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | 1772.059 | 1772.059 | 0 | 0
| Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | 227937.7966 | 214397.371 | 13540.4256 | 13540.4256
| Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | 58584.6798 | 31863.947 | 26720.7328 | 26720.7328
| Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | 96271 | 352.213 | 95918.787 | 95918.787
| Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | 300429 | 262271.512 | 40488.44 | 38157.488
| Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | 70696.389 | 696.389 | 70000 | 70000
| Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | 315383.79 | 290057.858 | 25325.932 | 25325.932
| Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | 35885.3847 | 22399.192 | 13486.1927 | 13486.1927
| Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | 16997.5056 | 14626.766 | 2370.7396 | 2370.7396
| Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | 13728.673 | 13728.673 | 0 | 0
| Medidores de Alimentadores SAESA_GR | 9000 | 9000 | 0 | 0
| SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | 12000 | 5386.842 | 6613.158 | 6613.158
| SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | 31613.8014 | 29679.431 | 1934.3704 | 1934.3704
Total Juan Teuber |  | 1277569.9591 | 959267.13 | 320633.7811 | 318302.8291
Marcelo Torres | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | 124765.268 | 103445.544 | 36462.761 | 21319.724
| Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | 119865.4576 | 86226.566 | 33636.5246 | 33638.8916
| Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | 16488 | 0 | 16488 | 16488
Total Marcelo Torres |  | 261118.7256 | 189672.11 | 86587.2856 | 71446.6156
Yamir Flores | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | 106933.352 | 95431.998 | 11556.629 | 11501.354
| Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | 138927.462 | 138927.462 | 0 | 0
| Compra de Elementos LLTT y SSEE | 10657.5 | 10657.5 | 0 | 0
| Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | 57000 | 196.4 | 56803.6 | 56803.6
| Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | 129902.2222 | 113489.741 | 29440.4142 | 16412.4812
| Compra Elementos de Operación LLVV | 739.306 | 739.306 | 0 | 0
| Habilitar Brigada de LLVV Tx | 515944.421 | 179851.043 | 336093.378 | 336093.378
| Normalización Sanitaria en SSEE | 46948.8855 | 6709.525 | 40239.3605 | 40239.3605
| Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | 49340.622 | 32402.622 | 16938 | 16938
| Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | 15590.269 | 15590.269 | 0 | 0
| Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | 97376.922 | 94205.817 | 3171.105 | 3171.105
| Reemplazo TTCC SSEE Frontel | 51500.484 | 33571.484 | 17929 | 17929
| Reemplazo TTCC SSEE STS | 83975.275 | 53975.275 | 30000 | 30000
Total Yamir Flores |  | 1304836.7207 | 775748.442 | 542171.4867 | 529088.2787
Total general |  | 3509475.6287 | 2482891.372 | 1069692.3517 | 1026584.2567

## G. Zona Norte (hidden)
Responsable | Gerencia Zona Norte
|  |  |  | Plan Dic 11+1 | Falta para cumplir11+1
Director de Proyecto | Nombre del proyecto | 2019 11+1 | Real Acum. | Plan Dic 11+1 | 11+1 Faltante
Patricio Saglie | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | 732.875 | 732.875 | 0 | 0
| Compra de Activos | 730000 | 696396.228 | 33704.925 | 33603.772
| Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | 47175 | 47175 | 0 | 0
| Implementación de Brigada de lavado Norte | 74905.056 | 74905.056 | 0 | 0
| Obras Complementarias GOTx Norte | 2634.016 | 2634.016 | 0 | 0
| Repuestos GIS Tx -Kapatur | 15511.499 | 15511.499 | 0 | 0
Total Patricio Saglie |  | 870958.446 | 837354.674 | 33704.925 | 33603.772
Total general |  | 870958.446 | 837354.674 | 33704.925 | 33603.772

## Resumen Budget 2020
Etiquetas de fila | Suma de Real Acum 2018 | Suma de 2019 B | Suma de 2019 6+6 | Suma de 2019 9+3 | Suma de 2019 11+1 | Suma de 2020 B | Suma de 2020 6+6 | Suma de 2020 9+3 | Suma de 2020 11+1 | Suma de 2021 B | Suma de 2021 6+6 | Suma de 2021 9+3 | Suma de 2021 11+1 | Suma de 2022 B | Suma de 2022 6+6 | Suma de 2022 9+3 | Suma de 2022 11+1 | Suma de 2023 b | Suma de 2023 6+6 | Suma de 2023 9+3 | Suma de 2023 11+1 | Suma de 2024 B | Suma de 2024 6+6 | Suma de 2024 9+3 | Suma de 2024 11+1 | Suma de Total Capex B | Suma de Total Capex 6+6 | Suma de Total Capex 9+3 | Suma de Total Capex 11+1
Area SCADA | 621676.901 | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669 | 1575266.8669 | 576614.2754 | 1295989.9239 | 1015452.8549 | 1015452.8549 | 0 | 305372 | 305372 | 305372 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172390.6854 | 3528196.0415 | 3528568.6228 | 3479091.6415
Gerencia Zona Norte | 1253448.935 | 122422.51 | 817526.907 | 870958.446 | 870958.446 | 0 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375871.445 | 2204975.842 | 2258407.381 | 2258407.381
Gerencia Zona Sur | 6185742.62 | 4227481.4174 | 4299531.3266 | 3730100.2722 | 3555475.6287 | 4053803.4957 | 2829515.0735 | 3400300.5059 | 3581803.3431 | 0 | 176468 | 176468 | 176468 | 0 | 112318 | 112318 | 112318 | 0 | 112318 | 112318 | 112318 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 14467027.5331 | 13736561.0201 | 13737915.3981 | 13744793.5918
Subgerencia de Proyectos Tx | 60259469.997 | 40995620.477 | 43914736.2886 | 45133895.2157 | 43507866.3256 | 42248314.2016 | 36833363.7892 | 36439285.0132 | 37468097.449 | 5998466.7797 | 9363092.5876 | 8559854.5171 | 8559854.5171 | 72843.744 | 89266.0748 | 89266.0748 | 89266.0748 | 37731.213 | 27197.1711 | 27197.1711 | 27197.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149612446.4123 | 150487125.5513 | 150508967.989 | 149911751.5346
Total general | 68320338.453 | 46319623.9134 | 50326151.7388 | 51310220.8008 | 49509567.2672 | 46878731.9727 | 41092868.7866 | 40989038.374 | 42199353.6469 | 5998466.7797 | 9844932.5876 | 9041694.5171 | 9041694.5171 | 72843.744 | 212384.0748 | 212384.0748 | 212384.0748 | 37731.213 | 139515.1711 | 139515.1711 | 139515.1711 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 167627736.0758 | 169956858.4549 | 170033859.3909 | 169394044.149
SCADA | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 |  | G.Zona Norte | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 |  | G Zona Sur | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 |  | Subgerencia Proyectos | B | 6+6 | 9+3 | 11+1 |  | Gerencia Tx | B | 6+6 | 9+3 | 11+1
Acum 2018 | 621.6769 | 621.6769 | 621.6769 | 621.6769 |  | Acum 2018 | 1253.4489 | 1253.4489 | 1253.4489 | 1253.4489 |  | Acum 2018 | 6185.7426 | 6185.7426 | 6185.7426 | 6185.7426 |  | Acum 2018 | 60259.47 | 60259.47 | 60259.47 | 60259.47 |  | Acum 2018 | 68320.3385 | 68320.3385 | 68320.3385 | 68320.3385
2019 | 974.0995 | 1294.3572 | 1575.2669 | 1575.2669 |  | 2019 | 122.4225 | 817.5269 | 870.9584 | 870.9584 |  | 2019 | 4227.4814 | 4299.5313 | 3730.1003 | 3555.4756 |  | 2019 | 40995.6205 | 43914.7363 | 45133.8952 | 43507.8663 |  | 2019 | 46319.6239 | 50326.1517 | 51310.2208 | 49509.5673
2020 | 576.6143 | 1295.9899 | 1015.4529 | 1015.4529 |  | 2020 | 0 | 134 | 134 | 134 |  | 2020 | 4053.8035 | 2829.5151 | 3400.3005 | 3581.8033 |  | 2020 | 42248.3142 | 36833.3638 | 36439.285 | 37468.0974 |  | 2020 | 46878.732 | 41092.8688 | 40989.0384 | 42199.3536
2021 | 0 | 305.372 | 305.372 | 305.372 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | 0 | 176.468 | 176.468 | 176.468 |  | 2021 | 5998.4668 | 9363.0926 | 8559.8545 | 8559.8545 |  | 2021 | 5998.4668 | 9844.9326 | 9041.6945 | 9041.6945
2022 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 0 | 112.318 | 112.318 | 112.318 |  | 2022 | 72.8437 | 89.2661 | 89.2661 | 89.2661 |  | 2022 | 72.8437 | 212.3841 | 212.3841 | 212.3841
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 0 | 112.318 | 112.318 | 112.318 |  | 2023 | 37.7312 | 27.1972 | 27.1972 | 27.1972 |  | 2023 | 37.7312 | 139.5152 | 139.5152 | 139.5152
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 | 0 | 20.668 | 20.668 | 20.668 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 | 0 | 20.668 | 20.668 | 20.668
Total | 2172.3907 | 3528.196 | 3528.5686 | 3479.0916 |  | Total | 1375.8714 | 2204.9758 | 2258.4074 | 2258.4074 |  | Total | 14467.0275 | 13736.561 | 13737.9154 | 13744.7936 |  | Total | 149612.4464 | 150487.1256 | 150508.968 | 149911.7515 |  | Total | 167627.7361 | 169956.8585 | 170033.8594 | 169394.0441

## Status B
Etiquetas de fila | STATUS
Alex Llaitul
Costos Pendientes (S/E Cunco)
Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol)
Línea Tres Esquinas - Larqui
Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC)
Parque eólico Negrete
Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV)
S/E Chirre MASC
S/E Chirre Obras
S/E Cunco
S/E Larqui
S/E Larqui (Control)
S/E Larqui MASC
S/E Negrete
S/E Sangra Masc
S/E Sangra Obras
S/E Tres Esquinas
S/E Tres Esquinas MASC
SE Lota Nuevo Paño C4
Cristian Vivanco
Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes
S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor
Jorge Cea
Línea Chiloé - Gamboa
Línea Chiloé - Gamboa (Control)
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa
S/E Chiloe
S/E Gamboa
S/E Gamboa (Control)
SE El Empalme
Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa.
Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao
Juan Bravo
Línea Remehue-La Misión (MASC) | ok
Línea Remehue-La Misión (Obras) | ok
S/E La Misión (Proyecto La Misión) | ok
S/E La Misión MASC | ok
S/E Remehue (Proyecto La Misión) | ok
S/E Remehue MASC | ok
Manuel Barrientos
Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS
Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | ok
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS
Rio Tolten | ok
S/E Los tambores: Obras Sanitarias
S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales
S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV
S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión
Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS
MASC
LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre
Plaza Peaje-Cruce Paredes
Michael Monsalve
Conexión Secc. SE Dalcahue
Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido)
S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | ok
S/E Río Negro MASC | ok
SE LLanquihue 220/66/23kV | ok
SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | ok
SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | ok
SE Purranque: Normalización Paño B4 | ok
SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | ok
Raul Ramirez
Construcción S/E Melipulli GIS
Construcción S/E Melipulli GIS 2
Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23)
Normalización SE Colaco
S/E Pargua
S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV
S/E Pargua MASC
S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015
SE Armazones: Subestación 66/23
SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec)
SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt
Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli
SIN ASIGNAR
Cmpc-Picoitue
DEGAN
Picarte-Valdivia
Pillanlelbun
PINAR
Total general

## Detalle
[6 empty] | Real Mensual 2020 | [12 empty] | % Avance Físico Mensual Real 2020 | [11 empty] | % Avance Físico Acumulado Real 2020 | [11 empty] | % Avance Físico Acumulado Planificado 2020 | [12 empty] | ACUM AL 2019 |  | Planificación Mensual 2020 | [12 empty] | % Avance Físico Mensual Planificado 2020 | [12 empty] | Planificación Mensual 2021 | [17 empty] | 2020 3+9 | [12 empty] | 2021 3+9 | [17 empty] | 2020 6+6 | [12 empty] | % Avance Físico Mensual Planificado 2020 6+6 | [17 empty] | % Avance Físico Acumulado Planificado 2020 6+6 | [6 empty] | 2021 6+6 | [17 empty] | 2020 9+3 | [12 empty] | 2021 9+3 | [17 empty] | 2020 11+1 | [12 empty] | 2021 11+1 | [17 empty] | Multianual | [5 empty] | Multianual 6+6 | [5 empty] | Multianual 9+3 | [5 empty] | Multianual 11+1
[6 empty] | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 3747922.773 | 540269.1 | 40993410.807 | [38 empty] | 68320338.453 | 1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454 | 46319623.9134 | [13 empty] | 6117935.3445 | 4952472.6034 | 5679253.9604 | 5224624.0929 | 2012908.4766 | 4383555.1466 | 2249070.1939 | 5005638.3065 | 2564329.0031 | 2751072.2315 | 3020431.045 | 2917441.5684 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 1215162.669 | 1844009.7928 | 4238251.592 | 6454514.4624 | 4568260.7301 | 6838434.0971 | 4119662.8096 | 3758896.0016 | 2472423.0482 | 2330752.906 | 2978973.2593 | 5500282.5454 | 46319623.9134 | 6117935.3445 | 4952472.6034 | 5679253.9604 | 5224624.0929 | 2012908.4766 | 4383555.1466 | 2249070.1939 | 5005638.3065 | 2564329.0031 | 2751072.2315 | 3020431.045 | 2917441.5684 | 46878731.9727 | 5998466.7797 | 72843.744 | 37731.213 | 0 | 167627736.0758 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.574 | 3055147.4816 | 3404454.909 | 5593602.3533 | 5131362.2306 | 4255397.5799 | 7426236.7794 | 50326151.7388 | [25 empty] | 5675660.4702 | 5216765.5504 | 4632744.507 | 4482813.2007 | 2616031.1904 | 1827102.8874 | 2647601.354 | 2799498.2971 | 1827827.1399 | 1773183.9313 | 3390313.2131 | 4203327.045 | 41092868.7866 | 9844932.5876 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169956858.4549 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 6380734.7651 | 5488610.196 | 7767792.5156 | 51310220.8008 | 4889678.0783 | 4539100.2299 | 6886550.3802 | 4988970.5015 | 2969483.76 | 2647302.9483 | 2489318.5853 | 1708258.8649 | 1262374.5056 | 1722743.6252 | 2948456.6477 | 3936800.2472 | 40989038.374 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 170033859.3909 | 1163590.842 | 2294568.394 | 4557357.148 | 6752365.588 | 2533658.859 | 4158409.637 | 3088537.748 | 3456016.966 | 3668578.142 | 5032135.61 | 3747922.773 | 9056425.5602 | 49509567.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42199353.6469 | 9041694.5171 | 212384.0748 | 139515.1711 | 20668 | 169443521.1302 | 40819341.3681 | 40453141.707 | 108773480.16 | 109139679.8211 | -366199.6611 | 58854255.9158 | 42899914.9594 | 40453141.707 | 108773480.16 | 111220253.4124 | -2446773.2524 | 61183378.2949 | 43542428.2851 | 40453141.707 | 108773480.16 | 111862766.7381 | -3089286.5781 | 61715295.9839 | 40453141.707 | 40993410.807 | 109313749.26 | 108773480.16 | 540269.1 | 60129771.8702 | [16 empty] | Contratos OACC
SAP | Proyecto T13 | Nombre del proyecto | Responsable | Proyecto estructural | Director de Proyecto | real_2020_1 | real_2020_2 | real_2020_3 | real_2020_4 | real_2020_5 | real_2020_6 | real_2020_7 | real_2020_8 | real_2020_9 | real_2020_10 | real_2020_11 | real_2020_12 | Real 2020 M$ | real_%_2020_1 | real_%_2020_2 | real_%_2020_3 | real_%_2020_4 | real_%_2020_5 | real_%_2020_6 | real_%_2020_7 | real_%_2020_8 | real_%_2020_9 | real_%_2020_10 | real_%_2020_11 | real_%_2020_12 | real_%_acumulado_2020_1 | real_%_acumulado_2020_2 | real_%_acumulado_2020_3 | real_%_acumulado_2020_4 | real_%_acumulado_2020_5 | real_%_acumulado_2020_6 | real_%_acumulado_2020_7 | real_%_acumulado_2020_8 | real_%_acumulado_2020_9 | real_%_acumulado_2020_10 | real_%_acumulado_2020_11 | real_%_acumulado_2020_12 | plan_%_acumulado_2020_1 | plan_%_acumulado_2020_2 | plan_%_acumulado_2020_3 | plan_%_acumulado_2020_4 | plan_%_acumulado_2020_5 | plan_%_acumulado_2020_6 | plan_%_acumulado_2020_7 | plan_%_acumulado_2020_8 | plan_%_acumulado_2020_9 | plan_%_acumulado_2020_10 | plan_%_acumulado_2020_11 | plan_%_acumulado_2020_12 | Real Físico Acum Budget | real_%_acumulado_2019 | real_acumulado_2019 | plan_2020_1 | plan_2020_2 | plan_2020_3 | plan_2020_4 | plan_2020_5 | plan_2020_6 | plan_2020_7 | plan_2020_8 | plan_2020_9 | plan_2020_10 | plan_2020_11 | plan_2020_12 | total_budget_2020 | plan_%_2020_1 | plan_%_2020_2 | plan_%_2020_3 | plan_%_2020_4 | plan_%_2020_5 | plan_%_2020_6 | plan_%_2020_7 | plan_%_2020_8 | plan_%_2020_9 | plan_%_2020_10 | plan_%_2020_11 | plan_%_2020_12 | Plan Fisico 2020 Acum Budget | plan_2021_1 | plan_2021_2 | plan_2021_3 | plan_2021_4 | plan_2021_5 | plan_2021_6 | plan_2021_7 | plan_2021_8 | plan_2021_9 | plan_2021_10 | plan_2021_11 | plan_2021_12 | capex_2021 | capex_2022 | capex_2023 | capex_2024 | capex_2025 | total_budget | plan_2020_3+9_1 | plan_2020_3+9_2 | plan_2020_3+9_3 | plan_2020_3+9_4 | plan_2020_3+9_5 | plan_2020_3+9_6 | plan_2020_3+9_7 | plan_2020_3+9_8 | plan_2020_3+9_9 | plan_2020_3+9_10 | plan_2020_3+9_11 | plan_2020_3+9_12 | Total 2020 3+9 M$ | plan_2021_3+9_1 | plan_2021_3+9_2 | plan_2021_3+9_3 | plan_2021_3+9_4 | plan_2021_3+9_5 | plan_2021_3+9_6 | plan_2021_3+9_7 | plan_2021_3+9_8 | plan_2021_3+9_9 | plan_2021_3+9_10 | plan_2021_3+9_11 | plan_2021_3+9_12 | capex_2021_3+9 | capex_2022_3+9 | capex_2023_3+9 | capex_2024_3+9 | capex_2025_3+9 | total_budget_plan_3+9 | plan_2020_6+6_1 | plan_2020_6+6_2 | plan_2020_6+6_3 | plan_2020_6+6_4 | plan_2020_6+6_5 | plan_2020_6+6_6 | plan_2020_6+6_7 | plan_2020_6+6_8 | plan_2020_6+6_9 | plan_2020_6+6_10 | plan_2020_6+6_11 | plan_2020_6+6_12 | total_budget_2020_6+6 | plan_%_2020_6+6_1 | plan_%_2020_6+6_2 | plan_%_2020_6+6_3 | plan_%_2020_6+6_4 | plan_%_2020_6+6_5 | plan_%_2020_6+6_6 | plan_%_2020_6+6_7 | plan_%_2020_6+6_8 | plan_%_2020_6+6_9 | plan_%_2020_6+6_10 | plan_%_2020_6+6_11 | plan_%_2020_6+6_12 | Plan Fisico 2020 6+6 Acum Budget | plan_%_acumulado_2020_6+6_1 | plan_%_acumulado_2020_6+6_2 | plan_%_acumulado_2020_6+6_3 | plan_%_acumulado_2020_6+6_4 | plan_%_acumulado_2020_6+6_5 | plan_%_acumulado_2020_6+6_6 | plan_%_acumulado_2020_6+6_7 | plan_%_acumulado_2020_6+6_8 | plan_%_acumulado_2020_6+6_9 | plan_%_acumulado_2020_6+6_10 | plan_%_acumulado_2020_6+6_11 | plan_%_acumulado_2020_6+6_12 | plan_2021_6+6_1 | plan_2021_6+6_2 | plan_2021_6+6_3 | plan_2021_6+6_4 | plan_2021_6+6_5 | plan_2021_6+6_6 | plan_2021_6+6_7 | plan_2021_6+6_8 | plan_2021_6+6_9 | plan_2021_6+6_10 | plan_2021_6+6_11 | plan_2021_6+6_12 | capex_2021_ 6+6 | capex_2022_6+6 | capex_2023_6+6 | capex_2024_6+6 | capex_2025_6+6 | total_budget_plan_6+6 | plan_2020_9+3_1 | plan_2020_9+3_2 | plan_2020_9+3_3 | plan_2020_9+3_4 | plan_2020_9+3_5 | plan_2020_9+3_6 | plan_2020_9+3_7 | plan_2020_9+3_8 | plan_2020_9+3_9 | plan_2020_9+3_10 | plan_2020_9+3_11 | plan_2020_9+3_12 | Total 2020 9+3 M$ | plan_2021_9+3_1 | plan_2021_9+3_2 | plan_2021_9+3_3 | plan_2021_9+3_4 | plan_2021_9+3_5 | plan_2021_9+3_6 | plan_2021_9+3_7 | plan_2021_9+3_8 | plan_2021_9+3_9 | plan_2021_9+3_10 | plan_2021_9+3_11 | plan_2021_9+3_12 | capex_2021_9+3 | capex_2022_9+3 | capex_2023_9+3 | capex_2024_9+3 | capex_2025_9+3 | total_budget_plan_9+3 | plan_2020_11+1_1 | plan_2020_11+1_2 | plan_2020_11+1_3 | plan_2020_11+1_4 | plan_2020_11+1_5 | plan_2020_11+1_6 | plan_2020_11+1_7 | plan_2020_11+1_8 | plan_2020_11+1_9 | plan_2020_11+1_10 | plan_2020_11+1_11 | plan_2020_11+1_12 | Total 2020 11+1 M$ | plan_2021_11+1_1 | plan_2021_11+1_2 | plan_2021_11+1_3 | plan_2021_11+1_4 | plan_2021_11+1_5 | plan_2021_11+1_6 | plan_2021_11+1_7 | plan_2021_11+1_8 | plan_2021_11+1_9 | plan_2021_11+1_10 | plan_2021_11+1_11 | plan_2021_11+1_12 | capex_2021_11+1 | capex_2022_11+1 | capex_2023_11+1 | capex_2024_11+1 | capex_2025_11+1 | total_budget_plan_11+1 | Plan Acum | Real Acum | Real Acum Multianual | Plan Acum Multianual | Desv.Acum Multianual | Ppto Disponible | Plan Acum | Real Acum | Real Acum Multianual | Plan Acum Multianual | Desv.Acum Multianual | Ppto Disponible | Plan Acum | Real Acum | Real Acum Multianual | Plan Acum Multianual | Desv.Acum Multianual | Ppto Disponible | Plan Acum | Real Acum | Real Acum Multianual | Plan Acum Multianual | Desv.Acum Multianual | Ppto Disponible | N°Proyecto | Capex Planificación | Programa | Gerencia Responsable | Empresa | SIC | Línea Modelo 1 | Línea BOD | Línea de Negocio | BOD | Programa de Inversiones | Zona Administrativa | Subestación / Central | FPES Original | FPES Actualizadas | FPES Real | OACC | Cant. Contratos + Addendum | $ Contrato OACC /MES | Plazo /Mes | Costo Mes | Inicio Constructivo | Contratista | Estado general 4 abril | Subestado | NUP | Comentarios | Fecha Ingreso PQI | Tipo de Proyecto | Estado Proyecto SAP
100/TL-040-02 | Fuera del T13 | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | MASC | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 11788.601 | 4145.367 | 0 | 0 | 4174.234 | 0 | 26624.398 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.29% | 97.29% | 97.29% | 97.39% | 97.39% | 97.39% | 97.49% | 98% | 97% | 819532.259 | 3202.76 | 12842.0717 | 16093.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34022.6513 | 66161.4545 | 0.09798% | 0% | 0.09798% | 0% | 0% | 0.09798% | 0% | 0% | 0.09798% | 0% | 0% | 0.09798% | 97.49% | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2858.036 | 2800 | 14058.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899751.7495 | 3202.76 | 12842.0717 | 16093.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34022.6513 | 66161.4545 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2858.036 | 2800 | 14058.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899751.7495 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 9588 | 2198 | 4179 | 0 | 4222 | 853 | 27556.196 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8195% | 0.1879% | 0.3572% | 0% | 0% | 0.361% | 0.07294% | 1.798% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97.82% | 98.01% | 98.36% | 98.36% | 98.36% | 98.73% | 98.8% | 52661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899749.455 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 11788.601 | 4145.367 | 0 | 0 | 0 | 853.344 | 23303.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842835.767 | 2430.399 | 0 | 4085.797 | 0 | 0 | 0 | 11788.601 | 4145.367 | 0 | 0 | 4174.234 | 0 | 26624.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 32138.8032 | 26624.398 | 846156.657 | 851671.0622 | -5514.4052 | 53595.0925 | 26703.196 | 26624.398 | 846156.657 | 846235.455 | -78.798 | 53592.798 | 22450.164 | 26624.398 | 846156.657 | 841982.423 | 4174.234 | -3320.89 | 26624.398 | 26624.398 | 846156.657 | 846156.657 | 0 | 0 | 12573 | SI | NO | GIC | SAESA |  | Transmission | Dedicated Tx (Base) | ESO Project | ESO Project | ESO | SAESA |  | 2017-07-08 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TT-015-01 | T13 | S/E Cunco | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 3196414.697 | 14452.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8636 | 0 | 243.8153 | 15000.2112 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211414.9082 | 14452.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8636 | 0 | 243.8153 | 15000.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211414.9082 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 10500 | 0 | 820 | 3000 | 0 | 3240 | 33094.999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3231969.696 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 0 | 4965 | 40482.999 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3239357.696 | 4900.687 | 6042.05 | -672.07 | 5027.357 | 236.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4964.749 | 20499.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3219374.445 | 14756.3959 | 15534.999 | 3211949.696 | 3211171.0929 | 778.6031 | -534.7878 | 29854.999 | 15534.999 | 3211949.696 | 3226269.696 | -14320 | 20020 | 35517.999 | 15534.999 | 3211949.696 | 3231932.696 | -19983 | 27408 | 15534.999 | 15534.999 | 3211949.696 | 3211949.696 | 0 | 7424.749 | 12341 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 5 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Cunco Substation |  | FRONTEL |  | 2017-12-30 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | Rimalco | 1 (Cont. Marco) | 60102 | 3 | 20034 | 20.10.2017 | PRODIEL | En operación |  |  | En operación desde 17 Agosto | 2015 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-014-03 | T13 | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213332.951 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 2253023.872 | 33999.667 | 0 | 500 | 0 | 153663.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188163.1195 | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441186.9915 | 33999.667 | 0 | 500 | 0 | 153663.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188163.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441186.9915 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 35598.6593 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 175019.1925 | 425616.8028 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678640.6748 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 5500 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 8075.565 | 805.196 | 1508.613 | 2593.255 | -37307.752 | 237658.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 219732.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 188163.1195 | 213332.951 | 2466356.823 | 2441186.9915 | 25169.8315 | -25169.8315 | 250597.6103 | 213332.951 | 2466356.823 | 2503621.4823 | -37264.6593 | 212283.8518 | 214232.951 | 213332.951 | 2466356.823 | 2467256.823 | -900 | 6400 | 213332.951 | 213332.951 | 2466356.823 | 2466356.823 | 0 | 6400 | 12735 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Deuco Substation |  | FRONTEL | FRONTEL | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Rimalco | 1 (Cont. Marco) | 92657 | 3 | 30885.6667 | 24.11.2017 | EMEC | En operación |  | 333 | En operación 16 de enero | 2016 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-005-03 | Fuera del T13 | SE Lota Nuevo Paño C4 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 91762.531 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.0104 | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99182.5414 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99182.5414 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.222% | 0% | 0% | 2.53% | 0% | 1.096% | 1.153% | 16% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95.22% | 95.22% | 95.22% | 97.75% | 97.75% | 98.85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 1627.087 | 664.557 | 0 | 0 | 4627.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6919.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 7420.0104 | 6919.469 | 98682 | 99182.5414 | -500.5414 | 500.5414 | 6919.469 | 6919.469 | 98682 | 98682 | 0 | 0 | 6919.469 | 6919.469 | 98682 | 98682 | 0 | 0 | 6919.469 | 6919.469 | 98682 | 98682 | 0 | 0 | 13056 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 5 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Lota Substation |  |  |  | 2017-11-01 | 2019-01-09 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | En operación |  |  | En operación
100/TT-185-01 | T13 | S/E Chirre Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 83806.787 | 16101.983 | 210399.475 | 5534.569 | 9872.74 | 658.542 | 1198048.509 | 4% | 17% | 2% | 3% | 0% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 72% | 89% | 91% | 94% | 94% | 95% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 78.31% | 81.55% | 82.56% | 82.78% | 83.98% | 85.47% | 86.79% | 86.84% | 87.85% | 88.95% | 89.04% | 89.04% | 98% | 68% | 1693905.308 | 38617.2154 | 123302.502 | 172120.0225 | 211119.589 | 187216.6642 | 110682.834 | 203861.4802 | 141395.8066 | 3030.2996 | 506.3248 | 837.7282 | 14868.9818 | 1207559.4482 | 10.31% | 3.238% | 1.008% | 0.2203% | 1.208% | 1.489% | 1.316% | 0.05377% | 1.005% | 1.101% | 0.08977% | 0% | 89.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901464.7562 | 38617.2154 | 123302.502 | 172120.0225 | 211119.589 | 187216.6642 | 110682.834 | 203861.4802 | 141395.8066 | 3030.2996 | 506.3248 | 837.7282 | 14868.9818 | 1207559.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901464.7562 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 144072.327 | 109500 | 160172 | 3400 | 900 | 8071.102 | 1297789.842 | 4% | 17% | 2% | 3% | 0% | 0.7689% | 2.552% | 0.4437% | 0.3268% | 1.154% | 0.7504% | 0% | 32% | 72% | 89% | 91% | 94% | 94% | 94.77% | 97.33% | 97.77% | 98.1% | 99.25% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 83806.787 | 16101.983 | 210399.475 | 42229.525 | 45216 | 28361.659 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 31213.867 | 219629.415 | 38958.624 | 347555.088 | 210601.746 | 23715.673 | 83806.787 | 16101.983 | 210399.475 | 5534.569 | 9872.74 | 100399.875 | 1297789.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991695.15 | 1192690.4663 | 1197389.967 | 2891295.275 | 2886595.7743 | 4699.5007 | 10169.4812 | 1289718.74 | 1197389.967 | 2891295.275 | 2983624.048 | -92328.773 | 100399.875 | 1269428.183 | 1197389.967 | 2891295.275 | 2963333.491 | -72038.216 | 100399.875 | 1197389.967 | 1198048.509 | 2891953.817 | 2891295.275 | 658.542 | 99741.333 | 13100 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Chirre Substation |  | STS | S/E Chirre | 2019-02-01 | 2019-08-31 |  | Rimalco | 1 | 196203 | 11 | 17836.6364 | 16.04.2018 | EBCO | Comisionamiento |  | 544 | Comisionamiento | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-025-01 | T13 | S/E Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 7193.421 | 6804.423 | -20550.733 | 222414.163 | 1556.107 | 2008.541 | 480188.391 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 29% | 29% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% | 32% | 33% | 34% | 35% | 35% | 29.34% | 29.64% | 30.69% | 31.75% | 32.88% | 34.64% | 34.86% | 34.87% | 34.97% | 38.27% | 41.68% | 46.01% | 35% | 29% | 119618.662 | 6031.7472 | 5383.7627 | 18704.4452 | 19001.7578 | 20424.7221 | 31685.1429 | 3902.6854 | 221.073 | 1720.9338 | 60070.4284 | 62231.8587 | 79194.611 | 308573.1681 | 0.3389% | 0.3018% | 1.046% | 1.06% | 1.136% | 1.758% | 0.216% | 0.01221% | 0.09479% | 3.301% | 3.411% | 4.33% | 46.01% | 36220.8011 | 37924.8011 | 195120.8011 | 27878.8011 | 138678.7639 | 77500.8011 | 70460.8011 | 111360.8011 | 71056.8011 | 132678.8011 | 30224.8011 | 14322.8011 | 943429.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371621.4062 | 6031.7472 | 5383.7627 | 18704.4452 | 19001.7578 | 20424.7221 | 31685.1429 | 3902.6854 | 221.073 | 1720.9338 | 60070.4284 | 62231.8587 | 79194.611 | 308573.1681 | 36220.8011 | 37924.8011 | 195120.8011 | 27878.8011 | 138678.7639 | 77500.8011 | 70460.8011 | 111360.8011 | 71056.8011 | 132678.8011 | 30224.8011 | 14322.8011 | 943429.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371621.4062 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 10155.05 | 2952 | 138842 | 44326.6667 | 25116.552 | 53392.1481 | 535546.8858 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.5843% | 0.5994% | 1.814% | 2.147% | 2.021% | 5.457% | 5.087% | 19.71% | 29% | 29% | 29% | 30% | 31% | 31.59% | 32.19% | 34% | 36.15% | 38.17% | 43.62% | 48.71% | 190720.376 | 133893.326 | 175227.3593 | 81222.6593 | -67504.5507 | 177539.7093 | -65237.3407 | 274302.6593 | -7848.9907 | 131222.6593 | 9722.6593 | -89831.3407 | 943429.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 7193.421 | 6804.423 | -20550.733 | 77566.733 | 145556.552 | 318180.1981 | 795513.0631 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 75940.3342 | 0 | 0 | 0 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | -2346.416 | 1791.007 | 315.847 | 17063.672 | 185525.63 | 58412.729 | 7193.421 | 6804.423 | -20550.733 | 222414.163 | 1556.107 | 317333.2131 | 795513.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683463.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598594.7332 | 229378.5571 | 478179.85 | 597798.512 | 348997.2191 | 248801.2929 | 773822.8942 | 482154.7377 | 478179.85 | 597798.512 | 601773.3997 | -3974.8877 | 1000796.2212 | 477332.865 | 478179.85 | 597798.512 | 596951.527 | 846.985 | 1000796.2212 | 478179.85 | 480188.391 | 599807.053 | 597798.512 | 2008.541 | 998787.6802 | 13103 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Larqui Substation |  | FRONTEL | S/E Larqui | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.11.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  | Ingeniería detalle | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-026-01 | T13 | S/E Tres Esquinas | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 9096.626 | 8000.912 | 364.737 | 99086.516 | 1399.82 | 64052.594 | 218193.939 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 23% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 29% | 23.04% | 23.28% | 24.11% | 24.96% | 25.86% | 27.3% | 27.58% | 27.62% | 29.9% | 31.42% | 34.49% | 41.97% | 29% | 23% | 118749.345 | 773.3062 | 5459.7255 | 18755.4324 | 19052.3965 | 20472.8876 | 32523.3703 | 6327.7529 | 1034.3885 | 51968.1128 | 34772.2245 | 70666.0549 | 172020.2972 | 433825.9493 | 0.03454% | 0.2433% | 0.8336% | 0.8447% | 0.9054% | 1.435% | 0.2784% | 0.0454% | 2.275% | 1.519% | 3.079% | 7.476% | 41.97% | 61845.3265 | 54550.1604 | 160644.2025 | 37019.2025 | 84916.7025 | 78719.2025 | 113656.7025 | 162522.8875 | 80935.2025 | 73055.2025 | 88789.2025 | 56074.2025 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 773.3062 | 5459.7255 | 18755.4324 | 19052.3965 | 20472.8876 | 32523.3703 | 6327.7529 | 1034.3885 | 51968.1128 | 34772.2245 | 70666.0549 | 172020.2972 | 433825.9493 | 61845.3265 | 54550.1604 | 160644.2025 | 37019.2025 | 84916.7025 | 78719.2025 | 113656.7025 | 162522.8875 | 80935.2025 | 73055.2025 | 88789.2025 | 56074.2025 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 10434.8502 | 11797.3508 | 218452.6841 | 42751.6841 | 48821.6841 | 65374.9618 | 433825.9493 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1.457% | 2.768% | 6.04% | 5.478% | 11.68% | 13% | 12.09% | 55.51% | 23% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27.46% | 30.23% | 36.27% | 41.74% | 53.43% | 66.43% | 78.51% | 153480.5489 | 136609.5661 | 43878.6082 | 34678.6082 | 132573.6082 | 76378.6082 | 61318.6082 | 120318.6082 | 82594.6082 | 112569.6082 | 86448.6082 | 11878.6082 | 1052728.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.4912 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 9096.626 | 8000.912 | 364.737 | 88419.7843 | 77218.3508 | 214532.8052 | 433825.9493 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 116969.822 | 0 | 0 | 0 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 1534.586 | 0 | 869.99 | 19502.772 | 6472.715 | 7812.671 | 9096.626 | 8000.912 | 364.737 | 99086.516 | 1399.82 | 279684.6043 | 433825.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052728.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605303.6927 | 261805.6521 | 154141.345 | 272890.69 | 380554.9971 | -107664.3071 | 1332412.8012 | 368450.9875 | 154141.345 | 272890.69 | 487200.3325 | -214309.6425 | 1332412.8012 | 219293.1441 | 154141.345 | 272890.69 | 338042.4891 | -65151.7991 | 1332413.0027 | 154141.345 | 218193.939 | 336943.284 | 272890.69 | 64052.594 | 1268360.4087 | 13192 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Tres Esquinas Substation |  | FRONTEL | S/E Tres Esquinas | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  | Ingeniería detalle | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-071-01 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 0 | 2330.664 | 6512.869 | 1639.016 | 41963.256 | 0 | 95469.661 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 27% | 28% | 28% | 28% | 26% | 26.15% | 26.33% | 26.58% | 26.6% | 27.8% | 29.2% | 30.51% | 32.1% | 32.86% | 35.06% | 40.9% | 28% | 26% | 52645.534 | 0 | 3628.7078 | 4424.6703 | 6407.0136 | 494.0913 | 29718.8687 | 35256.0986 | 32855.2094 | 39923.0883 | 19011.3348 | 55658.5571 | 147942.2345 | 375319.8745 | 0% | 0.1469% | 0.1786% | 0.258% | 0.01985% | 1.191% | 1.409% | 1.31% | 1.588% | 0.7542% | 2.202% | 5.839% | 40.9% | 0 | 0 | 0 | 163750 | 163750 | 116250 | 113250 | 171750 | 206651 | 167750 | 167750 | 167750 | 1438651 | 403059 | 0 | 0 | 0 | 2269675.4085 | 0 | 3628.7078 | 4424.6703 | 6407.0136 | 494.0913 | 29718.8687 | 35256.0986 | 32855.2094 | 39923.0883 | 19011.3348 | 55658.5571 | 147942.2345 | 375319.8745 | 0 | 0 | 0 | 163750 | 163750 | 116250 | 113250 | 171750 | 206651 | 167750 | 167750 | 167750 | 1438651 | 403059 | 0 | 0 | 0 | 2269675.4085 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 6437.147 | 2000 | 0 | 99000 | 124250 | 128715.0105 | 403426.0135 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1281% | 0.6352% | 6.413% | 6.118% | 6.1% | 8.508% | 13.35% | 41.26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26.13% | 26.76% | 33.18% | 39.3% | 45.4% | 53.9% | 67.26% | 116650.6868 | 30750 | 40750 | 167750 | 167750 | 124250 | 115250 | 169750 | 210651 | 190394 | 100872.6637 | 3892 | 1438710.3505 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 0 | 2330.664 | 6512.869 | 144499.6214 | 140082.4904 | 117952.9419 | 454402.4427 | 156996.4515 | 322985.4515 | 104734.4515 | 103818.8319 | 172118.8319 | 208034.4515 | 174034.4515 | 167733.1607 | 139401 | 120500 | 120000 | 376.8391 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 457.887 | 996.655 | 9081.378 | 385.37 | 371.574 | 31730.992 | 0 | 2330.664 | 6512.869 | 1639.016 | 41963.256 | 358932.7817 | 454402.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790733.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 227377.64 | 95469.661 | 148115.195 | 280023.174 | -131907.979 | 2121560.2135 | 274711.003 | 95469.661 | 148115.195 | 327356.537 | -179241.342 | 2149666.703 | 336449.5008 | 95469.661 | 148115.195 | 389095.0348 | -240979.8398 | 2149666.703 | 95469.661 | 95469.661 | 148115.195 | 148115.195 | 0 | 2149666.703 | 13193 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Tres Esquinas Substation |  | FRONTEL | S/E Tres Esquinas | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.01.2020 |  | Ingeniería detalle |  |  | Ingeniería detalle | 2017 | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TT-185-02 | T13 | S/E Chirre MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.41 | 0 | 10944.947 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 92% | 92% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 94.22% | 95.08% | 100% | 94% | 92% | 41001.426 | 0 | 0 | 6233.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.8251 | 12643.4713 | 0% | 0% | 2.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.858% | 4.922% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 0 | 0 | 6233.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.8251 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.9343 | 12643.4713 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.921% | 2.921% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.9343 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 1147.237 | 50 | 9385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.41 | 1698.5243 | 12643.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53644.8973 | 6233.6462 | 10944.947 | 51946.373 | 47235.0722 | 4711.3008 | 1698.5243 | 10582.537 | 10944.947 | 51946.373 | 51583.963 | 362.41 | 1698.5243 | 10582.537 | 10944.947 | 51946.373 | 51583.963 | 362.41 | 1698.5243 | 10944.947 | 10944.947 | 51946.373 | 51946.373 | 0 | 1698.5243 | 13252 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Chirre Substation |  | STS | S/E Chirre | 2019-02-01 | 2019-08-31 |  | Rimalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04.2018 | EBCO | Comisionamiento |  | 544 | Comisionamiento | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-026-02 | T13 | S/E Tres Esquinas MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 17700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35943 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96.17% | 98.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 74502.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 1.963% | 1.867% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74502.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74502.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1100 | 16500 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 17700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 457 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 16500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 17700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 457 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 35943 | 110445.99 | 74502.99 | 35943 | -35943 | 36400 | 35943 | 110445.99 | 110902.99 | -457 | 457 | 35943 | 35943 | 110445.99 | 110445.99 | 0 | 457 | 35943 | 35943 | 110445.99 | 110445.99 | 0 | 457 | 13257 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Tres Esquinas Substation |  | STS | S/E Tres Esquinas | 2019-02-01 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  | Ingeniería detalle | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-071-02 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 1299.412 | 5444.69 | 25444.29 | 87459.038 | 0.269 | 0 | 160418.295 | 0% | 0% | 7.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.45% | 64.45% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 64.54% | 64.65% | 64.65% | 65.03% | 65.12% | 65.12% | 65.23% | 65.23% | 65.23% | 65.23% | 65.23% | 66.11% | 72% | 64.45% | 785836.21 | 2785.317 | 3562.9979 | 0 | 11773.239 | 2970.4111 | 0 | 3311.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528713.5391 | 553116.9918 | 0.08955% | 0.1143% | 0% | 0.3757% | 0.09455% | 0% | 0.1049% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8837% | 66.11% | 0 | 20000 | 223391.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 254105.119 | 0 | 504996.691 | 1000 | 5350 | 21531.6 | 0 | 1871831.4928 | 2785.317 | 3562.9979 | 0 | 11773.239 | 2970.4111 | 0 | 3311.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528713.5391 | 553116.9918 | 0 | 20000 | 223391.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 254105.119 | 0 | 504996.691 | 1000 | 5350 | 21531.6 | 0 | 1871831.4928 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512346.3958 | 553116.9918 | 0% | 0% | 7.55% | 0% | 0% | 0.1467% | 0.1614% | 0.1541% | 0.3016% | 1.911% | 1.758% | 3.705% | 15.69% | 64.45% | 64.45% | 72% | 72% | 72% | 72.14% | 72.31% | 72.46% | 72.76% | 74.67% | 76.43% | 80.13% | 0 | 20000 | 223391.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 253948.119 | 0 | 504839.691 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 1299.412 | 5444.69 | 25444.29 | 1655.25 | 49870.1 | 11695.907 | 136180.245 | 0 | 0 | 0 | 18414.7868 | 0 | 223391.572 | 0 | 427605.96 | 0 | 0 | 252364.119 | 0 | 921776.4378 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 3616.979 | 4927 | 13782.895 | 10221.604 | 4057.393 | 4164.725 | 1299.412 | 5444.69 | 25444.29 | 87459.038 | 0.269 | 0 | 160418.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897538.3878 | 1000 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 1871831.1316 | 24403.4527 | 160418.295 | 946254.505 | 810239.6627 | 136014.8423 | 925576.9878 | 40770.596 | 160418.295 | 946254.505 | 826606.806 | 119647.699 | 925576.6266 | 124484.338 | 160418.295 | 946254.505 | 910320.548 | 35933.957 | 925576.6266 | 160418.295 | 160418.295 | 946254.505 | 946254.505 | 0 | 925576.6266 | 13261 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 5 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Tres Esquinas Substation |  | FRONTEL | S/E Tres Esquinas | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.01.2020 |  | Ingeniería detalle |  |  | Ingeniería detalle | 2017 | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TS-128-01 | Fuera del T13 | Compra Elementos de Operación LLVV | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 40079.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40079.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40079.326 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 739.306 | 40818.632 | 40079.326 | 739.306 | -739.306 | 739.306 | 739.306 | 40818.632 | 40818.632 | 0 | 0 | 739.306 | 739.306 | 40818.632 | 40818.632 | 0 | 0 | 739.306 | 739.306 | 40818.632 | 40818.632 | 0 | 0 | 13251 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | 0 |  | STS |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TT-113-08 | T13 | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 28500 | 0 | 677853.853 | 706353.853 | -28500 | 28500 | 0 | 0 | 677853.853 | 677853.853 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 677853.853 | 677853.853 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 677853.853 | 677853.853 | 0 | 0 | 11710 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Transformers Replacement | TECHSTAN | STS |  | 2016-09-01 | 2020-02-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Mejoras en S/E | CERRADO
100/TT-005-02 | Fuera del T13 | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | Gerencia Zona Sur | ENACAR LOTA: TrasladoTransformador 5 MVA en S/E Lota (desde S/E Enacar) Desmantelamiento S/E Enacar | Cristian Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 98% | 100% | 41% | 41% | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540.29 | 13540.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 58% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888032.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 13540.29 | 0 | 1874492.288 | 1888032.578 | -13540.29 | 13540.29 | 0 | 0 | 1874492.288 | 1874492.288 | 0 | 13540.29 | 0 | 0 | 1874492.288 | 1874492.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874492.288 | 1874492.288 | 0 | 0 | 12961 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 5 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Lota Substation | GROWTHTX | Concepción | S/E ENACAR | 2016-07-01 |  | Revisar con Cristian Suarez | 0 | 0 | 197162 | 8 | 24645.25 |  |  |  |  | 925 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-011-02 | Fuera del T13 | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | Subgerencia de Proyectos Tx | La Flor | Cristian Vivanco | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 239142.603 | 210187.896 | 1152.188 | 74331.952 | 2063.348 | 539.102 | 888123.333 | 2% | 30% | 0% | 0% | 0% | 55.5% | 0% | 2% | 2% | 7% | 0% | 0% | 2.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 88% | 88% | 90% | 92% | 99% | 99% | 99% | 0.5% | 0.5% | 20.4% | 40.3% | 60.2% | 80.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 0.5% | 818295.891 | 0 | 0 | 268207.6264 | 268711.6792 | 269226.8826 | 269733.4296 | 270251.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346130.8183 | 0% | 0% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164426.7093 | 0 | 0 | 268207.6264 | 268711.6792 | 269226.8826 | 269733.4296 | 270251.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346130.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 469659.2152 | 216209.499 | 9325 | 98719.0381 | 2040 | 181970.8897 | 1338629.886 | 2% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.5% | 0% | 0% | 97.5% | 2.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 1788 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 239142.603 | 210187.896 | 1152.188 | 121331.812 | 157811 | 246092.981 | 1336424.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 1350.162 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 26840.171 | 27887.005 | 55556.314 | 330.51 | 24234.886 | 225857.358 | 239142.603 | 210187.896 | 1152.188 | 74331.952 | 2063.348 | 448840.493 | 1336424.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.162 | 1848 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 2164426.7093 | 1346130.8183 | 887584.231 | 1705880.122 | 2164426.7093 | -458546.5873 | 458546.5873 | 1156658.9963 | 887584.231 | 1705880.122 | 1974954.8873 | -269074.7653 | 458546.5873 | 1090331.743 | 887584.231 | 1705880.122 | 1908627.634 | -202747.512 | 458546.5873 | 887584.231 | 888123.333 | 1706419.224 | 1705880.122 | 539.102 | 458007.4853 | 13038 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | La Flor Project | La Flor Project | TX_D2017 | frontel |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-18 | HDK | 1 | 0 | 0 | 0 |  | GES | Construcción |  | 318 |  | 2017-1 |  | Abierto
100/TT-002-04 | Fuera del T13 | Parque eólico Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 534.414 | 396.772 | 676.587 | 7001.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.83% | 0% | 0% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 13% | 13% | 13% | 0.17% | 0.17% | 15.84% | 31.51% | 31.51% | 31.51% | 31.51% | 31.51% | 31.51% | 31.51% | 32.51% | 33.51% | 13% | 0.17% | 51581 | 0 | 0 | 34145.1909 | 34183.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68328.397 | 0% | 0% | 15.67% | 15.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 33.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119909.397 | 0 | 0 | 34145.1909 | 34183.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68328.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119909.397 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.392 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.83% | 99.83% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56955.392 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 0 | 0 | 0 | 5393.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56974.737 | 1253.223 | 71.62 | 4024.568 | 24.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 534.414 | 396.772 | 0 | 6324.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57905.923 | 68328.397 | 6324.923 | 57905.923 | 119909.397 | -62003.474 | 62003.474 | 5374.392 | 6324.923 | 57905.923 | 56955.392 | 950.531 | -950.531 | 5393.737 | 6324.923 | 57905.923 | 56974.737 | 931.186 | -931.186 | 6324.923 | 7001.51 | 58582.51 | 57905.923 | 676.587 | -676.587 | 13907 | SI | NO | GIC | STS | 5 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | Negrete Project | Negrete Project |  | Centralizado |  |  | terminada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ingeniería |  |  |  | 2018 6+6
100/TT-141-04 | Fuera del T13 | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | Subgerencia de Proyectos Tx | Los tambores OOSS | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 55% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 55% | 1971.852 | 0 | 14308.4362 | 15739.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048.1778 | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 14308.4362 | 15739.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19188 | 5000 | 4486 | 0 | 0 | 1374.1778 | 30048.1778 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 8703.1778 | 5000 | 1345 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15048.1778 | 30048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 30048.1778 | 15000 | 16971.852 | 32020.0298 | -15048.1778 | 15048.1778 | 28674 | 15000 | 16971.852 | 30645.852 | -13674 | 15048.1778 | 28703.1778 | 15000 | 16971.852 | 30675.0298 | -13703.1778 | 15048.1778 | 15000 | 15000 | 16971.852 | 16971.852 | 0 | 15048.1778 | 13921 | SI | NO | GIC | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | SE Los Tambores |  | Centralizado |  | 2019-06-01 | 2019-10-31 | validar con Felipe Olivos | 0 | 0 | 49555 | 2 | 24777.5 | [6 empty] | 2018 9+3
100/TT-306-01 | Fuera del T13 | Obras Complementarias GOTx Norte | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99% | 96% | 186248.977 | 0 | 0 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188266.487 | 0 | 0 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188266.487 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.196 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 2017.51 | 2634.016 | 188882.993 | 188266.487 | 616.506 | -616.506 | 2634.016 | 2634.016 | 188882.993 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.016 | 2634.016 | 188882.993 | 188882.993 | 0 | 0 | 2634.016 | 2634.016 | 188882.993 | 188882.993 | 0 | 0 | 12955 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Others Tx |  | STN | STS | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2016 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TS-120-01 | Fuera del T13 | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Edgar Santos | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 567.52 | 1883.244 | -20.692 | 15.03 | 0 | 0 | 45913.315 | 0% | 7% | 0% | 2% | 14% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 67% | 67% | 69% | 83% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 64.28% | 68.86% | 76.32% | 79.73% | 82.81% | 83.74% | 83.94% | 83.94% | 83.94% | 98.32% | 99.06% | 100% | 95% | 60% | 12402.696 | 0 | 13692.5237 | 0 | 4053.6927 | 0 | 0 | 29679.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0645 | 47598.3147 | 4.278% | 4.579% | 7.462% | 3.411% | 3.077% | 0.9303% | 0.2043% | 0% | 0% | 14.38% | 0.7328% | 0.942% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 13692.5237 | 0 | 4053.6927 | 0 | 0 | 29679.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0645 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 3957.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0645 | 47598.3147 | 0% | 7% | 0% | 2% | 14% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 40% | 60% | 67% | 67% | 69% | 83% | 83% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 567.52 | 1883.244 | -20.692 | 1700.0297 | 0 | 0 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 5475.736 | 36378.259 | 3.951 | 1610.267 | 567.52 | 1883.244 | -20.692 | 15.03 | 0 | 1684.9997 | 47598.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 47425.2502 | 45913.315 | 58316.011 | 59827.9462 | -1511.9352 | 1684.9997 | 47425.2502 | 45913.315 | 58316.011 | 59827.9462 | -1511.9352 | 1684.9997 | 47598.3147 | 45913.315 | 58316.011 | 60001.0107 | -1684.9997 | 1684.9997 | 45913.315 | 45913.315 | 58316.011 | 58316.011 | 0 | 1684.9997 | 13241 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TT-305-01 | Fuera del T13 | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 74631.825 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76752.825 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76752.825 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 181.56 | 0 | 551.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 2121 | 732.875 | 75364.7 | 76752.825 | -1388.125 | 1388.125 | 732.875 | 732.875 | 75364.7 | 75364.7 | 0 | 0 | 732.875 | 732.875 | 75364.7 | 75364.7 | 0 | 0 | 732.875 | 732.875 | 75364.7 | 75364.7 | 0 | 0 | 13058 | SI | NO | GOT | STN |  | Transmission | Dedicated Tx (Business Development) | Sitramel Project | Sitramel Project |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
100/TT-130-06 | T13 | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 221714.17 | 89513.908 | 261053.575 | 343190.698 | 669440.862 | 157878.372 | 2313722.995 | 1% | 1% | 7% | 1% | 1% | 0% | 12% | 1% | 1% | 5% | 8% | 0% | 31% | 32% | 39% | 40% | 41% | 41% | 53% | 54% | 55% | 60% | 68% | 68% | 32.39% | 34.43% | 39.36% | 45.2% | 49.35% | 54.66% | 63.8% | 72.88% | 78.43% | 82.19% | 85.78% | 85.84% | 68% | 30% | 353589.48 | 9861.9261 | 6956.9955 | 279449.4918 | 324403.3204 | 36223.2431 | 427489.6801 | 250299.4985 | 653598.652 | 336279.84 | 190096.1865 | 383545.8566 | 133692.7519 | 3031897.4425 | 2.387% | 2.04% | 4.93% | 5.84% | 4.155% | 5.306% | 9.147% | 9.075% | 5.552% | 3.754% | 3.596% | 0.06332% | 85.84% | 684884 | 264477.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | 9861.9261 | 6956.9955 | 279449.4918 | 324403.3204 | 36223.2431 | 427489.6801 | 250299.4985 | 653598.652 | 336279.84 | 190096.1865 | 383545.8566 | 133692.7519 | 3031897.4425 | 684884 | 264477.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 41305.2944 | 93816 | 259527.6812 | 889907 | 504416.0568 | 671994 | 3031897.4425 | 1% | 1% | 7% | 1% | 1% | 3.949% | 5.953% | 4.832% | 7.552% | 12.15% | 9.469% | 3.304% | 58.2% | 31% | 32% | 39% | 40% | 41% | 44.95% | 50.9% | 55.73% | 63.29% | 75.43% | 84.9% | 88.2% | 26500 | 317186 | 328827 | 224505 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50953.5566 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 221714.17 | 89513.908 | 261053.575 | 825952.5114 | 657442.6813 | 405289.1868 | 3031897.4425 | 334206 | 156454.8132 | 109593 | 40118 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307599.7434 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334848.4791 | -709.388 | 134.27 | 8206.956 | 242173.998 | 86694.782 | 234430.792 | 221714.17 | 89513.908 | 261053.575 | 343190.698 | 669440.862 | 625240.9057 | 2781085.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363348.0087 | 2898204.6905 | 2155844.623 | 2509434.103 | 3251794.1705 | -742360.0675 | 1825414.3761 | 2359903.4425 | 2155844.623 | 2509434.103 | 2713492.9225 | -204058.8195 | 1825414.3761 | 2626608.2557 | 2155844.623 | 2509434.103 | 2980197.7357 | -470763.6327 | 1825414.3761 | 2155844.623 | 2313722.995 | 2667312.475 | 2509434.103 | 157878.372 | 1696035.5337 | 10074 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Puerto Montt Substation | Melipulli Substation I | SGPROYEC | STS |  | 2019-12-01 | 2020-02-28 |  | DRS | 1 | 0 | 0 | 0 | MT 13.03.2019/ Constr. 06.05.2019 |  | Licitacion |  | 1023 |  |  | Inversiones en S/E | Cerrado
100/TT-154-02 | Fuera del T13 | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | Raul Ramirez | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 0% | 0% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 84% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 98% | 84% | 999346.925 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029346.925 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029346.925 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.247 | 0% | 0% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2.804% | 0% | 0% | 0% | 1.196% | 16% | 84% | 84% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029347.172 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 30000 | 11663.247 | 1011010.172 | 1029346.925 | -18336.753 | 18336.753 | 30000.247 | 11663.247 | 1011010.172 | 1029347.172 | -18337 | 18337 | 11663.247 | 11663.247 | 1011010.172 | 1011010.172 | 0 | 0 | 11663.247 | 11663.247 | 1011010.172 | 1011010.172 | 0 | 0 | 11985 | SI | NO | GIC | STS |  | Transmission | Dedicated Tx (Base) | ESO Project | ESO Project | ESO | STS |  | 2017-06-01 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-156-01 | Fuera del T13 | SE Armazones: Subestación 66/23 | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 2310565.198 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 2310565.198 | 0 | 0 | 11987 | SI | NO | GIC | STS |  | Transmission | Dedicated Tx (Base) | ESO Project | ESO Project | ESO | STS |  | 2017-06-01 |  | 2017-07-08 | 0 | 0 | 278557 | 12 | 23213.0833 | [7 empty] | Inversiones en S/E | CERRADO
100/TT-163-01 | T13 | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1003.934 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 556318.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360766.343 | -361770.277 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360766.343 | 0 | -361770.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194548.341 | -1657.094 | 653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1003.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | -361770.277 | -1003.934 | 555314.684 | 194548.341 | 360766.343 | -360766.343 | -1003.934 | -1003.934 | 555314.684 | 555314.684 | 0 | -360766.343 | -361770.277 | -1003.934 | 555314.684 | 194548.341 | 360766.343 | -360766.343 | -1003.934 | -1003.934 | 555314.684 | 555314.684 | 0 | 0 | 12342 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Pargua Substation |  | STS |  | 2018-12-30 | 2019-10-16 |  | DRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.04.2018 |  | Construcción |  | 655 |  | 2015 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-177-03 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | -69755.785 | 12.3 | -6995.01 | 24.65 | 103.891 | 0 | 0 | 1223875.429 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1.68% | 0.32% | 4% | 0% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 88% | 89.68% | 90% | 94% | 94% | 83% | 83% | 84.54% | 86.75% | 86.75% | 86.75% | 86.75% | 86.75% | 86.75% | 86.75% | 89.61% | 92.09% | 94% | 83% | 5740504.124 | 0 | 0 | 300604.2871 | 430497.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569513.712 | 494161.0425 | 1794776.9209 | 0% | 0% | 1.543% | 2.205% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.866% | 2.481% | 92.09% | 1087600 | 472143.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559743.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095024.2903 | 0 | 0 | 300604.2871 | 430497.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569513.712 | 494161.0425 | 1794776.9209 | 1087600 | 472143.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559743.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095024.2903 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | 74211.582 | 245985.418 | 352845 | 192694 | 136729 | 279636.53 | 7800 | 2590386.913 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 15% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 87% | 92% | 95% | 96% | 97% | 98% | 383768.399 | 206709.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590478.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921369.0773 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | -69755.785 | 12.3 | -6995.01 | 413817.849 | 0 | 225369.201 | 135413.65 | 1998347.588 | 313409.3 | 78944 | 197921.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590275.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329127.0033 | 35.49 | 0 | 1378839.852 | -78458.289 | 68.33 | -69755.785 | 12.3 | -6995.01 | 24.65 | 103.891 | 0 | 284835.288 | 1508710.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422894.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672109.8313 | 1300615.8785 | 1223875.429 | 6964379.553 | 7041120.0025 | -76740.4495 | 2130644.7373 | 2582586.913 | 1223875.429 | 6964379.553 | 8323091.037 | -1358711.484 | 1956989.5243 | 1862933.938 | 1223875.429 | 6964379.553 | 7603438.062 | -639058.509 | 1364747.4503 | 1223875.429 | 1223875.429 | 6964379.553 | 6964379.553 | 0 | 707730.2783 | 12738 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | National Tx | Melipulli Substation (GIS) | Melipulli Substation (GIS) |  | STS | STS | 2018-12-01 | 2019-12-30 |  | 0 | 0 | 443649 | 18 | 24647.1667 |  |  |  |  | 350 |  | 2016 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-146-03 | Fuera del T13 | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | Subgerencia de Proyectos Tx | Mantilhue OOSS | Manuel Barrientos | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.959 | 0 | 41723.489 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 43% | 43% | 43% | 43% | 97% | 97% | 40.75% | 56.45% | 57.8% | 57.89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 97% | 36% | 12638.723 | 6257.4833 | 20709.6705 | 1796.6044 | 120.0834 | 42693.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71576.9298 | 4.753% | 15.69% | 1.358% | 0.09053% | 32.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 6257.4833 | 20709.6705 | 1796.6044 | 120.0834 | 42693.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 14797.212 | 13036.106 | 8036.106 | 3036.106 | 0 | 394.8698 | 71576.9298 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 14300.3998 | 0 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 1246.326 | 19455.523 | 7798.996 | 3775.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.959 | 29853.4408 | 71576.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 71576.9298 | 41723.489 | 54362.212 | 84215.6528 | -29853.4408 | 29853.4408 | 71182.06 | 41723.489 | 54362.212 | 83820.783 | -29458.571 | 29853.4408 | 71576.9298 | 41723.489 | 54362.212 | 84215.6528 | -29853.4408 | 29853.4408 | 41723.489 | 41723.489 | 54362.212 | 54362.212 | 0 | 29853.4408 | 13073 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | Puyehue-Rupanco Project | Puyehue-Rupanco Project |  | STS | S/E PILAUCO-ANTILLANCA |  | 2019-10-31 | validar con Felipe Olivos | 0 | 0 | 443649 | 18 | 24647.1667
100/TT-163-02 | T13 | S/E Pargua | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 79272.646 | 10978.272 | 47350.877 | 641657.539 | 29934.246 | 129.309 | 4272806.945 | 5% | 8% | 11% | 4% | 0% | 2% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 67% | 75% | 86% | 90% | 90% | 92% | 94% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 62.41% | 62.69% | 63.43% | 68.25% | 71.11% | 82.43% | 85.31% | 85.42% | 85.45% | 85.48% | 85.52% | 91.47% | 98% | 62% | 3302661.904 | 81179.7216 | 55676.2081 | 148481.0986 | 965968.6851 | 574457.1426 | 2279188.1747 | 582660.358 | 20673.8465 | 6772.7096 | 6789.8054 | 6806.615 | 1216440.6662 | 5945095.0315 | 0.4082% | 0.2793% | 0.7428% | 4.821% | 2.86% | 11.32% | 2.886% | 0.1021% | 0.03338% | 0.03338% | 0.03338% | 5.951% | 91.47% | 6734.207 | 800627.207 | 449868.7567 | 684153.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 1995257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243013.9692 | 81179.7216 | 55676.2081 | 148481.0986 | 965968.6851 | 574457.1426 | 2279188.1747 | 582660.358 | 20673.8465 | 6772.7096 | 6789.8054 | 6806.615 | 1216440.6662 | 5945095.0315 | 6734.207 | 800627.207 | 449868.7567 | 684153.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 1995257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243013.9692 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 152213.083 | 76216 | 327598 | 589098 | 15798 | 820688.343 | 5445095.482 | 5% | 8% | 11% | 4% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 38% | 67% | 75% | 86% | 90% | 90% | 91% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 208172 | 1637085 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 79272.646 | 10978.272 | 47350.877 | 653769.123 | 36598 | 1153642.508 | 5445095.482 | 0 | 377146.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618110.487 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743014.386 | 54745.906 | 820060.156 | 618741.085 | 1326842.567 | 32858.425 | 610235.917 | 79272.646 | 10978.272 | 47350.877 | 641657.539 | 29934.246 | 395778.754 | 4668456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966375.294 | 4728654.3653 | 4272677.636 | 7575339.54 | 8031316.2693 | -455976.7293 | 3667674.4292 | 4624407.139 | 4272677.636 | 7575339.54 | 7927069.043 | -351729.503 | 3167674.846 | 4291452.974 | 4272677.636 | 7575339.54 | 7594114.878 | -18775.338 | 3167674.846 | 4272677.636 | 4272806.945 | 7575468.849 | 7575339.54 | 129.309 | 2390906.445 | 13104 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Pargua Expansion Substation |  | STS | S/E Pargua | 2019-04-30 | 2019-10-16 |  | DRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.04.2018 |  | Construcción |  | 656 |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-163-03 | T13 | S/E Pargua MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 0 | 10663.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21843.274 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 25% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 68% | 68% | 69% | 71% | 71% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 68% | 68% | 68.77% | 69.08% | 69.48% | 69.77% | 70.13% | 70.13% | 70.41% | 70.41% | 70.41% | 71.62% | 97% | 68% | 157754.848 | 0 | 0 | 4954.3789 | 0 | 6973.6444 | 0 | 15388.064 | 0 | 2867.699 | 0 | 1011.2474 | 1712.0176 | 32907.0512 | 0% | 0% | 0.7718% | 0.308% | 0.4007% | 0.2922% | 0.3618% | 0% | 0.2783% | 0% | 0% | 1.206% | 71.62% | 12319.694 | 11335.322 | 224354.042 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9002 | 264011.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454672.9572 | 0 | 0 | 4954.3789 | 0 | 6973.6444 | 0 | 15388.064 | 0 | 2867.699 | 0 | 1011.2474 | 1712.0176 | 32907.0512 | 12319.694 | 11335.322 | 224354.042 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9002 | 264011.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454672.9572 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 23.562 | 7000 | 0 | 0 | 1000 | 13704.1872 | 32907.0512 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0.2922% | 0.3618% | 0% | 0.2783% | 0% | 0% | 1.206% | 5.138% | 68% | 68% | 68% | 69% | 71% | 71.29% | 71.65% | 71.65% | 71.93% | 71.93% | 71.93% | 73.14% | 0 | 8435.322 | 0 | 6736 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 20171.322 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454673.0862 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 0 | 10663.972 | 0 | 0 | 0 | 16738 | 38581.274 | 0 | 8435.322 | 1061.49 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1522 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 0 | 0 | 6332.864 | 0 | -930 | 5776.438 | 0 | 10663.972 | 0 | 0 | 0 | 16738 | 38581.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14487.9642 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 454663.9512 | 31195.0336 | 21843.274 | 179598.122 | 188949.8816 | -9351.7596 | 275074.8352 | 19202.864 | 21843.274 | 179598.122 | 176957.712 | 2640.41 | 275074.9642 | 21843.274 | 21843.274 | 179598.122 | 179598.122 | 0 | 275065.8292 | 21843.274 | 21843.274 | 179598.122 | 179598.122 | 0 | 275065.8292 | 13258 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Pargua Expansion Substation |  | STS | S/E Pargua | 2019-04-30 | 2019-10-16 |  | DRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.04.2018 |  | Construcción |  | 655 |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TM-029 | Fuera del T13 | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 88655.843 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99355.843 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99355.843 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 10700 | 10657.5 | 99313.343 | 99355.843 | -42.5 | 42.5 | 10657.5 | 10657.5 | 99313.343 | 99313.343 | 0 | 0 | 10657.5 | 10657.5 | 99313.343 | 99313.343 | 0 | 0 | 10657.5 | 10657.5 | 99313.343 | 99313.343 | 0 | 0 | 13913 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Centralizado |  |  | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 B2
E161/0108/503 | Fuera del T13 | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Marcelo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 98% | 52% | 52% | 18343.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 46% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488 | 16488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 18343.738 | 18343.738 | 0 | 16488 | 0 | 0 | 18343.738 | 18343.738 | 0 | 16488 | 0 | 0 | 18343.738 | 18343.738 | 0 | 16488 | 0 | 0 | 18343.738 | 18343.738 | 0 | 16488 | 12325 | SI | NO | GOT | EDELAYSEN |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | EDELAYSEN |  | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Proyecto se traspará a DX | 2015 | Otros | Abierto
100/TS-123-01 | Fuera del T13 | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Eduardo Baeza | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20030.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.437 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0.501 | 20030.938 | 20030.437 | 0.501 | -0.501 | 0.501 | 0.501 | 20030.938 | 20030.938 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 20030.938 | 20030.938 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 20030.938 | 20030.938 | 0 | 0 | 13244 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TT-140-05 | T13 | S/E Chiloe | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 316292.15 | 214660.83 | 238878.839 | 307923.334 | 25906.627 | 0 | 3073276.776 | 1% | 14% | 10% | 12% | 4% | 4% | 3% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% | 35% | 49% | 59% | 71% | 75% | 79% | 82% | 91% | 95% | 95% | 95% | 95% | 40.04% | 44.25% | 49.22% | 54.74% | 61.8% | 70.33% | 76.09% | 76.53% | 78.48% | 81.44% | 83.31% | 85.36% | 95% | 34% | 1570831.399 | 31272.3594 | 28734.4566 | 363882.4828 | 680373.7886 | 41634.9258 | 680020.8444 | 21671.4807 | 391132.4682 | 390933.9929 | 0 | 0 | 1519.8953 | 2631176.6946 | 6.042% | 4.213% | 4.962% | 5.521% | 7.064% | 8.528% | 5.763% | 0.4366% | 1.955% | 2.958% | 1.869% | 2.047% | 85.36% | 739519 | 421145.9857 | 421145.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 31272.3594 | 28734.4566 | 363882.4828 | 680373.7886 | 41634.9258 | 680020.8444 | 21671.4807 | 391132.4682 | 390933.9929 | 0 | 0 | 1519.8953 | 2631176.6946 | 739519 | 421145.9857 | 421145.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 89412.445 | 6000 | 366100 | 23050 | 151007 | 25992.2536 | 2631176.6946 | 1% | 14% | 10% | 12% | 4% | 0.6911% | 3.806% | 5.837% | 3.157% | 0.4038% | 0.3671% | 2.078% | 57.34% | 35% | 49% | 59% | 71% | 75% | 75.69% | 79.5% | 85.33% | 88.49% | 88.9% | 89.26% | 91.34% | 251127 | 390132 | 154689 | 785862.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581810.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 316292.15 | 214660.83 | 238878.839 | 0 | 148144.161 | 39650 | 2927240.976 | 215316 | 378600 | 691830.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285746.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 25404.132 | 26867.049 | 453043.217 | 988350.239 | 209362.804 | 266587.555 | 316292.15 | 214660.83 | 238878.839 | 307923.334 | 25906.627 | 229293.373 | 3302570.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910417.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783819.0651 | 2629656.7993 | 3073276.776 | 4644108.175 | 4200488.1983 | 443619.9767 | 1139710.8901 | 2605184.441 | 3073276.776 | 4644108.175 | 4176015.84 | 468092.335 | 1139710.8901 | 2887590.976 | 3073276.776 | 4644108.175 | 4458422.375 | 185685.8 | 1139710.8901 | 3073276.776 | 3073276.776 | 4644108.175 | 4644108.175 | 0 | 1139710.8901 | 11833 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | Gamboa: Construction of new substation | CASTRO | STS |  | 2019-04-01 | 2022-12-31 |  | WSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.08.2018 | BBOSCH | Construcción |  | 943 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-044-01 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 378357.58 | 348613.759 | 946892.209 | 466943.869 | 485055.12 | 0 | 5001833.844 | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 7% | 2% | 0.39% | 1.61% | 1% | 2% | 0% | 69% | 70% | 72% | 73% | 74% | 81% | 83% | 83.39% | 85% | 86% | 88% | 88% | 68.99% | 72.63% | 76.69% | 80.39% | 82.44% | 84.1% | 85.01% | 85.03% | 85.06% | 85.08% | 85.08% | 85.08% | 88% | 67% | 8545235.847 | 337878.2374 | 619262.8598 | 691715.9558 | 632966.9087 | 351939.8501 | 284927.7186 | 156305.4742 | 4123.4096 | 4133.6177 | 3834.9342 | 0 | -478506.4126 | 2608582.5535 | 1.991% | 3.64% | 4.055% | 3.701% | 2.053% | 1.658% | 0.9072% | 0.02387% | 0.02387% | 0.02209% | 0% | 0% | 85.08% | 0 | 0 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 316329.7954 | 2666103.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819922.1959 | 337878.2374 | 619262.8598 | 691715.9558 | 632966.9087 | 351939.8501 | 284927.7186 | 156305.4742 | 4123.4096 | 4133.6177 | 3834.9342 | 0 | -478506.4126 | 2608582.5535 | 0 | 0 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 261086 | 316329.7954 | 2666103.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13819922.1959 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 99848.14 | 427003 | 707107.9478 | 57003 | 4400 | 4400 | 3675733.3948 | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4.609% | 3.219% | 3.277% | 2.626% | 2.912% | 2.596% | 3.208% | 29.45% | 69% | 70% | 72% | 73% | 74% | 78.61% | 81.83% | 85.11% | 87.73% | 90.65% | 93.24% | 96.45% | 349001.68 | 308539.68 | 308539.68 | 304139.68 | 304139.68 | 89319.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663679.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 378357.58 | 348613.759 | 946892.209 | 277570.23 | 343539.68 | 149675 | 4820619.7649 | 210253.7097 | 210253.7097 | 98285.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518793.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 402497.627 | 178327.937 | 608144.052 | 525314.24 | 357529.591 | 304157.86 | 378357.58 | 348613.759 | 946892.209 | 466943.869 | 485055.12 | 138553.88 | 5140387.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199025.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884649.0016 | 3087088.9661 | 5001833.844 | 13547069.691 | 11632324.8131 | 1914744.8779 | 272852.5049 | 3671333.3948 | 5001833.844 | 13547069.691 | 12216569.2418 | 1330500.4492 | 337579.3106 | 4670944.7649 | 5001833.844 | 13547069.691 | 13216180.6119 | 330889.0791 | 337579.3106 | 5001833.844 | 5001833.844 | 13547069.691 | 13547069.691 | 0 | 337579.3106 | 12392 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | Gamboa: Construction of new substation | CASTRO | STS |  | 2019-04-01 | 2022-12-31 |  | WSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 02.10.2017 | EMEC | Construcción |  | 943 / 1097 |  |  | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TL-044-02 | T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 11148.035 | 63547.413 | 5889.119 | 178902.8 | 3000 | 533.3 | 809765.061 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 92.3% | 92.3% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 87.35% | 87.4% | 88.37% | 89.8% | 91.34% | 91.38% | 91.38% | 91.38% | 91.9% | 93.91% | 94.24% | 95.35% | 93.8% | 87.3% | 4534583.957 | 3435.8081 | 3494.8816 | 64784.2994 | 96884.7872 | 68975.0551 | 2590.8629 | 0 | 0 | 35252.8808 | 137552.785 | 23207.0946 | 76303.7398 | 512482.1945 | 0.05133% | 0.05209% | 0.9631% | 1.437% | 1.538% | 0.03823% | 0% | 0% | 0.5163% | 2.009% | 0.3382% | 1.109% | 95.35% | 0 | 0 | 0 | 7291.08 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 51010.425 | 24216 | 535177.272 | 55221.745 | 674416.522 | 81587.145 | 56493.744 | 0 | 0 | 5859563.5625 | 3435.8081 | 3494.8816 | 64784.2994 | 96884.7872 | 68975.0551 | 2590.8629 | 0 | 0 | 35252.8808 | 137552.785 | 23207.0946 | 76303.7398 | 512482.1945 | 0 | 0 | 0 | 7291.08 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 51010.425 | 24216 | 535177.272 | 55221.745 | 674416.522 | 81587.145 | 56493.744 | 0 | 0 | 5859563.5625 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 725.722 | 6876 | 35113 | 74803 | 25500 | 2010.1575 | 691772.2735 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3168% | 0.8901% | 1.855% | 2.112% | 0.5583% | 6.732% | 87.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 88.3% | 88.62% | 89.51% | 91.36% | 93.47% | 94.03% | 0 | 0 | 0 | 7291 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 51010 | 24216 | 535177 | 55222 | 674416 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.4318 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 11148.035 | 63547.413 | 5889.119 | 148676.881 | 25590 | 68574 | 870169.842 | 11151 | 0 | 0 | 3715 | 45076 | 0 | 65692 | 0 | 34872 | 24216 | 311296.4315 | 0 | 496018.4315 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 9099.337 | 4010 | 69278.486 | 76135.617 | 274718.676 | 113502.278 | 11148.035 | 63547.413 | 5889.119 | 178902.8 | 3000 | 41164 | 850395.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515792.5125 | 81587.145 | 56494.4133 | 0 | 0 | 6038853.7888 | 436178.4547 | 809231.761 | 5343815.718 | 4970762.4117 | 373053.3063 | 515747.8445 | 689762.116 | 809231.761 | 5343815.718 | 5224346.073 | 119469.645 | 695037.7138 | 801595.842 | 809231.761 | 5343815.718 | 5336179.799 | 7635.919 | 695038.0708 | 809231.761 | 809765.061 | 5344349.018 | 5343815.718 | 533.3 | 694504.7708 | 12393 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | Gamboa: Construction of new substation | CASTRO | STS |  | 2019-04-01 | 2022-12-31 |  | WSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.10.2017 | EMEC | Construcción |  | 943 |  |  | MASC | Abierto
100/TT-150-01 | T13 | S/E Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 32243.941 | 4023.608 | 20191.149 | 42784.79 | 14258.28 | 503.868 | 997493.146 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.01% | 26.02% | 26.24% | 30.66% | 32.04% | 32.26% | 32.32% | 32.34% | 32.34% | 33.13% | 33.13% | 33.24% | 28% | 26% | 2151098.291 | 992.2149 | 1333.0685 | 33100.7632 | 665089.3634 | 201206.9184 | 33723.8558 | 9403.2575 | 2213.8329 | 0 | 120111.4816 | 607.0318 | 16673.8632 | 1084455.6511 | 0.006637% | 0.0089% | 0.2206% | 4.423% | 1.377% | 0.2234% | 0.06217% | 0.01461% | 0% | 0.7895% | 0.003982% | 0.1092% | 33.24% | 709325.0383 | 285867.0383 | 379047.0383 | 237894.0383 | 30165.0383 | 2232032.0383 | 40165.0383 | 1663421.0383 | 34365.0383 | 1724997.0383 | 22603 | 0 | 7359881.3833 | 2397462.2347 | 0 | 0 | 0 | 12992897.5601 | 992.2149 | 1333.0685 | 33100.7632 | 665089.3634 | 201206.9184 | 33723.8558 | 9403.2575 | 2213.8329 | 0 | 120111.4816 | 607.0318 | 16673.8632 | 1084455.6511 | 709325.0383 | 285867.0383 | 379047.0383 | 237894.0383 | 30165.0383 | 2232032.0383 | 40165.0383 | 1663421.0383 | 34365.0383 | 1724997.0383 | 22603 | 0 | 7359881.3833 | 2397462.2347 | 0 | 0 | 0 | 12992897.5601 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 10646.219 | 3000 | 73000 | 5103 | 3600 | 117386.9221 | 1096223.6511 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0.2972% | 0.483% | 0.4863% | 1.018% | 0.7155% | 2.802% | 2.514% | 10.32% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28.3% | 28.78% | 29.27% | 30.28% | 31% | 33.8% | 36.32% | 691351.9193 | 353562.0383 | 3562.0383 | 85722.0383 | 3562.0383 | 28562.0383 | 3562.0383 | 3562.0383 | 64763 | 738366 | 464908 | 530223 | 2971706.1877 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 32243.941 | 4023.608 | 20191.149 | 54353.851 | 24750 | 146007 | 1165057.059 | 2000 | 4000 | 590409 | 439875 | 284295 | 26700 | 48259 | 2000 | 56763 | 731866 | 463408 | 253297.7797 | 2902872.7797 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 28606.733 | 15445.604 | 19736.889 | 759433.287 | 30661.557 | 29603.44 | 32243.941 | 4023.608 | 20191.149 | 42784.79 | 14258.28 | 80417.72 | 1077406.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990522.8407 | 6785637.0114 | 0 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 1067781.7879 | 996989.278 | 3148087.569 | 3218880.0789 | -70792.5099 | 9844809.9911 | 978836.729 | 996989.278 | 3148087.569 | 3129935.02 | 18152.549 | 9856577.5721 | 1019050.059 | 996989.278 | 3148087.569 | 3170148.35 | -22060.781 | 9856577.5721 | 996989.278 | 997493.146 | 3148591.437 | 3148087.569 | 503.868 | 9856073.7041 | 12394 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | Gamboa: Construction of new substation | CASTRO | STS |  | 2019-04-01 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.01.2022 |  |  |  | 943 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-044-03 | T13 | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 35 | 17002.211 | 1598.678 | 21168 | 5292 | 0 | 53771.777 | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 22.5% | 22.5% | 23% | 23% | 23% | 8.663% | 8.663% | 11.77% | 21.53% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 63.59% | 63.59% | 23% | 8% | 20000 | 1181.4774 | 0 | 5553.4886 | 17470.4912 | 9946.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66007.3236 | 0 | 100159.3468 | 0.6632% | 0% | 3.108% | 9.763% | 5.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.5% | 0% | 63.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1181.4774 | 0 | 5553.4886 | 17470.4912 | 9946.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66007.3236 | 0 | 100159.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 20730.11 | 0 | 0 | 18169.015 | 14099.428 | 38484.9058 | 100159.3468 | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.86% | 0.7045% | 0% | 0% | 10.67% | 8.278% | 22.59% | 55.6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 21.36% | 22.06% | 22.06% | 22.06% | 32.73% | 41.01% | 63.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 35 | 17002.211 | 1598.678 | 0 | 0 | 0 | 27311.777 | 134847.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134847.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 1578.364 | 0 | 4638.37 | 0 | 89.264 | 2369.89 | 35 | 17002.211 | 1598.678 | 21168 | 5292 | 0 | 53771.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108387.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182159.3468 | 100159.3468 | 53771.777 | 73771.777 | 120159.3468 | -46387.5698 | 108387.5698 | 61674.441 | 53771.777 | 73771.777 | 81674.441 | -7902.664 | 108387.5698 | 27311.777 | 53771.777 | 73771.777 | 47311.777 | 26460 | 108387.5698 | 53771.777 | 53771.777 | 73771.777 | 73771.777 | 0 | 108387.5698 | 13049 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | Gamboa: Construction of new substation |  | STS |  | 2018-12-01 | 2022-12-31 |  | WSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.10.2017 | EMEC | Construcción |  | 943 |  | 2016 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-187-01 | T13 | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 85111.742 | 62307.016 | 9254.188 | 238367.556 | 64481.154 | 944.444 | 627797.005 | 0% | 0% | 4% | 1% | 1% | 3% | 0% | 2% | 3% | 0% | 1% | 0% | 23% | 23% | 27% | 28% | 29% | 32% | 32% | 34% | 37% | 37% | 38% | 38% | 23% | 23.33% | 26.6% | 33.47% | 35.42% | 35.73% | 37.47% | 37.5% | 41.66% | 44.07% | 47.98% | 56.17% | 38% | 23% | 208952.868 | 0 | 11608.7101 | 16071.2773 | 95778.2451 | 119146.8112 | 160237.4984 | 112265.4297 | 1038.0747 | 149723.4962 | 86855.864 | 141684.0351 | 145391.2213 | 1039800.6631 | 0% | 0.3283% | 3.267% | 6.873% | 1.951% | 0.3073% | 1.742% | 0.02892% | 4.16% | 2.407% | 3.917% | 8.188% | 56.17% | 331750 | 186250 | 55750 | 345420 | 225305 | 226500 | 176500 | 139907.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687382.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.2641 | 0 | 11608.7101 | 16071.2773 | 95778.2451 | 119146.8112 | 160237.4984 | 112265.4297 | 1038.0747 | 149723.4962 | 86855.864 | 141684.0351 | 145391.2213 | 1039800.6631 | 331750 | 186250 | 55750 | 345420 | 225305 | 226500 | 176500 | 139907.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687382.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.2641 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 146398.011 | 58297.4 | 196702.1 | 144280.6 | 83082 | 243709.6471 | 1039800.6631 | 0% | 0% | 4% | 1% | 1% | 2.422% | 2.364% | 3.22% | 5.986% | 6.852% | 4.997% | 4.784% | 36.63% | 23% | 23% | 27% | 28% | 29% | 31.42% | 33.79% | 37.01% | 42.99% | 49.85% | 54.84% | 59.63% | 346905.75 | 212816.765 | 291490.275 | 353730.03 | 260540.3125 | 80893.9675 | 89540 | 51466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687383.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 85111.742 | 62307.016 | 9254.188 | 308678.7245 | 22169.2813 | 197036.8633 | 851888.7201 | 127417.12 | 314997.625 | 383164.145 | 525727.7025 | 253258.7125 | 127788.1675 | 94525.4475 | 0 | 0 | 48416.123 | 0 | 0 | 1875295.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | -365.694 | -658.368 | 782.737 | 41702.894 | 70620.447 | 55248.889 | 85111.742 | 62307.016 | 9254.188 | 238367.556 | 64481.154 | 46229.846 | 673082.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054101.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 894409.4417 | 626852.561 | 835805.429 | 1103362.3097 | -267556.8807 | 2100330.8351 | 796091.016 | 626852.561 | 835805.429 | 1005043.884 | -169238.455 | 2100331.2021 | 654851.8568 | 626852.561 | 835805.429 | 863804.7248 | -27999.2958 | 2100331.2021 | 626852.561 | 627797.005 | 836749.873 | 835805.429 | 944.444 | 2099386.7581 | 13102 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | La Misión Substation |  | STS | S/E La Misión | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT 15.04.2019/ Constr. 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle/Mov Tierra |  |  |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-188-01 | T13 | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 115228.376 | 76134.019 | 31165.785 | 88815.563 | 8695.423 | 1182.889 | 544605.28 | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 6% | 1% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 21% | 23% | 24% | 24% | 30% | 31% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 21% | 21.18% | 24.14% | 28.26% | 30.13% | 31.15% | 31.23% | 31.25% | 34.11% | 35.99% | 38.89% | 47.87% | 41% | 21% | 314822.535 | 0 | 7676.5565 | 26927.3484 | 27027.6284 | 129181.5509 | 192795.4232 | 53110.2886 | 816.8504 | 123123.2053 | 81123.4884 | 125592.7791 | 268638.3451 | 1036013.4643 | 0% | 0.1814% | 2.959% | 4.121% | 1.867% | 1.023% | 0.07711% | 0.01901% | 2.858% | 1.879% | 2.901% | 8.979% | 47.87% | 213750 | 238250 | 118966 | 499530 | 193310 | 236500 | 156500 | 620499.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277305.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.2348 | 0 | 7676.5565 | 26927.3484 | 27027.6284 | 129181.5509 | 192795.4232 | 53110.2886 | 816.8504 | 123123.2053 | 81123.4884 | 125592.7791 | 268638.3451 | 1036013.4643 | 213750 | 238250 | 118966 | 499530 | 193310 | 236500 | 156500 | 620499.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277305.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.2348 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 102578.086 | 78169.2 | 154984.6 | 189566.625 | 85326.6 | 202005.1283 | 1036013.4643 | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 2.949% | 3.487% | 2.084% | 5.853% | 5.519% | 4.048% | 5.242% | 32.18% | 21% | 21% | 23% | 24% | 24% | 26.95% | 30.44% | 32.52% | 38.37% | 43.89% | 47.94% | 53.18% | 322267.225 | 300156.565 | 404075.75 | 516201.78 | 284325.1875 | 97558.8425 | 78583.25 | 274137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 115228.376 | 76134.019 | 31165.785 | 52441.215 | 83235.225 | 186418.0312 | 768005.8762 | 310196.6 | 472159.065 | 394140.75 | 367431.605 | 647761.2925 | 217827.3015 | 105599.875 | 14033.25 | 16163.4491 | 0 | 0 | 0 | 2545313.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 1562.74 | 1184.427 | 1593.719 | 42557.613 | 98520.412 | 77964.314 | 115228.376 | 76134.019 | 31165.785 | 88815.563 | 8695.423 | 11263.577 | 554685.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758633.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 767375.1192 | 543422.391 | 858244.926 | 1082197.6542 | -223952.7282 | 2769896.3088 | 834008.336 | 543422.391 | 858244.926 | 1148830.871 | -290585.945 | 2769896.6733 | 581587.845 | 543422.391 | 858244.926 | 896410.38 | -38165.454 | 2769896.6733 | 543422.391 | 544605.28 | 859427.815 | 858244.926 | 1182.889 | 2768713.7843 | 13190 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Remehue Substation |  | STS | S/E La Misión | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 435007 | 15 | 29000.4667 | MT 15.04.2019/ Constr. 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle/Mov Tierra |  |  |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-072-01 | T13 | Línea Remehue-La Misión (Obras) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 2630.105 | 91908.457 | 6501.528 | 30727.135 | 942.534 | 137896.642 | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3.68% | 1% | 9% | 1% | 1% | 0% | 0% | 13.32% | 14.32% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 19% | 20% | 29% | 30% | 31% | 31% | 31% | 13.32% | 13.32% | 13.43% | 13.74% | 13.98% | 20.01% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 20.53% | 31% | 13.32% | 53585.124 | 0 | 0 | 3275.9166 | 8794.2262 | 6983.7024 | 175075.6438 | 13664.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8936 | 209316.5142 | 0% | 0% | 0.1138% | 0.3046% | 0.2413% | 6.035% | 0.4698% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05171% | 20.53% | 1200 | 0 | 0 | 151500 | 191500 | 11500 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 211500 | 923170 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 0 | 3275.9166 | 8794.2262 | 6983.7024 | 175075.6438 | 13664.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8936 | 209316.5142 | 1200 | 0 | 0 | 151500 | 191500 | 11500 | 191500 | 191500 | 191500 | 191500 | 211500 | 923170 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 21870 | 21150 | 3500 | 0 | 157609.6312 | 209316.5142 | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 7.915% | 8.19% | 6.163% | 5.471% | 9.214% | 7.515% | 4.111% | 50.58% | 13.32% | 14.32% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 23.23% | 31.42% | 37.59% | 43.06% | 52.27% | 59.79% | 63.9% | 170085 | 125854.925 | 174874.925 | 154654.925 | 196379.925 | 185029.925 | 180279.925 | 127629.925 | 127629.925 | 82429.925 | 82429.925 | 649090.75 | 2256370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 2630.105 | 91908.457 | 0 | 0 | 140776.708 | 240502.153 | 249525.825 | 246716.235 | 226929.925 | 210469.925 | 186719.925 | 137289.925 | 136014.925 | 168854.925 | 81154.925 | 70429.925 | 0 | 511077.9012 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 0 | 476.6 | 713.736 | 385.37 | 2937.574 | 673.603 | 0 | 2630.105 | 91908.457 | 6501.528 | 30727.135 | 103548.045 | 240502.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225184.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 207793.6206 | 136954.108 | 190539.232 | 261378.7446 | -70839.5126 | 2328732.4062 | 51706.883 | 136954.108 | 190539.232 | 105292.007 | 85247.225 | 2328732.4062 | 99725.445 | 136954.108 | 190539.232 | 153310.569 | 37228.663 | 2328732.4062 | 136954.108 | 137896.642 | 191481.766 | 190539.232 | 942.534 | 2327789.8722 | 13191 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | La Misión Substation |  | STS | S/E La Misión | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  |  | 2017 | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TT-187-02 | T13 | S/E La Misión MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 450 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23006.509 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.19% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 77.18% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 83% | 76.81% | 46351.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20280.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.4601 | 21790.2166 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3729% | 12.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29782.865 | 11600 | 41382.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20280.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.4601 | 21790.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29782.865 | 11600 | 41382.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 0 | 750 | 26321.542 | 1200 | 0 | 1118 | 51196.051 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3729% | 12.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.78% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 76.81% | 77.18% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 89.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.0306 | 0 | 3196.0306 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 450 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23006.509 | 0 | 0 | 26071.542 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1369.0306 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21806.509 | 0 | 450 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23006.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31385.5726 | 2200 | 6581 | 0 | 0 | 109524.7456 | 20280.7565 | 23006.509 | 69358.173 | 66632.4205 | 2725.7525 | 40166.5726 | 50078.051 | 23006.509 | 69358.173 | 96429.715 | -27071.542 | 40166.5726 | 23006.509 | 23006.509 | 69358.173 | 69358.173 | 0 | 40166.5726 | 23006.509 | 23006.509 | 69358.173 | 69358.173 | 0 | 40166.5726 | 13254 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | La Misión Substation |  | STS | S/E La Misión | 2019-02-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT 15.04.2019/ Constr. 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-188-02 | T13 | S/E Remehue MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 11523.189 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630.345 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98.28% | 98.57% | 98.85% | 99.13% | 99.53% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 214669.852 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0% | 0% | 0.2849% | 0.2849% | 0.2849% | 0.2707% | 0.4057% | 0.3982% | 0.0708% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12668.1681 | 12668.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228446.0201 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12668.1681 | 12668.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228446.0201 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 16713.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28820.529 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.6342% | 0.2209% | 0.139% | 0.005948% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99.63% | 99.86% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 244690.381 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 11523.189 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630.345 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 0 | 0 | 1104.93 | 10922.226 | 0 | 80 | 11523.189 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 1108 | 33630.345 | 248300.197 | 215777.852 | 32522.345 | -19854.1769 | 28820.529 | 33630.345 | 248300.197 | 243490.381 | 4809.816 | -3609.816 | 33630.345 | 33630.345 | 248300.197 | 248300.197 | 0 | 83200 | 33630.345 | 33630.345 | 248300.197 | 248300.197 | 0 | 83200 | 13255 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Remehue Substation |  | STS | S/E La Misión | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT 15.04.2019/ Constr. 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  |  | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-072-02 | T13 | Línea Remehue-La Misión (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 239975.97 | 670.3 | 4495.908 | 148359.419 | 212878.463 | 270 | 611212.266 | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 43% | 43% | 46% | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | 48% | 49% | 49% | 49% | 43.03% | 43.03% | 43.08% | 43.08% | 43.08% | 43.09% | 49.01% | 49.18% | 49.19% | 49.31% | 49.39% | 51.13% | 49% | 43% | 200518.606 | 736.7792 | 0 | 1251.2129 | 0 | 99.2233 | 99.469 | 150537.3679 | 4229.207 | 300.6505 | 3114.5638 | 2014.3707 | 44730.9439 | 207113.7882 | 0.02946% | 0% | 0.04792% | 0% | 0.003928% | 0.003928% | 5.929% | 0.1662% | 0.01178% | 0.1218% | 0.07855% | 1.74% | 51.13% | 9250.92 | 12000 | 1293613.333 | 70000 | 0 | 50510.467 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 10148 | 0 | 1447871.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855504.1142 | 736.7792 | 0 | 1251.2129 | 0 | 99.2233 | 99.469 | 150537.3679 | 4229.207 | 300.6505 | 3114.5638 | 2014.3707 | 44730.9439 | 207113.7882 | 9250.92 | 12000 | 1293613.333 | 70000 | 0 | 50510.467 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 10148 | 0 | 1447871.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 0 | 222.907 | 3360 | 3460 | 151031.88 | 44476.7952 | 207113.7882 | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2.784% | 3.363% | 3.002% | 2.11% | 2.461% | 3.096% | 2.504% | 22.32% | 43% | 43% | 46% | 46% | 46% | 48.78% | 52.15% | 55.15% | 57.26% | 59.72% | 62.82% | 65.32% | 9250.92 | 12000 | 1293613.333 | 70000 | 0 | 50510.467 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 977 | 0 | 1438439.72 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 239975.97 | 670.3 | 4495.908 | 3930.887 | 143754.394 | 4151.136 | 401540.801 | 2000 | 20331.887 | 109779.316 | 10250.92 | 12600 | 26400.6 | 958685.972 | 0 | 0 | 1646.1 | 0 | 102317.9122 | 1244012.7072 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 755.6 | 0 | 3009.918 | 247.777 | 412.8 | 136.111 | 239975.97 | 670.3 | 4495.908 | 148359.419 | 212878.463 | 0 | 610942.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034611.2422 | 1000 | 4880 | 3552 | 0 | 1855504.1142 | 162382.8444 | 610942.266 | 811460.872 | 362901.4504 | 448559.4216 | 1044043.2422 | 162636.993 | 610942.266 | 811460.872 | 363155.599 | 448305.273 | 1044043.2422 | 397389.665 | 610942.266 | 811460.872 | 597908.271 | 213552.601 | 1044043.2422 | 610942.266 | 611212.266 | 811730.872 | 811460.872 | 270 | 1043773.2422 | 13260 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | La Misión Substation |  | STS | S/E La Misión | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.10.2019 |  | Ingeniería detalle |  |  |  | 2017 | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TS-112-01 | Fuera del T13 | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Marcelo Torres | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 0 | 914.725 | 7851.738 | 19013.423 | 44470.239 | 15188.537 | 103491.044 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 28.05% | 37.49% | 50% | 60.84% | 70.2% | 75.7% | 82.15% | 85.75% | 89.28% | 92.28% | 94.85% | 100% | 18% | 18% | 166140.061 | 0 | 13200 | 50700 | 23700 | 13200 | 9200 | 6500 | 5200 | 5200 | 3900 | 120250 | 7025 | 258075 | 10.05% | 9.438% | 12.51% | 10.84% | 9.363% | 5.5% | 6.45% | 3.6% | 3.525% | 3% | 2.575% | 5.15% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 0 | 13200 | 50700 | 23700 | 13200 | 9200 | 6500 | 5200 | 5200 | 3900 | 120250 | 7025 | 258075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 565.361 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 91457.257 | 258075 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.832% | 0% | 11.45% | 11.45% | 11.45% | 20.94% | 57.13% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 19.83% | 19.83% | 31.28% | 42.73% | 54.18% | 75.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 0 | 914.725 | 7851.738 | 42148.262 | 25000 | 66107.893 | 158075 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 2971.567 | 1436.846 | 4209.33 | 0 | 0 | 7434.639 | 0 | 914.725 | 7851.738 | 19013.423 | 44470.239 | 36462.761 | 124765.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233309.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.061 | 251050 | 88302.507 | 254442.568 | 417190.061 | -162747.493 | 269772.493 | 166617.743 | 88302.507 | 254442.568 | 332757.804 | -78315.236 | 269772.493 | 91967.107 | 88302.507 | 254442.568 | 258107.168 | -3664.6 | 269772.493 | 88302.507 | 103491.044 | 269631.105 | 254442.568 | 15188.537 | 254583.956 | 12358 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Proyecto en reprogramación actividades. En proceso de licitación de obras en terreno. Mayo con inicio de cargos. | 2015 | Otros | Abierto
100/TS-121-01 | Fuera del T13 | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Jorge Inostroza | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.288 | 0 | 551.842 | 23498.292 | 0% | 19% | 16% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 13% | 0% | 22% | 41% | 57% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 87% | 87% | 100% | 100% | 22% | 31.1% | 43.27% | 59.94% | 73% | 82.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22% | 5254.174 | 0 | 5232.3925 | 4959.5492 | 4962.0004 | 5240.3117 | 4351.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745.8873 | 0% | 9.102% | 12.16% | 16.67% | 13.07% | 9.581% | 17.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 5232.3925 | 4959.5492 | 4962.0004 | 5240.3117 | 4351.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 5240 | 4188.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745.8873 | 0% | 19% | 16% | 9% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 2% | 78% | 22% | 41% | 57% | 66% | 66% | 66% | 66% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 4188.7253 | 0 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 10168.177 | 120.834 | 5028.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.288 | 0 | 1799.4373 | 24745.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 24745.8873 | 22946.45 | 28200.624 | 30000.0613 | -1799.4373 | 1799.4373 | 24745.8873 | 22946.45 | 28200.624 | 30000.0613 | -1799.4373 | 1799.4373 | 24745.8873 | 22946.45 | 28200.624 | 30000.0613 | -1799.4373 | 1799.4373 | 22946.45 | 23498.292 | 28752.466 | 28200.624 | 551.842 | 1247.5953 | 13242 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 98384 | 15 | 6558.9333 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TS-124-02 | Fuera del T13 | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Marcelo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 8962.286 | 30808.843 | 1414.494 | 5096.285 | 156.057 | 86384.99 | 2% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 30% | 30% | 50.8% | 60.77% | 67.58% | 74.39% | 81.2% | 88.16% | 91.57% | 94.97% | 98% | 98% | 39% | 30% | 40136.945 | 0 | 0 | 36646.6708 | 17567.1428 | 11998.335 | 12001.3017 | 12004.334 | 12288.5169 | 6005.167 | 6006.6945 | 5347.2949 | 0 | 119865.4576 | 0% | 0% | 20.8% | 9.97% | 6.808% | 6.808% | 6.808% | 6.967% | 3.404% | 3.404% | 3.029% | 0% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 36646.6708 | 17567.1428 | 11998.335 | 12001.3017 | 12004.334 | 12288.5169 | 6005.167 | 6006.6945 | 5347.2949 | 0 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 0 | 16005.16 | 20000 | 20000 | 23913.2726 | 119865.4576 | 2% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 70% | 32% | 32% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 8962.286 | 30808.843 | 5196.317 | 20000 | 14950.9866 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39947.025 | 0 | 0 | 8962.286 | 30808.843 | 1414.494 | 5096.285 | 33636.5246 | 119865.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160002.4026 | 119865.4576 | 86228.933 | 126365.878 | 160002.4026 | -33636.5246 | 33636.5246 | 95952.185 | 86228.933 | 126365.878 | 136089.13 | -9723.252 | 33636.5246 | 104914.471 | 86228.933 | 126365.878 | 145051.416 | -18685.538 | 33636.5246 | 86228.933 | 86384.99 | 126521.935 | 126365.878 | 156.057 | 33480.4676 | 13245 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  | 2019-12-01 | 2020-06-30 |  |  |  | 133048 | 16 | 8315.5 | [5 empty] | Proyecto en reprogramación actividades. En proceso de licitación de obras en terreno y gestión compra relés maestros ok. Mayo con inicio de cargos. | 2017 |  | Abierto
100/TS-126-01 | Fuera del T13 | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Edgar Santos | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 0 | 4545.412 | -101.812 | 0 | 0 | 1628.296 | 51460.776 | 0% | 4% | 5% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 77% | 81% | 86% | 87% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 77% | 92.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 77% | 1362 | 0 | 45828.8332 | 0 | 0 | 12810.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58639.6181 | 0% | 15.81% | 7.181% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 0 | 45828.8332 | 0 | 0 | 12810.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 13250.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58639.6181 | 0% | 4% | 5% | 1% | 6% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.995% | 22.99% | 77% | 81% | 86% | 87% | 93% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 0 | 4545.412 | -101.812 | 101.812 | 8705.3261 | 0 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 56.966 | 960.342 | 42359.495 | 2012.077 | 0 | 0 | 0 | 4545.412 | -101.812 | 0 | 0 | 8807.1381 | 58639.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 58639.6181 | 49832.48 | 51194.48 | 60001.6181 | -8807.1381 | 8807.1381 | 58639.6181 | 49832.48 | 51194.48 | 60001.6181 | -8807.1381 | 8807.1381 | 58639.6181 | 49832.48 | 51194.48 | 60001.6181 | -8807.1381 | 8807.1381 | 49832.48 | 51460.776 | 52822.776 | 51194.48 | 1628.296 | 7178.8421 | 13247 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TT-111-06 | Fuera del T13 | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 0 | 0 | 173.602 | 3141.746 | 0 | 14626.766 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 83% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 79.14% | 79.14% | 81.6% | 93.82% | 98.07% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 96% | 77% | 100855.539 | 0 | 0 | 4539.7245 | 12457.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.5056 | 2.135% | 0% | 2.469% | 12.22% | 4.246% | 1.487% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 4539.7245 | 12457.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 2581.477 | 3104.6106 | 0 | 0 | 0 | 16997.5056 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.61% | 6.946% | 0% | 1.104% | 1.353% | 0.9915% | 0% | 23% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 89.61% | 96.55% | 96.55% | 97.66% | 99.01% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686.0876 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 0 | 0 | 0 | 10693.313 | 199.582 | 418.523 | 0 | 0 | 0 | 173.602 | 3141.746 | 2370.7396 | 16997.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117853.0446 | 16997.5056 | 14626.766 | 115482.305 | 117853.0446 | -2370.7396 | 2370.7396 | 16997.5056 | 14626.766 | 115482.305 | 117853.0446 | -2370.7396 | 2370.7396 | 11311.418 | 14626.766 | 115482.305 | 112166.957 | 3315.348 | 2370.7396 | 14626.766 | 14626.766 | 115482.305 | 115482.305 | 0 | 2370.7396 | 11932 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | STS |  | 2015-12-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 659 |  | 2014 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-166-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 22.25% | 43.59% | 46.85% | 46.85% | 46.85% | 46.85% | 58.62% | 72.07% | 84.35% | 97.12% | 20% | 20% | 8471.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 26685 | 196271 | 0% | 0% | 2.25% | 21.35% | 3.252% | 0% | 0% | 0% | 11.77% | 13.45% | 12.28% | 12.78% | 97.12% | 49999.808 | 49999.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 26685 | 196271 | 49999.808 | 49999.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 86271 | 196271 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3822% | 0.2834% | 0.2705% | 0.2447% | 0.3337% | 11.75% | 12.68% | 25.95% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20.38% | 20.67% | 20.94% | 21.18% | 21.51% | 33.27% | 45.95% | 49999.808 | 49999.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304742.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 55918.787 | 96271 | 49999.808 | 49999.808 | 49999.808 | 49999.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95918.787 | 96271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 169586 | 352.213 | 8823.866 | 178057.653 | -169233.787 | 295918.403 | 110000 | 352.213 | 8823.866 | 118471.653 | -109647.787 | 295918.403 | 40352.213 | 352.213 | 8823.866 | 48823.866 | -40000 | 295918.019 | 352.213 | 352.213 | 8823.866 | 8823.866 | 0 | 295918.019 | 12355 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-170 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 1327.787 | 2569.923 | 9504.385 | 17312.423 | 14297.585 | 0 | 58269.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99% | 99% | 96% | 96.36% | 98.01% | 99.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 349465.99 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52592.827 | 0% | 0.3592% | 1.655% | 1.118% | 0.8681% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 10000 | 13335.05 | 52592.827 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.073% | 1.836% | 1.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97.07% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 1327.787 | 2569.923 | 9504.385 | 0 | 0 | 10932.955 | 37592.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387058.817 | 0 | 0 | 10221.174 | 0 | 2786.715 | 249.888 | 1327.787 | 2569.923 | 9504.385 | 17312.423 | 14297.585 | 0 | 58269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 52592.827 | 58269.88 | 407735.87 | 402058.817 | 5677.053 | -5677.053 | 39257.777 | 58269.88 | 407735.87 | 388723.767 | 19012.103 | -5677.053 | 26659.872 | 58269.88 | 407735.87 | 376125.862 | 31610.008 | -20677.053 | 58269.88 | 58269.88 | 407735.87 | 407735.87 | 0 | 0 | 12361 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2019-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 2015 | Mejoras en Líneas | Abierto
100/TT-171 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 45340.425 | 28077.052 | 18819.719 | 49042.436 | 1967.452 | 0 | 214397.371 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.27% | 0% | 9% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 44.73% | 44.73% | 44.73% | 44.73% | 49% | 49% | 58% | 58% | 59% | 59% | 65% | 65% | 46.44% | 47.93% | 47.93% | 50.58% | 53.16% | 65.6% | 76.05% | 78.38% | 78.86% | 86.08% | 88.1% | 96.9% | 65% | 44.73% | 959760.201 | 9999.2886 | 20000 | 20000 | 15000 | 11010.508 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17351 | 0 | 168360.7966 | 1.705% | 1.49% | 0% | 2.655% | 2.576% | 12.44% | 10.45% | 2.331% | 0.4843% | 7.223% | 2.012% | 8.809% | 96.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 9999.2886 | 20000 | 20000 | 15000 | 11010.508 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17351 | 0 | 168360.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 17210.5096 | 168360.7966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.27% | 12.5% | 18.82% | 3.665% | 3.941% | 7.905% | 1.952% | 0.3167% | 53.37% | 44.73% | 44.73% | 44.73% | 44.73% | 49% | 61.5% | 80.32% | 83.99% | 87.93% | 95.84% | 97.79% | 98.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128120.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 45340.425 | 28077.052 | 18819.719 | 0 | 4973.281 | 59577.0326 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 1533.284 | 95 | 95 | 95 | 41305.104 | 28026.899 | 45340.425 | 28077.052 | 18819.719 | 49042.436 | 1967.452 | 13540.4256 | 227937.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187697.9976 | 168360.7966 | 214397.371 | 1174157.572 | 1128120.9976 | 46036.5744 | -46036.5744 | 151150.287 | 214397.371 | 1174157.572 | 1110910.488 | 63247.084 | -46036.5744 | 168360.764 | 214397.371 | 1174157.572 | 1128120.965 | 46036.607 | 13540.4256 | 214397.371 | 214397.371 | 1174157.572 | 1174157.572 | 0 | 13540.4256 | 12362 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-172-02 | Fuera del T13 | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 28758.744 | 37694.762 | 48975.76 | 54208.588 | 46279.407 | 2330.952 | 262271.512 | 0% | 0% | 10.74% | 0% | 13% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 20.26% | 20.26% | 31% | 31% | 44% | 44% | 48% | 48% | 48% | 48% | 83% | 83% | 25.09% | 32.1% | 49.75% | 68.4% | 84.9% | 91.41% | 97.88% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 20.26% | 33881.953 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 60000 | 70429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300429 | 4.829% | 7.009% | 17.64% | 18.65% | 16.5% | 6.512% | 6.477% | 1.43% | 0.6852% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 60000 | 70429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 80000 | 86405.701 | 300429 | 0% | 0% | 10.74% | 0% | 13% | 2.618% | 13.35% | 4.19% | 12.23% | 12.48% | 8.862% | 2.269% | 79.74% | 20.26% | 20.26% | 31% | 31% | 44% | 46.62% | 59.97% | 64.16% | 76.39% | 88.87% | 97.73% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 28758.744 | 37694.762 | 48975.76 | 31024.24 | 70000 | 39952.195 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 0 | 626.586 | 72.397 | 13912.989 | 492.633 | 28918.694 | 28758.744 | 37694.762 | 48975.76 | 54208.588 | 46279.407 | 40488.44 | 300429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334310.953 | 300429 | 259940.56 | 293822.513 | 334310.953 | -40488.44 | 40488.44 | 214023.299 | 259940.56 | 293822.513 | 247905.252 | 45917.261 | 40488.44 | 260476.805 | 259940.56 | 293822.513 | 294358.758 | -536.245 | 40488.44 | 259940.56 | 262271.512 | 296153.465 | 293822.513 | 2330.952 | 38157.488 | 12363 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2019-11-30 |  |  |  | 230046 | 11 | 20913.2727 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-173-01 | Fuera del T13 | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.389 | 0% | 0% | 3.59% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.405% | 2.405% | 5.995% | 5.995% | 5.995% | 5.995% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 2.405% | 2.405% | 10.38% | 26.7% | 43.42% | 60.27% | 86.04% | 98.09% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 13% | 2.405% | 6169.148 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 29724 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 0 | 299724 | 0% | 0% | 7.979% | 16.32% | 16.72% | 16.85% | 25.76% | 12.05% | 1.11% | 0.8012% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 424957.4725 | 424957.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 29724 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 0 | 299724 | 0 | 0 | 424957.4725 | 424957.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 110000 | 119027.611 | 299724 | 0% | 0% | 3.59% | 0% | 0% | 1.249% | 1.874% | 0.3123% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.025% | 2.405% | 2.405% | 5.995% | 5.995% | 5.995% | 7.244% | 9.118% | 9.43% | 9.43% | 9.43% | 9.43% | 9.43% | 0 | 0 | 424957.4725 | 424957.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 79027.611 | 199724 | 0 | 100000 | 424957.4725 | 424957.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949914.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70696.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078942.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155808.093 | 299724 | 696.389 | 6865.537 | 305893.148 | -299027.611 | 1148942.556 | 180696.389 | 696.389 | 6865.537 | 186865.537 | -180000 | 1148942.556 | 120696.389 | 696.389 | 6865.537 | 126865.537 | -120000 | 1148942.556 | 696.389 | 696.389 | 6865.537 | 6865.537 | 0 | 1148942.556 | 12365 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Otros | Abierto
100/TS-003 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98.89% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 6825.133 | 0 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13491.676 | 0% | 0% | 0.8937% | 0.9782% | 0.1281% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.809 | 0 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13491.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.809 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 13491.676 | 236.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 13491.676 | 13728.673 | 20553.806 | 20316.809 | 236.997 | -236.997 | 13728.673 | 13728.673 | 20553.806 | 20553.806 | 0 | 0 | 13728.673 | 13728.673 | 20553.806 | 20553.806 | 0 | 0 | 13728.673 | 13728.673 | 20553.806 | 20553.806 | 0 | 0 | 12370 | SI | NO | GIC | FRONTEL |  | Transmission | Others | IT&Communications | Feeders Meter Control Risk |  | FRONTEL |  | 2018-12-30 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TS-203 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 98% | 98% | 98.5% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5% | 98% | 388964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 9000 | 397964.077 | 388964.077 | 9000 | -9000 | 9000 | 9000 | 397964.077 | 397964.077 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 397964.077 | 397964.077 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 397964.077 | 397964.077 | 0 | 0 | 12371 | SI | NO | GIC | SAESA |  | Transmission | Others | IT&Communications | Feeders Meter Control Risk |  | SAESA |  | 2018-12-30 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-167 | Fuera del T13 | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.758 | 0 | 366.15 | 280.07 | 5045.067 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 92.35% | 94.48% | 96.72% | 98.27% | 99.72% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 210817.575 | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0.3491% | 2.129% | 2.243% | 1.545% | 1.453% | 0.1844% | 0.09564% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 10879.911 | 0 | 34000 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0.1236% | 2.279% | 0.3091% | 0.2882% | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97.12% | 99.4% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.758 | 8721.242 | 10000 | 10879.911 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817.575 | 0 | 3120.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.758 | 0 | 366.15 | 24235.003 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239817.575 | 34000 | 4764.997 | 215582.572 | 244817.575 | -29235.003 | 29235.003 | 34000 | 4764.997 | 215582.572 | 244817.575 | -29235.003 | 29235.003 | 23120.089 | 4764.997 | 215582.572 | 233937.664 | -18355.092 | 29235.003 | 4764.997 | 5045.067 | 215862.642 | 215582.572 | 280.07 | 23954.933 | 12666 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-12-30 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-019 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 3769.338 | 251.13 | 0 | 125.565 | 251.13 | 0 | 22399.192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 88% | 88% | 88% | 88% | 90.35% | 92.47% | 94.31% | 95.82% | 96.15% | 97.21% | 98.07% | 98.76% | 93% | 88% | 201671.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.5147 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48885.5147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.352% | 2.121% | 1.839% | 1.513% | 0.3216% | 1.059% | 0.8683% | 0.6829% | 98.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.5147 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30883.4857 | 48885.5147 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.249% | 1.874% | 0.3123% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.435% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89.25% | 91.12% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 3769.338 | 251.13 | 0 | 0 | 0 | 26863.0177 | 48885.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877.283 | 4124.746 | 3769.338 | 251.13 | 0 | 125.565 | 251.13 | 13486.1927 | 35885.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.8447 | 48885.5147 | 22399.192 | 224070.522 | 250556.8447 | -26486.3227 | 26486.3227 | 18002.029 | 22399.192 | 224070.522 | 219673.359 | 4397.163 | 26486.3227 | 22022.497 | 22399.192 | 224070.522 | 223693.827 | 376.695 | 26486.3227 | 22399.192 | 22399.192 | 224070.522 | 224070.522 | 0 | 26486.3227 | 12687 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard | N_TECH_S | FRONTEL |  | 2017-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-018 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979.695 | -7.636 | 0 | 0 | 0 | 1772.059 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 97% | 98.21% | 99.15% | 99.72% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 100% | 97% | 308731.503 | 0 | 0 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.852 | 0% | 0% | 0% | 1.209% | 0.941% | 0.5709% | 0.1697% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309531.355 | 0 | 0 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309531.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313531.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979.695 | -7.636 | 7.636 | 15000 | 3020.157 | 19799.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 979.695 | -7.636 | 0 | 0 | 0 | 1772.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18027.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.355 | 799.852 | 1772.059 | 310503.562 | 309531.355 | 972.207 | -972.207 | 0 | 1772.059 | 310503.562 | 308731.503 | 1772.059 | 3027.941 | 16779.695 | 1772.059 | 310503.562 | 325511.198 | -15007.636 | 18027.793 | 1772.059 | 1772.059 | 310503.562 | 310503.562 | 0 | 18027.793 | 12709 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | FRONTEL |  | 2017-12-30 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 2015 | Mejoras en Líneas | Abierto
100/TT-178 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 13725.765 | 31908.174 | 144986.635 | 19734.318 | 49716.369 | 966.676 | 291024.534 | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 17% | 0% | 66% | 66% | 68% | 68% | 70% | 70% | 76% | 77% | 77% | 77% | 94% | 94% | 66.11% | 66.11% | 67.34% | 69.49% | 73.33% | 76.26% | 78.72% | 79.22% | 81.7% | 85.85% | 91.8% | 95.87% | 94% | 66% | 463906.894 | 0 | 0 | 30079.906 | 32000 | 37000 | 33000 | 21000 | 15000 | 54821 | 43000 | 43000 | 18000 | 326900.906 | 0.1088% | 0% | 1.233% | 2.152% | 3.841% | 2.927% | 2.455% | 0.5005% | 2.481% | 4.152% | 5.954% | 4.072% | 95.87% | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 0 | 0 | 30079.906 | 32000 | 37000 | 33000 | 21000 | 15000 | 54821 | 43000 | 43000 | 18000 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 2846.197 | 20000 | 20000 | 70000 | 90000 | 94068.112 | 326900.906 | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 2.834% | 2.096% | 1.262% | 0.7834% | 0% | 0% | 0.2065% | 11.18% | 66% | 66% | 68% | 68% | 70% | 72.83% | 74.93% | 76.19% | 76.98% | 76.98% | 76.98% | 77.18% | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 13725.765 | 31908.174 | 144986.635 | 0 | 35013.365 | 71280.37 | 326900.906 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 5848.842 | 4475.198 | 2924.451 | 8450.141 | 6134.162 | 2153.803 | 13725.765 | 31908.174 | 144986.635 | 19734.318 | 49716.369 | 25325.932 | 315383.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311999.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091290.101 | 308900.906 | 290057.858 | 753964.752 | 772807.8 | -18843.048 | 336843.048 | 232832.794 | 290057.858 | 753964.752 | 696739.688 | 57225.064 | 336843.048 | 255620.536 | 290057.858 | 753964.752 | 719527.43 | 34437.322 | 336843.048 | 290057.858 | 291024.534 | 754931.428 | 753964.752 | 966.676 | 336358.673 | 12716 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 |  | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-028-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 1390.611 | 0 | 0 | 3279.762 | 0 | 0 | 31863.947 | 0% | 0% | 17% | 0% | 2% | 0% | 4% | 2% | 3% | 0% | 1% | 0% | 32% | 32% | 49% | 49% | 51% | 51% | 55% | 57% | 60% | 60% | 61% | 61% | 34.85% | 39.09% | 42.4% | 45.71% | 53.86% | 72.35% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 61% | 32% | 32240.697 | 0 | 0 | 9959.3177 | 19943.6869 | 9984.6463 | 19994.4679 | 10949.048 | 47330.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118161.6798 | 2.848% | 4.24% | 3.312% | 3.313% | 8.15% | 18.49% | 18.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 0 | 0 | 9959.3177 | 19943.6869 | 9984.6463 | 19994.4679 | 10949.048 | 47330.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118161.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 17136.232 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 38831.8738 | 118161.6798 | 0% | 0% | 17% | 0% | 2% | 12.01% | 18.08% | 3.521% | 3.787% | 7.595% | 1.875% | 0.3043% | 66.17% | 32% | 32% | 49% | 49% | 51% | 63.01% | 81.09% | 84.61% | 88.4% | 96% | 97.87% | 98.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150402.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 1390.611 | 0 | 0 | 0 | 15001 | 14999.4948 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 0 | 2892.54 | 0 | 0 | 11437.266 | 12863.768 | 1390.611 | 0 | 0 | 3279.762 | 0 | 26720.7328 | 58584.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825.3768 | 118161.6798 | 31863.947 | 64104.644 | 150402.3768 | -86297.7328 | 86297.7328 | 79329.806 | 31863.947 | 64104.644 | 111570.503 | -47465.859 | 86297.7328 | 43585.185 | 31863.947 | 64104.644 | 75825.882 | -11721.238 | 26720.7328 | 31863.947 | 31863.947 | 64104.644 | 64104.644 | 0 | 26720.7328 | 12985 | SI | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | FRONTEL |  | 2017-12-30 | 2020-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TL-021-01 | Fuera del T13 | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.003 | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 96.2% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 96.2% | 96.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96.2% | 5102555.375 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.67 | 0% | 0% | 3.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 36534 | 18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.67 | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8% | 96.2% | 97% | 97% | 97% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 0 | 63081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 6583.203 | 1544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534 | 44662.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18419.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 63081.67 | 8128.003 | 5110683.378 | 5165637.045 | -54953.667 | 54953.667 | 63081.67 | 8128.003 | 5110683.378 | 5165637.045 | -54953.667 | 54953.667 | 63081.67 | 8128.003 | 5110683.378 | 5165637.045 | -54953.667 | 54953.667 | 8128.003 | 8128.003 | 5110683.378 | 5110683.378 | 0 | 54953.667 | 11469 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | Puyehue-Rupanco Project | Puyehue-Rupanco Project | SGSSEE | STS | S/E PILAUCO-ANTILLANCA | 2016-10-01 | 2019-01-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TL-058-02 | T13 | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 2468.667 | 5977.324 | 309432.104 | 4066.542 | 51198.121 | 6014.2 | 726409.768 | 1% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 33% | 33% | 39% | 39% | 39% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 31.36% | 32.29% | 33.47% | 35.43% | 37.82% | 40.86% | 43.7% | 45.66% | 48.05% | 51.22% | 56.47% | 61.39% | 44% | 31% | 577819.197 | 11014.5701 | 359.2103 | 4912.1853 | 80493.7491 | 536.3903 | 537.7182 | 2036.5075 | 40231.5075 | 902.9352 | 60346.6231 | 907.4555 | 59203.0624 | 261481.9146 | 0.3579% | 0.9341% | 1.181% | 1.959% | 2.387% | 3.044% | 2.834% | 1.965% | 2.39% | 3.169% | 5.248% | 4.928% | 61.39% | 900 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 58872.23 | 59166.247 | 61100 | 707200 | 71600 | 57337.893 | 0 | 1041376.37 | 0 | 11000 | 16199.613 | 0 | 1907877.0946 | 11014.5701 | 359.2103 | 4912.1853 | 80493.7491 | 536.3903 | 537.7182 | 2036.5075 | 40231.5075 | 902.9352 | 60346.6231 | 907.4555 | 59203.0624 | 261481.9146 | 900 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 58872.23 | 59166.247 | 61100 | 707200 | 71600 | 57337.893 | 0 | 1041376.37 | 0 | 11000 | 16199.613 | 0 | 1907877.0946 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 1874.605 | 504 | 338.422 | 9999 | 0 | 6581.177 | 366550.014 | 1% | 1% | 0% | 6% | 0% | 2.527% | 5.372% | 5.128% | 4.64% | 5.372% | 3.632% | 2.208% | 36.88% | 32% | 33% | 33% | 39% | 39% | 41.53% | 46.9% | 52.03% | 56.66% | 62.04% | 65.67% | 67.88% | 500 | 9830 | 9830 | 0 | 0 | 9830 | 69166.247 | 61100 | 653641.042 | 65830 | 60433.893 | 0 | 940161.182 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907877.0946 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 2468.667 | 5977.324 | 309432.104 | 65407.696 | 0 | 12900.617 | 743439.218 | 0 | 9830 | 9830 | 0 | 0 | 9830 | 65780.672 | 61100 | 286305.802 | 65830 | 54755.893 | 0 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 91200 | 481.6 | 3993.831 | 149040.526 | 1309.458 | 101227.395 | 2468.667 | 5977.324 | 309432.104 | 4066.542 | 51198.121 | 23043.65 | 743439.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563262.367 | 10508 | 12838.7016 | 0 | 0 | 1907867.4836 | 202278.8522 | 720395.568 | 1298214.765 | 780098.0492 | 518116.7158 | 609662.3296 | 359968.837 | 720395.568 | 1298214.765 | 937788.034 | 360426.731 | 609662.3296 | 730538.601 | 720395.568 | 1298214.765 | 1308357.798 | -10143.033 | 609652.7186 | 720395.568 | 726409.768 | 1304228.965 | 1298214.765 | 6014.2 | 603638.5186 | 11912 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation | LAUNION | STS |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.06.2019 | [6 empty] | MASC | Abierto
100/TT-160-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 48156.582 | 253064.929 | 124797.859 | 234643.737 | 256689.819 | 7985.202 | 1950690.527 | 11% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 5% | 0% | 3% | 1% | 0% | 56% | 60% | 64% | 67% | 70% | 72% | 73% | 78% | 78% | 81% | 82% | 82% | 49.71% | 58.22% | 68.21% | 77.6% | 85.55% | 87.87% | 90.42% | 92.8% | 93.75% | 93.83% | 93.91% | 94.14% | 82% | 45% | 2508954.054 | 32005.2157 | 47842.2343 | 29083.0474 | 547410.524 | 203536.0377 | 473252.2429 | 391353.2994 | 436886.2151 | 6786.3313 | 8318.4099 | 8354.3229 | 6836.3548 | 2191664.2356 | 4.708% | 8.514% | 9.987% | 9.388% | 7.953% | 2.318% | 2.552% | 2.379% | 0.9486% | 0.08349% | 0.08106% | 0.227% | 94.14% | 452161.4233 | 243053.0562 | 995822.4295 | 1723610.9644 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 3468521.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.8189 | 32005.2157 | 47842.2343 | 29083.0474 | 547410.524 | 203536.0377 | 473252.2429 | 391353.2994 | 436886.2151 | 6786.3313 | 8318.4099 | 8354.3229 | 6836.3548 | 2191664.2356 | 452161.4233 | 243053.0562 | 995822.4295 | 1723610.9644 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 6734.207 | 3468521.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.8189 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 103565.0592 | 307054.783 | 262902.5651 | 273664.347 | 83634.205 | 135490.8773 | 2191664.2356 | 11% | 4% | 4% | 3% | 3% | 7.932% | 8.732% | 4.686% | 1.865% | 1.968% | 0.3393% | 0% | 50.52% | 56% | 60% | 64% | 67% | 70% | 77.93% | 86.66% | 91.35% | 93.21% | 95.18% | 95.52% | 95.52% | 486068.1157 | 15000 | 15000 | 18000 | 56264.4233 | 251318.8492 | 1004088.2225 | 1541133.7108 | 15000 | 15000 | 15000 | 36647.812 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 48156.582 | 253064.929 | 124797.859 | 442011.2012 | 239875.1282 | 58406.1372 | 2191664.2356 | 621318.527 | 249318.8492 | 1002088.2225 | 1279470.4318 | 223531.3599 | 14500 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13293.743 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 48150.659 | 238583.478 | 182763.961 | 467321.62 | 60715.754 | 27816.927 | 48156.582 | 253064.929 | 124797.859 | 234643.737 | 256689.819 | 248958.9106 | 2191664.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468521.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 2184827.8808 | 1942705.325 | 4451659.379 | 4693781.9348 | -242122.5558 | 3717480.4399 | 2056173.3583 | 1942705.325 | 4451659.379 | 4565127.4123 | -113468.0333 | 3717480.044 | 2133258.0984 | 1942705.325 | 4451659.379 | 4642212.1524 | -190552.7734 | 3717480.044 | 1942705.325 | 1950690.527 | 4459644.581 | 4451659.379 | 7985.202 | 3709494.842 | 11948 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation | LAUNION | STS |  | 2019-02-01 | 2019-11-20 |  | DRS | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.03.2018 | PRODIEL | Construcción |  | 538 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-058-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 17054.966 | 2926.438 | 56404.811 | 88911.911 | 97890.039 | 335.665 | 380858.695 | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 26% | 26% | 33% | 33% | 33% | 40% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 43% | 26.79% | 30.81% | 34.82% | 38.16% | 40.92% | 43.18% | 48.55% | 53.68% | 58.32% | 63.69% | 67.17% | 68.66% | 43% | 25% | 163540.412 | 0 | 7925.0022 | 299739.6537 | 97367.3541 | 642037.0335 | 228145.156 | 339402.089 | 427645.3841 | 21604.1376 | 0 | 0 | 0 | 2063865.8102 | 1.788% | 4.019% | 4.013% | 3.338% | 2.76% | 2.266% | 5.372% | 5.128% | 4.64% | 5.372% | 3.476% | 1.489% | 68.66% | 21429.5806 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 337036.9937 | 21429.5806 | 1229604.7865 | 37826.0238 | 0 | 0 | 0 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 0 | 7925.0022 | 299739.6537 | 97367.3541 | 642037.0335 | 228145.156 | 339402.089 | 427645.3841 | 21604.1376 | 0 | 0 | 0 | 2063865.8102 | 21429.5806 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 337036.9937 | 21429.5806 | 1229604.7865 | 37826.0238 | 0 | 0 | 0 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 0 | 30257.5096 | 334456.9937 | 178003.2871 | 830771.4951 | 573041.6596 | 2063865.8102 | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 2.073% | 3.505% | 2.094% | 4.232% | 6.699% | 5.116% | 1.59% | 33.31% | 26% | 26% | 33% | 33% | 33% | 35.07% | 38.58% | 40.67% | 44.9% | 51.6% | 56.72% | 58.31% | 176495.9411 | 490790.7003 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 337036.9937 | 334336.9937 | 0 | 0 | 0 | 643003.3302 | 0 | 2984674.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 17054.966 | 2926.438 | 56404.811 | 126422.4051 | 617124.4951 | 710604.2911 | 1647872.2714 | 364336.9937 | 384336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 334336.9937 | 337036.9937 | 490790.7003 | 21429.5806 | 0 | 0 | 799726.2357 | 0 | 3400668.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 19181.807 | 7970.318 | 53057.241 | 6708.194 | 28519.924 | 1897.381 | 17054.966 | 2926.438 | 56404.811 | 88911.911 | 97890.039 | 848377.1221 | 1228900.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819640.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.1621 | 2063865.8102 | 380523.03 | 544063.442 | 2227406.2222 | -1683342.7802 | 4668017.7201 | 1490824.1505 | 380523.03 | 544063.442 | 1654364.5625 | -1110301.1205 | 4668017.7201 | 937267.9803 | 380523.03 | 544063.442 | 1100808.3923 | -556744.9503 | 4668017.7201 | 380523.03 | 380858.695 | 544399.107 | 544063.442 | 335.665 | 4667682.0551 | 11949 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation | LAUNION | STS |  | 2020-06-30 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06.2018 | [6 empty] | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TL-066-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926.398 | 1606.384 | 14531.745 | 7162.725 | 12112.409 | 6827.178 | 0 | 91640.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.92% | 9% | 0% | 12% | 2% | 0% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 48% | 57% | 57% | 69% | 71% | 71% | 39.2% | 39.33% | 42.17% | 48.31% | 51.63% | 55.01% | 57.11% | 61.18% | 61.18% | 72.99% | 84.81% | 97.08% | 71% | 39.08% | 61148.565 | 781.5287 | 783.4218 | 18113.0998 | 39213.1554 | 21290.1361 | 21698.3139 | 13508.3304 | 26265.2009 | 0 | 76638.7586 | 76828.4949 | 79989.5995 | 375110.0398 | 0.1232% | 0.1232% | 2.842% | 6.137% | 3.324% | 3.379% | 2.098% | 4.07% | 0% | 11.82% | 11.82% | 12.27% | 97.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 781.5287 | 783.4218 | 18113.0998 | 39213.1554 | 21290.1361 | 21698.3139 | 13508.3304 | 26265.2009 | 0 | 76638.7586 | 76828.4949 | 79989.5995 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926 | 6625.965 | 33166.8795 | 26825.54 | 13599.717 | 6799.858 | 238692.5993 | 375110.0398 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.92% | 0% | 0% | 0% | 58.92% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 39.08% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926.398 | 1606.384 | 14531.745 | 7162.725 | 0 | 70926.4505 | 231482.8563 | 375110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258.6048 | 837.013 | 14520.223 | 10313.736 | 19682.808 | 3119.701 | 926.398 | 1606.384 | 14531.745 | 7162.725 | 12112.409 | 6827.178 | 72469.7198 | 164110.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 295120.4403 | 91640.32 | 152788.885 | 356269.0053 | -203480.1203 | 283469.7198 | 136417.4405 | 91640.32 | 152788.885 | 197566.0055 | -44777.1205 | 283469.7198 | 143627.1835 | 91640.32 | 152788.885 | 204775.7485 | -51986.8635 | 283469.7198 | 91640.32 | 91640.32 | 152788.885 | 152788.885 | 0 | 72469.7198 | 11950 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation |  | STS |  | 2019-05-01 | 2019-11-20 |  | DRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06.2018 | PRODIEL | Construcción |  | 538 |  |  | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TT-119-04 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 2677.304 | 24272.073 | 10119.899 | 18587.549 | 9560.656 | 0 | 145815.923 | 0% | 28.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 30% | 4% | 0% | 18.86% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 48% | 52% | 82% | 86% | 86% | 19.04% | 19.23% | 26.53% | 33.9% | 38.39% | 42.72% | 44.52% | 49.93% | 49.93% | 66.49% | 82.73% | 97.86% | 86% | 18.86% | 76432.049 | 1388.3508 | 1391.7137 | 55978.0098 | 56691.8612 | 34572.6569 | 33426.2929 | 13962.7786 | 41993.0586 | 0 | 129190.0499 | 126995.0337 | 118649.8692 | 614239.6753 | 0.182% | 0.182% | 7.302% | 7.377% | 4.487% | 4.328% | 1.803% | 5.41% | 0% | 16.56% | 16.24% | 15.13% | 97.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 1388.3508 | 1391.7137 | 55978.0098 | 56691.8612 | 34572.6569 | 33426.2929 | 13962.7786 | 41993.0586 | 0 | 129190.0499 | 126995.0337 | 118649.8692 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 16532.523 | 49708.66 | 29875.743 | 22666.194 | 11333.097 | 403525.0163 | 614239.6753 | 0% | 28.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 79.14% | 18.86% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 2677.304 | 24272.073 | 10119.899 | 33456.087 | 85050.0632 | 378065.8071 | 614239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690671.7243 | 0 | 24656.326 | 16544.631 | 32804.675 | 5048.816 | 1543.994 | 2677.304 | 24272.073 | 10119.899 | 18587.549 | 9560.656 | 157423.7523 | 303239.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 495589.8061 | 145815.923 | 222247.972 | 572021.8551 | -349773.8831 | 468423.7523 | 210714.659 | 145815.923 | 222247.972 | 287146.708 | -64898.736 | 468423.7523 | 236173.8682 | 145815.923 | 222247.972 | 312605.9172 | -90357.9452 | 468423.7523 | 145815.923 | 145815.923 | 222247.972 | 222247.972 | 0 | 157423.7523 | 11951 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation |  | STS |  | 2019-02-01 | 2019-11-20 |  | DRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06.2018 | PRODIEL | Construcción |  | 538 |  |  | Inversiones en Líneas | Abierto
100/TT-112-03 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 129.059 | 181.814 | 9991.894 | 10744.88 | 12602.745 | 848.778 | 37999.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% | 0% | 0% | 14.53% | 14.61% | 14.62% | 15.29% | 15.29% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 41.41% | 8% | 0% | 1950.381 | 0 | 0 | 42515.293 | 217.4518 | 19.8182 | 1986.7309 | 0 | 1497.544 | 0 | 0 | 0 | 76639.7848 | 122876.6227 | 0% | 0% | 14.53% | 0.07416% | 0.006741% | 0.6741% | 0% | 0.5056% | 0% | 0% | 0% | 25.62% | 41.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 166679.4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 42515.293 | 217.4518 | 19.8182 | 1986.7309 | 0 | 1497.544 | 0 | 0 | 0 | 76639.7848 | 122876.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166679.4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 19586 | 12086 | 11686 | 76018.6227 | 122876.6227 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.199% | 3.467% | 1.129% | 1.009% | 1.989% | 2.156% | 4.327% | 16.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.199% | 5.666% | 6.796% | 7.805% | 9.795% | 11.95% | 16.28% | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 129.059 | 181.814 | 9991.894 | 9243.106 | 16823 | 97454.6226 | 137323.4956 | 83180.4222 | 70252.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 129.059 | 181.814 | 9991.894 | 10744.88 | 12602.745 | 100173.1036 | 137323.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153432.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292706.4037 | 46236.8379 | 37150.392 | 39100.773 | 48187.2189 | -9086.4459 | 253605.6307 | 46858 | 37150.392 | 39100.773 | 48808.381 | -9707.608 | 253605.6307 | 39868.873 | 37150.392 | 39100.773 | 41819.254 | -2718.481 | 253605.6307 | 37150.392 | 37999.17 | 39949.551 | 39100.773 | 848.778 | 252756.8527 | 11952 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation |  | STS |  | 2020-06-30 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.11.2019 | [6 empty] | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-161-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 30310.378 | 243152.015 | 108251.928 | 206494.553 | 126080.03 | 1918.58 | 1491783.596 | 4% | 9% | 6% | 5% | 2% | 5% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 0% | 56% | 65% | 71% | 76% | 78% | 83% | 84% | 85% | 86% | 88% | 92% | 92% | 52% | 54.54% | 69.17% | 79.27% | 88.46% | 93.78% | 95.32% | 96.36% | 97.46% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 92% | 52% | 2271859.99 | 0 | 157102.3661 | 261016.0822 | 176671.4845 | 513679.831 | 299605.0352 | 582.2819 | 298410.941 | 124618.1782 | 0 | 1977.6933 | 0 | 1833663.8936 | 0% | 2.539% | 14.63% | 10.11% | 9.181% | 5.319% | 1.546% | 1.043% | 1.093% | 0.9812% | 0% | 0% | 98.44% | 659406.102 | 670211.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.2 | 0 | 0 | 0 | 1331379.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 0 | 157102.3661 | 261016.0822 | 176671.4845 | 513679.831 | 299605.0352 | 582.2819 | 298410.941 | 124618.1782 | 0 | 1977.6933 | 0 | 1833663.8936 | 659406.102 | 670211.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.2 | 0 | 0 | 0 | 1331379.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 196014.5568 | 125618.1751 | 496304.0431 | 82225.63 | 83048.445 | 74876.9317 | 1833663.8936 | 4% | 9% | 6% | 5% | 2% | 12.08% | 3.805% | 2.673% | 0.2153% | 1.238% | 0.7459% | 0.7831% | 47.54% | 56% | 65% | 71% | 76% | 78% | 90.08% | 93.89% | 96.56% | 96.78% | 98.02% | 98.76% | 99.54% | 341784.1133 | 985444.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.2 | 0 | 0 | 0 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 30310.378 | 243152.015 | 108251.928 | 117428.261 | 355537.7822 | 203407.4174 | 1833663.8936 | 357967.2717 | 288698.102 | 523861.6606 | 155132.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.263 | 0 | 0 | 0 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 322.017 | 206610.846 | 151495.13 | 351256.645 | 49229.198 | 16662.276 | 30310.378 | 243152.015 | 108251.928 | 206494.553 | 126080.03 | 343798.8776 | 1833663.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328990.5459 | 1174.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 1833663.8936 | 1489865.016 | 3761725.006 | 4105523.8836 | -343798.8776 | 1675178.1835 | 1758786.9619 | 1489865.016 | 3761725.006 | 4030646.9519 | -268921.9459 | 1675178.1835 | 1630256.4762 | 1489865.016 | 3761725.006 | 3902116.4662 | -140391.4602 | 1675178.1835 | 1489865.016 | 1491783.596 | 3763643.586 | 3761725.006 | 1918.58 | 1673259.6035 | 11953 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llollelhue - La Unión Project | Llollelhue: Construction of new substation |  | STS |  | 2019-02-01 | 2019-11-20 |  | DRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06.2018 | PRODIEL | Construcción |  | 538 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-067-01 | Fuera del T13 | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas Proyecto y Obras | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Brigida del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65405.738 | 0 | 249.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0314 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893532.1255 | 893532.1255 | 1787064.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852719.0204 | 0 | 249.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893532.1255 | 893532.1255 | 1787064.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852719.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 249.0314 | 0 | 65405.738 | 65654.7694 | -249.0314 | 1787313.2824 | 0 | 0 | 65405.738 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 65405.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65405.738 | 65405.738 | 0 | 0 | 12697 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llanquihue Project | Puerto Varas: Construction of new substation | PTOVARAS | STS | STS | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Proyecto Cerrado |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-067-02 | Fuera del T13 | LT 2x66kV Llanquihue- Puerto Varas, medioambiente Concesiones y Servidumbre | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Brigida del Valle | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14603.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184752.3168 | 184752.3168 | 369504.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384107.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184752.3168 | 184752.3168 | 369504.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384107.8857 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14681.052 | 0 | 77.8 | 14681.052 | 14603.252 | 77.8 | 369426.8337 | 77.8 | 77.8 | 14681.052 | 14681.052 | 0 | 0 | 77.8 | 77.8 | 14681.052 | 14681.052 | 0 | 0 | 77.8 | 77.8 | 14681.052 | 14681.052 | 0 | 0 | 12698 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llanquihue Project | Puerto Varas: Construction of new substation | PTOVARAS | STS | STS | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Proyecto Cerrado |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | MASC | Abierto
100/TM-013 | Fuera del T13 | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 5216.623 | 3115.589 | 689.718 | 6009.404 | 1759.716 | 8639.836 | 104016.559 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 11% | 0% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 66% | 67% | 67% | 67% | 78% | 78% | 67.88% | 70.6% | 73.63% | 76.41% | 78.9% | 81.96% | 84.37% | 87.43% | 89.78% | 92.73% | 96.23% | 98% | 78% | 65% | 584658.003 | 18253.3148 | 17308.4735 | 19336.3034 | 17815.5486 | 15944.8066 | 19654.0497 | 15524.1574 | 19780.0309 | 15198.8778 | 19172.6899 | 22760.7112 | 11561.2048 | 212310.1684 | 2.876% | 2.72% | 3.031% | 2.786% | 2.487% | 3.058% | 2.409% | 3.062% | 2.347% | 2.953% | 3.497% | 1.772% | 98% | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 18253.3148 | 17308.4735 | 19336.3034 | 17815.5486 | 15944.8066 | 19654.0497 | 15524.1574 | 19780.0309 | 15198.8778 | 19172.6899 | 22760.7112 | 11561.2048 | 212310.1684 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 2086.183 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 91638.3124 | 212310.1684 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.57% | 1.117% | 2.609% | 1.711% | 3.671% | 1.658% | 10.13% | 23.46% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 67.57% | 68.69% | 71.3% | 73.01% | 76.68% | 78.34% | 88.46% | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 5216.623 | 3115.589 | 689.718 | 9310.282 | 5000 | 5015.467 | 106933.352 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 16394 | 105376.8164 | 0 | 0 | 0 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 13250.704 | 5108.237 | 18610.782 | 5481.781 | 23220.352 | 12913.817 | 5216.623 | 3115.589 | 689.718 | 6009.404 | 1759.716 | 11556.629 | 106933.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209770.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901362.1714 | 200748.9636 | 95376.723 | 680034.726 | 785406.9666 | -105372.2406 | 221327.4454 | 120671.856 | 95376.723 | 680034.726 | 705329.859 | -25295.133 | 221327.4454 | 101917.885 | 95376.723 | 680034.726 | 686575.888 | -6541.162 | 221327.4454 | 95376.723 | 104016.559 | 688674.562 | 680034.726 | 8639.836 | 212687.6094 | 12364 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | New Technical Standard | New Technical Standard |  | STS |  | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TM-023 | Fuera del T13 | Normalización Sanitaria en SSEE | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.274 | 0 | 3615.141 | 0 | 6709.525 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 95.13% | 95.13% | 95.13% | 97.26% | 97.26% | 98% | 93% | 93% | 34073.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19949.8473 | 0 | 0 | 20024.6571 | 0 | 6974.381 | 46948.8855 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.13% | 0% | 0% | 2.13% | 0% | 0.74% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19949.8473 | 0 | 0 | 20024.6571 | 0 | 6974.381 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19093 | 20024 | 6973.7755 | 0 | 46948.8855 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1279% | 2.847% | 2.986% | 1.04% | 0% | 7% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93.13% | 95.97% | 98.96% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.274 | 16856.726 | 20024 | 6973.7755 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 0 | 0 | 858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.274 | 0 | 3615.141 | 40239.3605 | 46948.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81022.0365 | 39974.5044 | 6709.525 | 40782.676 | 74047.6554 | -33264.9794 | 40239.3605 | 46948.8855 | 6709.525 | 40782.676 | 81022.0365 | -40239.3605 | 40239.3605 | 39975.11 | 6709.525 | 40782.676 | 74048.261 | -33265.585 | 40239.3605 | 6709.525 | 6709.525 | 40782.676 | 40782.676 | 0 | 40239.3605 | 12730 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | STS | STS | 2017-12-10 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2016 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TS-106 | Fuera del T13 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Edgar Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 5% | 2% | 2% | 25% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 16% | 18% | 20% | 45% | 45% | 88% | 88% | 18.2% | 33.5% | 46.37% | 53.57% | 60.77% | 67.63% | 75.17% | 82.37% | 88.89% | 95% | 100% | 100% | 88% | 0% | 32088.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.0077 | 0 | 15893.2296 | 18.2% | 15.3% | 12.87% | 7.2% | 7.2% | 6.857% | 7.543% | 7.2% | 6.514% | 6.114% | 5% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.0077 | 0 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918.2219 | 0 | 0 | 0 | 7975.0077 | 0 | 15893.2296 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0 | 4498.0006 | 0 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.229 | 0 | 0 | 4498.0006 | 15893.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 15893.2296 | 11395.229 | 43483.426 | 47981.4266 | -4498.0006 | 4498.0006 | 15893.2296 | 11395.229 | 43483.426 | 47981.4266 | -4498.0006 | 4498.0006 | 15893.2296 | 11395.229 | 43483.426 | 47981.4266 | -4498.0006 | 4498.0006 | 11395.229 | 11395.229 | 43483.426 | 43483.426 | 0 | 4498.0006 | 11620 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | IT&Communications II |  | STS |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2013 | Otros | Abierto
100/TS-115-01 | Fuera del T13 | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 42794.641 | 0 | 0 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22523 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65317.641 | 0 | 0 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65317.641 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 7.2831e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 22523 | 15.075 | 42809.716 | 65317.641 | -22507.925 | 22507.925 | 15.075 | 15.075 | 42809.716 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 15.075 | 42809.716 | 42809.716 | 0 | 0 | 15.075 | 15.075 | 42809.716 | 42809.716 | 0 | 0 | 12334 | SI | NO | GOT | SAESA |  | Transmission | Others | IT&Communications | IT&Communications II |  | STS |  | 2018-12-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015 | Otros | Abierto
100/TS-116-01 | Fuera del T13 | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Mauricio Ibañez | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 3633.155 | 0 | 0 | 21839.21 | 5134.818 | 2414.583 | 89262.571 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 51% | 0% | 61% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 146% | 146% | 73.59% | 86.08% | 99.18% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 99.61% | 146% | 61% | 103859.797 | 35836.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19996.6518 | 0 | 20149.6359 | 0 | 13162.8298 | 0 | 400.9322 | 89547.0012 | 12.59% | 12.48% | 13.11% | 0.4239% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 13614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 35836.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19996.6518 | 0 | 20149.6359 | 0 | 13162.8298 | 0 | 400.9322 | 89547.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 13614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 0 | 17024.0407 | 0 | 15880.7653 | 0 | 401.3902 | 89547.0012 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 39% | 61% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 13614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 3633.155 | 0 | 0 | 6987 | 13163 | 9523.0412 | 89547.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 13614 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 18454.875 | 12344.933 | 0 | 2319.208 | -0.458 | 23122.247 | 3633.155 | 0 | 0 | 21839.21 | 5134.818 | 2699.0132 | 89547.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245020.7982 | 89146.069 | 86847.988 | 190707.785 | 193005.866 | -2298.081 | 54313.0132 | 89145.611 | 86847.988 | 190707.785 | 193005.408 | -2297.623 | 54313.0132 | 80023.96 | 86847.988 | 190707.785 | 183883.757 | 6824.028 | 54313.0132 | 86847.988 | 89262.571 | 193122.368 | 190707.785 | 2414.583 | 51898.4302 | 13010 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | IT&Communications | SGEXPLOT | STS | STS | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Otros | Abierto
100/TS-117-01 | Fuera del T13 | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Giovanni Guzman | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 54639.313 | 132492.498 | 5179.284 | 144964.147 | 25125.029 | 6696.029 | 565451.619 | 0% | 0% | 1% | 4% | 4% | 5% | 2% | 6% | 5% | 3% | 11% | 0% | 44% | 44% | 45% | 49% | 53% | 58% | 60% | 66% | 71% | 74% | 85% | 85% | 48.04% | 51.73% | 54.36% | 56.83% | 60.33% | 64.27% | 68.72% | 72.28% | 75.27% | 77.72% | 88.11% | 97.37% | 85% | 44% | 284786.232 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 62000 | 31000 | 93000 | 93000 | 129090 | 428090 | 4.037% | 3.689% | 2.633% | 2.472% | 3.504% | 3.938% | 4.444% | 3.56% | 2.994% | 2.453% | 10.39% | 9.258% | 97.37% | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 62000 | 31000 | 93000 | 93000 | 129090 | 428090 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 0 | 62000 | 31000 | 93000 | 0 | 45734.681 | 428090 | 0% | 0% | 1% | 4% | 4% | 4.7% | 5.304% | 4.249% | 3.574% | 2.927% | 12.4% | 11.05% | 53.2% | 44% | 44% | 45% | 49% | 53% | 57.7% | 63% | 67.25% | 70.83% | 73.75% | 86.15% | 97.2% | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.232 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 54639.313 | 132492.498 | 5179.284 | 100817.0343 | 102302.9273 | 102302.9273 | 694089.303 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 13030.407 | 9822.764 | 18158.063 | 3742.225 | 96480.655 | 55121.205 | 54639.313 | 132492.498 | 5179.284 | 144964.147 | 25125.029 | 135333.713 | 694089.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 299000 | 558755.59 | 843541.822 | 583786.232 | 259755.59 | 352334.41 | 382355.319 | 558755.59 | 843541.822 | 667141.551 | 176400.271 | 352334.41 | 591786.3757 | 558755.59 | 843541.822 | 876572.6077 | -33030.7857 | 352334.644 | 558755.59 | 565451.619 | 850237.851 | 843541.822 | 6696.029 | 345638.615 | 13047 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Others | IT&Communications | SCADA |  | STS |  |  | 2020-01-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Cerrado
100/TT-307-01 | Fuera del T13 | Implementación de Brigada de lavado Norte | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74905.056 | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 89% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 92.64% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 89% | 756348.495 | 20000 | 29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446 | 3.64% | 5.36% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805794.495 | 20000 | 29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805794.495 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73473.517 | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 89% | 89% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829822.012 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 34643.409 | 2271.791 | 4869.01 | 29590.04 | 2099.267 | -133.5 | 89 | 1476.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74905.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 49446 | 74905.056 | 831253.551 | 805794.495 | 25459.056 | -25459.056 | 73473.517 | 74905.056 | 831253.551 | 829822.012 | 1431.539 | -1431.539 | 74905.056 | 74905.056 | 831253.551 | 831253.551 | 0 | 0 | 74905.056 | 74905.056 | 831253.551 | 831253.551 | 0 | 0 | 13248 | SI | NO | GOT | STN |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | STN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017 |  | Abierto
100/TT-110-03 | T13 | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 43824.31 | 86881.092 | 9360.21 | 25094.972 | 64122.815 | 16481.731 | 404953.159 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 95% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 93% | 2335167.372 | 10949.4175 | 104309.2705 | 41241.7096 | 26496.6059 | 126820.1219 | 1450.5209 | 150706.1608 | 193961.2348 | 1768.3132 | 0 | 0 | 0 | 657703.3551 | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 10949.4175 | 104309.2705 | 41241.7096 | 26496.6059 | 126820.1219 | 1450.5209 | 150706.1608 | 193961.2348 | 1768.3132 | 0 | 0 | 0 | 657703.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 16106.3414 | 167344.0626 | 253391.8157 | 61673.1064 | 0 | 0 | 657703.3551 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0.5% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 98% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992870.7271 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 43824.31 | 86881.092 | 9360.21 | 287954.6265 | 79825.329 | 158970.6632 | 826004.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 19259.852 | 28698.161 | 13173.204 | 25697.607 | 13992.083 | 58367.122 | 43824.31 | 86881.092 | 9360.21 | 25094.972 | 64122.815 | 79805.185 | 468276.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358738.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162182.0067 | 657703.3551 | 388471.428 | 2723638.8 | 2992870.7271 | -269231.9271 | 269231.9271 | 657703.3551 | 388471.428 | 2723638.8 | 2992870.7271 | -269231.9271 | 269231.9271 | 667033.5965 | 388471.428 | 2723638.8 | 3002200.9685 | -278562.1685 | 438543.2067 | 388471.428 | 404953.159 | 2740120.531 | 2723638.8 | 16481.731 | 422061.4757 | 10048 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Frutillar Substation I | GROWTHTX | STS | S/E FRUTILLAR | 2017-12-01 | 2019-09-09 |  | SURINGEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2018 |  |  |  | 351 |  |  | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-180-01 | T13 | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 7349.239 | 58.702 | 853.157 | 8296.093 | 19235.364 | 7646.096 | 407745.493 | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 93% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 93.29% | 93.3% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 98% | 98% | 93% | 2086397.126 | 38536.0319 | 1176.5292 | 107154.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532405.702 | 679273.1688 | 0.287% | 0.008741% | 0.8465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.858% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 38536.0319 | 1176.5292 | 107154.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532405.702 | 679273.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314966.3268 | 679273.1688 | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 93% | 94% | 96% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765670.2948 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 7349.239 | 58.702 | 853.157 | 0 | 27274.7636 | 26698.606 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 67766.668 | 212323.746 | 12545.368 | 27961.318 | 17408.781 | 26300.961 | 7349.239 | 58.702 | 853.157 | 8296.093 | 19235.364 | 26441.9126 | 426541.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 146867.4668 | 400099.397 | 2486496.523 | 2233264.5928 | 253231.9302 | 279173.7718 | 364306.842 | 400099.397 | 2486496.523 | 2450703.968 | 35792.555 | 279173.7718 | 399842.7036 | 400099.397 | 2486496.523 | 2486239.8296 | 256.6934 | 26441.9126 | 400099.397 | 407745.493 | 2494142.619 | 2486496.523 | 7646.096 | 18795.8166 | 12731 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Río Negro Substation |  | STS | STS | 2018-08-11 | 2019-05-17 |  | SURINGEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 08.02.2018 |  |  |  | 410 |  | 2016 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-153-03 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 0 | 0 | 9302.012 | 0 | 0 | 0 | 81686.225 | 0% | 0% | 87% | 3.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.209% | 8.209% | 95.21% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 8.209% | 8.209% | 53.1% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 8.209% | 14686.346 | 0 | 0 | 37815.324 | 38828.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76643.5455 | 0% | 0% | 44.9% | 44.9% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91329.8915 | 0 | 0 | 37815.324 | 38828.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76643.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91329.8915 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 7390.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79774.235 | 0% | 0% | 87% | 3.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 91.79% | 8.209% | 8.209% | 95.21% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94460.581 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 0 | 0 | 2686.408 | 0 | 0 | 0 | 75070.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89756.967 | 0 | 0 | 66993.571 | 2038.26 | 2429.404 | 922.978 | 0 | 0 | 9302.012 | 0 | 0 | 0 | 81686.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 76643.5455 | 81686.225 | 96372.571 | 91329.8915 | 5042.6795 | -5042.6795 | 79774.235 | 81686.225 | 96372.571 | 94460.581 | 1911.99 | -1911.99 | 75070.621 | 81686.225 | 96372.571 | 89756.967 | 6615.604 | -6615.604 | 81686.225 | 81686.225 | 96372.571 | 96372.571 | 0 | 0 | 12957 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Loss - Tx | Dalcahue Substation I | PTTX2014 | STS |  | 2016-09-01 | 2019-03-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-184-01 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 40242.533 | 127625.605 | 15208.133 | 583148.135 | 96425.801 | 75956.12 | 2162809.958 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.86% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 34% | 34% | 34% | 35% | 36% | 36% | 33.39% | 33.81% | 34.56% | 34.59% | 34.87% | 35.32% | 38.3% | 43.1% | 45.28% | 47.36% | 50.28% | 51.02% | 36% | 33.14% | 873694.615 | 16990.1828 | 28476.0565 | 60920.6513 | 1652.3715 | 19336.6626 | 31381.1911 | 205260.2493 | 332495.7974 | 151383.1492 | 144734.4526 | 203391.6761 | 51984.5537 | 1248006.9942 | 0.2497% | 0.4175% | 0.7516% | 0.02411% | 0.2814% | 0.4555% | 2.972% | 4.803% | 2.181% | 2.08% | 2.916% | 0.7434% | 51.02% | 14439.4437 | 614698.5 | 5400 | 2800 | 28900 | 577800 | 868900 | 302800 | 869900 | 38900 | 39300 | 39250 | 3403087.9437 | 3114220 | 0 | 0 | 0 | 8639009.5529 | 16990.1828 | 28476.0565 | 60920.6513 | 1652.3715 | 19336.6626 | 31381.1911 | 205260.2493 | 332495.7974 | 151383.1492 | 144734.4526 | 203391.6761 | 51984.5537 | 1248006.9942 | 14439.4437 | 614698.5 | 5400 | 2800 | 28900 | 577800 | 868900 | 302800 | 869900 | 38900 | 39300 | 39250 | 3403087.9437 | 3114220 | 0 | 0 | 0 | 8639009.5529 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 378599.3706 | 160705.6226 | 155948.6226 | 517712.9339 | 46122 | 0 | 2483292.1807 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5908% | 1.046% | 1.765% | 1.51% | 2.318% | 5.422% | 9.967% | 22.62% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.73% | 34.78% | 36.55% | 38.06% | 40.37% | 45.8% | 55.76% | 118616.568 | 626364 | 117656.5 | 529500 | 794100 | 39197 | 567400 | 45100 | 544500 | 28400 | 256500 | 250000 | 3917334.068 | 1828139.3662 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 40242.533 | 127625.605 | 15208.133 | 602743.3943 | 291599.1908 | 181669.6936 | 2483292.1807 | 222204.4708 | 157384.3377 | 659677.8146 | 554833.8146 | 527994.9156 | 786916.6541 | 42151.4387 | 531893.4769 | 263971.7385 | 260171.7385 | 260171.7385 | 50200 | 4317572.1384 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 370.368 | 1774.871 | 27806.832 | 412401.4 | 479634.908 | 302215.252 | 40242.533 | 127625.605 | 15208.133 | 583148.135 | 96425.801 | 202777.7679 | 2289631.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511232.7132 | 1427901.2958 | 0 | 0 | 0 | 9102460.2299 | 1196022.4405 | 2086853.838 | 2960548.453 | 2069717.0555 | 890831.3975 | 5678461.0999 | 2483292.1807 | 2086853.838 | 2960548.453 | 3356986.7957 | -396438.3427 | 6141911.7769 | 2301622.4871 | 2086853.838 | 2960548.453 | 3175317.1021 | -214768.6491 | 6141911.7769 | 2086853.838 | 2162809.958 | 3036504.573 | 2960548.453 | 75956.12 | 6065955.6569 | 12958 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llanquihue Project | Puerto Varas: Construction of new substation | PTOVARAS | STS |  | 2019-12-01 | 2021-05-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MT 08.04.2019/Const.09.2019 | [6 empty] | Inversiones en S/E | Abierto
100/TL-144 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244017.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64726.953 | -179290.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244017.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | -244017.032 | 0.06 | 244017.092 | -244017.032 | 244017.032 | -244017.032 | -244017.032 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -244017.032 | -244017.032 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -244017.032 | -244017.032 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | SAESA | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project | CASTRO |  | SAESA |  |  |  | Proyecto puente |  |  | 0 | 0 | 0 | 02.10.2017 | EMEC | Construcción |  | 943
100/TT-252 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -463450.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | -463450.677 | -30338.677 | 433112 | -463450.677 | 463450.677 | -463450.677 | -463450.677 | -30338.677 | -30338.677 | 0 | 0 | -463450.677 | -463450.677 | -30338.677 | -30338.677 | 0 | 0 | -463450.677 | -463450.677 | -30338.677 | -30338.677 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | SAESA | 6 | Transmission | Zonal Tx | Llanquihue Project | Puerto Varas: Construction of new substation | PTOVARAS | SAESA |  |  |  | Proyecto puente |  |  | 0 | 0 | 0 | MT 08.04.2019/Const.09.2019
100/TT-180-02 | T13 | S/E Río Negro MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.962 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 96% | 96% | 96% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 98.84% | 98.84% | 100% | 96% | 91% | 50047.535 | 493.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.9438 | 0 | 0 | 1504.192 | 0 | 0 | 6996.8774 | 0.6802% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.05% | 0% | 0% | 2.109% | 0% | 1.162% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 493.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.9438 | 0 | 0 | 1504.192 | 0 | 0 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1327.9154 | 0 | 0 | 6996.8774 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6802% | 5.05% | 0% | 0% | 2.109% | 0% | 1.162% | 9% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91.68% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 98.84% | 98.84% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.9154 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 551.315 | 0 | 117.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.9154 | 6996.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57044.4124 | 6996.8774 | 668.962 | 50716.497 | 57044.4124 | -6327.9154 | 6327.9154 | 6996.8774 | 668.962 | 50716.497 | 57044.4124 | -6327.9154 | 6327.9154 | 668.962 | 668.962 | 50716.497 | 50716.497 | 0 | 6327.9154 | 668.962 | 668.962 | 50716.497 | 50716.497 | 0 | 6327.9154 | 13067 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Río Negro Substation |  | STS |  |  | 2019-05-17 |  | SURINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.02.2018 |  |  |  | 410
100/TT-186-01 | T13 | S/E Sangra Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 405780.671 | 311114.537 | 237324.122 | 48217.392 | 182042.139 | 43772.564 | 2579333.607 | 1% | 10% | 15% | 5% | 7% | 7% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 0% | 43% | 53% | 68% | 73% | 80% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 97% | 97% | 43.92% | 45.98% | 49.61% | 52.48% | 56.9% | 59.43% | 64.1% | 67.14% | 71.86% | 77.33% | 82.89% | 87.13% | 97% | 42% | 1103906.793 | 112814.2405 | 121230.8142 | 264729.4108 | 170236.9534 | 262580.3815 | 150653.841 | 278207.6488 | 182164.0806 | 283070.5303 | 328735.7204 | 334924.6361 | 256063.3738 | 2745411.6315 | 1.919% | 2.057% | 3.63% | 2.874% | 4.423% | 2.531% | 4.662% | 3.045% | 4.72% | 5.468% | 5.557% | 4.238% | 87.13% | 0 | 0 | 93333.3333 | 186580.3333 | 93333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176052 | 100000 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 112814.2405 | 121230.8142 | 264729.4108 | 170236.9534 | 262580.3815 | 150653.841 | 278207.6488 | 182164.0806 | 283070.5303 | 328735.7204 | 334924.6361 | 256063.3738 | 2745411.6315 | 0 | 0 | 93333.3333 | 186580.3333 | 93333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176052 | 100000 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 208526.4913 | 227425.7043 | 313161.4571 | 181944.1237 | 208299.5432 | 254972.1299 | 2745411.6315 | 1% | 10% | 15% | 5% | 7% | 7.617% | 2.898% | 1.298% | 2.823% | 3.391% | 0.008125% | 0.9418% | 56.98% | 43% | 53% | 68% | 73% | 80% | 87.62% | 90.51% | 91.81% | 94.64% | 98.03% | 98.03% | 98.98% | 238046.0192 | 411252.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.4245 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 405780.671 | 311114.537 | 237324.122 | 329509.71 | 49368.0784 | 61232.3311 | 2745411.6315 | 175652.9216 | 62393.0192 | 411252.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 111061.484 | 53427.503 | 378936.742 | 369311.9 | 269655.051 | 168689.502 | 405780.671 | 311114.537 | 237324.122 | 48217.392 | 182042.139 | 209850.5885 | 2745411.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649298.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498617.3461 | 2489348.2576 | 2535561.043 | 3639467.836 | 3593255.0506 | 46212.7854 | 859149.5885 | 2490439.5016 | 2535561.043 | 3639467.836 | 3594346.2946 | 45121.5414 | 859149.5885 | 2684179.3004 | 2535561.043 | 3639467.836 | 3788086.0934 | -148618.2574 | 859149.5101 | 2535561.043 | 2579333.607 | 3683240.4 | 3639467.836 | 43772.564 | 815376.9461 | 13101 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Sangra Subtstation |  | STS | S/E Sangra | 2019-06-01 | 2019-10-26 | 2019-11-05 | Rimalco | 2 | 0 | 0 | 0 | 09.07.2018 | EMEC | Construcción |  | 853 | construcción | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-186-02 | T13 | S/E Sangra Masc | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 3666.462 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 71% | 71% | 73% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 71% | 71% | 72.65% | 73.37% | 73.37% | 73.37% | 73.37% | 73.37% | 73.37% | 73.88% | 74.98% | 76.25% | 74% | 71% | 18148.081 | 0 | 0 | 1472.3384 | 693.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7678 | 1008.3294 | 1213.0498 | 4864.0867 | 0% | 0% | 1.647% | 0.724% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.508% | 1.101% | 1.27% | 76.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17064 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.5677 | 0 | 0 | 1472.3384 | 693.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7678 | 1008.3294 | 1213.0498 | 4864.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17064 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.5677 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1012.246 | 1200 | 5876.708 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1.238% | 0% | 0% | 0% | 0.4573% | 0.8918% | 1.242% | 5.829% | 71% | 71% | 71% | 73% | 73% | 74.24% | 74.24% | 74.24% | 74.24% | 74.69% | 75.59% | 76.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050.892 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850.892 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 3666.462 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 17250.892 | 0 | 0 | 0 | 1010.246 | 0 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 0 | 1377.108 | 777.354 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 3666.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19061.138 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 42014.081 | 3651.0369 | 3666.462 | 21814.543 | 21799.1179 | 15.4251 | 20200.0247 | 4676.708 | 3666.462 | 21814.543 | 22824.789 | -1010.246 | 20199.538 | 3666.462 | 3666.462 | 21814.543 | 21814.543 | 0 | 20199.538 | 3666.462 | 3666.462 | 21814.543 | 21814.543 | 0 | 20199.538 | 13253 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Sangra Subtstation |  | STS | S/E Sangra | 2019-06-01 | 2019-10-26 | 2019-11-05 | Rimalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.07.2018 | EMEC | Construcción |  | 853 | construcción | 2017 | Inversiones en S/E | Abierto
100/TT-503-01 | Fuera del T13 | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.499 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 236219.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257224.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257224.638 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18511.499 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254731.137 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 871.2 | 0 | 14640.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251731.137 | 21005 | 15511.499 | 251731.137 | 257224.638 | -5493.501 | 5493.501 | 15511.499 | 15511.499 | 251731.137 | 251731.137 | 0 | 3000 | 15511.499 | 15511.499 | 251731.137 | 251731.137 | 0 | 0 | 15511.499 | 15511.499 | 251731.137 | 251731.137 | 0 | 0 | 13044 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Dedicated Tx (Business Development) | Sitramel Project | Sitramel Project |  | STS |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017-1 | Mejoras en S/E | Abierto
100/TT-145-03 | Fuera del T13 | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 78.129 | 215.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386.842 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.5% | 98.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 125406.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4962% | 3.82% | 1.684% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125406.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 4581.785 | 2324.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 94% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 78.129 | 215.283 | 0 | 1000 | 0 | 5613.158 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 0 | 29.436 | 757.37 | 3369.909 | 518.5 | 418.215 | 78.129 | 215.283 | 0 | 0 | 0 | 6613.158 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137406.554 | 0 | 5386.842 | 130793.396 | 125406.554 | 5386.842 | -5386.842 | 12000 | 5386.842 | 130793.396 | 137406.554 | -6613.158 | 6613.158 | 6386.842 | 5386.842 | 130793.396 | 131793.396 | -1000 | 6613.158 | 5386.842 | 5386.842 | 130793.396 | 130793.396 | 0 | 6613.158 | 13776 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Alto Bonito Substation |  | Osorno |  | 2018-11-30 | 2019-05-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 647 |  | 2018 6+6
100/TT-136-03 | Fuera del T13 | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Juan Teuber | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29679.431 | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 92% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 88.35% | 98.45% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 82% | 8616.357 | 11987.8722 | 27625.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39613.6724 | 6.346% | 10.1% | 0.93% | 0.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 11987.8722 | 27625.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4934.2414 | 39613.6724 | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0.06406% | 0.495% | 0.4199% | 0.021% | 0% | 0% | 18% | 92% | 92% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.06% | 99.56% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.1124 | 4934.129 | 39613.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230.0294 | 5243.459 | 11905.395 | 1619.104 | 8662.476 | 1599.424 | 649.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.3704 | 31613.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 39613.6724 | 29679.431 | 38295.788 | 48230.0294 | -9934.2414 | 9934.2414 | 34679.431 | 29679.431 | 38295.788 | 43295.788 | -5000 | 9934.2414 | 34679.5434 | 29679.431 | 38295.788 | 43295.9004 | -5000.1124 | 9934.2414 | 29679.431 | 29679.431 | 38295.788 | 38295.788 | 0 | 1934.3704 | 13777 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Rio Bonito Substation |  | Osorno |  | 2018-12-31 | 2019-06-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 932 |  | 2018 6+6
100/TT-291-01 | Fuera del T13 | SE Purranque: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PURRANQUE | Michael Monsalve | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 1123.758 | 1639.414 | 684.764 | 21678.941 | 73502.136 | 16985.281 | 154647.051 | 1% | 1% | 2% | 0% | 27% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 0% | 6% | 7% | 9% | 9% | 36% | 39% | 39% | 39% | 39% | 41% | 54% | 54% | 5.294% | 5.822% | 12.78% | 21.59% | 26.77% | 39.34% | 45.76% | 58.14% | 78.26% | 87.62% | 93.55% | 93.55% | 54% | 5% | 22735.441 | 1477.7195 | 2666.4897 | 35186.5264 | 44674.6111 | 26303.0838 | 63991.627 | 32788.7025 | 63391.6638 | 103175.2309 | 48135.2764 | 30578.3256 | 0 | 452369.2567 | 0.2936% | 0.5285% | 6.958% | 8.814% | 5.177% | 12.56% | 6.422% | 12.39% | 20.11% | 9.361% | 5.932% | 0% | 93.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 1477.7195 | 2666.4897 | 35186.5264 | 44674.6111 | 26303.0838 | 63991.627 | 32788.7025 | 63391.6638 | 103175.2309 | 48135.2764 | 30578.3256 | 0 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 63658.4167 | 88161.9795 | 115213.2989 | 64368.3791 | 10794.4286 | 71139.997 | 452369.2567 | 1% | 1% | 2% | 0% | 27% | 1.573% | 11.66% | 23.96% | 6.454% | 8.854% | 6.515% | 1.16% | 91.18% | 6% | 7% | 9% | 9% | 36% | 37.57% | 49.24% | 73.19% | 79.65% | 88.5% | 95.02% | 96.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 1123.758 | 1639.414 | 684.764 | 146549.7057 | 120089.4561 | 143249.4019 | 452369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 2856.636 | 0 | 231.553 | 0 | 2544.099 | 33400.469 | 1123.758 | 1639.414 | 684.764 | 21678.941 | 73502.136 | 214707.4867 | 352369.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 452369.2567 | 137661.77 | 160397.211 | 475104.6977 | -314707.4867 | 314707.4867 | 381229.2597 | 137661.77 | 160397.211 | 403964.7007 | -243567.4897 | 314707.4867 | 309119.8549 | 137661.77 | 160397.211 | 331855.2959 | -171458.0849 | 314707.4867 | 137661.77 | 154647.051 | 177382.492 | 160397.211 | 16985.281 | 297722.2057 | 13778 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Purranque Substation |  | Osorno |  | 2019-06-26 | 2019-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1068 |  | 2018 6+6
100/TT-290-01 | Fuera del T13 | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PTO VARAS | Michael Monsalve | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 1370.682 | 1430.139 | 1662.264 | 22106.971 | 71094.745 | 15850.835 | 149907.9 | 0.5% | 1.5% | 2% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 10% | 0% | 5.5% | 7% | 9% | 9% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 39% | 49% | 49% | 5.265% | 9.946% | 16% | 23.2% | 23.55% | 39.52% | 50.03% | 60.62% | 79.35% | 89.29% | 94% | 94% | 49% | 5% | 22678.863 | 1478.4992 | 26201.3746 | 33992.5045 | 40484.1293 | 1990.1162 | 90213.5098 | 59574.4143 | 60118.0522 | 106628.8943 | 56708.7352 | 26897.8303 | 0 | 504288.0599 | 0.2647% | 4.681% | 6.058% | 7.198% | 0.353% | 15.96% | 10.52% | 10.59% | 18.73% | 9.94% | 4.703% | 0% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9229 | 1478.4992 | 26201.3746 | 33992.5045 | 40484.1293 | 1990.1162 | 90213.5098 | 59574.4143 | 60118.0522 | 106628.8943 | 56708.7352 | 26897.8303 | 0 | 504288.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9229 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 60473.4717 | 93855.8316 | 57948.7989 | 95813.2963 | 12171.4286 | 147632.9699 | 504288.0609 | 0.5% | 1.5% | 2% | 0% | 26% | 1.573% | 11.66% | 23.96% | 6.454% | 8.854% | 6.515% | 1.16% | 90.18% | 5.5% | 7% | 9% | 9% | 35% | 36.57% | 48.24% | 72.19% | 78.65% | 87.5% | 94.02% | 95.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 1370.682 | 1430.139 | 1662.264 | 140932.3354 | 96496.728 | 226003.6485 | 504288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 1961.575 | 0 | 231.553 | 183.959 | 2656.763 | 31358.414 | 1370.682 | 1430.139 | 1662.264 | 22106.971 | 71094.745 | 270230.9959 | 404288.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 504288.0599 | 134057.065 | 156735.928 | 526966.9229 | -370230.9949 | 370230.9949 | 356655.091 | 134057.065 | 156735.928 | 379333.954 | -222598.026 | 370230.9959 | 278284.4124 | 134057.065 | 156735.928 | 300963.2754 | -144227.3474 | 370230.9959 | 134057.065 | 149907.9 | 172586.763 | 156735.928 | 15850.835 | 354380.1609 | 13779 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Puerto Varas Substation |  | Osorno |  | 2019-04-26 | 2019-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1068 |  | 2018 6+6
100/TT-289-01 | Fuera del T13 | SE El Empalme | Subgerencia de Proyectos Tx | SE EL EMPALME | Jorge Cea | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 97403.249 | 211115.606 | 82280.795 | 218643.271 | 271955.533 | -3321.175 | 1075167.262 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 27% | 7% | 1% | 1% | 15% | 15% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 9% | 36% | 43% | 44% | 45% | 60% | 75% | 75% | 3.279% | 5.708% | 8.535% | 15.47% | 27.79% | 35.2% | 43.68% | 46.83% | 56.11% | 71.23% | 79.17% | 89.62% | 75% | 3% | 47706.803 | 5600.1623 | 48781.0234 | 56885.6825 | 139714.2033 | 248819.5428 | 149827.7831 | 171815.1731 | 63862.5332 | 188649.1728 | 307835.8324 | 11075.6199 | 28338.8718 | 1421205.6005 | 0.2793% | 2.429% | 2.827% | 6.932% | 12.32% | 7.408% | 8.481% | 3.147% | 9.281% | 15.12% | 7.948% | 10.45% | 89.62% | 172200 | 222601.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394801.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.3285 | 5600.1623 | 48781.0234 | 56885.6825 | 139714.2033 | 248819.5428 | 149827.7831 | 171815.1731 | 63862.5332 | 188649.1728 | 307835.8324 | 11075.6199 | 28338.8718 | 1421205.6005 | 172200 | 222601.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394801.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.3285 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 135812.627 | 179367 | 170538 | 238144 | 169787 | 330466.9905 | 1421205.6005 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 16.13% | 19.81% | 5.33% | 9.34% | 16.71% | 9.115% | 3.945% | 86.38% | 3% | 3% | 3% | 3% | 9% | 25.13% | 44.94% | 50.27% | 59.61% | 76.32% | 85.43% | 89.38% | 164500 | 43438 | 64700 | 122163.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 97403.249 | 211115.606 | 82280.795 | 337946.205 | 317454 | 177915.7625 | 1421205.6005 | 157787 | 229712.2375 | 5000 | 2302.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 2511.975 | 3088.103 | 12109.885 | 18924.358 | 31713.289 | 128742.373 | 97403.249 | 211115.606 | 82280.795 | 218643.271 | 271955.533 | 342717.1635 | 1421205.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863714.319 | 1392866.7288 | 1078488.437 | 1126195.24 | 1440573.5318 | -314378.2918 | 737519.0885 | 1090738.61 | 1078488.437 | 1126195.24 | 1138445.413 | -12250.173 | 737519.079 | 1243289.838 | 1078488.437 | 1126195.24 | 1290996.641 | -164801.401 | 737519.079 | 1078488.437 | 1075167.262 | 1122874.065 | 1126195.24 | -3321.175 | 740840.254 | 13780 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | El Empalme Substation |  | Osorno |  | 2019-10-31 | 2020-02-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ingeniería detalle |  | 1057 |  | 2018 6+6
100/TT-199-01 | Fuera del T13 | Normalización SE Colaco | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACIÓN COLACO | Raul Ramirez | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 126653.084 | 10303.935 | 64004.031 | 23586.711 | 73997.196 | 2522.397 | 350939.756 | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 18% | 8% | 0% | 5% | 20% | 14% | 0% | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 32% | 40% | 40% | 45% | 65% | 79% | 79% | 15.13% | 20.65% | 30.68% | 40.96% | 54.26% | 59.58% | 75.53% | 75.53% | 75.53% | 75.53% | 75.53% | 76.47% | 79% | 11% | 109533.24 | 47181.6021 | 63183.941 | 115072.3497 | 118028.3466 | 153100.4775 | 61260.3912 | 184086.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023.3867 | 752936.7617 | 4.128% | 5.519% | 10.03% | 10.28% | 13.31% | 5.316% | 15.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9471% | 76.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 47181.6021 | 63183.941 | 115072.3497 | 118028.3466 | 153100.4775 | 61260.3912 | 184086.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023.3867 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 36101.497 | 125054.2033 | 55384.6374 | 232963.478 | 65129.2747 | 188431.2693 | 752936.7617 | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 82% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 89% | 12% | 12% | 14% | 14% | 14% | 16% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 126653.084 | 10303.935 | 64004.031 | 126310.9049 | 59282.9359 | 316509.4689 | 752936.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 2470.489 | 24601.647 | 12057.406 | 5289.553 | 3072.804 | 2380.503 | 126653.084 | 10303.935 | 64004.031 | 23586.711 | 73997.196 | 220772.1684 | 569189.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183747.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 741913.3749 | 348417.359 | 457950.599 | 851446.6149 | -393496.0159 | 404519.4027 | 564505.4924 | 348417.359 | 457950.599 | 674038.7324 | -216088.1334 | 404519.4027 | 436427.2928 | 348417.359 | 457950.599 | 545960.5328 | -88009.9338 | 404519.4027 | 348417.359 | 350939.756 | 460472.996 | 457950.599 | 2522.397 | 401997.0057 | 13781 | SI | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Colaco Substation |  | Osorno |  | 2019-07-01 | 2019-07-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ingenieria detalle |  |  |  | 2018 6+6
100/TM-058-01 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Alberto Jaramillo | 4765.496 | 0 | 0 | 18682.336 | 92156.122 | 5822.198 | 11377.728 | 0 | 1707.754 | 9497.061 | 120218.848 | 4506.748 | 268734.291 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.81% | 36% | 8% | 20.19% | 7% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.81% | 39.81% | 47.81% | 68% | 75% | 75% | 88% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0 | 4785.8259 | 4788.2819 | 0 | 0 | 15000 | 90000 | 6000 | 38971.0474 | 0 | 15224 | 21224 | 0 | 195993.1551 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26614.05 | 0 | 0 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408919.2051 | 4785.8259 | 4788.2819 | 0 | 0 | 15000 | 90000 | 6000 | 38971.0474 | 0 | 15224 | 21224 | 0 | 195993.1551 | 0 | 0 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26614.05 | 0 | 0 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408919.2051 | 4765.496 | 0 | 0 | 60427.336 | 92324.876 | 5822.198 | 0 | 16000 | 32000 | 20000 | 0 | 45687.6377 | 277027.5437 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.81% | 1.575% | 6.629% | 11.73% | 10.67% | 6.496% | 3.856% | 4.975% | 49.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.81% | 5.385% | 12.01% | 23.75% | 34.42% | 40.92% | 44.77% | 49.75% | 0 | 0 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26614.05 | 0 | 0 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489953.5937 | 4765.496 | 0 | 0 | 18682.336 | 92156.122 | 5822.198 | 11377.728 | 0 | 7625.537 | 57084.463 | 0 | 23186.7547 | 220700.6347 | 0 | 0 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26616 | 26614.05 | 0 | 0 | 212926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433626.6847 | 4765.496 | 0 | 0 | 18682.336 | 92156.122 | 5822.198 | 11377.728 | 0 | 1707.754 | 9497.061 | 120218.848 | 35984 | 300211.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118824.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419035.5737 | 195993.1551 | 264227.543 | 264227.543 | 195993.1551 | 68234.3879 | 144691.6621 | 231339.906 | 264227.543 | 264227.543 | 231339.906 | 32887.637 | 225726.0507 | 197513.88 | 264227.543 | 264227.543 | 197513.88 | 66713.663 | 169399.1417 | 264227.543 | 268734.291 | 268734.291 | 264227.543 | 4506.748 | 150301.2827 | 13782 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 620 |  | 2018 6+6
100/TM-051 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Brigida del Valle | 0 | 0 | 0 | 41745 | 168.754 | 0 | 6292.84 | 8120.315 | 5917.783 | 8420.692 | 252.636 | 1348.563 | 72266.583 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 58000 |  | 23037 | [5 empty] | 81037 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81037 |  |  |  |  | 58000 |  | 23037 | [5 empty] | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 168.754 | 0 | 6292.84 | 8120.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56326.909 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 168.754 | 0 | 6292.84 | 8120.315 | 5917.783 | 8420.692 | 252.636 | 0 | 70918.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70918.02 | 81037 | 70918.02 | 70918.02 | 81037 | -10118.98 | 10118.98 | 0 | 70918.02 | 70918.02 | 0 | 70918.02 | -70918.02 | 56326.909 | 70918.02 | 70918.02 | 56326.909 | 14591.111 | -14591.111 | 70918.02 | 72266.583 | 72266.583 | 70918.02 | 1348.563 | -1348.563 | 13782 | SI | NO | [5 empty] | Technical Standard |  |  | Osorno |  |  | 2019-12-31
100/TM-057 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 485.169 | 144.832 | 7634.2 | 755.634 | 6828.895 | 0 | 94205.817 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.73% | 2.27% | 4% | 13% | 2% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.73% | 17% | 21% | 34% | 36% | 36% | 44% | 44% | 5.154% | 9.048% | 19.94% | 29.71% | 38.08% | 49.61% | 68.45% | 98.37% | 99.17% | 99.69% | 99.99% | 100% | 44% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4790.695 | 4793.2174 | 4795.7955 | 67476.5212 | 0 | 13227.6218 | 27470.5694 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 5.154% | 3.895% | 10.89% | 9.771% | 8.375% | 11.52% | 18.84% | 29.92% | 0.8% | 0.5118% | 0.3047% | 0.009419% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 4790.695 | 4793.2174 | 4795.7955 | 67476.5212 | 0 | 13227.6218 | 27470.5694 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 1671.782 | 0 | 0 | 24000 | 8000 | 10525.5512 | 122554.4202 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.73% | 10.82% | 11.88% | 26.68% | 9.158% | 9.901% | 15.89% | 0.9406% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.73% | 25.55% | 37.43% | 64.11% | 73.27% | 83.17% | 99.06% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 485.169 | 144.832 | 7634.2 | 16365.8 | 8000 | 11567.3322 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 0 | 0 | 5075.537 | 53953.332 | 19328.218 | 485.169 | 144.832 | 7634.2 | 755.634 | 6828.895 | 3171.105 | 97376.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25177.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 122554.4202 | 94205.817 | 94205.817 | 122554.4202 | -28348.6032 | 28348.6032 | 112028.869 | 94205.817 | 94205.817 | 112028.869 | -17823.052 | 28348.6032 | 110987.088 | 94205.817 | 94205.817 | 110987.088 | -16781.271 | 28348.6032 | 94205.817 | 94205.817 | 94205.817 | 94205.817 | 0 | 28348.6032 | 13783 | SI | NO | GOT | FRONTEL |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TM-055 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE STS | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 6298.576 | 35667.971 | 0 | 7498.325 | 508 | 1516.951 | 55492.226 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 4% | 2% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 20% | 22% | 27% | 27% | 27% | 32% | 32% | 5.237% | 9.41% | 21.08% | 31.55% | 40.53% | 49.55% | 54.7% | 56.67% | 64.83% | 78.07% | 96.77% | 97.81% | 32% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.941 | 0 | 0 | 0 | 4804.7093 | 37794.4124 | 34923.2593 | 123335.3221 | 5.237% | 4.174% | 11.67% | 10.47% | 8.976% | 9.027% | 5.148% | 1.972% | 8.157% | 13.24% | 18.7% | 1.034% | 97.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.941 | 0 | 0 | 0 | 4804.7093 | 37794.4124 | 34923.2593 | 123335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 0 | 36300 | 0 | 22500 | 13500 | 47032.9191 | 123335.3221 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 7.687% | 14.65% | 12.61% | 5.606% | 14.02% | 21.02% | 8.409% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 23.69% | 38.34% | 50.95% | 56.55% | 70.57% | 91.59% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 6298.576 | 35667.971 | 0 | 22500 | 13500 | 21366.3721 | 103335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17500 | 17500 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.403 | 6298.576 | 35667.971 | 0 | 7498.325 | 508 | 30000 | 83975.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74360.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 88412.0628 | 53975.275 | 53975.275 | 88412.0628 | -34436.7878 | 104360.0471 | 76302.403 | 53975.275 | 53975.275 | 76302.403 | -22327.128 | 104360.0471 | 81968.95 | 53975.275 | 53975.275 | 81968.95 | -27993.675 | 104360.0471 | 53975.275 | 55492.226 | 55492.226 | 53975.275 | 1516.951 | 102843.0961 | 13784 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Chiloé |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TM-056 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 191.48 | 21055.231 | 0 | 1540.832 | 0 | 0 | 33571.484 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 3.98% | 2% | 12% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 11% | 13% | 25% | 25% | 25% | 29% | 29% | 5.467% | 9.411% | 20.44% | 30.33% | 38.82% | 46.37% | 55.23% | 96.8% | 98.99% | 99.5% | 99.98% | 100% | 29% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22443.891 | 4795.4426 | 18961.0646 | 23800.019 | 0 | 0 | 0 | 70000.4172 | 5.467% | 3.944% | 11.03% | 9.896% | 8.483% | 7.554% | 8.86% | 41.56% | 2.191% | 0.5184% | 0.4713% | 0.02356% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22443.891 | 4795.4426 | 18961.0646 | 23800.019 | 0 | 0 | 0 | 70000.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 13500 | 25916.4762 | 70000.4172 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 5.716% | 11.96% | 6.9% | 10.01% | 4.57% | 12.99% | 0% | 59.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 12.74% | 24.69% | 31.59% | 41.6% | 46.17% | 59.16% | 59.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 191.48 | 21055.231 | 0 | 0 | 13500 | 14469.7652 | 60000.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 10000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 0 | 0 | 0 | 1645.889 | 9138.052 | 0 | 191.48 | 21055.231 | 0 | 1540.832 | 0 | 17929 | 51500.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53499.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.4172 | 70000.4172 | 33571.484 | 33571.484 | 70000.4172 | -36428.9332 | 71428.9332 | 44083.941 | 33571.484 | 33571.484 | 44083.941 | -10512.457 | 71428.9332 | 45530.652 | 33571.484 | 33571.484 | 45530.652 | -11959.168 | 71428.9332 | 33571.484 | 33571.484 | 33571.484 | 33571.484 | 0 | 71428.9332 | 13785 | SI | NO | GOT | FRONTEL |  | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Temuco |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-203 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 724.076 | 11140.059 | 3328.544 | 38237.068 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 37% | 37% | 64% | 64% | 4.35% | 10.8% | 16.94% | 25.9% | 28.33% | 31.41% | 34.59% | 37.77% | 46.9% | 69.3% | 98.1% | 98.1% | 64% | 0% | 0 | 0 | 8851.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36122.3618 | 5029.4154 | 0 | 50003.0844 | 4.35% | 6.453% | 6.14% | 8.957% | 2.435% | 3.075% | 3.178% | 3.178% | 9.135% | 22.4% | 28.8% | 0% | 98.1% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 8851.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36122.3618 | 5029.4154 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 17855.7694 | 0 | 50003.0844 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 38% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 98% | 100% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 9099.499 | 17859.1964 | 0 | 50003.0844 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 0 | 0 | 7547.315 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 724.076 | 11140.059 | 15094.5604 | 50003.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 50003.0844 | 34908.524 | 34908.524 | 50003.0844 | -15094.5604 | 45094.5604 | 50003.0844 | 34908.524 | 34908.524 | 50003.0844 | -15094.5604 | 45094.5604 | 50003.0844 | 34908.524 | 34908.524 | 50003.0844 | -15094.5604 | 45094.5604 | 34908.524 | 38237.068 | 38237.068 | 34908.524 | 3328.544 | 41766.0164 | 13787 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-204 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 9231.935 | 6191.639 | 72.547 | 724.076 | 19126.219 | 2109.392 | 45003.125 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 8% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 34% | 34% | 34% | 62% | 62% | 4.337% | 10.77% | 16.89% | 25.82% | 28.25% | 31.32% | 34.48% | 37.65% | 46.76% | 95.31% | 99% | 100% | 62% | 0% | 0 | 0 | 8849.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36113.3194 | 0 | 5040.8492 | 50003.2601 | 4.337% | 6.434% | 6.122% | 8.93% | 2.428% | 3.066% | 3.168% | 3.168% | 9.108% | 48.55% | 3.689% | 0.997% | 100% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2601 | 0 | 8849.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36113.3194 | 0 | 5040.8492 | 50003.2601 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2601 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 17855.9441 | 0 | 50003.2611 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 20% | 0% | 13% | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 30% | 50% | 50% | 63% | 63% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 9231.935 | 6191.639 | 72.547 | 9100.453 | 17859.3701 | 0 | 50003.2611 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 0 | 0 | 7547.317 | 0 | 0 | 0 | 9231.935 | 6191.639 | 72.547 | 724.076 | 19126.219 | 7109.5281 | 50003.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 44962.4109 | 42893.733 | 42893.733 | 44962.4109 | -2068.6779 | 37109.5271 | 50003.2611 | 42893.733 | 42893.733 | 50003.2611 | -7109.5281 | 37109.5281 | 50003.2611 | 42893.733 | 42893.733 | 50003.2611 | -7109.5281 | 37109.5281 | 42893.733 | 45003.125 | 45003.125 | 42893.733 | 2109.392 | 35000.1361 | 13788 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-205 | Fuera del T13 | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 4.193% | 7.907% | 18.1% | 30.64% | 37.78% | 42.27% | 46.32% | 51.93% | 61.99% | 78.35% | 90.7% | 100% | 13% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 30240 | 4.193% | 3.714% | 10.2% | 12.53% | 7.143% | 4.492% | 4.043% | 5.615% | 10.06% | 16.35% | 12.35% | 9.299% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 30240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 6092.2 | 10000 | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 30240 | 3907.8 | 3907.8 | 30240 | -26332.2 | 26332.2 | 30240 | 3907.8 | 3907.8 | 30240 | -26332.2 | 26332.2 | 3907.8 | 3907.8 | 3907.8 | 3907.8 | 0 | 26332.2 | 3907.8 | 3907.8 | 3907.8 | 3907.8 | 0 | 20240 | 13789 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-206 | Fuera del T13 | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 0 | 477.2 | 1953.9 | 16937.547 | 10727.92 | 0 | 39033.838 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 20% | 10% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 24% | 34% | 34% | 34% | 53% | 53% | 2.015% | 3.389% | 9.945% | 22.09% | 31.21% | 41.65% | 65.42% | 77.61% | 81.84% | 96.07% | 99.02% | 100% | 53% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880.1675 | 0 | 0 | 0 | 105769.0324 | 0 | 135649.1999 | 2.015% | 1.374% | 6.556% | 12.14% | 9.119% | 10.44% | 23.77% | 12.19% | 4.232% | 14.23% | 2.95% | 0.9789% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880.1675 | 0 | 0 | 0 | 105769.0324 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 29356.1925 | 0 | 0 | 0 | 97355.7364 | 0 | 135649.1999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 70% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135649.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 0 | 477.2 | 1953.9 | 28046.1 | 30000 | 20000.7289 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 0 | 0 | 7890 | 523.296 | 0 | 523.975 | 0 | 477.2 | 1953.9 | 16937.547 | 10727.92 | 50381.3619 | 89415.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.1999 | 135649.1999 | 39033.838 | 39033.838 | 135649.1999 | -96615.3619 | 96615.3619 | 135649.1999 | 39033.838 | 39033.838 | 135649.1999 | -96615.3619 | 96615.3619 | 69414.471 | 39033.838 | 39033.838 | 69414.471 | -30380.633 | 50381.3619 | 39033.838 | 39033.838 | 39033.838 | 39033.838 | 0 | 50381.3619 | 13790 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-10-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-300 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0% | 0% | 41% | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0% | 17.33% | 40.72% | 64.11% | 87.5% | 96.24% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 0% | 0 | 0 | 8288.1012 | 11188.9366 | 11188.9366 | 11188.9366 | 4181.3471 | 1411.9372 | 384.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0% | 17.33% | 23.39% | 23.39% | 23.39% | 8.742% | 2.952% | 0.8045% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 8288.1012 | 11188.9366 | 11188.9366 | 11188.9366 | 4181.3471 | 1411.9372 | 384.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0% | 0% | 41% | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0% | 0% | 41% | 41% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 47833 | 47175 | 47175 | 47833 | -658 | 658 | 47175 | 47175 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 47175 | 47175 | 47175 | 47175 | 0 | 0 | 13791 | SI | NO | GOT | SATT |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | Zonal Norte |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-207 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Brigida del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 248.418 | 610.395 | 41.041 | 1157.72 | 0 | 0 | 28391.214 | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 2% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 57% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 3.146% | 24.01% | 54.74% | 67.53% | 75.87% | 83.13% | 89.8% | 95.11% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 66% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 3.146% | 20.87% | 30.73% | 12.79% | 8.338% | 7.261% | 6.667% | 5.316% | 4.443% | 0.4425% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 10.135 | 0 | 4566.225 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 13.3% | 12.78% | 8.402% | 4.546% | 5.191% | 0.7839% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 68.3% | 81.08% | 89.48% | 94.02% | 99.22% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 248.418 | 610.395 | 41.041 | 0 | 3676.506 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.775 | -10.135 | 248.418 | 610.395 | 41.041 | 1157.72 | 0 | 2518.786 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 28391.214 | 28391.214 | 30910 | -2518.786 | 2518.786 | 30910 | 28391.214 | 28391.214 | 30910 | -2518.786 | 2518.786 | 30910 | 28391.214 | 28391.214 | 30910 | -2518.786 | 2518.786 | 28391.214 | 28391.214 | 28391.214 | 28391.214 | 0 | 2518.786 | 13792 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | Puerto Montt |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-208 | Fuera del T13 | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 22960.112 | 6597.186 | 4030.264 | 30359.313 | 6971.622 | 0 | 179851.043 | 30% | 0% | 15% | 16% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 45% | 61% | 61% | 61% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 17.77% | 49.64% | 55.24% | 60.66% | 66.09% | 71.51% | 77.11% | 82.71% | 86.41% | 94.1% | 94.53% | 97.79% | 66% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 572980 | 17.77% | 31.87% | 5.602% | 5.422% | 5.422% | 5.422% | 5.602% | 5.602% | 3.695% | 7.698% | 0.4237% | 3.263% | 97.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 572980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 240000 | 158047.454 | 572980 | 30% | 0% | 15% | 16% | 0% | 6.02% | 6.623% | 6.321% | 4.373% | 8.972% | 0.3853% | 3.76% | 97.45% | 30% | 30% | 45% | 61% | 61% | 67.02% | 73.64% | 79.96% | 84.34% | 93.31% | 93.69% | 97.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 22960.112 | 6597.186 | 4030.264 | 21969.736 | 240000 | 68490.156 | 472980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472980 | 0 | 0 | 5731.025 | 38380.593 | 59804.195 | 5016.733 | 22960.112 | 6597.186 | 4030.264 | 30359.313 | 6971.622 | 336093.378 | 515944.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515944.421 | 0 | 179851.043 | 179851.043 | 0 | 179851.043 | 393128.957 | 414932.546 | 179851.043 | 179851.043 | 414932.546 | -235081.503 | 393128.957 | 404489.844 | 179851.043 | 179851.043 | 404489.844 | -224638.801 | 293128.957 | 179851.043 | 179851.043 | 179851.043 | 179851.043 | 0 | 336093.378 | 13793 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | Zonal Sur |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TM-050-01 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 32031.422 | 0 | 0 | 32402.622 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 70% | 70% | 70% | 70% | 33% | 36.05% | 47.77% | 53.24% | 56.29% | 58.42% | 59.92% | 61.12% | 62.32% | 63.22% | 64.82% | 74.39% | 70% | 33% | 20872.513 | 0 | 0 | 0 | 8430.423 | 13147.5874 | 9172.4899 | 6487.0775 | 5194.8362 | 5199.9728 | 3903.9173 | 6913.7808 | 41551.7783 | 100001.8633 | 0% | 3.05% | 11.72% | 5.477% | 3.05% | 2.126% | 1.502% | 1.202% | 1.202% | 0.9012% | 1.594% | 9.573% | 74.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220874.3763 | 0 | 0 | 0 | 8430.423 | 13147.5874 | 9172.4899 | 6487.0775 | 5194.8362 | 5199.9728 | 3903.9173 | 6913.7808 | 41551.7783 | 100001.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220874.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69630.6633 | 70001.8633 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01645% | 0.03175% | 0.03692% | 0.03692% | 0.05891% | 0.07039% | 0.07383% | 0.3252% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33.02% | 33.05% | 33.09% | 33.12% | 33.18% | 33.25% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190874.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 4461.072 | 0 | 0 | 87894.3923 | 92726.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213599.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 32031.422 | 0 | 16938 | 49340.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170213.135 | 58450.085 | 32402.622 | 53275.135 | 79322.598 | -26047.463 | 167599.2413 | 371.2 | 32402.622 | 53275.135 | 21243.713 | 32031.422 | 137599.2413 | 4832.272 | 32402.622 | 53275.135 | 25704.785 | 27570.35 | 160324.0423 | 32402.622 | 32402.622 | 53275.135 | 53275.135 | 0 | 116938 | 13794 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Transformers or Equipment Replacement |  | Zonal Sur |  |  | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TM-053-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 9046.269 | 22703.48 | 746.515 | 2505.223 | 25584.119 | 13027.933 | 113489.741 | 6% | 0% | 12% | 11% | 0% | 0% | 2% | 11% | 0% | 0% | 18% | 0% | 18% | 18% | 30% | 41% | 41% | 41% | 43% | 54% | 54% | 54% | 72% | 72% | 12.71% | 18.6% | 35.58% | 47.68% | 59.24% | 66.29% | 72.86% | 78.94% | 84.82% | 88.83% | 89.99% | 94.43% | 72% | 12% | 10399.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24928.6949 | 0 | 49956.3172 | 0 | 1102.238 | 53914.972 | 129902.2222 | 0.7116% | 5.888% | 16.98% | 12.1% | 11.56% | 7.053% | 6.562% | 6.09% | 5.873% | 4.011% | 1.16% | 4.443% | 94.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24928.6949 | 0 | 49956.3172 | 0 | 1102.238 | 53914.972 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 7664.344 | 0 | 34361.6762 | 0 | 0 | 48000 | 129902.2222 | 6% | 0% | 12% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 88% | 18% | 18% | 30% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 9046.269 | 22703.48 | 746.515 | 23615.1612 | 0 | 33914.595 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 0 | 0 | 0 | 1314.406 | 34226.14 | 4335.656 | 9046.269 | 22703.48 | 746.515 | 2505.223 | 25584.119 | 29440.4142 | 129902.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140301.2702 | 75987.2502 | 100461.808 | 110860.856 | 86386.2982 | 24474.5578 | 29440.4142 | 81902.2222 | 100461.808 | 110860.856 | 92301.2702 | 18559.5858 | 29440.4142 | 95987.6272 | 100461.808 | 110860.856 | 106386.6752 | 4474.1808 | 29440.4142 | 100461.808 | 113489.741 | 123888.789 | 110860.856 | 13027.933 | 16412.4812 | 13796 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | Zonal Sur |  |  | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TM-054-03 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 196.4 | 0% | 7% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 31% | 38% | 44% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 61% | 61% | 32.63% | 38.58% | 45.17% | 51.75% | 55.93% | 58.86% | 64.84% | 70.07% | 74.79% | 80.53% | 98.01% | 100% | 61% | 31% | 22098.11 | 0 | 209.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32317.3972 | 64701.7184 | 1.626% | 5.957% | 6.584% | 6.584% | 4.18% | 2.926% | 5.982% | 5.225% | 4.728% | 5.733% | 17.49% | 1.986% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 209.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32317.3972 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32526.9869 | 64701.7184 | 0% | 7% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 69% | 31% | 38% | 44% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.0479 | 28892.6836 | 32526.9869 | 64701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4 | 56803.6 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7701.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86799.8284 | 32384.3212 | 196.4 | 22294.51 | 54482.4312 | -32187.9212 | 64505.3184 | 32174.7315 | 196.4 | 22294.51 | 54272.8415 | -31978.3315 | 64505.3184 | 32174.7315 | 196.4 | 22294.51 | 54272.8415 | -31978.3315 | 64505.3184 | 196.4 | 196.4 | 22294.51 | 22294.51 | 0 | 64505.3184 | 13797 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Others Tx |  | Zonal Sur |  |  | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TT-210 | Fuera del T13 | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0% | 0% | 31% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 12.83% | 34.86% | 45.68% | 56.15% | 66.63% | 77.1% | 85.16% | 86.08% | 95.78% | 100% | 100% | 100% | 92% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 95760 | 12.83% | 22.04% | 10.82% | 10.47% | 10.47% | 10.47% | 8.063% | 0.9162% | 9.704% | 4.22% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95760 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.538 | 142010 | 0% | 0% | 31% | 61% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 4% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 31% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94% | 96% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.538 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142010 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 138927.462 | 138927.462 | 0 | 138927.462 | -43167.462 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 0 | 3082.538 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 0 | 3082.538 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 138927.462 | 0 | 0 | 13798 | SI | NO | GOT | STS |  | Transmission | Zonal Tx | Others Tx | Elements of operation for brigades |  | Zonal Sur |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018 6+6
100/TS-206-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 250.125 | 0 | 0 | 2566.036 | 0 | 62872.593 | 0% | 23% | 0% | 1% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 35% | 67488 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66946.1429 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 3054.192 | 3400 | 435.5189 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0% | 23% | 0% | 1% | 27% | 2.635% | 3.129% | 8.235% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 58% | 58% | 59% | 86% | 88.64% | 91.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 250.125 | 0 | 6639.5859 | 0 | 0 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 9500.259 | -50.391 | 0 | 34377.006 | 5883.75 | 10345.808 | 0 | 250.125 | 0 | 0 | 2566.036 | 4073.5499 | 66946.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134434.1429 | 66946.1429 | 62872.593 | 130360.593 | 134434.1429 | -4073.5499 | 4073.5499 | 66946.1429 | 62872.593 | 130360.593 | 134434.1429 | -4073.5499 | 4073.5499 | 66946.1429 | 62872.593 | 130360.593 | 134434.1429 | -4073.5499 | 4073.5499 | 62872.593 | 62872.593 | 130360.593 | 130360.593 | 0 | 4073.5499 | 13799 | SI | NO | GOT | SAESA |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-020-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.366 | 0% | 23% | 0% | 1% | 25% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 35% | 22324.761 | 10027.2572 | 6673.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 10027.2572 | 6673.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 48.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.0188 | 0% | 23% | 0% | 1% | 25% | 3.012% | 3.576% | 9.412% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 58% | 58% | 59% | 84% | 87.01% | 90.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39025.7798 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 72.832 | 5106.654 | 0 | 4927.44 | 6545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 16701.0188 | 16652.366 | 38977.127 | 39025.7798 | -48.6528 | 48.6528 | 16701.0188 | 16652.366 | 38977.127 | 39025.7798 | -48.6528 | 48.6528 | 16652.366 | 16652.366 | 38977.127 | 38977.127 | 0 | 0 | 16652.366 | 16652.366 | 38977.127 | 38977.127 | 0 | 0 | 13800 | SI | NO | GOT | FRONTEL |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-180-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.515 | -0.364 | 0 | 0 | 0 | 250.151 | 0% | 23% | 0% | 1% | 19% | 1% | 0% | 0% | 16% | 4% | 1% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 78% | 79% | 79% | 79% | 95% | 99% | 100% | 100% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 1406 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1905 | 0% | 23% | 0% | 1% | 19% | 2.259% | 2.682% | 7.059% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 35% | 58% | 58% | 59% | 78% | 80.26% | 82.94% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.515 | -0.364 | 477.0395 | 0 | 0 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.515 | -0.364 | 0 | 0 | 477.0395 | 727.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.1905 | 727.1905 | 250.151 | 1656.151 | 2133.1905 | -477.0395 | 477.0395 | 727.1905 | 250.151 | 1656.151 | 2133.1905 | -477.0395 | 477.0395 | 727.1905 | 250.151 | 1656.151 | 2133.1905 | -477.0395 | 477.0395 | 250.151 | 250.151 | 1656.151 | 1656.151 | 0 | 477.0395 | 13801 | SI | NO | GOT | LUZ OSORNO |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-205-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 7119.554 | 5141.865 | 7654.835 | 0 | 3202.217 | 0 | 63709.358 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 35% | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 6967.913 | 6000 | 4000 | 11885.7556 | 0 | 0 | 69444.5556 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 2.071% | 2.459% | 6.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 91.07% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 7119.554 | 5141.865 | 7654.835 | 1588.792 | 7348.6226 | 0 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 31363.277 | 7895.523 | 0 | 0 | 0 | 1332.087 | 7119.554 | 5141.865 | 7654.835 | 0 | 3202.217 | 5735.1976 | 69444.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69444.5556 | 69444.5556 | 63709.358 | 63709.358 | 69444.5556 | -5735.1976 | 5735.1976 | 69444.5556 | 63709.358 | 63709.358 | 69444.5556 | -5735.1976 | 5735.1976 | 69444.5556 | 63709.358 | 63709.358 | 69444.5556 | -5735.1976 | 5735.1976 | 63709.358 | 63709.358 | 63709.358 | 63709.358 | 0 | 5735.1976 | 13802 | SI | NO | GOT | SAESA |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-021-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 2245.929 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.846 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 35% | 5683.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3767.083 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 2.071% | 2.459% | 6.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 91.07% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 2245.929 | 211 | 0 | 0 | 5010.154 | 0 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 131.522 | 1504.314 | 1873.081 | 0 | 0 | 0 | 2245.929 | 211 | 0 | 0 | 0 | 5010.154 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659.32 | 10976 | 5965.846 | 11649.166 | 16659.32 | -5010.154 | 5010.154 | 10976 | 5965.846 | 11649.166 | 16659.32 | -5010.154 | 5010.154 | 10976 | 5965.846 | 11649.166 | 16659.32 | -5010.154 | 5010.154 | 5965.846 | 5965.846 | 11649.166 | 11649.166 | 0 | 5010.154 | 13803 | SI | NO | GOT | FRONTEL |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-181-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Enrique Vicente | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.639 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 40.88% | 67.68% | 82.11% | 87.89% | 91.48% | 93.11% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 35% | 387.786 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.4444 | 5.881% | 26.8% | 14.42% | 5.789% | 3.581% | 1.639% | 1.885% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0% | 23% | 0% | 1% | 30% | 2.071% | 2.459% | 6.471% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 35% | 58% | 58% | 59% | 89% | 91.07% | 93.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8054 | 0 | 0 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 703.92 | 250.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8054 | 1548.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2304 | 1548.4444 | 954.639 | 1342.425 | 1936.2304 | -593.8054 | 593.8054 | 1548.4444 | 954.639 | 1342.425 | 1936.2304 | -593.8054 | 593.8054 | 1548.4444 | 954.639 | 1342.425 | 1936.2304 | -593.8054 | 593.8054 | 954.639 | 954.639 | 1342.425 | 1342.425 | 0 | 593.8054 | 13804 | SI | NO | GOT | LUZ OSORNO |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-207-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Oscar Gallardo | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1446.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.259% | 2.682% | 0.05882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 97.26% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.168 | 0 | 0 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 38178.683 | 26268.149 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.168 | 66178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66178 | 66178 | 64731.832 | 64731.832 | 66178 | -1446.168 | 1446.168 | 66178 | 64731.832 | 64731.832 | 66178 | -1446.168 | 1446.168 | 66178 | 64731.832 | 64731.832 | 66178 | -1446.168 | 1446.168 | 64731.832 | 64731.832 | 64731.832 | 64731.832 | 0 | 1446.168 | 13805 | SI | NO | GOT | SAESA |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TS-022-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Oscar Gallardo | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 21808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808.86 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 302.229 | 22111.089 | 21808.86 | 302.229 | -302.229 | 302.229 | 302.229 | 22111.089 | 22111.089 | 0 | 0 | 302.229 | 302.229 | 22111.089 | 22111.089 | 0 | 0 | 302.229 | 302.229 | 22111.089 | 22111.089 | 0 | 0 | 13806 | SI | NO | GOT | FRONTEL |  | Distribution | Others | IT&Communications | Meter - Not Regulated Customer |  | Centralizado |  | 2019-12-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | 2018 6+6
100/TM-030 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 22095.931 | 16151.632 | 3918.464 | 65210.417 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 15% | 4% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 26% | 26% | 26% | 42% | 42% | 3.718% | 9.233% | 14.48% | 22.14% | 24.22% | 26.85% | 29.56% | 32.28% | 40.09% | 60.09% | 97.09% | 100% | 42% | 0% | 0 | 0 | 8822.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003.5758 | 0 | 35178.7154 | 80004.4916 | 3.718% | 5.515% | 5.248% | 7.655% | 2.081% | 2.628% | 2.716% | 2.716% | 7.808% | 20% | 37.01% | 2.906% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 0 | 8822.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003.5758 | 0 | 35178.7154 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 18000 | 0 | 30000 | 17896.9756 | 80044.2916 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 22% | 0% | 37% | 22% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 40% | 40% | 77% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.2916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 9058.499 | 29999.684 | 17901.9186 | 80004.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 0 | 0 | 7547.316 | 0 | 0 | 0 | 9231.934 | 6191.639 | 73.501 | 22095.931 | 16151.632 | 9211.562 | 70503.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 44825.7762 | 61291.953 | 61291.953 | 44825.7762 | 16466.1768 | 18712.5386 | 62147.316 | 61291.953 | 61291.953 | 62147.316 | -855.363 | 18752.3386 | 62102.573 | 61291.953 | 61291.953 | 62102.573 | -810.62 | 18712.5386 | 61291.953 | 65210.417 | 65210.417 | 61291.953 | 3918.464 | 14794.0746 | 13963 | SI | NO | GOT | STS | 6 | Transmission | Zonal Tx | Technical Standard | Technical Standard |  | Osorno |  | 2019-12-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | 2018 C |  | Abierto
100/TS-209 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 0 | 11645.569 | 0 | 0 | 11776.751 | 0 | 59623.008 | 0% | 11% | 0% | 15% | 13% | 37% | 2% | 8% | 0% | 10% | 2% | 0% | 0% | 11% | 11% | 26% | 39% | 76% | 78% | 86% | 86% | 96% | 98% | 98% | 0% | 0% | 13.24% | 26.75% | 40.87% | 53.84% | 68.5% | 82.36% | 94.93% | 100% | 100% | 100% | 98% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.8308 | 6362.8308 | 6307.4104 | 6307.4104 | 8151.8983 | 8243.7255 | 264 | 0 | 0 | 42000.1061 | 0% | 0% | 13.24% | 13.51% | 14.12% | 12.97% | 14.67% | 13.85% | 12.58% | 5.069% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.8308 | 6363 | 6307.4104 | 6307.4104 | 8151.8983 | 8243.7255 | 264 | 0 | 42000.2754 |  |  |  |  | 84000.3815 | 0 | 0 | 0 | 6362.8308 | 6362.8308 | 6307.4104 | 6307.4104 | 8151.8983 | 8243.7255 | 264 | 0 | 0 | 42000.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.8308 | 6363 | 6307.4104 | 6307.4104 | 8151.8983 | 8243.7255 | 264 | 0 | 42000.2754 |  |  |  |  | 84000.3815 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 18021.1725 | 5401.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.0088 | 0% | 11% | 0% | 15% | 13% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 11% | 11% | 26% | 39% | 39% | 39% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 0 | 0 | 0 | 9141.7682 | 11776.751 | 9141.7682 | 13937.3375 | 9010.5863 | 9010.5863 | 9010.5863 | 8476.0513 | 7804.5863 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 0 | 11645.569 | 0 | 11776.7518 | 0 | 0 | 59623.0088 | 0 | 0 | 0 | 9141.7682 | 11776.751 | 9141.7682 | 13937.3375 | 9010.5863 | 9010.5863 | 9010.5863 | 8476.0513 | 7804.5863 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 0 | 9089.758 | 27110.93 | 0 | 0 | 11645.569 | 0 | 0 | 11776.751 | 0.00075 | 59623.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87310.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 42000.1061 | 59623.008 | 59623.008 | 42000.1061 | 17622.9019 | 24377.3735 | 59623.0088 | 59623.008 | 59623.008 | 59623.0088 | -0.00075 | 87310.022 | 59623.0088 | 59623.008 | 59623.008 | 59623.0088 | -0.00075 | 87310.022 | 59623.008 | 59623.008 | 59623.008 | 59623.008 | 0 | 87310.022 | 13795 | SI | NO | GOT | STS |  | Others | Others | EH&S | Control Risk |  | STS |  |  | 2020-12-31 | [12 empty] | 2018 C |  | Abierto
100/TT-511 | Fuera del T13 | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Area SCADA | SIN ASIGNAR | Oscar Gallardo | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12541 | 12500 | 12500 | 12541 | -41 | 41 | 12541 | 12500 | 12500 | 12541 | -41 | 41 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 |  | SI |  | GOT |  |  |  |  | EH&S |  |  | SCADA |  |  | 2020-12-31
100/TL-080 | Fuera del T13 | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 1581.59 | 0 | 0 | 982.287 | 0 | 0 | 114151.936 | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171075.941 | 282664 | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 1581.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169494.351 | 282664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282664 | 0 | 0 | 47664 | 50082.411 | 5539.4 | 8302.248 | 1581.59 | 0 | 0 | 982.287 | 0 | 50000 | 164151.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164151.936 | 0 | 114151.936 | 114151.936 | 0 | 114151.936 | 168512.064 | 111588.059 | 114151.936 | 114151.936 | 111588.059 | 2563.877 | 168512.064 | 113169.649 | 114151.936 | 114151.936 | 113169.649 | 982.287 | 168512.064 | 114151.936 | 114151.936 | 114151.936 | 114151.936 | 0 | 50000 |  |  |  | GIC |  |  |  |  | Growth Zonal Tx | [5 empty] | 2019-12-31 | [8 empty] | Finalizada
100/TT-113-10 | T13 | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 42653.274 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 42653.274 | 0 | 0 | 11956 |  |  | GIC | STS |  |  |  | Melipulli Substation | [14 empty] | Finalizada
| Fuera del T13 | PINAR | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | GIC
| Fuera del T13 | DEGAN | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | GIC
100/TT-250 | T13 | S/E Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | -0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768 | 0 | -11768.335 | -11768.335 | 0 | -11768.335 | 11768.335 | -11768 | -11768.335 | -11768.335 | -11768 | -0.335 | 0.335 | -11768.335 | -11768.335 | -11768.335 | -11768.335 | 0 | 0.335 | -11768.335 | -11768.335 | -11768.335 | -11768.335 | 0 | 0.335 |  |  | NO |  | SAESA | 6 | Transmission | Zonal Tx | Chiloé - Gamboa Project |  | CASTRO | SAESA |  |  |  | Proyecto puente
100/TT-151-01 | T13 | S/E Larqui (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178005.548 | -314527.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | -492533.54 | 492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | -492533.54 | 0 | 0 |  |  | NO |  | STS | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx |  |  | STS |  |  |  | Proyecto puente
100/TT-177-04 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 143967.367 | 114618.562 | 333453.396 | 413793.199 | 25714.901 | 217509.072 | 31473.493 | 1454185.208 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173655.218 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 143967.367 | 114618.562 | 333453.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765694.543 | 0 | 0 | 3071.046 | 48219.497 | 122364.675 | 143967.367 | 114618.562 | 333453.396 | 413793.199 | 25714.901 | 217509.072 | 0 | 1422711.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422711.715 | 0 | 1422711.715 | 1422711.715 | 0 | 1422711.715 | -1422711.715 | 173655.218 | 1422711.715 | 1422711.715 | 173655.218 | 1249056.497 | -1249056.497 | 765694.543 | 1422711.715 | 1422711.715 | 765694.543 | 657017.172 | -657017.172 | 1422711.715 | 1454185.208 | 1454185.208 | 1422711.715 | 31473.493 | -31473.493 |  |  | NO |  | STS | 6 | Transmission | National Tx | Melipulli Substation (GIS) | Melipulli Substation (GIS) |  | STS
100/TM-040 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 2024.106 | 4461.072 | 791.8 | 3062.198 | 0 | 15590.269 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24748.907 | 30000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 2024.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.199 | 0 | 0 | 0 | 1012.429 | 4238.664 | 0 | 0 | 2024.106 | 4461.072 | 791.8 | 3062.198 | 0 | 15590.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.269 | 0 | 15590.269 | 15590.269 | 0 | 15590.269 | -15590.269 | 5251.093 | 15590.269 | 15590.269 | 5251.093 | 10339.176 | 14409.731 | 7275.199 | 15590.269 | 15590.269 | 7275.199 | 8315.07 | -8315.07 | 15590.269 | 15590.269 | 15590.269 | 15590.269 | 0 | 0 |  |  |  |  | STS | 6 | Transmission | National Tx | Others Tx |  |  | FRONTEL |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
100/TT-310 | Fuera del T13 | Compra de Activos | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | -15070 | 36365.075 | 101.153 | 696396.228 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 91% | 91% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | -15070 | 36365.075 | 33704.925 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 696295.075 | 696295.075 | 0 | 696295.075 | -696295.075 | 675000 | 696295.075 | 696295.075 | 675000 | 21295.075 | -21295.075 | 730000 | 696295.075 | 696295.075 | 730000 | -33704.925 | 33704.925 | 696295.075 | 696396.228 | 696396.228 | 696295.075 | 101.153 | 33603.772 |  |  |  |  | STN | 6 | Transmission | National Tx | Others Tx |  |  | FRONTEL
100/TT-014-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.98 | 2417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.98 | 2417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935.98 | 2417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 25353.78 | -25353.78 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 25353.78 | -25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 0 | 25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 25353.78 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | FRONTEL | 6 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Deuco Substation |  | FRONTEL | FRONTEL
100/TT-025-02 | T13 | S/E Larqui MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | FRONTEL | 4 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Larqui Substation |  | FRONTEL | S/E Larqui |  | 2020-09-30
100/TL-063-03 | Fuera del T13 | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | Cristian Vivanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265826.3333 | 265826.3333 | 265826.3333 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265826.3333 | 265826.3333 | 265826.3333 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 12339 | [7 empty] | Growth Zonal Tx
100/TS-011 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3769.3585 | 4855.8216 | 3769.3585 | 5746.6805 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3494.8682 | 3218.008 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.3585 | 4855.8216 | 3769.3585 | 5746.6805 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3494.8682 | 3218.008 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 13868 | [7 empty] | EH&S
100/TL-002 | Fuera del T13 | Plaza Peaje-Cruce Paredes | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 150 | 263526.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 150 | 263526.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473182.032 | 150 | 263526.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 0 | 736858.477 | -736858.477 | 473182.032 | 736858.477 | 736858.477 | 473182.032 | 263676.445 | -263676.445 | 736858.477 | 736858.477 | 736858.477 | 736858.477 | 0 | 0 | 736858.477 | 736858.477 | 736858.477 | 736858.477 | 0 | 0 | [8 empty] | Chiloé Project
100/TT-015-02 | T13 | Costos Pendientes (S/E Cunco) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.7 | 17.1 | 0 | 300 | 19683.251 | 0 | 28058.051 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.7 | 17.1 | 0 | 300 | 19683.251 | 0 | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 0 | 28058.051 | 28058.051 | 0 | 28058.051 | -28058.051 | 0 | 28058.051 | 28058.051 | 0 | 28058.051 | -28058.051 | 8074.8 | 28058.051 | 28058.051 | 8074.8 | 19983.251 | -19983.251 | 28058.051 | 28058.051 | 28058.051 | 28058.051 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | FRONTEL | 5 | Transmission | Zonal Tx | Growth Zonal Tx | Cunco Substation |  | FRONTEL
100/TL-021-02 | Fuera del T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | Puyehue-Rupanco Project | Puyehue-Rupanco Project | SGSSEE | STS | S/E PILAUCO-ANTILLANCA
100/TL-021-03 | Fuera del T13 | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | STS | 6 | Transmission | Dedicated Tx (Base) | Puyehue-Rupanco Project | Puyehue-Rupanco Project | SGSSEE | STS | S/E PILAUCO-ANTILLANCA
100/TT-156-02 | Fuera del T13 | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | Raul Ramirez | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | -1660.554 | 0 | 2575.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 915.255 | 915.255 | 0 | 915.255 | -915.255 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 915.255 | 0 | 0 |  |  | NO | GIC | STS |  | Transmission | Dedicated Tx (Base) | ESO Project | ESO Project | ESO | STS
100/TS-006 | Fuera del T13 | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21735 | 21735 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21735 | 21735 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 |  |  |  |  | FRONTEL |  |  |  | Technical Standard |  |  | FRONTEL | [14 empty] | conceptual
100/TM-060 | Fuera del T13 | Compra equipamiento II | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Others Tx |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-061 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TS-007 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 |  |  |  |  | FRONTEL |  |  |  | Technical Standard |  |  | FRONTEL | [14 empty] | conceptual
100/TS-008 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 |  |  |  |  | FRONTEL |  |  |  | Technical Standard |  |  | FRONTEL | [14 empty] | conceptual
100/TM-062 | Fuera del T13 | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-063 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-064 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45825 | 45825 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45825 | 45825 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91650 | 91650 | 91650 | 91650 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366600 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-065 | Fuera del T13 | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-066 | Fuera del T13 | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 8050 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 8050 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-067 | Fuera del T13 | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25875 | 25875 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25875 | 25875 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-068 | Fuera del T13 | Normalización montaje TF SE Loncoche | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Technical Standard |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-069 | Fuera del T13 | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125 | 19125 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125 | 19125 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Others Tx |  |  | STS | [14 empty] | conceptual
100/TM-080 | Fuera del T13 | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103340 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Others Tx |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-081 | Fuera del T13 | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Others Tx |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-309 | Fuera del T13 | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |  |  |  |  | STN |  |  |  | Others Tx |  |  | STN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-308 | Fuera del T13 | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |  |  |  |  | STN |  |  |  | Others Tx |  |  | STN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-311 | Fuera del T13 | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |  |  |  |  | STN |  |  |  | Others Tx |  |  | STN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-312 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones SATT | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | STN |  |  |  | Others Tx |  |  | STN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-313 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Gerencia Zona Norte | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | STN |  |  |  | Others Tx |  |  | STN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-082 | Fuera del T13 | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 61% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 3600 | 0 | 12000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 3600 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | -12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | -12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |  |  |  |  | STS |  |  |  | IT&Communications |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-400 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 95% | 98% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 606.318 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 606.318 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 12393.682 | 12393.682 | 0 | 12393.682 | -12393.682 | 13000 | 12393.682 | 12393.682 | 13000 | -606.318 | 606.318 | 13000 | 12393.682 | 12393.682 | 13000 | -606.318 | 606.318 | 12393.682 | 12393.682 | 12393.682 | 12393.682 | 0 | 606.318 |  |  |  |  | SATT |  |  |  | EH&S |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-084 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16768.625 | 16768.625 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 20000 | 0 | 16768.625 | 16768.625 | 0 | 16768.625 | 3231.375 |  |  |  |  | STC |  |  |  | EH&S |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TS-300 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363 | 0 | 0 | 14914.363 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 19000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 19000 | 0 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363 | 0 | 85.637 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 0 | 14914.363 | 14914.363 | 0 | 14914.363 | -14914.363 | 0 | 14914.363 | 14914.363 | 0 | 14914.363 | 80085.637 | 15000 | 14914.363 | 14914.363 | 15000 | -85.637 | 80547.637 | 14914.363 | 14914.363 | 14914.363 | 14914.363 | 0 | 80547.637 |  |  |  |  | STS |  |  |  | EH&S |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-090 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  |  | FRONTEL |  |  |  | EH&S |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-086 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88752 |  |  |  |  | STS |  |  |  | IT&Communications |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
300/GG-200 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29184 |  |  |  |  | SAGESA |  |  |  | IT&Communications |  |  | SAGESA | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TM-087 | Fuera del T13 | Gestión de activos transformadores de poder | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167241.2313 | 167241.2313 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167241.2313 | 167241.2313 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482.4625 |  |  |  |  | STS |  |  |  | Others Tx |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TS-009 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 30% | 31% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104940 | 83952 | 20988 | 209880 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 105940 | 105940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104940 | 83952 | 20988 | 209880 | 0 | 0 | 105940 | 105940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209880 | 209880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218880 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188892 | 0 | 0 | 188892 | -188892 | 554496 | 188892 | 0 | 0 | 188892 | -188892 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554496 |  |  |  |  | STS |  |  |  | IT&Communications |  |  | STS | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TS-010 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 30% | 31% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 34980 | 0 | 69960 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 55968 | 56968 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 34980 | 0 | 69960 | 0 | 0 | 55968 | 56968 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 69960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 0 | 0 | 69960 | -69960 | 189696 | 69960 | 0 | 0 | 69960 | -69960 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 |  |  |  |  | FRONTEL |  |  |  | IT&Communications |  |  | FRONTEL | [14 empty] | Ingeniería detalle
E161/0018/510 | Fuera del T13 | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Area SCADA | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16925 | 16925 | 33850 | 8462.5 | 8462.5 | 8462.5 | 25387.5 | 25387.5 | 25387.5 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16925 | 16925 | 33850 | 8462.5 | 8462.5 | 8462.5 | 25387.5 | 25387.5 | 25387.5 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169250 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 |  |  |  |  | EDELAYSEN |  |  |  | IT&Communications |  |  | EDELAYSEN | [14 empty] | Ingeniería detalle
100/TT-153-02 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | 6615.604 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | 6615.604 | 0 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | -6615.604 | 6615.604 | -6615.604 | -6615.604 | -6615.604 | -6615.604 | 0 | 0
100/TM-044 | Fuera del T13 | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Gerencia Zona Sur | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.995 | 701.214 | 0 | 23665.209 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 16000 | 12000 | 46000 | 10000 | 20000 | 47569 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.995 | 701.214 | 22334.791 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161169 | 0 | 23665.209 | 23665.209 | 0 | 23665.209 | -23665.209 | 0 | 23665.209 | 23665.209 | 0 | 23665.209 | -23665.209 | 34000 | 23665.209 | 23665.209 | 34000 | -10334.791 | 137503.791 | 23665.209 | 23665.209 | 23665.209 | 23665.209 | 0 | 137503.791
100/TT-002-05 | Fuera del T13 | S/E Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E NEGRETE | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 454916.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454916.753
| Fuera del T13 | Pillanlelbun | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Rio Tolten | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Picarte-Valdivia | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Cmpc-Picoitue | Subgerencia de Proyectos Tx | SIN ASIGNAR | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reales (hidden)
100/TL-040-02 |  | 0 | 1000
100/TT-015-01 |  | 0
100/TT-014-03 |  | 0
100/TT-005-03 |  | 0
100/TT-185-01 | 658542 | 658.542
100/TT-025-01 | 544098 | 544.098
100/TT-026-01 | 448505 | 448.505
100/TL-071-01 |  | 0
100/TT-185-02 |  | 0
100/TT-026-02 |  | 0
100/TL-071-02 |  | 0
100/TS-128-01 |  | 0
100/TT-113-08 |  | 0
100/TT-005-02 |  | 0
100/TT-011-02 | 539102 | 539.102
100/TT-002-04 | 676587 | 676.587
100/TT-141-04 |  | 0
100/TT-306-01 |  | 0
100/TS-120-01 |  | 0
100/TT-305-01 |  | 0
100/TT-130-06 | 157878372 | 157878.372
100/TT-154-02 |  | 0
100/TT-156-01 |  | 0
100/TT-163-01 |  | 0
100/TT-177-03 |  | 0
100/TT-146-03 |  | 0
100/TT-163-02 | 129309 | 129.309
100/TT-163-03 |  | 0
100/TM-029 |  | 0
E161/0108/503 |  | 0
100/TS-123-01 |  | 0
100/TT-140-05 |  | 0
100/TL-044-01 |  | 0
100/TL-044-02 | 533300 | 533.3
100/TT-150-01 | 364509 | 364.509
100/TL-044-03 |  | 0
100/TT-187-01 |  | 0
100/TT-188-01 | 144000 | 144
100/TL-072-01 | 942535 | 942.535
100/TT-187-02 |  | 0
100/TT-188-02 |  | 0
100/TL-072-02 | 270000 | 270
100/TS-112-01 | 15143037 | 15143.037
100/TS-121-01 | 551842 | 551.842
100/TS-124-02 | -2367 | -2.367
100/TS-126-01 |  | 0
100/TT-111-06 |  | 0
100/TT-166-01 |  | 0
100/TT-170 |  | 0
100/TT-171 |  | 0
100/TT-172-02 | 2330952 | 2330.952
100/TT-173-01 |  | 0
100/TS-003 |  | 0
100/TS-203 |  | 0
100/TT-167 |  | 0
100/TT-019 |  | 0
100/TT-018 |  | 0
100/TT-178 |  | 0
100/TT-028-01 |  | 0
100/TL-021-01 |  | 0
100/TL-058-02 | 6014200 | 6014.2
100/TT-160-01 | 2180881 | 2180.881
100/TL-058-01 | 335665 | 335.665
100/TL-066-01 |  | 0
100/TT-119-04 |  | 0
100/TT-112-03 |  | 0
100/TT-161-01 | 1319136 | 1319.136
100/TL-067-01 |  | 0
100/TL-067-02 |  | 0
100/TM-013 | 55275 | 55.275
100/TM-023 |  | 0
100/TS-106 |  | 0
100/TS-115-01 |  | 0
100/TS-116-01 | 2414583 | 2414.583
100/TS-117-01 | 15929 | 15.929
100/TT-307-01 |  | 0
100/TT-110-03 | 17299291 | 17299.291
100/TT-180-01 |  | 0
100/TT-153-03 |  | 0
100/TT-184-01 | 75956120 | 75956.12
100/TL-144 |  | 0
100/TT-252 |  | 0
100/TT-180-02 |  | 0
100/TT-186-01 | 43772564 | 43772.564
100/TT-186-02 |  | 0
100/TT-503-01 |  | 0
100/TT-145-03 |  | 0
100/TT-136-03 |  | 0
100/TT-291-01 | 4418058 | 4418.058
100/TT-290-01 | 4418058 | 4418.058
100/TT-289-01 | -7322640 | -7322.64
100/TT-199-01 | 2292732 | 2292.732
100/TM-058-01 | 2231735 | 2231.735
100/TM-051 | 965130 | 965.13
100/TM-057 |  | 0
100/TM-055 |  | 0
100/TM-056 |  | 0
100/TT-203 | 3328544 | 3328.544
100/TT-204 | 2109392 | 2109.392
100/TT-205 |  | 0
100/TT-206 |  | 0
100/TT-300 |  | 0
100/TT-207 |  | 0
100/TT-208 |  | 0
100/TM-050-01 |  | 0
100/TM-053-01 | 13027933 | 13027.933
100/TM-054-03 |  | 0
100/TT-210 |  | 0
100/TS-206-01 |  | 0
100/TS-020-01 |  | 0
100/TS-180-01 |  | 0
100/TS-205-01 |  | 0
100/TS-021-01 |  | 0
100/TS-181-01 |  | 0
100/TS-207-01 |  | 0
100/TS-022-01 |  | 0
100/TM-030 | 3918464 | 3918.464
100/TS-209 |  | 0
100/TT-511 |  | 0
100/TL-080 |  | 0
100/TT-113-10 |  | 0
0
0
100/TT-250 |  | 0
100/TT-151-01 |  | 0
100/TT-177-04 | 30130300 | 30130.3
100/TM-040 |  | 0
100/TT-310 | 101153 | 101.153
100/TT-014-04 |  | 0
100/TT-025-02 |  | 0
100/TL-063-03 |  | 0
100/TS-011 |  | 0
100/TL-002 |  | 0
100/TT-015-02 |  | 0
100/TL-021-02 |  | 0
100/TL-021-03 |  | 0
100/TT-156-02 |  | 0
100/TS-006 |  | 0
100/TM-060 |  | 0
100/TM-061 |  | 0
100/TS-007 |  | 0
100/TS-008 |  | 0
100/TM-062 |  | 0
100/TM-063 |  | 0
100/TM-064 |  | 0
100/TM-065 |  | 0
100/TM-066 |  | 0
100/TM-067 |  | 0
100/TM-068 |  | 0
100/TM-069 |  | 0
100/TM-080 |  | 0
100/TM-081 |  | 0
100/TT-309 |  | 0
100/TT-308 |  | 0
100/TT-311 |  | 0
100/TT-312 |  | 0
100/TT-313 |  | 0
100/TM-082 |  | 0
100/TT-400 |  | 0
100/TM-084 | 16768625 | 16768.625
100/TS-300 |  | 0
100/TM-090 |  | 0
100/TM-086 |  | 0
300/GG-200 |  | 0
100/TM-087 |  | 0
100/TS-009 |  | 0
100/TS-010 |  | 0
E161/0018/510 |  | 0
100/TT-153-02 |  | 0
100/TM-044 |  | 0
100/TM-045 |  | 0

## Auditoria (hidden)
Proyecto | Capex Total | Capex Total 9+3 | Real hasta la fecha |  | Avance Físico
LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | 899751.7495 | 842835.767 | 841982.423 | 853.344 | 98%
S/E Cunco | 3211414.9082 | 3239357.696 | 3211949.696 | 27408 | 100%
Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | 2441186.9915 | 2472756.823 | 2466356.823 | 6400 | 100%
SE Lota Nuevo Paño C4 | 99182.5414 | 98682 | 98682 | 0 | 100%
S/E Chirre Obras | 2901464.7562 | 2991695.15 | 2880568.715 | 111126.435 | 98%
S/E Chirre MASC | 53644.8973 | 53644.8973 | 51583.963 | 2060.9343 | 94%
S/E Tres Esquinas MASC | 74502.99 | 110902.99 | 110445.99 | 457 | 96%
Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | 1871831.4928 | 1871831.1316 | 946254.236 | 925576.8956 | 72%
Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | 706353.853 | 706353.853 | 677853.853 | 28500 | 99%
S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | 2164426.7093 | 2164426.7093 | 1703816.774 | 460609.9353 | 92%
S/E Los tambores: Obras Sanitarias | 32020.0298 | 32020.0298 | 16971.852 | 15048.1778 | 55%
SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | 4334848.4791 | 4334848.4791 | 1839139.421 | 2495709.0581 | 55%
SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | 1029346.925 | 1011010.172 | 1011010.172 | 0 | 98%
Construcción S/E Melipulli GIS | 9095024.2903 | 8329127.0033 | 8143867.295 | 185259.7083 | 89.68%
S/E Pargua | 11243013.9692 | 10743014.386 | 7512393.209 | 3230621.177 | 98%
S/E Pargua MASC | 454672.9572 | 454663.9512 | 179598.122 | 275065.8292 | 97%
S/E Chiloe | 5783819.0651 | 5783819.0651 | 4610220.141 | 1173598.9241 | 95%
Línea Chiloé - Gamboa | 13819922.1959 | 13884649.0016 | 13056417.164 | 828231.8376 | 85%
Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | 5859563.5625 | 6038853.7888 | 5340815.718 | 698038.0708 | 93.8%
S/E La Misión MASC | 109524.7456 | 109524.7456 | 69358.173 | 40166.5726 | 83%
S/E Remehue MASC | 228446.0201 | 331500.197 | 248300.197 | 83200 | 100%
Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | 5165637.045 | 5165637.045 | 5110683.378 | 54953.667 | 97%
S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | 8169139.8189 | 8169139.423 | 4174783.383 | 3994356.04 | 78%
S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | 436258.6048 | 436258.6048 | 145961.707 | 290296.8978 | 57%
S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | 690671.7243 | 690671.7243 | 212687.316 | 477984.4083 | 52%
S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | 5436903.1895 | 5436903.1895 | 3634791.156 | 1802112.0335 | 86%
S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | 2992870.7271 | 3162182.0067 | 2654106.461 | 508075.5457 | 97%
SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | 2765670.2948 | 2512938.4356 | 2467261.159 | 45677.2766 | 98%
Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | 91329.8915 | 89756.967 | 96372.571 | -6615.604 | 99%
S/E Río Negro MASC | 57044.4124 | 57044.4124 | 50716.497 | 6327.9154 | 91%
S/E Sangra Obras | 4498617.4245 | 4498617.3461 | 3453336.717 | 1045280.6291 | 93%
S/E Sangra Masc | 42014.5677 | 42014.081 | 21814.543 | 20199.538 | 74%

## Alimento Capex (hidden)
Responsable | Mes | Real | Real Acum | B | B Acum | 6+6 | 6+6 Acum | 9+3 | 9+3 Acum | Real | Real Acum | B | B Acum | 6+6 | 6+6 Acum
SCADA | Enero | 111795.471 | 111795.471 | 275225.542 | 275225.542 | 111795.471 | 111795.471 | 111795.471 | 111795.471 | 48.97% | 48.97% | 53.69% | 53.69% | 48.97% | 48.97%
SCADA | Febrero | 76603.007 | 188398.478 | 72427.5111 | 347653.053 | 76603.007 | 188398.478 | 76603.007 | 188398.478 | 8.501% | 57.47% | 9.07% | 62.76% | 8.501% | 57.47%
SCADA | Marzo | 78049.627 | 266448.105 | 29482.5492 | 377135.6022 | 78049.627 | 266448.105 | 78049.627 | 266448.105 | 1.147% | 58.62% | 6.827% | 69.58% | 1.147% | 58.62%
SCADA | Abril | 92966.807 | 359414.912 | 19378.5239 | 396514.1261 | 92966.807 | 359414.912 | 92966.807 | 359414.912 | 2.962% | 61.58% | 3.404% | 72.99% | 2.962% | 61.58%
SCADA | Mayo | 141337.419 | 500752.331 | 28413.9273 | 424928.0534 | 141337.419 | 500752.331 | 141337.419 | 500752.331 | 8.366% | 69.95% | 3.36% | 76.35% | 8.366% | 69.95%
SCADA | Junio | 91531.614 | 592283.945 | 42573.9176 | 467501.971 | 91531.614 | 592283.945 | 91531.614 | 592283.945 | 4.498% | 74.45% | 2.97% | 79.32% | 3.417% | 73.37%
SCADA | Julio | 68205.471 | 660489.416 | 39986.4441 | 507488.4151 | 58170.8993 | 650454.8443 | 68205.471 | 660489.416 | 0.9978% | 75.44% | 3.483% | 82.8% | 3.87% | 77.24%
SCADA | Agosto | 156420.228 | 816909.644 | 90301.5342 | 597789.9492 | 101409.1062 | 751863.9505 | 156420.228 | 816909.644 | 3.014% | 78.46% | 3.133% | 85.93% | 4.601% | 81.84%
SCADA | Septiembre | 36500.162 | 853409.806 | 39243.7255 | 637033.6748 | 63567.083 | 815431.0335 | 36500.162 | 853409.806 | 3.446% | 81.91% | 1.964% | 87.9% | 1.581% | 83.42%
SCADA | Octubre | 175554.573 | 1028964.379 | 106426.8298 | 743460.5046 | 261122.0397 | 1076553.0732 | 301294.3365 | 1154704.1425 | 0% | 81.91% | 2.099% | 90% | 1.296% | 84.71%
SCADA | Noviembre | 0 | 1028964.379 | 100975.0077 | 844435.5123 | 150507.0077 | 1227060.081 | 287748.7558 | 1442452.8984 | 0% | 81.91% | 4.683% | 94.68% | 6.278% | 90.99%
SCADA | Diciembre | 0 | 1028964.379 | 129663.9967 | 974099.509 | 67297.1357 | 1294357.2167 | 132813.9685 | 1575266.8669 | 0% | 81.91% | 4.114% | 98.8% | 5.763% | 96.76%
Zona Norte | Enero | 35696.169 | 35696.169 | 22121 | 22121 | 35696.169 | 35696.169 | 35696.169 | 35696.169 | 55.39% | 55.39% | 56.86% | 56.86% | 55.39% | 55.39%
Zona Norte | Febrero | 2271.791 | 37967.96 | 37734.1012 | 59855.1012 | 2271.791 | 37967.96 | 2271.791 | 37967.96 | 0% | 55.39% | 8.935% | 65.79% | 0% | 55.39%
Zona Norte | Marzo | 69869.82 | 107837.78 | 13206.4466 | 73061.5478 | 69869.82 | 107837.78 | 69869.82 | 107837.78 | 19.65% | 75.04% | 9.544% | 75.34% | 19.65% | 75.04%
Zona Norte | Abril | 29589.86 | 137427.64 | 11188.9366 | 84250.4844 | 29589.86 | 137427.64 | 29589.86 | 137427.64 | 0% | 75.04% | 9.544% | 84.88% | 0% | 75.04%
Zona Norte | Mayo | 2099.267 | 139526.907 | 32193.9366 | 116444.421 | 2099.267 | 139526.907 | 2099.267 | 139526.907 | 23.01% | 98.05% | 9.654% | 94.53% | 23.01% | 98.05%
Zona Norte | Junio | 674866.5 | 814393.407 | 4181.3471 | 120625.7681 | 674866.5 | 814393.407 | 674866.5 | 814393.407 | 0.1716% | 98.22% | 3.587% | 98.12% | 0.1299% | 98.18%
Zona Norte | Julio | 89 | 814482.407 | 1411.9372 | 122037.7053 | 133.5 | 814526.907 | 89 | 814482.407 | 0% | 98.22% | 1.325% | 99.45% | 0% | 98.18%
Zona Norte | Agosto | 1476.039 | 815958.446 | 384.8047 | 122422.51 | 0 | 814526.907 | 1476.039 | 815958.446 | 0% | 98.22% | 0.3143% | 99.76% | 0% | 98.18%
Zona Norte | Septiembre | 0 | 815958.446 | 0 | 122422.51 | 0 | 814526.907 | 0 | 815958.446 | 0% | 98.22% | 0% | 99.76% | 0% | 98.18%
Zona Norte | Octubre | 0 | 815958.446 | 0 | 122422.51 | 0 | 814526.907 | 55000 | 870958.446 | 0% | 98.22% | 0% | 99.76% | 0% | 98.18%
Zona Norte | Noviembre | 0 | 815958.446 | 0 | 122422.51 | 0 | 814526.907 | 0 | 870958.446 | 0% | 98.22% | 0% | 99.76% | 0% | 98.18%
Zona Norte | Diciembre | 0 | 815958.446 | 0 | 122422.51 | 3000 | 817526.907 | 0 | 870958.446 | 0% | 98.22% | 0% | 99.76% | 1.763% | 99.94%
Zona Sur | Enero | 45706.547 | 45706.547 | 57026.3014 | 57026.3014 | 45706.547 | 45706.547 | 45706.547 | 45706.547 | 27.53% | 27.53% | 27.9% | 27.9% | 27.53% | 27.53%
Zona Sur | Febrero | 52258.803 | 97965.35 | 135395.4518 | 192421.7532 | 52258.803 | 97965.35 | 52258.803 | 97965.35 | 0.1071% | 27.64% | 7.448% | 35.34% | 0.1071% | 27.64%
Zona Sur | Marzo | 75867.688 | 173833.038 | 231852.4694 | 424274.2226 | 75867.688 | 173833.038 | 75867.688 | 173833.038 | 5.148% | 32.79% | 7.173% | 42.52% | 5.148% | 32.79%
Zona Sur | Abril | 297972.557 | 471805.595 | 270948.0897 | 695222.3123 | 297972.557 | 471805.595 | 297972.557 | 471805.595 | 3.985% | 36.78% | 8.264% | 50.78% | 3.985% | 36.78%
Zona Sur | Mayo | 421547.08 | 893352.675 | 370870.0205 | 1066092.3328 | 421547.08 | 893352.675 | 421547.08 | 893352.675 | 2.972% | 39.75% | 6.703% | 57.48% | 2.972% | 39.75%
Zona Sur | Junio | 137562.813 | 1030915.488 | 473755.6623 | 1539847.9951 | 137562.813 | 1030915.488 | 137562.813 | 1030915.488 | 2.909% | 42.66% | 6.16% | 63.64% | 3.323% | 43.07%
Zona Sur | Julio | 185356.03 | 1216271.518 | 321484.7692 | 1861332.7643 | 65918.2115 | 1096833.6995 | 185356.03 | 1216271.518 | 4.731% | 47.39% | 7.245% | 70.89% | 5.964% | 49.03%
Zona Sur | Agosto | 230664.252 | 1446935.77 | 245953.6307 | 2107286.3951 | 166806.262 | 1263639.9615 | 230664.252 | 1446935.77 | 3.502% | 50.89% | 4.962% | 75.85% | 4.636% | 53.67%
Zona Sur | Septiembre | 295764.072 | 1742699.842 | 298561.9232 | 2405848.3182 | 328130.6717 | 1591770.6332 | 295764.072 | 1742699.842 | 1.516% | 52.41% | 3.221% | 79.07% | 4.943% | 58.61%
Zona Sur | Octubre | 70118.721 | 1812818.563 | 317557.973 | 2723406.2913 | 451806.0479 | 2043576.6811 | 402386.4641 | 2145086.3061 | 0% | 52.41% | 5.33% | 84.4% | 4.856% | 63.47%
Zona Sur | Noviembre | 0 | 1812818.563 | 545674.5689 | 3269080.8601 | 1040053.8201 | 3083630.5012 | 734299.1986 | 2879385.5046 | 0% | 52.41% | 3.951% | 88.35% | 7.823% | 71.29%
Zona Sur | Diciembre | 0 | 1812818.563 | 958400.5573 | 4227481.4174 | 1215900.8254 | 4299531.3266 | 850714.7675 | 3730100.2722 | 0% | 52.41% | 2.896% | 91.25% | 8.715% | 80.01%
Subgerencia de Proyectos | Enero | 41572.817 | 41572.817 | 72618.2367 | 72618.2367 | 41572.817 | 41572.817 | 41572.817 | 41572.817 | 27.51% | 27.51% | 27.51% | 27.51% | 27.51% | 27.51%
Subgerencia de Proyectos | Febrero | 75768.455 | 117341.272 | 251774.6772 | 324392.9139 | 75768.455 | 117341.272 | 75768.455 | 117341.272 | 5.977% | 33.49% | 1.812% | 29.32% | 5.977% | 33.49%
Subgerencia de Proyectos | Marzo | 1613486.8 | 1730828.072 | 915539.809 | 1239932.7229 | 1613486.8 | 1730828.072 | 1613486.8 | 1730828.072 | 1.495% | 34.98% | 7.49% | 36.81% | 1.495% | 34.98%
Subgerencia de Proyectos | Abril | 51955.725 | 1782783.797 | 1145242.3599 | 2385175.0828 | 51955.725 | 1782783.797 | 51955.725 | 1782783.797 | 0.046% | 35.03% | 8.678% | 45.49% | 0.046% | 35.03%
Subgerencia de Proyectos | Mayo | 199251.475 | 1982035.272 | 742133.1909 | 3127308.2737 | 199251.475 | 1982035.272 | 199251.475 | 1982035.272 | 6.319% | 41.35% | 8.488% | 53.98% | 6.319% | 41.35%
Subgerencia de Proyectos | Junio | 978357.957 | 2960393.229 | 635026.7406 | 3762335.0142 | 978357.957 | 2960393.229 | 978357.957 | 2960393.229 | 18.37% | 59.72% | 7.902% | 61.88% | 3.683% | 45.03%
Subgerencia de Proyectos | Julio | 593844.429 | 3554237.658 | 718515.7573 | 4480850.7716 | 1099187.8795 | 4059581.1085 | 593844.429 | 3554237.658 | 2.374% | 62.09% | 8.488% | 70.37% | 14.63% | 59.66%
Subgerencia de Proyectos | Agosto | 1043807.188 | 4598044.846 | 187372.2493 | 4668223.0209 | 1112484.2863 | 5172065.3949 | 1043807.188 | 4598044.846 | 1.892% | 63.98% | 2.229% | 72.6% | 5.671% | 65.34%
Subgerencia de Proyectos | Septiembre | 566307.644 | 5164352.49 | 398453.298 | 5066676.3189 | 617804.8412 | 5789870.236 | 566307.644 | 5164352.49 | 1.563% | 65.55% | 4.56% | 77.16% | 3.545% | 68.88%
Subgerencia de Proyectos | Octubre | -6277.581 | 5158074.909 | 412679.844 | 5479356.1629 | 869773.2976 | 6659643.5336 | 906774.1408 | 6071126.6308 | 0% | 65.55% | 4.411% | 81.57% | 15.66% | 84.54%
Subgerencia de Proyectos | Noviembre | 0 | 5158074.909 | 638065.4878 | 6117421.6507 | 543780.6619 | 7203424.1954 | 1050757.3879 | 7121884.0187 | 0% | 65.55% | 3.105% | 84.67% | 2.902% | 87.45%
Subgerencia de Proyectos | Diciembre | 0 | 5158074.909 | 850209.9523 | 6967631.603 | 1101140.105 | 8304564.3005 | 1416877.6078 | 8538761.6265 | 0% | 65.55% | 2.893% | 87.57% | 3.655% | 91.1%
T13 | Enero | 928819.838 | 928819.838 | 788171.5888 | 788171.5888 | 928819.838 | 928819.838 | 928819.838 | 928819.838 | 49.04% | 49.04% | 48.46% | 48.46% | 49.04% | 49.04%
T13 | Febrero | 2087666.338 | 3016486.176 | 1346678.0516 | 2134849.6405 | 2087666.338 | 3016486.176 | 2087666.338 | 3016486.176 | 5.341% | 54.38% | 2.118% | 50.58% | 5.341% | 54.38%
T13 | Marzo | 2720083.213 | 5736569.389 | 3048170.3178 | 5183019.9583 | 2720083.213 | 5736569.389 | 2720083.213 | 5736569.389 | 6.154% | 60.53% | 3.788% | 54.37% | 6.154% | 60.53%
T13 | Abril | 6279880.639 | 12016450.028 | 5007756.5523 | 10190776.5106 | 6279880.639 | 12016450.028 | 6279880.639 | 12016450.028 | 2.935% | 63.47% | 4.452% | 58.82% | 2.935% | 63.47%
T13 | Mayo | 1769423.618 | 13785873.646 | 3394649.6548 | 13585426.1654 | 1769423.618 | 13785873.646 | 1769423.618 | 13785873.646 | 1.415% | 64.88% | 3.539% | 62.36% | 1.415% | 64.88%
T13 | Junio | 2276090.753 | 16061964.399 | 5682896.4296 | 19268322.595 | 2276090.69 | 16061964.336 | 2276090.753 | 16061964.399 | 3.023% | 67.91% | 4.397% | 66.76% | 3.175% | 68.06%
T13 | Julio | 2241042.818 | 18303007.217 | 3038263.9017 | 22306586.4966 | 1831736.9913 | 17893701.3273 | 2241042.818 | 18303007.217 | 2.439% | 70.35% | 3.165% | 69.92% | 3.89% | 71.95%
T13 | Agosto | 2023649.259 | 20326656.476 | 3234883.7828 | 25541470.2794 | 2023755.2544 | 19917456.5817 | 2023649.259 | 20326656.476 | 2.663% | 73.01% | 1.984% | 71.9% | 2.359% | 74.31%
T13 | Septiembre | 2770006.264 | 23096662.74 | 1736164.1014 | 27277634.3808 | 4584099.7574 | 24501556.3391 | 2770006.264 | 23096662.74 | 1.141% | 74.15% | 1.878% | 73.78% | 3.911% | 78.22%
T13 | Octubre | 221246.423 | 23317909.163 | 1494088.2591 | 28771722.64 | 3548660.8454 | 28050217.1846 | 4715279.8237 | 27811942.5637 | 0% | 74.15% | 2.21% | 75.99% | 3.147% | 81.37%
T13 | Noviembre | 0 | 23317909.163 | 1694258.1949 | 30465980.8349 | 2521056.0902 | 30571273.2748 | 3415804.8537 | 31227747.4174 | 0% | 74.15% | 2.125% | 78.12% | 2.806% | 84.17%
T13 | Diciembre | 0 | 23317909.163 | 3562008.0391 | 34027988.874 | 5038898.7133 | 35610171.9881 | 5367386.1718 | 36595133.5892 | 0% | 74.15% | 3.065% | 81.18% | 2.684% | 86.86%

## Capex (hidden)
Responsable | SCADA
Mes | Suma de Real Acum | Suma de B Acum | Suma de 6+6 Acum | Suma de 9+3 Acum
Enero | 111795.471 | 275225.542 | 111795.471 | 111795.471
Febrero | 188398.478 | 347653.053 | 188398.478 | 188398.478
Marzo | 266448.105 | 377135.6022 | 266448.105 | 266448.105
Abril | 359414.912 | 396514.1261 | 359414.912 | 359414.912
Mayo | 500752.331 | 424928.0534 | 500752.331 | 500752.331
Junio | 592283.945 | 467501.971 | 592283.945 | 592283.945
Julio | 660489.416 | 507488.4151 | 650454.8443 | 660489.416
Agosto | 816909.644 | 597789.9492 | 751863.9505 | 816909.644
Septiembre | 853409.806 | 637033.6748 | 815431.0335 | 853409.806
Octubre | 1028964.379 | 743460.5046 | 1076553.0732 | 1154704.1425
Noviembre | 1028964.379 | 844435.5123 | 1227060.081 | 1442452.8984
Diciembre | 1028964.379 | 974099.509 | 1294357.2167 | 1575266.8669

## Físicos (hidden)
Responsable | SCADA
Por Responsable
Mes | Real Acum. | B Acum. | 6+6 Acum.
Enero | 48.97% | 53.69% | 48.97%
Febrero | 57.47% | 62.76% | 57.47%
Marzo | 58.62% | 69.58% | 58.62%
Abril | 61.58% | 72.99% | 61.58%
Mayo | 69.95% | 76.35% | 69.95%
Junio | 74.45% | 79.32% | 73.37%
Julio | 75.44% | 82.8% | 77.24%
Agosto | 78.46% | 85.93% | 81.84%
Septiembre | 81.91% | 87.9% | 83.42%
Octubre | 81.91% | 90% | 84.71%
Noviembre | 81.91% | 94.68% | 90.99%
Diciembre | 81.91% | 98.8% | 96.76%
GTx
Mes | Real Acum. | B Acum. | 6+6 Acum.
Enero | 43.85% | 43.57% | 43.85%
Febrero | 48.86% | 46.29% | 48.86%
Marzo | 54.16% | 51.02% | 54.16%
Abril | 56.75% | 56.45% | 56.75%
Mayo | 59.24% | 61.03% | 59.24%
Junio | 64.59% | 66.09% | 62.51%
Julio | 67.19% | 70.43% | 68.24%
Agosto | 69.81% | 72.74% | 71.35%
Septiembre | 69.81% | 75.14% | 75.24%
Octubre | 69.81% | 77.96% | 80.45%
Noviembre | 69.81% | 80.44% | 83.76%
Diciembre | 69.81% | 83.48% | 87.17%

## T13 (hidden)
Proyecto T13 | T13
Nombre del proyecto | (Todas)
Valores
Real Acum 2018 | 44093375.426
2019 9+3 | 36595133.5892
2020 9+3 | 8558006.5171
2021 9+3 | 34652735.6444
2022 9+3 | 87358.0748
2023 9+3 | 25240.2388
2024 9+3 | 0
Valores | Monto | Q En ejecución | PES
Real Acum 2018 | 44093.3754 | 21 | 2
19 9+3 | 36595.1336 | 21 | 7
20 9+3 | 8558.0065 | 16 | 8
21 9+3 | 34652.7356 | 5 | 1
22 9+3 | 87.3581 | 3 | 3
23 9+3 | 25.2402 | 2 | 0
24 9+3 | 0 | 0 | 0
Proyecto Estructural | Q Proyectos
CHILOÉ-GAMBOA | 3
LARQUI-TRES ESQUINAS | 3
LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 2
Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 1
REMEHUE- LA MISION | 3
SE CHIRRE | 1
SE CUNCO | 1
SE DEUCO | 1
SE FRUTILLAR | 1
SE LLANQUIHUE | 1
SE PARGUA | 1
SE PUERTO MONTT | 1
SE RIO NEGRO | 1
SE SANGRA | 1
21

## Panel (hidden)
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Total Presupuesto Proy | Total Presupuesto Proy 9+3 | Real 2015 a 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 9+3 | 2020 B | 2020 B 9+3 | 2021 B | 2021 B 9+3 | 2022 B | 2022 B 9+3 | 2023 B | 2023 B 9+3 | 2024 B | 2024 B 9+3 | Plan Acum | Plan Acum 9+3 | Real Acum. | Plan Noviembre | Plan Noviembre 9+3 | Real Noviembre | Plan Diciembre | Plan Diciembre 9+3
Area SCADA | 2172390.6854 | 3528568.6228 | 621676.901 | 974099.509 | 1575266.8669 | 576614.2754 | 1015452.8549 | 0 | 305372 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844435.5123 | 1442452.8984 | 1090576.695 | 100975.0077 | 287748.7558 | 47804.851 | 129663.9967 | 132813.9685
Gerencia Zona Norte | 1375871.445 | 2258407.381 | 1253448.935 | 122422.51 | 870958.446 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122422.51 | 870958.446 | 837253.521 | 0 | 0 | 36365.075 | 0 | 0
Gerencia Zona Sur | 14467027.5331 | 13737915.3981 | 6185742.62 | 4227481.4174 | 3730100.2722 | 4053803.4957 | 3400300.5059 | 0 | 176468 | 0 | 112318 | 0 | 112318 | 0 | 20668 | 3269080.8601 | 2879385.5046 | 2463448.486 | 545674.5689 | 734299.1986 | 392430.982 | 958400.5573 | 850714.7675
Subgerencia de Proyectos Tx | 149612446.4123 | 150508967.989 | 60259469.997 | 40995620.477 | 45133895.2157 | 42248314.2016 | 36439285.0132 | 5998466.7797 | 8559854.5171 | 72843.744 | 89266.0748 | 37731.213 | 27197.1711 | 0 | 0 | 36583402.4856 | 38349631.4361 | 36061863.005 | 2332323.6827 | 4466562.2416 | 3271321.865 | 4412217.9914 | 6784263.7796
Total general | 167627736.0758 | 170033859.3909 | 68320338.453 | 46319623.9134 | 51310220.8008 | 46878731.9727 | 40989038.374 | 5998466.7797 | 9041694.5171 | 72843.744 | 212384.0748 | 37731.213 | 139515.1711 | 0 | 20668 | 40819341.3681 | 43542428.2851 | 40453141.707 | 2978973.2593 | 5488610.196 | 3747922.773 | 5500282.5454 | 7767792.5156
Proyecto T13 | Fuera del T13
Etiquetas de fila | Total Presupuesto Proy | Total Presupuesto Proy 9+3 | Real 2015 a 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 9+3 | 2020 B | 2020 B 9+3 | 2021 B | 2021 B 9+3 | 2022 B | 2022 B 9+3 | 2023 B | 2023 B 9+3 | 2024 B | 2024 B 9+3 | Plan Acum | Plan Acum 9+3 | Real Acum. | Plan Noviembre | Plan Noviembre 9+3 | Real Noviembre | Plan Diciembre | Plan Diciembre 9+3
Subgerencia de Proyectos Tx | 25102329.3804 | 26497118.4986 | 16166094.571 | 6967631.603 | 8538761.6265 | 1968603.2064 | 1786549.3688 | 0 | 1848 | 0 | 1908 | 0 | 1956.9323 | 0 | 0 | 6117421.6507 | 7121884.0187 | 6276175.824 | 638065.4878 | 1050757.3879 | 724139.995 | 850209.9523 | 1416877.6078
Total general | 25102329.3804 | 26497118.4986 | 16166094.571 | 6967631.603 | 8538761.6265 | 1968603.2064 | 1786549.3688 | 0 | 1848 | 0 | 1908 | 0 | 1956.9323 | 0 | 0 | 6117421.6507 | 7121884.0187 | 6276175.824 | 638065.4878 | 1050757.3879 | 724139.995 | 850209.9523 | 1416877.6078
Proyecto T13 | T13
Etiquetas de fila | Total Presupuesto Proy | Total Presupuesto Proy 9+3 | Real 2015 a 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 9+3 | 2020 B | 2020 B 9+3 | 2021 B | 2021 B 9+3 | 2022 B | 2022 B 9+3 | 2023 B | 2023 B 9+3 | 2024 B | 2024 B 9+3 | Plan Acum | Plan Acum 9+3 | Real Acum. | Plan Noviembre | Plan Noviembre 9+3 | Real Noviembre | Plan Diciembre | Plan Diciembre 9+3
Subgerencia de Proyectos Tx | 124510117.0319 | 124011849.4904 | 44093375.426 | 34027988.874 | 36595133.5892 | 40279710.9952 | 34652735.6444 | 5998466.7797 | 8558006.5171 | 72843.744 | 87358.0748 | 37731.213 | 25240.2388 | 0 | 0 | 30465980.8349 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 1694258.1949 | 3415804.8537 | 2547181.87 | 3562008.0391 | 5367386.1718
Total general | 124510117.0319 | 124011849.4904 | 44093375.426 | 34027988.874 | 36595133.5892 | 40279710.9952 | 34652735.6444 | 5998466.7797 | 8558006.5171 | 72843.744 | 87358.0748 | 37731.213 | 25240.2388 | 0 | 0 | 30465980.8349 | 31227747.4174 | 29785687.181 | 1694258.1949 | 3415804.8537 | 2547181.87 | 3562008.0391 | 5367386.1718
| 149612446.4123 | 150508967.989 | 60259469.997 | 40995620.477 | 45133895.2157 | 42248314.2016 | 36439285.0132 | 5998466.7797 | 8559854.5171 | 72843.744 | 89266.0748 | 37731.213 | 27197.1711 | 0 | 0 | 36583402.4856 | 38349631.4361 | 36061863.005 | 2332323.6827 | 4466562.2416 | 3271321.865 | 4412217.9914 | 6784263.7796
Linea de Negocios | Budget 2019 (MM$) | 2019 9+3 (MM$) | MES 9+3 |  |  | ACUMULADO 9+3 |  |  | Avance Acumulado | Avance Acumulado 9+3
|  |  | Ppto 9+3 | Real | Desviación | Ppto 9+3 | Real | Desviación
Total GT | 46319.6239 | 51310.2208 | 5488.6102 | 3747.9228 | 68.29% | 43542.4283 | 40453.1417 | 92.91% | 87.33% | 78.84%
CAPEX T13 | 34027.9889 | 36595.1336 | 3415.8049 | 2547.1819 | 74.57% | 31227.7474 | 29785.6872 | 95.38% | 87.53% | 81.39%
Subgerencia Proyectos Tx | 6967.6316 | 8538.7616 | 1050.7574 | 724.14 | 68.92% | 7121.884 | 6276.1758 | 88.13% | 90.08% | 73.5%
SCADA | 974.0995 | 1575.2669 | 287.7488 | 47.8049 | 16.61% | 1442.4529 | 1090.5767 | 75.61% | 112% | 69.23%
Gerencia Zona Norte | 122.4225 | 870.9584 | 0 | 36.3651 |  | 870.9584 | 837.2535 | 96.13% | 683.9% | 96.13%
Gerencia Zona Sur | 4227.4814 | 3730.1003 | 734.2992 | 392.431 | 53.44% | 2879.3855 | 2463.4485 | 85.55% | 58.27% | 66.04%
Responsable | (Todas)
Nombre del proyecto | (Todas)
Proyecto T13 | (Todas)
Etiquetas de fila | Total Presupuesto Proy | Total Presupuesto Proy 9+3 | Real 2015 a 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 9+3 | 2020 B | 2020 9+3 | 2021 B | 2021 9+3 | 2022 B | 2022 9+3 | 2023 B | 2023 9+3 | 2024 B | 2024 9+3 | Plan Acum | Plan Acum 9+3 | Real Acum. | Plan Noviembre | Plan Noviembre 9+3 | Real Noviembre | Plan Diciembre | Plan Diciembre 9+3
CHILOÉ-GAMBOA | 38882378.8223 | 38882378.4033 | 17065766.586 | 6936856.4404 | 9554614.3869 | 12344212.6722 | 5338278.8607 | 2479049.3797 | 6867224.1564 | 56493.744 | 56494.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320865.3548 | 9150708.0519 | 9679318.069 | 89821.4501 | 542023.841 | 533512.027 | -384008.9144 | 403906.335
LARQUI-TRES ESQUINAS | 7192934.7888 | 6991880.9055 | 1151352.741 | 1670835.9836 | 1363788.1601 | 3939805.4641 | 4448701.7656 | 404059 | 1000 | 5350 | 5350 | 21531.6 | 21688.2388 | 0 | 0 | 742965.3018 | 700969.3078 | 431618.611 | 188556.4707 | 412727.4932 | 44919.452 | 927870.6818 | 662818.8522
LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 14732973.3375 | 14732972.9416 | 4918394.658 | 5014677.8443 | 5014677.8443 | 4799900.8352 | 4797511.6793 | 0 | 1174.8 | 0 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809202.0208 | 4143315.6263 | 3670026.584 | 214155.5448 | 751389.4241 | 399157.683 | 205475.8235 | 871362.218
Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 7412664.6603 | 7412655.0493 | 743309.99 | 2448224.3474 | 2528634.985 | 4193930.71 | 4117363.3728 | 0 | 10508 | 11000 | 12838.7016 | 16199.613 | 0 | 0 | 0 | 2312381.5002 | 1707675.4543 | 1138068.99 | 907.4555 | 633947.4951 | 161690.905 | 135842.8472 | 820959.5307
MELIPULLI GIS | 9095024.2903 | 9094821.5463 | 5740504.124 | 1794776.9209 | 2764042.131 | 1559743.2454 | 590275.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300615.8785 | 2628628.481 | 2646587.144 | 569513.712 | 225369.201 | 217509.072 | 494161.0425 | 135413.65
REMEHUE- LA MISION | 11277024.017 | 11380078.9253 | 1038900.649 | 2515142.6463 | 2318574.4043 | 7722980.7217 | 8003190.8721 | 0 | 4400 | 0 | 11461 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 2053349.7824 | 1790191.6658 | 1974808.18 | 269291.1849 | 249158.9003 | 316782.175 | 461792.8639 | 528382.7385
SE EL EMPALME | 1863714.3285 | 1863714.319 | 47706.803 | 1421205.6005 | 1421205.6005 | 394801.925 | 394801.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392866.7288 | 1243289.838 | 1078488.437 | 11075.6199 | 317454 | 271955.533 | 28338.8718 | 177915.7625
SE PARGUA | 11892235.2674 | 11392226.6782 | 4016735.37 | 5616231.8057 | 5121906.479 | 2259268.0917 | 2009744.9642 | 0 | 243839.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398079.1219 | 3951525.971 | 4293516.976 | 7817.8625 | -324168.343 | 29934.246 | 1218152.6838 | 1170380.508
SE PUERTO MONTT | 5083855.6061 | 5083855.6061 | 1074096.607 | 3060397.4425 | 3060397.4425 | 949361.5566 | 949361.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926704.6905 | 2626608.2557 | 2155844.623 | 383545.8566 | 657442.6813 | 669440.862 | 133692.7519 | 433789.1868
SE SANGRA | 4540631.9921 | 4540631.4271 | 1122054.874 | 2750275.7181 | 2749078.0935 | 667163 | 668360.0596 | 1138.4 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492999.2945 | 2687845.7624 | 2539227.505 | 335932.9655 | 49368.0784 | 182042.139 | 257276.4236 | 61232.3311
Total general | 111973437.1103 | 111375215.8019 | 36918822.402 | 33228624.7497 | 35896919.527 | 38831168.2219 | 31317590.3378 | 2884246.7797 | 7129285.2214 | 72843.744 | 87358.0748 | 37731.213 | 25240.2388 | 0 | 0 | 29750029.6743 | 30630758.4142 | 29607505.119 | 2070618.1225 | 3514712.7713 | 2826944.094 | 3478595.0755 | 5266161.1128 |  |  | 38494785.8626 | 33228624.7497
Etiquetas de fila | Ppto Total 9+3 | Plan multianual 9+3 | Real Multianual | Budget 2019 | 2019 9+3 | Plan Acum 9+3 | Real Acum | Variación | Plan Mes 9+3 | Real Mes | Variación
CHILOÉ-GAMBOA | 38882.3784 | 26216.4746 | 16616.1745 | 6936.8564 | 9554.6144 | 9150.7081 | 9679.3181 | 105.8% | 542.0238 | 533.512 | 98.43%
LARQUI-TRES ESQUINAS | 6991.8809 | 1852.322 | 2102.4546 | 1670.836 | 1363.7882 | 938.4233 | 669.0726 | 71.3% | 412.7275 | 44.9195 | 10.88%
LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 14732.9729 | 9061.7103 | 8684.7044 | 5014.6778 | 5014.6778 | 4143.3156 | 3670.0266 | 88.58% | 751.3894 | 399.1577 | 53.12%
Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 7412.655 | 2450.9854 | 3586.2933 | 2448.2243 | 2528.635 | 1707.6755 | 1138.069 | 66.64% | 633.9475 | 161.6909 | 25.51%
MELIPULLI GIS | 9094.8215 | 8369.1326 | 4441.3641 | 1794.7769 | 2764.0421 | 2628.6285 | 2646.5871 | 100.7% | 225.3692 | 217.5091
REMEHUE- LA MISION | 11380.0789 | 2829.0923 | 4489.9508 | 2515.1426 | 2318.5744 | 1790.1917 | 1974.8082 | 110.3% | 249.1589 | 316.7822 | 127.1%
SE EL EMPALME | 1863.7143 | 1290.9966 | 2499.694 | 1421.2056 | 1421.2056 | 1243.2898 | 1078.4884 | 86.74% | 317.454 | 271.9555 | 85.67%
SE PARGUA | 11392.2267 | 7968.2613 | 9909.7488 | 5616.2318 | 5121.9065 | 3951.526 | 4293.517 | 108.7% | -324.1683 | 29.9342 | -9.234%
SE PUERTO MONTT | 5083.8556 | 3700.7049 | 5216.2421 | 3060.3974 | 3060.3974 | 2626.6083 | 2155.8446 | 82.08% | 657.4427 | 669.4409 | 101.8%
SE SANGRA | 4540.6314 | 3809.9006 | 5289.5032 | 2750.2757 | 2749.0781 | 2687.8458 | 2539.2275 | 94.47% | 49.3681 | 182.0421 | 368.7%
| 111375.2158 | 67549.5808 | 62836.1299 | 33228.6247 | 35896.9195 | 30868.2124 | 29844.9591 | 9.1524 | 3514.7128 | 2826.9441 | 862.1%
Linea de Negocios | Budget 2019 (MM$) | 2019 9+3 (MM$) | MES 9+3 |  |  | ACUMULADO 9+3 |  |  | Avance Acumulado Budget | Avance Acumulado 9+3 | Multianual 9+3 |  | Avance Acumulado Ppto Total 9+3
|  |  | Ppto 9+3 | Real | Desviación | Ppto 9+3 | Real | Desviación |  |  | Ppto. Total | Avance Multianual
Total | 33228.6247 | 35896.9195 | 3514.7128 | 2826.9441 | 80.43% | 30868.2124 | 29844.9591 | 96.69% | 89.82% | 83.14% | 67549.5808 | 62836.1299 | 93.02%
CHILOÉ-GAMBOA | 6936.8564 | 9554.6144 | 542.0238 | 533.512 | 98.43% | 9150.7081 | 9679.3181 | 105.8% | 139.5% | 101.3% | 26216.4746 | 16616.1745 | 63.38%
LARQUI-TRES ESQUINAS | 1670.836 | 1363.7882 | 412.7275 | 44.9195 | 10.88% | 938.4233 | 669.0726 | 71.3% | 40.04% | 49.06% | 1852.322 | 2102.4546 | 113.5%
LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | 5014.6778 | 5014.6778 | 751.3894 | 399.1577 | 53.12% | 4143.3156 | 3670.0266 | 88.58% | 73.19% | 73.19% | 9061.7103 | 8684.7044 | 95.84%
Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | 2448.2243 | 2528.635 | 633.9475 | 161.6909 | 25.51% | 1707.6755 | 1138.069 | 66.64% | 46.49% | 45.01% | 2450.9854 | 3586.2933 | 146.3%
MELIPULLI GIS | 1794.7769 | 2764.0421 | 225.3692 | 217.5091 |  | 2628.6285 | 2646.5871 | 100.7% | 147.5% | 95.75% | 8369.1326 | 4441.3641 | 53.07%
REMEHUE- LA MISION | 2515.1426 | 2318.5744 | 249.1589 | 316.7822 | 127.1% | 1790.1917 | 1974.8082 | 110.3% | 78.52% | 85.17% | 2829.0923 | 4489.9508 | 158.7%
SE EL EMPALME | 1421.2056 | 1421.2056 | 317.454 | 271.9555 | 85.67% | 1243.2898 | 1078.4884 | 86.74% | 75.89% | 75.89% | 1290.9966 | 2499.694 | 193.6%
SE PARGUA | 5616.2318 | 5121.9065 | -324.1683 | 29.9342 | -9.234% | 3951.526 | 4293.517 | 108.7% | 76.45% | 83.83% | 7968.2613 | 9909.7488 | 124.4%
SE PUERTO MONTT | 3060.3974 | 3060.3974 | 657.4427 | 669.4409 | 101.8% | 2626.6083 | 2155.8446 | 82.08% | 70.44% | 70.44% | 3700.7049 | 5216.2421 | 141%
SE SANGRA | 2750.2757 | 2749.0781 | 49.3681 | 182.0421 | 368.7% | 2687.8458 | 2539.2275 | 94.47% | 92.33% | 92.37% | 3809.9006 | 5289.5032 | 138.8%
Proyectos en el POL
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
N° Proyectos 2019 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 | 118 | 131 | 131 | 131 | 131
N° Proyectos en POL | 132 | 136 | 136 | 136 | 109 | 109 | 109 | 108 | 115 | 115
N° Proyectos actualizados | 79 | 79 | 79 | 79 | 109 | 109 | 109 | 108 | 115 | 115
Avance Fisico Total GT
Plan | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Noviembre | Diciembre
Total GT | 5.402% | 6.126% | 10.79% | 13.79% | 9.734% | 12.02% | 8.879% | 4.435% | 5.068% | 5.684% | 6.266% | 12.01% | 18.27% | 5.402% | 11.53% | 22.32% | 36.11% | 45.84% | 57.86% | 66.74% | 71.18% | 76.24% | 81.93% | 88.19% | 100.2%
Subgerencia de Proyectos Tx | 4.88% | 5.599% | 11% | 14.51% | 9.995% | 12.73% | 9.017% | 4.321% | 5.297% | 5.649% | 6.252% | 11.45% | 17.71% | 4.88% | 10.48% | 21.48% | 35.99% | 45.98% | 58.72% | 67.74% | 72.06% | 77.35% | 83% | 89.26% | 100.7%
Gerencia Zona Sur | 5.731% | 9.086% | 8.761% | 10.56% | 9.153% | 8.502% | 9.814% | 5.933% | 4.153% | 7.486% | 6.076% | 15% | 21.08% | 5.731% | 14.82% | 23.58% | 34.14% | 43.29% | 51.79% | 61.61% | 67.54% | 71.69% | 79.18% | 85.26% | 100.3%
Gerencia Zonal Norte | 13.37% | 26.45% | 12.81% | 12.81% | 19.43% | 6.847% | 4.585% | 0.3196% | 0% | 0% | 0% | 3.38% | 3.38% | 13.37% | 39.82% | 52.63% | 65.44% | 84.87% | 91.72% | 96.31% | 96.62% | 96.62% | 96.62% | 96.62% | 100%
Area SCADA | 21.65% | 14.07% | 13.99% | 6.429% | 6.096% | 5.24% | 5.544% | 3.893% | 3.068% | 4.112% | 7.845% | 8.065% | 15.91% | 21.65% | 35.72% | 49.71% | 56.14% | 62.23% | 67.47% | 73.02% | 76.91% | 79.98% | 84.09% | 91.94% | 100%
Otros | 0% | 0% | 2.73% | 2.867% | 8.581% | 2.73% | 3.003% | 2.389% | 1.297% | 1.502% | 0.6143% | 74.29% |  | 0% | 0% | 2.73% | 5.597% | 14.18% | 16.91% | 19.91% | 22.3% | 23.6% | 25.1% | 25.71% | 100%
Real
Total GT | 6.044% | 11.11% | 19.09% | 6.749% | 4.262% | 9.902% | 6.68% | 8.771% | 3.577% | 4.818% | 7.315% | 0% |  | 6.044% | 17.15% | 36.24% | 42.99% | 47.25% | 57.15% | 63.83% | 72.6% | 76.18% | 81% | 88.31% | 88.31%
Subgerencia de Proyectos Tx | 6.377% | 12.4% | 20.83% | 7.064% | 4.052% | 11.08% | 6.826% | 9.519% | 3.796% | 5.343% | 6.301% | 0% |  | 6.377% | 18.78% | 39.61% | 46.68% | 50.73% | 61.81% | 68.63% | 78.15% | 81.95% | 87.29% | 93.59% | 93.59%
Gerencia Zona Sur | 5.445% | 0.1725% | 7.521% | 4.882% | 3.931% | 0.7504% | 7.28% | 2.862% | 0.3063% | 0% | 15.01% | 0% |  | 5.445% | 5.618% | 13.14% | 18.02% | 21.95% | 22.7% | 29.98% | 32.85% | 33.15% | 33.15% | 48.17% | 48.17%
Gerencia Zonal Norte | 0% | 0% | 50% | 0% | 37% | 3.432% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 87% | 90.43% | 90.43% | 90.43% | 90.43% | 90.43% | 90.43% | 90.43%
Area SCADA | 0.2716% | 7.788% | 2.942% | 4% | 10% | 6% | 1.265% | 3.863% | 6.639% | 3.126% | 16.97% | 0% |  | 0.2716% | 8.06% | 11% | 15% | 25% | 31% | 32.27% | 36.13% | 42.77% | 45.89% | 62.86% | 62.86%
Otros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan 6+6 | 1* Se ajusta el físico del plan 6+6 con el real (calculado con el plan 6+6) y la diferencia para llegar al total (100%) se agrega en Julio. 2* Para que los reales no varien y la desviación del mes y acumulada sea 100%, se cambian los físicos del plan 6+6(reales calculados con respecto al plan 6+6) de enero a mayo por los físicos reales(reales calculados con respecto al plan budget). La diferencia para llegar al total (100%) se distribuye entre agosto y diciembre.
Total GT | 4.731% | 9.708% | 11.47% | 5.347% | 3.783% | 11.01% | 10% | 7.756% | 8.881% | 9.885% | 8.632% | 9.008% | 17.64% | 4.731% | 14.44% | 25.91% | 31.26% | 35.04% | 46.05% | 56.05% | 63.81% | 72.69% | 82.57% | 91.2% | 100.2%
Subgerencia de Proyectos Tx | 4.829% | 10.51% | 11.53% | 5.346% | 3.296% | 11.1% | 10% | 7.736% | 9.083% | 10.26% | 8.329% | 8.313% | 16.64% | 4.829% | 15.34% | 26.87% | 32.21% | 35.51% | 46.61% | 56.61% | 64.35% | 73.43% | 83.69% | 92.02% | 100.3%
Gerencia Zona Sur | 5.326% | 0.1687% | 12.2% | 5.479% | 5.753% | 5.974% | 18% | 8.961% | 7.888% | 7.49% | 11.44% | 11.48% | 22.92% | 5.326% | 5.494% | 17.69% | 23.17% | 28.92% | 34.9% | 52.9% | 61.86% | 69.75% | 77.24% | 88.68% | 100.2%
Gerencia Zonal Norte | 0% | 0% | 56.8% | 0% | 29.81% | 2.647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.75% | 10.75% | 0% | 0% | 56.8% | 56.8% | 86.61% | 89.25% | 89.25% | 89.25% | 89.25% | 89.25% | 89.25% | 100%
Area SCADA | 0.2564% | 11.92% | 2.835% | 5.554% | 11.4% | 7.48% | 7% | 5.723% | 6.026% | 5.637% | 11.34% | 24.63% | 35.97% | 0.2564% | 12.18% | 15.01% | 20.57% | 31.97% | 39.45% | 46.45% | 52.17% | 58.2% | 63.84% | 75.18% | 99.81%
Otros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Real 6+6
Total GT | 4.731% | 8.785% | 11.47% | 5.32% | 3.751% | 11.01% | 6.423% | 7.136% | 2.898% | 4.143% | 7.272% | 0%
Subgerencia de Proyectos Tx | 5.19% | 10.09% | 12.67% | 5.717% | 3.461% | 11.1% | 5.649% | 7.194% | 2.819% | 4.648% | 4.992% | 0%
Gerencia Zona Sur | 5.326% | 0.1687% | 12.2% | 5.479% | 5.753% | 5.974% | 19.72% | 6.393% | 1.283% | 0% | 25.52% | 0%
Gerencia Zonal Norte | 0% | 0% | 56.8% | 0% | 29.81% | 2.647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Area SCADA | 0.2564% | 8.515% | 2.835% | 4.551% | 10.22% | 7.48% | 1.387% | 4.344% | 6.672% | 3.714% | 17.07% | 0%
Otros | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan de Cierre 2019 | [5 empty] | Linea de Negocios | MES |  |  |  | Acumulado
[7 empty] | Ppto | Ppto 6+6 | Real | Desviación | Ppto | Ppto 6+6 | Real | Desviación
Cierres 2019 (M$) | [5 empty] | Total GT | 6.266% | 8.632% | 7.315% | 84.74% | 88.19% | 91.2% | 88.31% | 96.83%
Mes | Real | Plan Cierre | Real Acumulado | Plan Acumulado |  | Subgerencia de Proyectos Tx | 6.252% | 8.329% | 6.301% | 75.64% | 89.26% | 92.02% | 93.59% | 101.7%
Enero |  | 0 | 0 | 0 |  | Gerencia Zona Sur | 6.076% | 11.44% | 15.01% | 131.2% | 85.26% | 88.68% | 48.17% | 54.31%
Febrero | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Gerencia Zonal Norte | 0% | 0% | 0% |  | 96.62% | 89.25% | 90.43% | 101.3%
Marzo | 1 | 3 | 1 | 4 |  | Area SCADA | 7.845% | 11.34% | 16.97% | 149.6% | 91.94% | 75.18% | 62.86% | 83.61%
Abril | 9 | 1 | 10 | 5 |  | Otros | 0.6143% | 0% | 0% |  | 25.71% | 0% | 0%
Mayo | 6 | 0 | 16 | 5
Junio | 2 | 3 | 18 | 8
Julio | 0 | 4 | 18 | 12
Agosto | 11 | 3 | 29 | 15
Septiembre | 0 | 2 | 29 | 17
Octubre | 0 | 2 | 29 | 19
Noviembre |  | 2 | 29 | 21
Diciembre |  | 3 | 29 | 24
Meta | 29 | 24 | 208 | 131