## base
sap | t13_project | project_name | responsable | structural_project | project_director | real_n_1 | real_n_2 | real_n_3 | real_n_4 | real_n_5 | real_n_6 | real_n_7 | real_n_8 | real_n_9 | real_n_10 | real_n_11 | real_n_12 | Real n M$ | real_%_n_1 | real_%_n_2 | real_%_n_3 | real_%_n_4 | real_%_n_5 | real_%_n_6 | real_%_n_7 | real_%_n_8 | real_%_n_9 | real_%_n_10 | real_%_n_11 | real_%_n_12 | real_%_acumulado_n_1 | real_%_acumulado_n_2 | real_%_acumulado_n_3 | real_%_acumulado_n_4 | real_%_acumulado_n_5 | real_%_acumulado_n_6 | real_%_acumulado_n_7 | real_%_acumulado_n_8 | real_%_acumulado_n_9 | real_%_acumulado_n_10 | real_%_acumulado_n_11 | real_%_acumulado_n_12 | plan_%_acumulado_n_1 | plan_%_acumulado_n_2 | plan_%_acumulado_n_3 | plan_%_acumulado_n_4 | plan_%_acumulado_n_5 | plan_%_acumulado_n_6 | plan_%_acumulado_n_7 | plan_%_acumulado_n_8 | plan_%_acumulado_n_9 | plan_%_acumulado_n_10 | plan_%_acumulado_n_11 | plan_%_acumulado_n_12 | Real Físico Acum Budget | real_%_acumulado_n-1 | real_acumulado_n-1 | plan_n_1 | plan_n_2 | plan_n_3 | plan_n_4 | plan_n_5 | plan_n_6 | plan_n_7 | plan_n_8 | plan_n_9 | plan_n_10 | plan_n_11 | plan_n_12 | total_budget_n | plan_%_n_1 | plan_%_n_2 | plan_%_n_3 | plan_%_n_4 | plan_%_n_5 | plan_%_n_6 | plan_%_n_7 | plan_%_n_8 | plan_%_n_9 | plan_%_n_10 | plan_%_n_11 | plan_%_n_12 | Plan Fisico n Acum Budget | plan_n+1_1 | plan_n+1_2 | plan_n+1_3 | plan_n+1_4 | plan_n+1_5 | plan_n+1_6 | plan_n+1_7 | plan_n+1_8 | plan_n+1_9 | plan_n+1_10 | plan_n+1_11 | plan_n+1_12 | capex_n+1 | capex_n+2 | capex_n+3 | capex_n+4 | capex_n+5 | total_budget | plan_n_3+9_1 | plan_n_3+9_2 | plan_n_3+9_3 | plan_n_3+9_4 | plan_n_3+9_5 | plan_n_3+9_6 | plan_n_3+9_7 | plan_n_3+9_8 | plan_n_3+9_9 | plan_n_3+9_10 | plan_n_3+9_11 | plan_n_3+9_12 | Total n 3+9 M$ | plan_n+1_3+9_1 | plan_n+1_3+9_2 | plan_n+1_3+9_3 | plan_n+1_3+9_4 | plan_n+1_3+9_5 | plan_n+1_3+9_6 | plan_n+1_3+9_7 | plan_n+1_3+9_8 | plan_n+1_3+9_9 | plan_n+1_3+9_10 | plan_n+1_3+9_11 | plan_n+1_3+9_12 | capex_n+1_3+9 | capex_n+2_3+9 | capex_n+3_3+9 | capex_n+4_3+9 | capex_n+5_3+9 | total_budget_plan_3+9 | plan_n_6+6_1 | plan_n_6+6_2 | plan_n_6+6_3 | plan_n_6+6_4 | plan_n_6+6_5 | plan_n_6+6_6 | plan_n_6+6_7 | plan_n_6+6_8 | plan_n_6+6_9 | plan_n_6+6_10 | plan_n_6+6_11 | plan_n_6+6_12 | total_budget_n_6+6 | plan_%_n_6+6_1 | plan_%_n_6+6_2 | plan_%_n_6+6_3 | plan_%_n_6+6_4 | plan_%_n_6+6_5 | plan_%_n_6+6_6 | plan_%_n_6+6_7 | plan_%_n_6+6_8 | plan_%_n_6+6_9 | plan_%_n_6+6_10 | plan_%_n_6+6_11 | plan_%_n_6+6_12 | Plan Fisico n 6+6 Acum Budget | plan_%_acumulado_n_6+6_1 | plan_%_acumulado_n_6+6_2 | plan_%_acumulado_n_6+6_3 | plan_%_acumulado_n_6+6_4 | plan_%_acumulado_n_6+6_5 | plan_%_acumulado_n_6+6_6 | plan_%_acumulado_n_6+6_7 | plan_%_acumulado_n_6+6_8 | plan_%_acumulado_n_6+6_9 | plan_%_acumulado_n_6+6_10 | plan_%_acumulado_n_6+6_11 | plan_%_acumulado_n_6+6_12 | plan_n+1_6+6_1 | plan_n+1_6+6_2 | plan_n+1_6+6_3 | plan_n+1_6+6_4 | plan_n+1_6+6_5 | plan_n+1_6+6_6 | plan_n+1_6+6_7 | plan_n+1_6+6_8 | plan_n+1_6+6_9 | plan_n+1_6+6_10 | plan_n+1_6+6_11 | plan_n+1_6+6_12 | capex_n+1_ 6+6 | capex_n+2_6+6 | capex_n+3_6+6 | capex_n+4_6+6 | capex_n+5_6+6 | total_budget_plan_6+6 | plan_n_9+3_1 | plan_n_9+3_2 | plan_n_9+3_3 | plan_n_9+3_4 | plan_n_9+3_5 | plan_n_9+3_6 | plan_n_9+3_7 | plan_n_9+3_8 | plan_n_9+3_9 | plan_n_9+3_10 | plan_n_9+3_11 | plan_n_9+3_12 | Total n 9+3 M$ | plan_n+1_9+3_1 | plan_n+1_9+3_2 | plan_n+1_9+3_3 | plan_n+1_9+3_4 | plan_n+1_9+3_5 | plan_n+1_9+3_6 | plan_n+1_9+3_7 | plan_n+1_9+3_8 | plan_n+1_9+3_9 | plan_n+1_9+3_10 | plan_n+1_9+3_11 | plan_n+1_9+3_12 | capex_n+1_9+3 | capex_n+2_9+3 | capex_n+3_9+3 | capex_n+4_9+3 | capex_n+5_9+3 | total_budget_plan_9+3 | plan_n_11+1_1 | plan_n_11+1_2 | plan_n_11+1_3 | plan_n_11+1_4 | plan_n_11+1_5 | plan_n_11+1_6 | plan_n_11+1_7 | plan_n_11+1_8 | plan_n_11+1_9 | plan_n_11+1_10 | plan_n_11+1_11 | plan_n_11+1_12 | Total n 11+1 M$ | plan_n+1_11+1_1 | plan_n+1_11+1_2 | plan_n+1_11+1_3 | plan_n+1_11+1_4 | plan_n+1_11+1_5 | plan_n+1_11+1_6 | plan_n+1_11+1_7 | plan_n+1_11+1_8 | plan_n+1_11+1_9 | plan_n+1_11+1_10 | plan_n+1_11+1_11 | plan_n+1_11+1_12 | capex_n+1_11+1 | capex_n+2_11+1 | capex_n+3_11+1 | capex_n+4_11+1 | capex_n+5_11+1 | total_budget_plan_11+1
100/TL-040-02 | Fuera del T13 | LTx 1x66 kV Paposo-Armazones- Medioambiente, Concesiones y Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846156.657
100/TT-015-01 | T13 | S/E Cunco | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3211949.696 | 3781 | 0 | 820 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 2700 | 10621 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223390.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2500 | 0 | 4110 | 7430 | 0 | 0 | 819.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220199.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1947 | 1781.5 | 1781.5 | 6330 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219099.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211949.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211949.696
100/TT-014-03 | T13 | Proyecto S/E Deuco - Angol (Secc. Línea Angol - Picoiquen 1x66 kV) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2466356.823 | 908 | 0 | 5000 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 600 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 300 | 300 | 6400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472756.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466356.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466356.823
100/TT-005-03 | Fuera del T13 | SE Lota Nuevo Paño C4 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE Lota Nuevo Paño C4 | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98682
100/TT-185-01 | T13 | S/E Chirre Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 979.095 | 10102.285 | 1054.22 | 345.254 | 272.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12752.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 2922797.433 | 10982.3601 | 25535 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44017.3601 | 1.996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.996% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966814.7931 | 979.095 | 10102.285 | 1054.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27112 | 4769.7601 | 0 | 0 | 44017.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966814.7931 | 979.095 | 10102.285 | 1054.22 | 345.254 | 272.066 | 0 | 0 | 0 | 28566.934 | 6587 | 0 | 0 | 47906.854 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.996% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970704.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922797.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922797.433
100/TT-025-01 | T13 | S/E Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 158586.381 | 248997.047 | 521509.161 | 184941.169 | 213348.102 | 112091.313 | 59479.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498952.593 | 1% | 4% | 12% | 0.371% | 3.63% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.14% | 44.14% | 56.14% | 56.51% | 60.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 42.08% | 45.03% | 49.74% | 55.22% | 60.7% | 66.46% | 72.49% | 80.59% | 88.48% | 97.34% | 97.34% | 97.34% | 64.14% | 39.14% | 1074958.997 | 128524.7382 | 75757 | 244780.9404 | 257106.88 | 158579.49 | 273109.1 | 156546.7 | 239605.4808 | 129456.2936 | 199260.05 | 128621 | 0 | 1991347.673 | 2.943% | 2.943% | 4.717% | 5.479% | 5.479% | 5.763% | 6.027% | 8.102% | 7.889% | 8.854% | 0% | 0% | 58.2% | 0 | 23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089980.67 | 158586.381 | 248997.047 | 521509.161 | 60391.0214 | 53060.3333 | 52008.3333 | 105795.6051 | 103490.7725 | 59340.5099 | 106638.3822 | 109320.05 | 11859.2294 | 1590996.8262 | 400350.8468 | 23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424024.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089980.67 | 158586.381 | 248997.047 | 521509.161 | 184941.169 | 213348.102 | 112091.313 | 39938.5671 | 66883 | 60365 | 60677 | 2942 | 2942 | 1673220.7401 | 1% | 4% | 12% | 0.371% | 3.63% | 6.762% | 7.943% | 6.869% | 3.425% | 2% | 1% | 2% | 51% | 40.14% | 44.14% | 56.14% | 56.51% | 60.14% | 66.9% | 74.85% | 81.72% | 85.14% | 87.14% | 88.14% | 90.14% | 328901 | 0 | 0 | 0 | 12900.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341801.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089980.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074958.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074958.997
100/TT-026-01 | T13 | S/E Lucero | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 273790.234 | 66559.116 | 296598.339 | 206412.002 | 117025.391 | 149584.71 | 5499.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115469.682 | 2% | 5% | 11.36% | 1.2% | 9.44% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 42% | 53.36% | 54.56% | 64% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 37.95% | 40.89% | 45.6% | 51.08% | 56.56% | 62.33% | 68.35% | 77.57% | 86.56% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 70% | 35% | 539132.59 | 118213.2645 | 52821.1079 | 47489.7468 | 276106.7637 | 163721.9 | 191223.9 | 205511.9 | 178477.7937 | 124189.7979 | 114214.6 | 54316 | 0 | 1526286.7746 | 2.943% | 2.943% | 4.717% | 5.479% | 5.479% | 5.763% | 6.027% | 9.213% | 9% | 9.965% | 0% | 0% | 61.53% | 0 | 21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086763.3646 | 273790.234 | 66559.116 | 296598.339 | 51754.3333 | 56004.3333 | 52071.3333 | 64009 | 75987.2468 | 57187.249 | 58514 | 53902 | 12868.9079 | 1119246.0927 | 407040.682 | 21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428384.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086763.3646 | 273790.234 | 66559.116 | 296598.339 | 206412.002 | 117025.391 | 149584.71 | 46994.502 | 11333 | 11450 | 15000 | 9876 | 0 | 1204623.294 | 2% | 5% | 11.36% | 1.2% | 9.44% | 6.781% | 6.543% | 7.361% | 2.318% | 1% | 1% | 1% | 55% | 37% | 42% | 53.36% | 54.56% | 64% | 70.78% | 77.32% | 84.68% | 87% | 88% | 89% | 90% | 341507 | 0 | 0 | 0 | 1500.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343007.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086762.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539132.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539132.59
100/TL-071-01 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 25975.099 | 30509.141 | 130614.299 | 62100.209 | 113606.213 | 278510.42 | 8784.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650100.358 | 1% | 0% | 0% | 0% | 18% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 34% | 34% | 34% | 52% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 35.94% | 38.89% | 43.6% | 49.47% | 55.19% | 62.35% | 69.73% | 77.54% | 86.14% | 94.47% | 94.47% | 94.47% | 55% | 33% | 299291.766 | 42627.5779 | 102413.5742 | 211917.9242 | 169002.3046 | 171646.6546 | 174562.2742 | 142062.2742 | 155792.9834 | 143434.05 | 41844.35 | 41344.35 | 0 | 1396648.3175 | 2.943% | 2.943% | 4.717% | 5.863% | 5.723% | 7.163% | 7.377% | 7.811% | 8.598% | 8.336% | 0% | 0% | 61.47% | 0 | 349866.05 | 251975.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601841.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 25975.099 | 30509.141 | 130614.299 | 107565.3333 | 74575.3333 | 65575.3333 | 109046.6371 | 140766.6321 | 103516.7 | 103105.05 | 102361.7 | 40162.6213 | 1033773.8795 | 362874.438 | 349866.05 | 251975.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964716.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.898 | 25975.099 | 30509.141 | 130614.299 | 62100.209 | 113606.213 | 278510.42 | 97941.3412 | 132687 | 66843 | 44259 | 81180.85 | 81180.85 | 1145407.4222 | 1% | 0% | 0% | 0% | 18% | 27.06% | 17.59% | 1.557% | 0.1736% | 0% | 0% | 0% | 65.38% | 34% | 34% | 34% | 34% | 52% | 79.06% | 96.65% | 98.2% | 98.38% | 98.38% | 98.38% | 98.38% | 187599.3456 | 446538 | 0 | 0 | 218945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853082.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297781.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299291.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299291.766
100/TT-185-02 | T13 | S/E Chirre MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 53446.373 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53446.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53446.373
100/TT-026-02 | T13 | S/E Lucero MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99.13% | 100% | 96% | 96% | 110445.99 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.134% | 0.8665% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110902.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111137.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110445.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110445.99
100/TL-071-02 | T13 | Línea Tres Esquinas - Larqui (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 1258.195 | 3398.551 | 2607.05 | 3891.265 | 207989.635 | 154663.96 | 27315.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401124.452 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 72% | 72% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 72.25% | 72.4% | 72.43% | 72.75% | 72.78% | 72.81% | 72.89% | 73.15% | 73.15% | 78.98% | 80.61% | 80.61% | 77% | 72% | 949421.884 | 8528.528 | 5000 | 1000 | 10444.49 | 1000 | 1000 | 2735.707 | 8517.0088 | 0 | 193877.466 | 54474.119 | 0 | 286577.3188 | 0.2564% | 0.1503% | 0.03007% | 0.3141% | 0.03007% | 0.03007% | 0.08226% | 0.2561% | 0% | 5.83% | 1.638% | 0% | 8.617% | 331308.352 | 104675.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 181890 | 618873.392 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 0 | 1881910.8336 | 1258.195 | 3398.551 | 2607.05 | 10444.49 | 1000 | 1000 | 1367.8535 | 4258.5044 | 0 | 103074.466 | 53474.119 | 48730.47 | 230613.6989 | 388569.1868 | 104675.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 180592.7851 | 674837.0119 | 5350 | 21688.2388 | 0 | 0 | 1881910.8336 | 1258.195 | 3398.551 | 2607.05 | 3891.265 | 207989.635 | 154663.96 | 0 | 7641 | 0 | 0 | 442.471 | 442.471 | 382334.598 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2.554% | 0.9699% | 0.9699% | 0.4774% | 0% | 5.294% | 0% | 14.27% | 72% | 72% | 72% | 76% | 76% | 78.55% | 79.52% | 80.49% | 80.97% | 80.97% | 86.26% | 86.26% | 163124.86 | 14591 | 15541.4 | 0 | 149276.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181890 | 524424.246 | 5350 | 20380.045 | 0 | 0 | 1881910.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949421.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949421.884
100/TS-128-01 | Fuera del T13 | Compra Elementos de Operación LLVV | Gerencia Zona Sur | Compra Elementos de Operación LLVV | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40818.632
100/TT-113-08 | T13 | Transformador Respaldo 220/23 kV Melipulli | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677853.853
100/TT-011-02 | Fuera del T13 | S/E Nahuelbuta Conexión Central La Flor | Subgerencia de Proyectos Tx | La Flor | Cristian Vivanco | 0 | 894.562 | 355.46 | 1438.595 | 15005.388 | 355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18049.465 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 1711836.733 | 0 | 221441.941 | 221441.941 | 0 | 855 | 0 | 1350.162 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 446877.044 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 0 | 894.562 | 355.46 | 0 | 855 | 0 | 1350.162 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 441633.86 | 446877.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 0 | 894.562 | 355.46 | 1438.595 | 15005.388 | 355.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95360.1225 | 110720.9705 | 224130.558 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 222746.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222746.486 | 1908 | 1956.9323 | 0 | 0 | 2162578.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711836.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711836.733
100/TT-002-04 | Fuera del T13 | Ingeniería Parque Eólico | Subgerencia de Proyectos Tx | Parque eólico Negrete | Alex Llaitul | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.906 | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 20.81% | 26.4% | 34.17% | 42.32% | 50.6% | 58.99% | 67.04% | 73.24% | 79.8% | 86.2% | 91.53% | 97.84% | 98% | 15% | 58588.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807% | 5.596% | 7.768% | 8.149% | 8.277% | 8.398% | 8.042% | 6.203% | 6.561% | 6.403% | 5.325% | 6.311% | 82.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58588.01 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58637.916 | 49.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.906 | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58637.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58588.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58588.01
100/TT-141-04 | Fuera del T13 | S/E Los tambores: Obras Sanitarias | Subgerencia de Proyectos Tx | Los tambores OOSS | Manuel Barrientos | 2592.54 | 8332.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048.178 | 0% | 25% | 7% | 0% | 0.222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 85% | 92% | 92% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 60% | 70% | 90% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.22% | 60% | 16971.852 | 15048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048.1778 | 0% | 10% | 20% | 8% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 2592.54 | 8332.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.7738 | 15048.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 2592.54 | 8332.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.3869 | 2061.3869 | 15048.1778 | 0% | 25% | 7% | 0% | 0.222% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.104% | 1.118% | 40% | 60% | 85% | 92% | 92% | 92.22% | 97.78% | 97.78% | 97.78% | 97.78% | 97.78% | 98.88% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16971.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16971.852
100/TT-306-01 | Fuera del T13 | Obras Complementarias GOTx Norte | Gerencia Zona Norte | Obras Complementarias GOTx Norte | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188882.993
100/TS-120-01 | Fuera del T13 | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Area SCADA | Implementación de Networking para S/E para alta disponibilidad | Edgar Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 92.97% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 91% | 58316.011 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.9997 | 1.974% | 2.586% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.9997 | 1684.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.9997 | 1684.9997 | 4.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.413% | 1.984% | 0.0424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 95.56% | 96.97% | 98.96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58316.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58316.011
100/TT-305-01 | Fuera del T13 | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Gerencia Zona Norte | Cambio Aisladores LAT Kap-O'higgins | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75364.7
100/TT-130-06 | T13 | SE Pto Montt-Melipulli: Instalación Transformador 220/23 SE Puerto Montt | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 225649.611 | 414440.509 | 112271.222 | 299238.053 | 16570.788 | 140321.731 | 5995.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214487.26 | 2% | 3% | 7.21% | 1.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 77% | 84.21% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 74.8% | 78.6% | 82.56% | 89.29% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 99.08% | 100% | 86% | 72% | 3328124.756 | 217609.49 | 217609.49 | 246498.5 | 246498.5 | 264643 | 80734 | 98955 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372647.98 | 2.8% | 3.8% | 3.958% | 6.73% | 8.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8571% | 0.9241% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700772.736 | 225649.611 | 414440.509 | 112271.222 | 181179.8438 | 55000 | 55000 | 139402.215 | 96604.5144 | 64449.3258 | 14577.4591 | 14073.2799 | 0 | 1372647.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700772.736 | 225649.611 | 414440.509 | 112271.222 | 299238.053 | 16570.788 | 140321.731 | 186536.481 | 103663 | 247447 | 135647 | 58919 | 58919 | 1999623.395 | 2% | 3% | 7.21% | 1.79% | 0% | 0.8604% | 2.938% | 0.4478% | 2.706% | 2.85% | 1.187% | 1.011% | 26% | 74% | 77% | 84.21% | 86% | 86% | 86.86% | 89.8% | 90.25% | 92.95% | 95.8% | 96.99% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327748.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328124.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328124.756
100/TT-154-02 | Fuera del T13 | SE Paposo: Conexión a barra 220 Kv (Transelec) | Subgerencia de Proyectos Tx | ESO | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011010.172
100/TT-156-01 | Fuera del T13 | SE Armazones: Subestación 66/23 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310565.198
100/TT-163-01 | T13 | S/E Pargua 30 MVA 110/23 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 98% | 15% | 555314.684 | -8.2991e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2991e-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555314.684
100/TT-177-03 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.81% | 0% | 0% | 3.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 94% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95.24% | 96.59% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 99% | 94% | 6964379.553 | 87852.8523 | 10925 | 174265 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277242.8523 | 1.243% | 1.348% | 1.409% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7241622.4053 | 0 | 0 | 0 | 87929.045 | 21200 | 21200 | 50792.6881 | 14735.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195856.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160236.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492898.588 | 454263 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 1020161.588 | 0% | 0% | 1.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.962% | 0% | 0% | 0.9947% | 0.2337% | 6% | 94% | 94% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 98.77% | 98.77% | 98.77% | 99.76% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7984541.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964379.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964379.553
100/TT-146-03 | Fuera del T13 | S/E Mantilhue: Obras sanitarias adicionales | Subgerencia de Proyectos Tx | Mantilhue OOSS | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 77264.317 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6951.3358 | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6951.3358 | 6951.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475.6679 | 3475.6679 | 6951.3358 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 1.95% | 0% | 0% | 3% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98.05% | 98.05% | 98.05% | 98.05% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84215.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77264.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77264.317
100/TT-163-02 | T13 | S/E Pargua | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 486.519 | 4891.651 | 0 | 2294.904 | 1997.1 | 840.82 | 11991.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22502.022 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 7962139.365 | 12910.82 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45910.82 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008050.185 | 486.519 | 4891.651 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 23767.05 | 45910.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008050.185 | 486.519 | 4891.651 | 0 | 2294.904 | 1997.1 | 840.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10510.994 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26132.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26132.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998782.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962139.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962139.365
100/TT-163-03 | T13 | S/E Pargua MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PARGUA | Raul Ramirez | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97.13% | 97.25% | 97.44% | 97.63% | 97.82% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 179598.122 | 0 | 0 | 1061.49 | 0 | 0 | 1500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7561.49 | 0% | 0% | 0% | 0.1316% | 0.119% | 0.1855% | 0.1942% | 0.1855% | 0.1855% | 0% | 0% | 0% | 1.001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187159.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.49 | 7561.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187159.612 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1780.745 | 1780.745 | 7827.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007519% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02256% | 0.03007% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002 | 9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196427.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179598.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179598.122
100/TM-029 | Fuera del T13 | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Gerencia Zona Sur | Compra de Elementos LLTT y SSEE | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.343
E161/0108/503 | Fuera del T13 | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Gerencia Zona Sur | Piloto Sincrofasores en Sistema Aysén | Marcelo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 23765.738 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066 | 11066 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23765.738
100/TS-123-01 | Fuera del T13 | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Area SCADA | Cambio de medios de acceso S/E (Cu a FO) | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.938
100/TT-140-05 | T13 | S/E Chiloe | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 38782.451 | 138698.682 | 53807.101 | 67894.417 | 175726.702 | 15851.621 | 26631.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517392.447 | 0% | 0.88% | 0.795% | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95.88% | 96.68% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96.65% | 97.38% | 97.74% | 98.41% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 4674024.762 | 58987.431 | 230000 | 177000 | 320000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787487.431 | 1.65% | 0.728% | 0.3643% | 0.6711% | 0.8854% | 0.7017% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461512.193 | 38782.451 | 138698.682 | 53807.101 | 40134.68 | 41634.68 | 46684.68 | 142000 | 172763 | 112982.157 | 0 | 0 | 0 | 787487.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461512.193 | 38782.451 | 138698.682 | 53807.101 | 67894.417 | 175726.702 | 15851.621 | 301175.677 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963936.651 | 0% | 0.88% | 0.795% | 0.32% | 0% | 0.0146% | 1.107% | 0% | 0.2569% | 0.8991% | 0.7279% | 0% | 5% | 95% | 95.88% | 96.68% | 97% | 97% | 97.01% | 98.12% | 98.12% | 98.37% | 99.27% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637961.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674024.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674024.762
100/TL-044-01 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 376624.343 | 423325.377 | 460410.911 | 211444.443 | 329803.781 | 32320.097 | 187719.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021648.761 | 0% | 2% | 0.9% | 0.1% | 1.639% | 1.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 90% | 90.9% | 91% | 92.64% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 89.75% | 91.5% | 93.25% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 88% | 13922177.558 | 304946.079 | 305003 | -203997 | 306624 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272576.079 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15194753.637 | 376624.343 | 423325.377 | 460410.911 | 104163.12 | 101763.12 | 101763.12 | -403783 | 22603 | 22603 | 63103.088 | 0 | 0 | 1272576.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15194753.637 | 376624.343 | 423325.377 | 460410.911 | 211444.443 | 329803.781 | 32320.097 | 294631.122 | 265001 | 30701 | 30701 | 30701 | 30701 | 2516365.074 | 0% | 2% | 0.9% | 0.1% | 1.639% | 0.8264% | 1.535% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 9% | 88% | 90% | 90.9% | 91% | 92.64% | 93.47% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 203600 | 203600 | 0 | 0 | -509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336742.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922177.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922177.558
100/TL-044-02 | T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea Chiloé - Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 30606.876 | 10828.89 | 3547.528 | 7381.832 | 26939.573 | 4272.769 | 86.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83663.586 | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0.344% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 93.8% | 94% | 94% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 94.34% | 93.8% | 93.8% | 93.83% | 93.87% | 94.45% | 94.77% | 94.95% | 94.95% | 95.4% | 95.75% | 95.75% | 96.08% | 94.34% | 93.8% | 5366518.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5691.674 | 3397.193 | 0 | 0 | 34872 | 27689 | 0 | 504884.4 | 576534.267 | 0% | 0% | 0.02553% | 0.04662% | 0.5754% | 0.3236% | 0.18% | 0% | 0.4452% | 0.3535% | 0% | 0.3305% | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 32983 | 0 | 2484.9028 | 16150.5867 | 25097.37 | 78215.8595 | 56494.4133 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 30606.876 | 10828.89 | 3547.528 | 7049.193 | 8473.193 | 3397.193 | 0 | 0 | 17436 | 27689 | 0 | 225999.865 | 335027.738 | 241506.529 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 32983 | 0 | 2484.9028 | 16150.5867 | 25097.37 | 319722.3885 | 56494.4133 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 30606.876 | 10828.89 | 3547.528 | 7381.832 | 26939.573 | 4272.769 | 0 | 0 | 15592.658 | 27689 | 0 | 0 | 126859.126 | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0.344% | 0.09349% | 0% | 0% | 0.4519% | 0.3895% | 0% | 1.06% | 2.538% | 93.8% | 93.8% | 94% | 94% | 94.34% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.89% | 95.28% | 95.28% | 96.34% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 416958 | 0 | 0 | 32983 | 0 | 2484.9028 | 0 | 58463.511 | 512389.4138 | 71996 | 0 | 0 | 0 | 6077762.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366518.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366518.009
100/TT-150-01 | T13 | S/E Gamboa | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 137389.653 | 3272.384 | 8307.896 | 9705.933 | 22374.883 | 4265.757 | 23177.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208494.236 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 10.76% | 11.02% | 12.64% | 15.54% | 18.56% | 20.98% | 25.35% | 31.25% | 33.95% | 35.21% | 36.43% | 37.1% | 11.46% | 10.46% | 3152349.48 | 62010.324 | 16420.5 | 34672.611 | 39382.78 | 62537.36 | 78383.473 | 500000 | 49946.011 | 133405.217 | 19769.166 | 0 | 29600 | 1026127.442 | 0.3022% | 0.2541% | 1.624% | 2.895% | 3.018% | 2.423% | 4.374% | 5.898% | 2.696% | 1.267% | 1.219% | 0.666% | 26.64% | 774500 | 921436.42 | 33316 | 841504 | 174103 | 516103 | 658103 | 609603 | 145053 | 378985 | 237832 | 202419 | 5492957.42 | 3297543.1341 | 35687.665 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 137389.653 | 3272.384 | 8307.896 | 39382.78 | 62537.36 | 78383.473 | 95568.21 | 24973.0055 | 40702.6085 | 19708.166 | 170100 | 70808.104 | 751133.64 | 549493.802 | 921436.42 | 533316 | 841504 | 174103 | 516103 | 658103 | 609603 | 145053 | 378985 | 237832 | 202419 | 5767951.222 | 3297543.1341 | 35687.665 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 137389.653 | 3272.384 | 8307.896 | 9705.933 | 22374.883 | 4265.757 | 25868.76 | 25335.78 | 60372.36 | 84243.92 | 22723 | 22723 | 426583.326 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1.284% | 0.2266% | 0.8309% | 2.75% | 2.744% | 3.274% | 4.702% | 16.81% | 10.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 12.75% | 12.97% | 13.8% | 16.55% | 19.3% | 22.57% | 27.27% | 27100 | 26500 | 23669 | 251000 | 790486.749 | 230916 | 20500 | 3500 | 3500 | 60660 | 344600 | 586976 | 2369407.749 | 6000817.6 | 1055506.9861 | 0 | 0 | 13004665.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152349.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152349.48
100/TL-044-03 | T13 | Socialización del proyecto LAT Chiloé-Gamboa. | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0 | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584 | 0% | 0% | 2% | 0% | 20.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 23% | 25% | 25% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 45.26% | 23% | 79063.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 0 | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 0 | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584 | 0% | 0% | 2% | 0% | 20.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.26% | 23% | 23% | 25% | 25% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24124 | 24124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113771.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79063.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79063.777
100/TT-187-01 | T13 | S/E La Misión (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 11667.798 | 98812.013 | 106332.504 | 329534.482 | 233750.552 | 277030.231 | 16181.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073309.052 | 0% | 4% | 1% | 0% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 43% | 44% | 44% | 49% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 42.64% | 44.52% | 47.61% | 54.08% | 64.18% | 73.53% | 79.9% | 84.79% | 89.1% | 93.77% | 99.07% | 99.07% | 55% | 39% | 954489.548 | 0 | 27157.8189 | 177710.0719 | 430185.0855 | 568628.5775 | 294261.346 | 223974.7663 | 117561.1238 | 123668.4931 | 9249.9 | 9249.9 | 0 | 1981647.0831 | 3.642% | 1.88% | 3.088% | 6.466% | 10.11% | 9.341% | 6.375% | 4.885% | 4.318% | 4.663% | 5.3% | 0% | 60.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 11667.798 | 98812.013 | 106332.504 | 46164.3903 | 190886.5903 | 38437.5903 | 139725.384 | 103981.2352 | 53458.8908 | 183838.436 | 186535.396 | 59138.858 | 1218979.0858 | 762667.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762667.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936136.6311 | 11667.798 | 98812.013 | 106332.504 | 329534.482 | 233750.552 | 277030.231 | 0 | 119698.7293 | 67236 | 23000 | 23000 | 23000 | 1313062.3093 | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 10.35% | 13.09% | 9.66% | 1.586% | 1% | 11.86% | 0.1526% | 52.69% | 39% | 43% | 44% | 44% | 44% | 54.35% | 67.44% | 77.1% | 78.68% | 79.68% | 91.54% | 91.69% | 274298.4539 | 385311 | 8975.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668585.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936137.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954489.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954489.548
100/TT-188-01 | T13 | S/E Remehue (Proyecto La Misión) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 8153.583 | 159034.571 | 132911.711 | 245173.425 | 425228.834 | 462498.633 | 80650.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513651.271 | 0% | 0% | 1% | 0.041% | 17.96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 42% | 42.04% | 60% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 42.6% | 44.46% | 49.17% | 57.44% | 66.05% | 73% | 83.43% | 92.06% | 94.59% | 96.13% | 98% | 98% | 63% | 41% | 864661.118 | 21251.052 | 113008.526 | 351453.718 | 286068.328 | 481537.796 | 587549.674 | 562621.458 | 65329.458 | 0 | 183207.9113 | 0 | 0 | 2652027.9213 | 1.601% | 1.854% | 4.711% | 8.27% | 8.616% | 6.944% | 10.43% | 8.626% | 2.537% | 1.537% | 1.869% | 0% | 57% | 111452.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111452.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 8153.583 | 159034.571 | 132911.711 | 101329.6418 | 126819.9118 | 213840.5818 | 223074.12 | 84220.168 | 76097.157 | 151165.04 | 134810.2 | 135384.989 | 1546841.6745 | 416638.8067 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216638.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628141.5993 | 8153.583 | 159034.571 | 132911.711 | 245173.425 | 425228.834 | 462498.633 | 0 | 109619.7239 | 197942 | 49606.6811 | 0 | 0 | 1790169.1621 | 0% | 0% | 1% | 0.041% | 17.96% | 7.531% | 8.747% | 8.722% | 3% | 2% | 2% | 2% | 53% | 41% | 41% | 42% | 42.04% | 60% | 67.53% | 76.28% | 85% | 88% | 90% | 92% | 94% | 324437 | 324437 | 324438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628142.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864661.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864661.118
100/TL-072-01 | T13 | Línea Remehue-La Misión (Obras) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 37936.843 | 93190.352 | 188101.461 | 43893.809 | 131117.801 | 80963.556 | 3326.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578530.097 | 9% | 1% | 6% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 49% | 55% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 41.75% | 45.33% | 52.68% | 56.67% | 63.89% | 75.73% | 87.65% | 91.62% | 93.79% | 97.51% | 98% | 98% | 60% | 39% | 350763.578 | 0 | 131661.954 | 163498.68 | 196395.52 | 175805.52 | 151825.52 | 273785.52 | 129905.52 | 56863.68 | 142303.68 | 0 | 0 | 1422045.594 | 2.757% | 3.573% | 7.351% | 3.987% | 7.221% | 11.84% | 11.92% | 3.976% | 2.167% | 3.717% | 0.49% | 0% | 59% | 187875.06 | 558587.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746462.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 37936.843 | 93190.352 | 188101.461 | 46810.3543 | 60600.3543 | 80806.9143 | 91765.62 | 109782.38 | 100561.68 | 105379.32 | 103106.8 | 51856.791 | 1069898.87 | 540021.784 | 558587.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098609.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.6382 | 37936.843 | 93190.352 | 188101.461 | 43893.809 | 131117.801 | 80963.556 | 162641.3333 | 42114 | 114205 | 157587 | 41472 | 82944.8137 | 1176167.969 | 9% | 1% | 6% | 3% | 2% | 3.49% | 2.273% | 4.767% | 6.903% | 2.567% | 5% | 3% | 49% | 48% | 49% | 55% | 58% | 60% | 63.49% | 65.76% | 70.53% | 77.43% | 80% | 85% | 88% | 284024 | 260479 | 212850 | 150000 | 84986.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992339.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519271.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350763.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350763.578
100/TT-187-02 | T13 | S/E La Misión MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27354.783 | 258.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27613.398 | 0% | 0% | 4% | 1% | 3.969% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 83% | 87% | 88% | 91.97% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 83% | 83% | 83% | 83.09% | 83.51% | 83.93% | 83.93% | 83.93% | 83.93% | 83.93% | 92.85% | 93.13% | 92% | 83% | 69358.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26322.5726 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318 | 31385.5726 | 0% | 0% | 0% | 0.08847% | 0.4201% | 0.4201% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.92% | 0.2751% | 10.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219 | 2200 | 7419 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 114743.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26321.542 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.5153 | 29226.0573 | 2159.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219 | 2200 | 9578.5153 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 114743.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27354.783 | 258.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.144 | 432.2122 | 29657.7542 | 0% | 0% | 4% | 1% | 3.969% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2691% | 0.2975% | 0.2975% | 9.833% | 83% | 83% | 87% | 88% | 91.97% | 91.97% | 91.97% | 91.97% | 91.97% | 92.24% | 92.54% | 92.84% | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 3927 | 11801.0306 | 0 | 0 | 0 | 114743.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69358.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69358.173
100/TT-188-02 | T13 | S/E Remehue MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 3500 | 50 | 3500 | 4200 | 0 | 10.252 | -7473.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.063 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 248300.197 | 0 | 0 | 81000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 3500 | 50 | 3500 | 0 | 73950 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 3500 | 50 | 3500 | 4200 | 0 | 10.252 | 1434.248 | 69305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4464% | 0.5893% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.036% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97.45% | 98.04% | 98.04% | 98.04% | 98.04% | 98.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331500.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248300.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248300.197
100/TL-072-02 | T13 | Línea Remehue-La Misión (MASC) | Subgerencia de Proyectos Tx | REMEHUE- LA MISION | Juan Bravo | 1822.389 | 935.092 | 1591.186 | 37332.786 | 717.913 | 2771.124 | 46360.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91530.589 | 0% | 0% | 0% | 6% | 14.38% | 1.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 49% | 49% | 55% | 69.38% | 70.99% | 70.99% | 70.99% | 70.99% | 70.99% | 70.99% | 70.99% | 49% | 49% | 49.23% | 50.98% | 60.59% | 60.87% | 60.91% | 60.96% | 61.16% | 85.52% | 85.71% | 85.71% | 70.99% | 49% | 1387520.708 | 0 | 0 | 2521.764 | 19452.087 | 106637.966 | 3101.9 | 500 | 500 | 2204.712 | 270353.749 | 2124 | 0 | 407396.178 | 0% | 0% | 0.2272% | 1.753% | 9.609% | 0.2795% | 0.04505% | 0.04505% | 0.1987% | 24.36% | 0.1914% | 0% | 36.71% | 151206.872 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.904 | 156589.776 | 4880 | 3552 | 0 | 0 | 1959938.662 | 1822.389 | 935.092 | 1591.186 | 19452.087 | 106637.966 | 3101.9 | 250 | 250 | 1102.356 | 120353.749 | 2124 | 75022.05 | 332642.775 | 225960.275 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.904 | 231343.179 | 4880 | 3552 | 0 | 0 | 1959938.662 | 1822.389 | 935.092 | 1591.186 | 37332.786 | 717.913 | 2771.124 | 808.757 | 717.77 | 3241.8144 | 16745.224 | 53068.983 | 53068.983 | 172822.0214 | 0% | 0% | 0% | 6% | 14.39% | 1.104% | 1.497% | 1.982% | 1.946% | 2.052% | 3.015% | 3.015% | 35% | 49% | 49% | 49% | 55% | 69.39% | 70.49% | 71.99% | 73.97% | 75.91% | 77.97% | 80.98% | 84% | 386207.032 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510.808 | 392717.84 | 4880 | 1998.0926 | 0 | 0 | 1959938.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387520.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387520.708
100/TS-112-01 | Fuera del T13 | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Gerencia Zona Sur | Art. 3-30 "Información para SITR y Sistema Monitoreo" (incluye 4-16) | Yamir Flores | 13586.14 | 4328.242 | 0 | 8067.171 | 2018.393 | 4817.071 | 1486.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34303.097 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 28.5% | 28.95% | 28.95% | 33.77% | 40.99% | 48.24% | 55.69% | 59.44% | 61.85% | 61.85% | 63.25% | 65.92% | 35% | 28% | 300246.49 | 0 | 0 | 0 | 19970.078 | 0 | 20000 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 0 | 20688 | 130658.078 | 0.4986% | 0.4528% | 0% | 4.822% | 7.219% | 7.251% | 7.447% | 3.747% | 2.413% | 0% | 1.397% | 2.668% | 37.92% | 93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524214.568 | 13586.14 | 4328.242 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20944 | 9999.696 | 100658.078 | 123310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524214.568 | 13586.14 | 4328.242 | 0 | 8067.171 | 2018.393 | 4817.071 | 0 | 0 | 0 | 3663.536 | 27104 | 23431 | 87015.553 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.355% | 0% | 5.444% | 4.314% | 8.751% | 4.151% | 1.293% | 31.31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 35.35% | 35.35% | 40.8% | 45.11% | 53.86% | 58.01% | 59.31% | 0 | 0 | 13644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61655 | 0 | 61654 | 136953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524215.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300246.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300246.49
100/TS-121-01 | Fuera del T13 | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Area SCADA | Habilitación en Scada Hot Line tag en alimentadores de MT | Jorge Inostroza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28752.466 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5953 | 1247.5953 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28752.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28752.466
100/TS-124-02 | Fuera del T13 | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Gerencia Zona Sur | Habilitación en el Scada los Reset de Relés Maestros de SSEE | Yamir Flores | 0 | 303.872 | 2783.746 | 31823.584 | 239.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35150.712 | 0% | 20% | 1% | 2% | 0.602% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 78% | 79% | 81% | 81.6% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 63.55% | 65.95% | 66.31% | 72.94% | 82.27% | 90.15% | 94.51% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 58% | 134393.804 | 0 | 12634.074 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 8273 | 0 | 0 | 0 | 35907.074 | 5.547% | 2.404% | 0.3556% | 6.635% | 9.33% | 7.879% | 4.354% | 3.006% | 2.488% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170300.878 | 0 | 303.872 | 2783.746 | 32257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.456 | 0 | 35907.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170300.878 | 0 | 303.872 | 2783.746 | 31823.584 | 239.51 | 0 | 1599.49 | 2650 | 0 | 10500 | 8750 | 21478.2 | 80128.402 | 0% | 20% | 1% | 2% | 0.602% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.277% | 4.545% | 4.437% | 38.86% | 58% | 78% | 79% | 81% | 81.6% | 81.6% | 81.6% | 81.6% | 81.6% | 87.88% | 92.42% | 96.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260722.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134393.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134393.804
100/TS-126-01 | Fuera del T13 | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Area SCADA | Habilitación de Microondas para redes de Comm | Edgar Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 95% | 94.99% | 52822.776 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178.8421 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178.8421 | 7178.8421 | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60001.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52822.776
100/TT-111-06 | Fuera del T13 | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Gerencia Zona Sur | Instalación de TTCC en barra de 23 kv de S/E Aihuapi | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891% | 0.1087% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115482.305
100/TT-166-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.c “Selectividad en transformadores" | Juan Teuber | 1662.96 | 4091.293 | 8246.583 | 8945.951 | 1050.31 | 0 | 1297.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25295.084 | 9% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 40.93% | 45.3% | 50.98% | 52.85% | 52.85% | 99.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43% | 32% | 100793.723 | 0 | 0 | 15071.143 | 20000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | 35000 | 4000 | 5000 | 4877 | 173948.143 | 8.934% | 4.367% | 5.676% | 1.876% | 0% | 46.28% | 0.8668% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 30000.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 1662.96 | 4091.293 | 8246.583 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 48248 | 28948 | 10000 | 19247.8 | 136444.636 | 67503.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67503.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.885 | 1662.96 | 4091.293 | 8246.583 | 8945.951 | 1050.31 | 0 | 3449.69 | 24612.997 | 24612.997 | 15367.798 | 15367.798 | 29036.259 | 136444.636 | 9% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0.3725% | 11.42% | 1.49% | 0% | 4% | 4% | 4% | 36.29% | 41% | 41% | 43% | 43% | 43% | 43.37% | 54.8% | 56.29% | 56.29% | 60.29% | 64.29% | 68.29% | 27735.663 | 18490.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21277.5259 | 67503.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304741.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100793.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100793.723
100/TT-170 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" | Juan Teuber | 0 | 2389.102 | 102.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491.881 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 407735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 0 | 2389.102 | 102.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410235.87 | 0 | 2389.102 | 102.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 2500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410235.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407735.87
100/TT-171 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" | Juan Teuber | 153.185 | 23207.774 | 150 | 1005.916 | 4977.517 | 322.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29816.537 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 65.02% | 66.31% | 68.84% | 73.3% | 82.01% | 92.12% | 96.6% | 97.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 65% | 1201327.15 | 0 | 14999.422 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.422 | 0.01344% | 1.295% | 2.533% | 4.452% | 8.708% | 10.12% | 4.476% | 1.29% | 2.113% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231326.572 | 153.185 | 23207.774 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.463 | 0 | 0 | 29999.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231326.572 | 153.185 | 23207.774 | 150 | 1005.916 | 4977.517 | 322.145 | 0 | 9487.05 | 9809.195 | 9576.785 | 9998.618 | 20769.067 | 89457.252 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0.1307% | 2.227% | 1.276% | 3.83% | 12.89% | 7.402% | 3.522% | 32.28% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66.13% | 68.36% | 69.64% | 73.47% | 86.36% | 93.76% | 97.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290784.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201327.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201327.15
100/TT-172-02 | Fuera del T13 | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-24.II "Configuración de barra 220 kV" | Juan Teuber | 4423.587 | 70590.318 | 68.283 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75094.988 | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96.73% | 98.21% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 93% | 335175.517 | 32971.996 | 35000 | 6000 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75134.996 | 3.726% | 1.481% | 1.241% | 0.5516% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 4423.587 | 70590.318 | 68.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.808 | 75134.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 4423.587 | 70590.318 | 68.283 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.008 | 75134.996 | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.613% | 6.613% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410310.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335175.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335175.517
100/TT-173-01 | Fuera del T13 | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Gerencia Zona Sur | Título 4-4 “Sistema de Monitoreo" | Juan Teuber | 0 | 6474.612 | 4408.049 | 6528.482 | 1009.196 | 5168.996 | 104236.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127826.078 | 4% | 2% | 1% | 0% | 4.804% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 20% | 21% | 21% | 25.8% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 18.77% | 24.93% | 33.89% | 87.32% | 89.21% | 91.31% | 93.01% | 98.3% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 26% | 14% | 59721.675 | 0 | 2312.862 | 5000 | 15000 | 100331 | 50165 | 50165 | 35000 | 100331 | 100331 | 50165 | 67286 | 576086.862 | 4.766% | 6.162% | 8.966% | 53.42% | 1.898% | 2.097% | 1.698% | 5.293% | 1.049% | 0.6492% | 0% | 0% | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442281 | 0 | 442281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 0 | 6474.612 | 4408.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100204 | 411086.661 | 165000.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442281 | 0 | 607281.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 0 | 6474.612 | 4408.049 | 6528.482 | 1009.196 | 5168.996 | 0 | 61099.493 | 76094.289 | 67694.289 | 67694.289 | 54914.966 | 351086.661 | 4% | 2% | 1% | 0% | 4.804% | 0% | 0% | 62.81% | 2.01% | 6.796% | 1.244% | 1.34% | 86% | 18% | 20% | 21% | 21% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 88.61% | 90.62% | 97.42% | 98.66% | 100% | 101788.577 | 152682.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412809.759 | 667281.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078089.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59721.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59721.675
100/TS-003 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores FRONTEL_GR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20553.806
100/TS-203 | Fuera del T13 | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Gerencia Zona Sur | Medidores de Alimentadores SAESA_GR | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397964.077
100/TT-167 | Fuera del T13 | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23 "Reemplazo de protecciones con registros oscilográficos" varias S/E | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97.7% | 99.79% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6967% | 2.092% | 0.1408% | 0.07038% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245002.136
100/TT-019 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP para Art. 3-30 y Título 4-4 FRONTEL | Juan Teuber | 0 | 124.537 | 124.537 | 4299.646 | 0 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.257 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.178% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 93.27% | 93.27% | 93.27% | 93.27% | 93.27% | 93.73% | 94.64% | 95.98% | 97.41% | 98.65% | 99.16% | 99.84% | 93.18% | 93% | 234098.752 | 0 | 0 | 0 | 4999.77 | 8000 | 3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457.77 | 0.2726% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4543% | 0.9086% | 1.34% | 1.431% | 1.246% | 0.5096% | 0.683% | 6.845% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 0 | 124.537 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.77 | 8000 | 3208.926 | 16457.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 0 | 124.537 | 124.537 | 4299.646 | 0 | 124.537 | 0 | 0 | 0 | 4875.233 | 3700.354 | 3208.926 | 16457.77 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.178% | 0% | 0% | 0.9157% | 1.892% | 2.253% | 0.2957% | 0.2564% | 5.791% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 94.09% | 95.99% | 98.24% | 98.53% | 98.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250556.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234098.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234098.752
100/TT-018 | Fuera del T13 | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.a.II "Selectividad en LLTT bajo 200 kV" Frontel | Juan Teuber | 0 | 283.099 | 28.464 | 0 | 0 | 2411.383 | 200.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.781 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 310503.562 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18028 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328531.562 | 0 | 283.099 | 28.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 3000 | 8216.437 | 0 | 15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326031.562 | 0 | 283.099 | 28.464 | 0 | 0 | 2411.383 | 0 | 588.617 | 1000 | 3000 | 8216.437 | 0 | 15528 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7316% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7316% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326031.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310503.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310503.562
100/TT-178 | Fuera del T13 | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Gerencia Zona Sur | Disponibilidad de TT/CC y TT/PP | Juan Teuber | 11549.135 | 3151.572 | 6174.348 | 5099.952 | 16368.354 | 18628.778 | 9193.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70165.613 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 95.42% | 96.08% | 98.91% | 99.28% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.14% | 94% | 791207.648 | 0 | 4106.104 | 5000 | 5999 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 40000 | 28495 | 10000 | 149600.104 | 1.416% | 0.6642% | 2.832% | 0.3724% | 0.3487% | 0.3671% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 40000 | 40000.048 | 10000 | 150000.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 11549.135 | 3151.572 | 6174.348 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 18500 | 15000 | 25000 | 15000 | 19225.049 | 119600.104 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 40000 | 40000.048 | 10000 | 180000.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 11549.135 | 3151.572 | 6174.348 | 5099.952 | 16368.354 | 18628.778 | 0 | 9966.421 | 8409.179 | 7780.401 | 10115 | 22356.971 | 119600.111 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.144% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.544% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94.14% | 94.34% | 94.54% | 94.74% | 94.94% | 95.14% | 95.34% | 95.54% | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000.041 | 180000.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090807.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791207.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791207.648
100/TT-028-01 | Fuera del T13 | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Gerencia Zona Sur | Art. 3-23.b.III ; “Protecciones en barras de transmisión" S/E Negrete | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.365 | 3707.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.784 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 61.03% | 61.48% | 63.6% | 66.86% | 67.06% | 68.13% | 91.36% | 96.52% | 96.72% | 96.72% | 96.72% | 96.72% | 64% | 61% | 74057.118 | 0 | 7999.526 | 8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16767.526 | 0.03047% | 0.454% | 2.114% | 3.263% | 0.2018% | 1.065% | 23.23% | 5.157% | 0.2051% | 0% | 0% | 0% | 35.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 16767.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.365 | 3707.419 | 0 | 0 | 2205.635 | 3060.107 | 3000 | 0 | 16767.526 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.593% | 22.76% | 3.153% | 0% | 34.51% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 69.59% | 92.36% | 95.51% | 95.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90824.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74057.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74057.118
100/TL-021-01 | Fuera del T13 | Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 5110683.378 | 36534.667 | 0 | 18419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54953.667 | 54953.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27476.8335 | 27476.8335 | 54953.667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165637.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110683.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110683.378
100/TL-058-02 | T13 | Línea Llollelhue-La Unión 66 Kv Servidumbre | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 365749.478 | 11608.072 | 14209.654 | 8768.8 | 3474.621 | 67220.075 | 8506.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479537.158 | 0% | 0% | 7% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 47% | 54% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 59% | 47% | 1310652.583 | 30309.659 | 369355.1072 | 19615.4019 | 500 | 6319.2 | 10465.9179 | 11171.088 | 500 | 19403.412 | 13772.5966 | 38222 | 516363.4706 | 1035997.8532 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10176.0328 | 11676.0328 | 12838.7016 | 0 | 0 | 0 | 2371165.1706 | 365749.478 | 11608.072 | 14209.654 | 500 | 6319.2 | 10465.9179 | 5585.544 | 250 | 10726.406 | 13772.5966 | 38222 | 275565.6549 | 752974.5234 | 272672.3906 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20351.972 | 294699.3626 | 12838.7016 | 0 | 0 | 0 | 2371165.1706 | 365749.478 | 11608.072 | 14209.654 | 8768.8 | 3474.621 | 67220.075 | 14145.7509 | 717.77 | 2125.96 | 11171.2456 | 0 | 0 | 499191.4266 | 0% | 0% | 7% | 5% | 0% | 10.66% | 7.933% | 6.081% | 5.488% | 6.767% | 2.105% | 0.8489% | 51.88% | 47% | 47% | 54% | 59% | 59% | 69.66% | 77.59% | 83.67% | 89.16% | 95.93% | 98.03% | 98.88% | 372882.8906 | 0 | 0 | 101525.162 | 0 | 63898.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 543806.4266 | 17514.7344 | 0 | 0 | 0 | 2371165.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310652.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310652.583
100/TT-160-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Construcción S/E 90 MVA 220/66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 133338.439 | 94438.933 | 161998.496 | 185641.531 | 37595.698 | 190380.874 | 84914.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888308.333 | 0% | 7% | 2.911% | 1.09% | 2.296% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 91% | 93.91% | 95% | 97.3% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 86.65% | 93.05% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.03% | 84% | 4793612.558 | 105621.028 | 436680.6318 | 436680.6318 | 460091.9423 | 473986.3503 | 1419061.0388 | 6734.207 | 6734.207 | 8234.207 | 6734.207 | 6734.207 | 8234.207 | 3375526.865 | 2.651% | 6.396% | 5.651% | 0% | 0% | 0% | 0.651% | 0.651% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 133338.439 | 94438.933 | 161998.496 | 23264.207 | 20628.615 | 6734.207 | 173734.207 | 7404.207 | 834663.9192 | 6734.207 | 6734.207 | 405853.61 | 1875527.2542 | 1499999.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499999.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 133338.439 | 94438.933 | 161998.496 | 185641.531 | 37595.698 | 190380.874 | 0 | 180295.13 | 787565.5822 | 8234.207 | 26052.0565 | 26052.0565 | 1831593.0032 | 0% | 7% | 2.911% | 1.09% | 2.296% | 0.5151% | 0% | 0% | 0% | 0.9636% | 0.978% | 0.2463% | 16% | 84% | 91% | 93.91% | 95% | 97.3% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 98.78% | 99.75% | 100% | 1542433.8618 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543933.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169139.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793612.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793612.558
100/TL-058-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-La Unión 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 60495.013 | 227808.198 | 103335.243 | 99820.976 | 33989.575 | 33612.284 | 357690.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916752.207 | 3% | 0% | 8% | 3% | 0.72% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 46% | 54% | 57% | 57.72% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 45% | 49.01% | 55.73% | 64.08% | 70.63% | 74.64% | 78.65% | 82.67% | 89.22% | 93.23% | 97.24% | 98% | 58% | 43% | 1582121.707 | 0 | 624.026 | 259499.619 | 259499.619 | 274022.9556 | 274022.9556 | 594729.9112 | 653376.9112 | 497218.9365 | 340336.9365 | 155332 | 0 | 3308663.8708 | 2% | 4.011% | 6.723% | 8.344% | 6.554% | 4.011% | 4.011% | 4.011% | 6.554% | 4.011% | 4.011% | 0.758% | 55% | 321295.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321295.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.4564 | 60495.013 | 227808.198 | 103335.243 | 25132.5291 | 1384.2022 | 1384.2022 | 25692.1011 | 130338.1138 | 158926.1137 | 467995 | 1500 | 739984.8295 | 1943975.5456 | 821295.6633 | 864688.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685984.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212081.4564 | 60495.013 | 227808.198 | 103335.243 | 99820.976 | 33989.575 | 33612.284 | 342077.141 | 208375 | 284770 | 315270 | 251415 | 251415 | 2212383.43 | 3% | 0% | 8% | 3% | 0.72% | 10.66% | 7.933% | 1.69% | 2% | 2% | 2% | 2% | 43% | 46% | 46% | 54% | 57% | 57.72% | 68.38% | 76.31% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 343950.8464 | 536812.5 | 536812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417575.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212080.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582121.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582121.707
100/TL-066-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Línea Nva. Pichirropulli-Pichirropulli tramo 66 kV | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 7266.793 | 0 | 11848.612 | 8557.516 | 1522.429 | 11218.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40413.357 | 7% | 1% | 0% | 1% | 17.58% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 79% | 79% | 80% | 97.58% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 76% | 91% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 71% | 165005.104 | 11273.781 | 48979.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.5008 | 5% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 7266.793 | 0 | 11848.612 | 0 | 0 | 0 | 41138.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6048 | 7266.793 | 0 | 11848.612 | 8557.516 | 1522.429 | 11218.007 | 0 | 19840.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60253.5352 | 7% | 1% | 0% | 1% | 17.57% | 0.2452% | 0% | 0% | 0% | 1.116% | 1.064% | 0% | 29% | 78% | 79% | 79% | 80% | 97.58% | 97.82% | 97.82% | 97.82% | 97.82% | 98.94% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225258.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165005.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165005.104
100/TT-119-04 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Interconexión obras S/E Pichirropulli | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 0 | 8607.607 | 2676.117 | 14191.845 | 496.03 | 18696.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44668.25 | 2% | 0.027% | 0% | 0% | 3.403% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 94.03% | 94.03% | 94.03% | 97.43% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 94.5% | 97.5% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 92% | 240802.827 | 18945.145 | 93104.853 | 26818.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138868.8973 | 2.5% | 3% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 0 | 8607.607 | 2676.117 | 0 | 0 | 0 | 11005.823 | 104658.0469 | 0 | 0 | 0 | 11921.3034 | 138868.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379671.7243 | 0 | 8607.607 | 2676.117 | 14191.845 | 496.03 | 18696.651 | 0 | 94200.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138869.2362 | 2% | 0.027% | 0% | 0% | 3.403% | 0.4716% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.098% | 8% | 94% | 94.03% | 94.03% | 94.03% | 97.43% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.9% | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379672.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240802.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240802.827
100/TT-112-03 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño de línea y obras S/E La Unión | Subgerencia de Proyectos Tx | Ltx LLOLLELHUE-LA UNIÓN | Manuel Barrientos | 1809.507 | 2313.662 | 66.304 | 1731.449 | 710.223 | 29439.637 | 348.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419.106 | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 13% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11.5% | 12% | 16.88% | 33.5% | 50.13% | 66.75% | 83.38% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 18% | 11% | 59899.636 | 0 | 0 | 83856.8335 | 366456.7413 | 402643.8943 | 179269.4503 | 88175.8225 | 160737.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281140.483 | 0.5% | 0.5% | 4.877% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 14.62% | 0% | 0% | 1% | 1% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341040.119 | 1809.507 | 2313.662 | 66.304 | 0 | 0 | 0 | 143371.3482 | 204034.9471 | 80515.3706 | 179269.4503 | 88175.8225 | 76831.3706 | 776387.7824 | 504752.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504752.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341040.119 | 1809.507 | 2313.662 | 66.304 | 1731.449 | 710.223 | 29439.637 | 77099.8365 | 360737.7413 | 185821 | 93429 | 62089.7439 | 62089.7439 | 877337.8475 | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5.387% | 17.63% | 20.16% | 17.82% | 2% | 2% | 2% | 73% | 11% | 11% | 11% | 13% | 17% | 22.39% | 40.02% | 60.18% | 78% | 80% | 82% | 84% | 201901.5 | 201901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341040.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59899.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59899.636
100/TT-161-01 | T13 | S/E Nva. Pichirropulli STS: Paño 220 kV conexión a S/E Nva. Pichirropulli Eletrans | Subgerencia de Proyectos Tx | LLOLLELHUE-AMPL. PICHIRROPULLI | Manuel Barrientos | 59369.958 | 37907.569 | 108251.821 | 154193.393 | 7685.573 | 173708.607 | 38931.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580048.279 | 2% | 1% | 0.197% | 0.8% | 0.667% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 96% | 96.2% | 97% | 97.66% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 94.55% | 95.78% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 93% | 4206344.123 | 0 | 241592.1199 | 241931.7529 | 277963.7529 | 241931.7529 | 219902.728 | 0 | 0 | 3588.2 | 0 | 0 | 0 | 1226910.3065 | 1.555% | 1.226% | 2.619% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0 | 1260 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.8 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 59369.958 | 37907.569 | 108251.821 | 20000 | 0 | 2000 | 139550 | 631101.0814 | 3588.2 | 0 | 0 | 225141.679 | 1226910.3084 | 0 | 1259.9981 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.7981 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 59369.958 | 37907.569 | 108251.821 | 154193.393 | 7685.573 | 173708.607 | 0 | 471956.3214 | 0 | 1826 | 13876 | 13876 | 1042651.2424 | 2% | 1% | 0.197% | 0.8% | 0.667% | 0.4754% | 0% | 0% | 0% | 0.9546% | 0.906% | 0% | 7% | 95% | 96% | 96.2% | 97% | 97.66% | 98.14% | 98.14% | 98.14% | 98.14% | 99.09% | 100% | 100% | 185627.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 186887.8241 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 5436903.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206344.123
100/TM-013 | Fuera del T13 | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Gerencia Zona Sur | Art. 3-3.a.I “Conexiones aéreas flexibles con holguras" | Osvaldo Arevalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.575 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | 89% | 91% | 92.4% | 93.8% | 95.2% | 96.6% | 97% | 87% | 86% | 692699.599 | 0 | 0 | 9999.127 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 94999.127 | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.4% | 11% | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 15000 | 10000 | 10000.127 | 41500.127 | 68499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3000 | 15000 | 10000 | 10000.127 | 41500.127 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0.05909% | 0.1182% | 0.2364% | 0.3545% | 1.773% | 1.182% | 1.182% | 5.905% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87.06% | 87.18% | 87.41% | 87.77% | 89.54% | 90.72% | 91.9% | 68499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802698.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692699.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692699.599
100/TM-023 | Fuera del T13 | Normalización Sanitaria en SSEE | Gerencia Zona Sur | Normalización Sanitaria en SSEE | Yamir Flores | -300 | 2967.72 | 860 | 1303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 95.4% | 99.37% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 80228.344 | 3999.332 | 13000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999.332 | 2.403% | 3.962% | 0.2652% | 0.3697% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.676 | -300 | 2967.72 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15471.612 | 0 | 0 | 0 | 18999.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.676 | -300 | 2967.72 | 860 | 1303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168 | 0 | 0 | 18999.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05836% | 0% | 4.727% | 1.576% | 0.2259% | 0.4126% | 7% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93.06% | 93.06% | 97.79% | 99.36% | 99.59% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99227.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80228.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80228.344
100/TS-106 | Fuera del T13 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Area SCADA | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL - STS | Edgar Santos | 0 | 309.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.452 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 95% | 46160.324 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.1026 | 0.25% | 4.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 309.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.6506 | 1821.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 309.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.6506 | 1821.1026 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47981.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46160.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46160.324
100/TS-115-01 | Fuera del T13 | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Area SCADA | Habilitación Scada de reconexiones y HLT en alimentadores | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42809.716
100/TS-116-01 | Fuera del T13 | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Area SCADA | Adquisición de modulos de control para Subestaciones STS 2017 | Mauricio Ibañez | 0 | 0 | 0 | 235.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.278 | 0% | 0% | 0% | 1% | 32% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 33% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 43% | 0% | 193122.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 13614 | 0 | 0 | 51614 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25807 | 25807 | 51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 0 | 0 | 0 | 235.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7706.8083 | 17982.5527 | 25689.361 | 51614 | 0% | 0% | 0% | 1% | 32% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 12% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1% | 33% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 88% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244736.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122.368
100/TS-117-01 | Fuera del T13 | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Area SCADA | Renovación sistema SCADA para Tx y Gx | Giovanni Guzman | 51806.562 | 2864.673 | 77957.163 | 2252.994 | 2601.613 | 3309.04 | 39798.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180590.857 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 98.41% | 98.41% | 98.41% | 98.41% | 98.41% | 99% | 96% | 983775.572 | 0 | 0 | 212100.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212100.894 | 1.078% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.331% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.408% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 51806.562 | 2864.673 | 77957.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 7000 | 21000 | 21000 | 189628.398 | 22472.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22472.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195876.466 | 51806.562 | 2864.673 | 77957.163 | 2252.994 | 2601.613 | 3309.04 | 54089.347 | 22374.528 | 10000 | 10240 | 0 | 1498 | 238993.92 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4349% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.435% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 4502 | 0 | 0 | 0 | 16844.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21346.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244116.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983775.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983775.572
100/TT-307-01 | Fuera del T13 | Implementación de Brigada de lavado Norte | Gerencia Zona Norte | Implementación de Brigada de lavado Norte | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831253.551
100/TT-110-03 | T13 | S/E Frutillar- Inst. transformador 10MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE FRUTILLAR | Michael Monsalve | 5538.86 | 1871.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7410.487 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 3164291.996 | 25448.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26454.6537 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 5538.86 | 1871.627 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038.1667 | 26454.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 5538.86 | 1871.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 7022.0833 | 7022.0833 | 26454.6537 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190746.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164291.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164291.996
100/TT-180-01 | T13 | SE Río Negro - Construcción subestación 66/23 kV 10 MVA | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 2500986.05 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11952.3856 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11952.3856 | 11952.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976.1928 | 5976.1928 | 11952.3856 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512938.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500986.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500986.05
100/TT-153-03 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue (Corregido) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96372.571
100/TT-184-01 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | 48689.851 | 221130.662 | 449775.766 | 87819.543 | 1013017.317 | 56713.587 | 19325.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896472.621 | 0% | 3% | 3.433% | 0% | 0.57% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 41% | 44.44% | 44.44% | 45.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 38.95% | 39.99% | 44.41% | 49.58% | 55.56% | 62.04% | 69.28% | 77.26% | 85.72% | 92.1% | 98.75% | 98.75% | 48.01% | 38% | 3114573.553 | 134104 | 174378 | 172763 | 32000 | 32000 | 544548 | 109091 | 790887 | 580934 | 260044 | 940870 | 788367 | 4559986 | 0.943% | 1.043% | 4.415% | 5.178% | 5.978% | 6.478% | 7.241% | 7.975% | 8.462% | 6.386% | 6.645% | 0% | 60.74% | 388595 | 338150 | 244030 | 455625 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.553 | 48689.851 | 221130.662 | 449775.766 | 87000 | 284584.3477 | 252214 | 131550.6268 | 271780.365 | 150981.2624 | 322478.1772 | 860481.5813 | 86726.6487 | 3167393.2881 | 738595.1369 | 681150 | 594030 | 805218 | 0 | 0 | 1499.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820492.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.553 | 48689.851 | 221130.662 | 449775.766 | 87819.543 | 1013017.317 | 56713.587 | 413507.3496 | 91455.2347 | 77090.4387 | 313064 | 296137 | 296137 | 3364537.7491 | 0% | 3% | 3.433% | 0% | 0.57% | 6.448% | 6.066% | 6.918% | 6.903% | 8.72% | 2.951% | 1.991% | 47% | 38% | 41% | 44.44% | 44.44% | 45.01% | 51.45% | 57.52% | 64.44% | 71.34% | 80.06% | 83.01% | 85% | 578697.7067 | 530899.9156 | 381646.8726 | 343523.9561 | 262860 | 262860 | 262860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623348.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102459.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114573.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114573.553
100/TL-144 | T13 | Línea Chiloé - Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0.9% | 0% | 1.639% | 1.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 90% | 90.9% | 90.9% | 92.54% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 93.9% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 93.9% | 88% | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2% | 0.9% | 0% | 1.639% | 0.8264% | 1.535% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 8.9% | 88% | 90% | 90.9% | 90.9% | 92.54% | 93.37% | 94.9% | 94.9% | 95.9% | 95.9% | 96.9% | 96.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
100/TT-252 | T13 | SE LLanquihue 220/66/23kV (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE LLANQUIHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3% | 3.433% | 0% | 0.57% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 41% | 44.44% | 44.44% | 45.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 48.01% | 38% | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3% | 3.433% | 0% | 0.57% | 6.448% | 6.066% | 6.918% | 6.903% | 8.72% | 2.951% | 1.991% | 47% | 38% | 41% | 44.44% | 44.44% | 45.01% | 51.45% | 57.52% | 64.44% | 71.34% | 80.06% | 83.01% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30338.677
100/TT-180-02 | T13 | S/E Río Negro MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | SE RIO NEGRO | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 50716.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.999% | 1.101% | 0.9005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52216.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50716.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50716.497
100/TT-186-01 | T13 | S/E Sangra Obras | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 3902.77 | 2067.195 | 850.302 | 20317.111 | 6167.862 | -588.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32717.187 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 3939314.143 | 0 | 34221.6177 | 6497.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40718.7252 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980032.8682 | 3902.77 | 2067.195 | 850.302 | 27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6504.4582 | 0 | 0 | 0 | 40718.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980032.8682 | 3902.77 | 2067.195 | 850.302 | 20317.111 | 6167.862 | -588.053 | 9866.191 | 0 | 6820.7252 | 4321 | 0 | 0 | 53725.1032 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993039.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939314.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939314.143
100/TT-186-02 | T13 | S/E Sangra Masc | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.91% | 87.72% | 88.57% | 91.17% | 92.02% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 86.01% | 86.01% | 21814.543 | 23866 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 17250.892 | 0 | 0 | 0 | 1010.246 | 1138 | 44065.138 | 0% | 0% | 0% | 0.8995% | 0.8138% | 0.8464% | 2.6% | 0.8464% | 0.8464% | 0% | 0% | 0% | 6.853% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65879.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2210.246 | 41054.892 | 44065.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65879.681 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455.057 | 13455.057 | 27385.414 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.853% | 6.853% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 86.01% | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 1010.246 | 1524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.4 | 3673.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52873.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.543
100/TT-503-01 | Fuera del T13 | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Gerencia Zona Norte | Repuestos GIS Tx -Kapatur | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277648.217
100/TT-145-03 | Fuera del T13 | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Gerencia Zona Sur | SE Alto Bonito - Nuevo Paño E3 | Juan Teuber | 0 | 473.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.46% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 131369.162 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | 0.4587% | 0.4034% | 0.1379% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 0 | 473.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.756 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 0 | 473.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.756 | 1000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7628% | 0.2372% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.76% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132369.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131369.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131369.162
100/TT-136-03 | Fuera del T13 | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Gerencia Zona Sur | SE Río Bonito - Habilitación Paño E1 | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.51% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 38330.788 | 0 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.3704 | 0% | 0.5108% | 0.3261% | 0.1631% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.3704 | 1899.3704 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7628% | 0.2372% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.76% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40230.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330.788
100/TT-291-01 | Fuera del T13 | SE Purranque: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PURRANQUE | Michael Monsalve | 1460.114 | 11183.222 | 19294.039 | 892.525 | 13666.528 | 13978.521 | 54063.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114538.835 | 7% | 3% | 3% | 4% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 81% | 84% | 88% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 77.26% | 89.06% | 93.16% | 95.68% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 94% | 71% | 352047.111 | 53069.3154 | 6000 | 63988.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123057.5867 | 6.256% | 11.8% | 4.108% | 2.519% | 2.317% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 1460.114 | 11183.222 | 19294.039 | 4981.181 | 24716 | 0 | 12656.7 | 18753.55 | 30012.7807 | 0 | 0 | 0 | 123057.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475104.6977 | 1460.114 | 11183.222 | 19294.039 | 892.525 | 13666.528 | 13978.521 | 71973.096 | 4897.275 | 36505.6228 | 0 | 0 | 0 | 173850.9428 | 7% | 3% | 3% | 4% | 5% | 4.854% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.211% | 0.9355% | 29% | 78% | 81% | 84% | 88% | 93% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 99.06% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525898.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352047.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352047.111
100/TT-290-01 | Fuera del T13 | SE Puerto Varas: Normalización Paño B4 | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACION PTO VARAS | Michael Monsalve | 270 | 28462.677 | 29414.045 | 0 | 15592.999 | 34058.981 | 86808.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194607.106 | 9% | 3% | 8% | 2% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 77% | 85% | 87% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 81.77% | 91.7% | 95.59% | 97.24% | 98.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 65% | 342694.516 | 80535.9037 | 11223 | 27513.5042 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184272.4079 | 16.77% | 9.93% | 3.886% | 1.648% | 1.753% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 270 | 28462.677 | 29414.045 | 17459.184 | 0 | 0 | 38954.25 | 0 | 35778.3773 | 0 | 0 | 33933.8746 | 184272.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526966.9239 | 270 | 28462.677 | 29414.045 | 0 | 15592.999 | 34058.981 | 119931.167 | 13482.5 | 40178.3773 | 0 | 0 | 0 | 281390.7463 | 9% | 3% | 8% | 2% | 5% | 5.826% | 0.05435% | 0% | 0% | 0% | 1.141% | 0.9783% | 35% | 74% | 77% | 85% | 87% | 92% | 97.83% | 97.88% | 97.88% | 97.88% | 97.88% | 99.02% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624085.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342694.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342694.516
100/TT-289-01 | Fuera del T13 | SE El Empalme | Subgerencia de Proyectos Tx | SE EL EMPALME | Jorge Cea | 174000.394 | 42949.266 | 27018.968 | 12482.123 | 105936.961 | 42135.635 | 228.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404752.041 | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 91.92% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 90% | 1616375.818 | 102969.575 | 107645.3 | 37000 | 66300 | 0 | 46286.45 | 98572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458774.225 | 1.92% | 6.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075150.043 | 174000.394 | 42949.266 | 27018.968 | 66300 | 0 | 46286.45 | 92238.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.032 | 458774.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075150.043 | 174000.394 | 42949.266 | 27018.968 | 12482.123 | 105936.961 | 42135.635 | 0 | 114853.404 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 532876.751 | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 10% | 90% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149252.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616375.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616375.818
100/TT-199-01 | Fuera del T13 | Normalización SE Colaco | Subgerencia de Proyectos Tx | NORMALIZACIÓN COLACO | Raul Ramirez | 1335.71 | 75863.148 | 3322.038 | 14906.884 | 3020.245 | 64243.515 | 28.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162720.236 | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 93.56% | 98.65% | 99.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 88% | 585283.463 | 58785.136 | 109200.7013 | 109200.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277186.5387 | 5.556% | 5.093% | 0.8738% | 0.4766% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 1335.71 | 75863.148 | 3322.038 | 67154.3975 | 0 | 0 | 4504.5 | 0 | 12012 | 0 | 0 | 112994.7452 | 277186.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 1335.71 | 75863.148 | 3322.038 | 14906.884 | 3020.245 | 64243.515 | 19810.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182501.78 | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 12% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 94684.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94684.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862470.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585283.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585283.463
100/TM-058-01 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Yamir Flores | 24437.436 | 5393.474 | 8015.379 | 5217.704 | 5693.068 | 7275.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56032.414 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63.39% | 64.04% | 64.04% | 64.79% | 66.14% | 70.08% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 63% | 63% | 289128.74 | 0 | 0 | 16145.765 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 5288 | 30000 | 9424 | 120857.765 | 0.3873% | 0.648% | 0% | 0.7501% | 1.351% | 3.946% | 2.918% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409986.505 | 24437.436 | 5393.474 | 8015.379 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16000 | 0 | 23000 | 8068.011 | 100014.3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409143.04 | 24437.436 | 5393.474 | 8015.379 | 5217.704 | 5693.068 | 7275.353 | 0 | 1270.391 | 2900 | 9622 | 3600 | 3600 | 77024.805 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.112% | 2.193% | 4.785% | 10.17% | 9.404% | 0.8148% | 1.293% | 31.77% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 66.11% | 68.31% | 73.09% | 83.26% | 92.66% | 93.48% | 94.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 41567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407720.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289128.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289128.74
100/TM-051 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE STS ( Puerto Varas) | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE STS | Brigida Salazar | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 1422.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 79967.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79967.058 | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80810.523 | 843.465 | 0 | 0 | 0 | 1422.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.112% | 2.193% | 4.785% | 10.17% | 9.404% | 0.8148% | 1.293% | 31.77% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 66.11% | 68.31% | 73.09% | 83.26% | 92.66% | 93.48% | 94.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82233.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79967.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79967.058
100/TM-057 | Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SSEE Frontel | Yamir Flores | 0 | 1026.24 | 45.227 | 725.099 | 435 | 1082.19 | 2475.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789.336 | 2% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 56% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 54% | 54% | 54% | 59.9% | 86.77% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 91.45% | 96.13% | 69% | 54% | 99723.492 | 0 | 7198.9282 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22830.9282 | 0% | 0% | 0% | 5.898% | 26.87% | 4.681% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.681% | 42.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 1026.24 | 45.227 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 11259.4612 | 0 | 0 | 22830.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.4202 | 0 | 1026.24 | 45.227 | 725.099 | 435 | 1082.19 | 4817.81 | 8324 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 20655.566 | 2% | 0% | 13% | 0% | 0% | 2.756% | 11.71% | 0% | 0.6889% | 14.47% | 0% | 0% | 44.62% | 56% | 56% | 69% | 69% | 69% | 71.76% | 83.47% | 83.47% | 84.16% | 98.62% | 98.62% | 98.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122554.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99723.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99723.492
100/TM-055 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE STS | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE STS | Yamir Flores | 3657.042 | 7467.472 | 587.564 | 1715.121 | 1055.247 | 3508.391 | 11430.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29421.551 | 0% | 0% | 3.836% | 0.16% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 61% | 64.84% | 65% | 65% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 69.59% | 69.59% | 74.42% | 74.42% | 79.25% | 84.07% | 88.9% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 61% | 85987.212 | 3999.1101 | 4000 | 11000 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 11989 | 0 | 6360 | 72348.1101 | 8.592% | 0% | 4.827% | 0% | 4.827% | 4.827% | 4.827% | 10.72% | 0.3861% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 3657.042 | 7467.472 | 587.564 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 14400 | 6360 | 9676.0321 | 59348.1101 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.3221 | 3657.042 | 7467.472 | 587.564 | 1715.121 | 1055.247 | 3508.391 | 8766.362 | 4710 | 0 | 3600 | 0 | 7987 | 43054.199 | 0% | 0% | 3.836% | 0.16% | 0% | 0% | 4.624% | 14.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.26% | 61% | 61% | 64.84% | 65% | 65% | 65% | 69.62% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 0 | 0 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 29294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158335.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85987.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85987.212
100/TM-056 | Fuera del T13 | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TTCC SSEE Frontel | Yamir Flores | 2657.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.73 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.773 | 0% | 0% | 22.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 36.37% | 38.8% | 41.36% | 49.97% | 70.6% | 72.19% | 73.69% | 76.17% | 89.96% | 98.79% | 99.41% | 99.98% | 55.38% | 33% | 58284.976 | 0 | 0 | 0 | 9999.508 | 0 | 0 | 13898 | 0 | 8500 | 0 | 14318 | 0 | 46715.508 | 3.371% | 2.433% | 2.552% | 8.618% | 20.63% | 1.587% | 1.504% | 2.481% | 13.78% | 8.839% | 0.6114% | 0.5747% | 66.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.484 | 2657.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 15858.465 | 46715.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.484 | 2657.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720.73 | 9899.27 | 4966.2 | 3600 | 0 | 6294 | 0 | 31137.243 | 0% | 0% | 22.38% | 0% | 0% | 4.476% | 9.76% | 14.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.26% | 33% | 33% | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 59.86% | 69.62% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 84.26% | 0 | 0 | 0 | 15578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58284.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58284.976
100/TT-203 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Picarte | Yamir Flores | 2468.906 | 7865.354 | 11843.448 | 188.615 | 0 | 2315.7 | 2666.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27348.51 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 66.2% | 68.11% | 69.06% | 70.78% | 89.79% | 89.79% | 92.08% | 95.43% | 96% | 96% | 96% | 96% | 69% | 64% | 44779.183 | 0 | 0 | 9997.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15602 | 0 | 9624 | 35223.9014 | 2.197% | 1.91% | 0.9552% | 1.719% | 19.01% | 0% | 2.293% | 3.343% | 0.5731% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 2468.906 | 7865.354 | 11843.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3393 | 4653.1934 | 35223.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.0844 | 2468.906 | 7865.354 | 11843.448 | 188.615 | 0 | 2315.7 | 83.3 | 0 | 0 | 730 | 7185 | 11102 | 43782.323 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 0.8% | 23.2% | 2.9% | 0.3% | 36% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 70.4% | 72.8% | 73.6% | 96.8% | 99.7% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88561.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44779.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44779.183
100/TT-204 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Panguipulli | Yamir Flores | 5099.853 | 9611.21 | 10252.042 | 1554.576 | 0 | 0 | 1043.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27560.964 | 0% | 7% | 7.229% | 1.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 75% | 82.23% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 70.79% | 85.28% | 90.12% | 90.12% | 96.56% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 68% | 49699.905 | 9998.828 | 0 | 10233.5281 | 0 | 0 | 10071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.3561 | 2.786% | 14.49% | 4.839% | 0% | 6.446% | 3.116% | 0.3223% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 5099.853 | 9611.21 | 10252.042 | 5338 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80003.2611 | 5099.853 | 9611.21 | 10252.042 | 1554.576 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 0 | 1696 | 3315 | 6436 | 41708.681 | 0% | 7% | 7.229% | 1.77% | 0% | 0% | 1.472% | 1.893% | 0% | 10.62% | 2.019% | 0% | 32% | 68% | 75% | 82.23% | 84% | 84% | 84% | 85.47% | 87.36% | 87.36% | 97.98% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91408.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49699.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49699.905
100/TT-205 | Fuera del T13 | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | Gerencia Zona Sur | Habilitar ATR en SE Pichirropulli | José Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 94% | 96% | 13% | 13% | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 0 | 20240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 2% | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 0 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 0 | 20240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 85% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.8
100/TT-206 | Fuera del T13 | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Gerencia Zona Sur | Habilitar transformador de respaldo en SE Los Lagos | Yamir Flores | 0 | 678.857 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.857 | 0% | 11% | 0.56% | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 93% | 93.56% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 94% | 82% | 81695.785 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.053 | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 0 | 678.857 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.196 | 0 | 0 | 0 | 2999.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 0 | 678.857 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.196 | 2999.053 | 0% | 11% | 0.56% | 0.44% | 0% | 0.1186% | 0.1245% | 2.578% | 1.334% | 1.55% | 0.2952% | 0% | 18% | 82% | 93% | 93.56% | 94% | 94% | 94.12% | 94.24% | 96.82% | 98.16% | 99.7% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81695.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81695.785
100/TT-300 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Gerencia Zona Norte | Compra de Equipamiento Gerencia Zonal Norte | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175
100/TT-207 | Fuera del T13 | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipamiento Zonal Puerto Montt | Brigida Salazar | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 28701.214 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.786 | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.786 | 2208.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.286 | 2208.786 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28701.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28701.214
100/TT-208 | Fuera del T13 | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Gerencia Zona Sur | Habilitar Brigada de LLVV Tx | Osvaldo Arevalo | 7963.195 | 4674.157 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12638.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 531437.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16543.049 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41543.049 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980.421 | 7963.195 | 4674.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28905.697 | 0 | 41543.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572980.421 | 7963.195 | 4674.157 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28904.379 | 52000 | 93543.049 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624980.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531437.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531437.372
100/TM-050-01 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | 15093.113 | 0 | 11280.881 | -0.6 | 0 | 7129.453 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34090.847 | 0% | 15% | 11.37% | 0% | 0% | 7.129% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 26.37% | 26.37% | 26.37% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 0% | 0% | 0% | 1.339% | 4.016% | 9.01% | 20.08% | 32.44% | 50.97% | 72.59% | 86.5% | 92.67% | 33.5% | 0% | 53275.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 0% | 1.339% | 2.677% | 4.994% | 11.07% | 12.36% | 18.53% | 21.62% | 13.9% | 6.178% | 92.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153275.135 | 15093.113 | 0 | 11280.881 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 50626.006 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145275.135 | 15093.113 | 0 | 11280.881 | -0.6 | 0 | 7129.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58497.099 | 91999.946 | 0% | 15% | 11.37% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.63% | 100% | 0% | 15% | 26.37% | 26.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145275.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53275.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53275.135
100/TM-053-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 0 | 12.335 | 1565.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.379 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 152489.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.442% | 1.558% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152489.976 | 0 | 12.335 | 1565.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154067.355 | 0 | 12.335 | 1565.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.379 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 94% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154067.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152489.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152489.976
100/TM-054 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 0 | 1306.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8456.71 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 89% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 93.59% | 97.33% | 99.94% | 100% | 100% | 94% | 89% | 82430.475 | 12999.035 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17369.035 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.585% | 3.74% | 2.618% | 0.05634% | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99799.51 | 0 | 1306.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 6062.453 | 0 | 17369.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99799.51 | 0 | 1306.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368.582 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 1.092% | 0.5141% | 0.4905% | 0.4905% | 0.4905% | 0.4905% | 0.4772% | 9.045% | 89% | 89% | 94% | 94% | 94% | 95.09% | 95.61% | 96.1% | 96.59% | 97.08% | 97.57% | 98.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99799.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82430.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82430.475
100/TT-210 | Fuera del T13 | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Gerencia Zona Sur | Compra de Camión Hodroelevador de 66kV | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138927.462
100/TS-206-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130360.593
100/TS-020-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977.127
100/TS-180-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Mayores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.151
100/TS-205-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW SAESA | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.358
100/TS-021-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW FRONTEL | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11649.166
100/TS-181-01 | Fuera del T13 | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Area SCADA | Compra e Instalación de Sistema de Monitoreo de Medida en Clientes Libres Menores a 1500 KW LUZ OSORNO | Enrique Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.425
100/TS-207-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 SAESA | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64731.832
100/TS-022-01 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Area SCADA | Compra de Equipos Sistema de Monitoreo de Medida para Clientes Libres 2018 FRONTEL | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.089
100/TM-030 | Fuera del T13 | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Gerencia Zona Sur | Construcción Paño Acoplador SE Osorno | Yamir Flores | 2139.296 | -1740.962 | 1514.897 | 997.16 | 0 | 0 | 430.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.113 | 2% | 10% | 10.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 83% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 72.81% | 74.2% | 77.4% | 77.4% | 88.06% | 92.86% | 97.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.56% | 71% | 75176.923 | 0 | 4827.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.5686 | 1.805% | 1.393% | 3.199% | 0% | 10.66% | 4.798% | 5.011% | 2.132% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 2139.296 | -1740.962 | 1514.897 | 2914.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80004.4916 | 2139.296 | -1740.962 | 1514.897 | 997.16 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 2000 | 3236 | 2534 | 6913 | 19797.391 | 2% | 10% | 10.56% | 0% | 0% | 0.7397% | 0.6823% | 2.901% | 0.9865% | 1.13% | 0% | 0% | 29% | 73% | 83% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 94.3% | 94.98% | 97.88% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94974.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75176.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75176.923
100/TS-209 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE STS | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 40921.037 | 0 | 0 | 3627.919 | 8739.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53288.314 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 67.01% | 67.01% | 67.01% | 67.01% | 67.01% | 67.01% | 67.01% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 67.01% | 61% | 59623.008 | 0.00075 | 0 | 0 | 9141.7682 | 11776.751 | 9141.7682 | 13937.3375 | 9010.5863 | 9010.5863 | 9010.5863 | 8476.0513 | 7804.5863 | 87310.022 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 40921.037 | 0 | 0 | 0 | 9141.7682 | 11776.751 | 179.2413 | 0 | 0 | 0 | 62018.7975 | 25291.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25291.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146933.03 | 0 | 0 | 40921.037 | 0 | 0 | 3627.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372.081 | 26156.0054 | 83077.0424 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.833% | 6.447% | 6.14% | 6.14% | 2.444% | 2% | 0% | 29.01% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 66.83% | 73.28% | 79.42% | 85.56% | 88% | 90% | 90% | 20233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162933.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.008
100/TT-511 | Fuera del T13 | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Area SCADA | Proyecto Instalación Sistema de Video Vigilancia en S/E Kapatur | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500
100/TL-080 | Fuera del T13 | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Subgerencia de Proyectos Tx | Traslado Torre AT-Construccion P.Chacao | Jorge Cea | 40294.468 | 39850.931 | 0 | -194297.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114152.224 | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 67% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 36% | 114151.936 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 31% | 31% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164151.936 | 40294.468 | 39850.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80145.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194297.335 | 40294.468 | 39850.931 | 0 | -194297.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114152.224 | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 64% | 36% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114151.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114151.936
100/TT-113-10 | T13 | S/E Pto. Montt-Melipulli: Cableado 23 kV Interconexión T33 con Barra Puerto Montt 2015 | Subgerencia de Proyectos Tx | SE PUERTO MONTT | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42653.274
100/TT-900 | Fuera del T13 | PINAR | Subgerencia de Proyectos Tx | PINAR | Jose Fuster | 8425.906 | 807.597 | 326.011 | 1026.118 | 1245.35 | 1379.477 | 266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13476.469 | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 53.18% | 80.07% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 95% | 0% | 8460.66 | 0 | 12309.34 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309.34 | 0% | 53.18% | 26.89% | 17.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770 | 8425.906 | 807.597 | 326.011 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8749.826 | 22309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770 | 8425.906 | 807.597 | 326.011 | 1026.118 | 1245.35 | 1379.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.0685 | 5861.854 | 22309.3815 | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460.66
100/TT-250 | T13 | S/E Gamboa (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | CHILOÉ-GAMBOA | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 10.46% | 11.46% | 10.46% | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1.284% | 0.2266% | 0.8309% | 2.75% | 2.744% | 3.274% | 4.702% | 16.81% | 10.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 11.46% | 12.75% | 12.97% | 13.8% | 16.55% | 19.3% | 22.57% | 27.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11768.335
100/TT-151-01 | T13 | S/E Larqui (Control) | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 4% | 12% | 0.371% | 3.63% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.14% | 44.14% | 56.14% | 56.51% | 60.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 64.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 39.14% | 64.14% | 39.14% | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 4% | 12% | 0.371% | 3.63% | 6.762% | 7.943% | 6.869% | 3.425% | 2% | 1% | 2% | 51% | 40.14% | 44.14% | 56.14% | 56.51% | 60.14% | 66.9% | 74.85% | 81.72% | 85.14% | 87.14% | 88.14% | 90.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492533.54
100/TT-177-04 | Fuera del T13 | Construcción S/E Melipulli GIS 2 | Subgerencia de Proyectos Tx | MELIPULLI GIS | Raul Ramirez | 37599.618 | 81363.603 | -37577.151 | 74031.556 | 24143.056 | 32478.356 | 258793.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470832.076 | 0% | 0% | 1.81% | 0% | 0% | 3.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 94% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 99% | 94% | 1853199.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853199.141 | 37599.618 | 81363.603 | -37577.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934585.211 | 37599.618 | 81363.603 | -37577.151 | 74031.556 | 24143.056 | 32478.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212039.038 | 0% | 0% | 1.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.962% | 0% | 0% | 0.9947% | 0.2337% | 6% | 94% | 94% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 95.81% | 98.77% | 98.77% | 98.77% | 99.77% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065238.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853199.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853199.141
100/TM-040 | Fuera del T13 | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas (Frontel) | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos en contingencias por fallas | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0% | 15% | 11.37% | 0% | 0% | 7.129% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 26.37% | 26.37% | 26.37% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.5% | 0% | 31762.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.537 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39762.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247.054 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 8000.054 | 0% | 15% | 11.37% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.63% | 100% | 0% | 15% | 26.37% | 26.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 59.37% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39762.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.537
100/TT-310 | Fuera del T13 | Compra de Activos | Gerencia Zona Norte | Compra de Activos | Patricio Saglie | -7293.671 | -8174.175 | 8667.889 | 7049.032 | -3.01 | 0 | 6814.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060.804 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 94.47% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 696495.228 | 78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78505 | 0% | 3.473% | 3.527% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | -7293.671 | -8174.175 | 8667.889 | 25000 | 25000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304.957 | 78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | -7293.671 | -8174.175 | 8667.889 | 7049.032 | -3.01 | 0 | 53258.935 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 78505 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.749% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.229% | 0% | 6.978% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 97.98% | 97.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696495.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696495.228
100/TT-014-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Deuco - Angol) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DEUCO | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25353.78
100/TT-025-02 | T13 | S/E Larqui MASC | Subgerencia de Proyectos Tx | LARQUI-TRES ESQUINAS | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-063-03 | Fuera del T13 | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Subgerencia de Proyectos Tx | Normalización salida 2x220 kV Melipulli - Plaza de Peajes | Cristian Vivanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 113925.5714 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-011 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SSEE FRONTEL | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 15235.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15235.283 | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10.47% | 23.96% | 34.43% | 50.39% | 60.71% | 71.03% | 81.35% | 91.06% | 98% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.3585 | 4855.8216 | 3769.3585 | 5746.6805 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3715.2691 | 3494.8682 | 3218.008 | 35999.9026 | 0% | 0% | 0% | 10.47% | 13.49% | 10.47% | 15.96% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 9.708% | 6.939% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.9026 | 0 | 0 | 15235.283 | 0 | 0 | 0 | 3769.3585 | 4855.8216 | 939.4396 | 0 | 0 | 0 | 24799.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9027 | 0 | 0 | 15235.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9564.6197 | 24799.9027 | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20.95% | 27.15% | 19.9% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 50.95% | 78.1% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-002 | Fuera del T13 | Plaza Peaje-Cruce Paredes | Subgerencia de Proyectos Tx | Plaza Peaje-Cruce Paredes | MASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736858.477
100/TT-015-02 | T13 | Costos Pendientes (S/E Cunco) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CUNCO | Alex Llaitul | 0 | 3191.385 | 0 | 280 | 820 | 0 | 14814.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19105.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 0 | 3191.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31249.436 | 0 | 3191.385 | 0 | 280 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291.385 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32349.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28058.051
100/TL-021-02 | Fuera del T13 | Medioambiente, Concesiones y Servidumbre Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36534.186
100/TL-021-03 | Fuera del T13 | Servicio Línea 1x100 kV Casualidad - Licán OBRAS | Subgerencia de Proyectos Tx | CASUALIDAD LICAN | Manuel Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-156-02 | Fuera del T13 | Costos Pendientes (SE Armazones: Subestación 66/23) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE ARMAZONES | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.255
100/TS-006 | Fuera del T13 | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Gerencia Zona Sur | Reemplazar desconectadores en barra 66kV SE Licanco | Mario Barria | 0 | 73.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.782 | 0% | 0% | 1.6% | 0.4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7.983% | 7.983% | 7.983% | 30.99% | 53.99% | 77% | 88.5% | 100% | 100% | 5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 43470 | 0% | 0% | 0% | 7.983% | 0% | 0% | 23% | 23% | 23% | 11.5% | 11.5% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 73.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470 | 10000 | 5000 | 5000 | 28543.782 | 14926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470 | 0 | 73.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396 | 10000 | 10000 | 28469.782 | 0% | 0% | 1.6% | 0.4% | 0% | 1.5% | 3% | 3.275% | 4.825% | 7.1% | 1.2% | 8% | 30.9% | 0% | 0% | 1.6% | 2% | 2% | 3.5% | 6.5% | 9.775% | 14.6% | 21.7% | 22.9% | 30.9% | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43469.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-060 | Fuera del T13 | Compra equipamiento II | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento II | Mario Barria | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 8456.574 | 10343.176 | 41796.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60647.227 | 10% | 1% | 0% | 1% | 14.88% | 6.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 11% | 11% | 12% | 26.88% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.13% | 52.24% | 63.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 14429 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.13% | 24.11% | 11.6% | 36.17% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 34429 | 15000 | 44948.8 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 8456.574 | 10343.176 | 61050.25 | 33500 | 11028 | 0 | 0 | 0 | 124429.2 | 10% | 1% | 0% | 1% | 14.88% | 7.113% | 25.59% | 38.92% | 1.049% | 0.4511% | 0% | 0% | 100% | 10% | 11% | 11% | 12% | 26.88% | 33.99% | 59.58% | 98.5% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-061 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Ancud | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.202 | 0% | 0% | 8.75% | 6.25% | 8.529% | 12.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.75% | 15% | 23.53% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.202 | 11869.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 8.75% | 6.25% | 8.529% | 14.61% | 9.871% | 9.518% | 5.294% | 9.176% | 8% | 18.06% | 98.06% | 0% | 0% | 8.75% | 15% | 23.53% | 38.14% | 48.01% | 57.53% | 62.82% | 72% | 80% | 98.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-007 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Nueva Imperial | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.202 | 0% | 0% | 8.75% | 6.25% | 8.529% | 15.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.75% | 15% | 23.53% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.202 | 411.798 | 11743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 8.75% | 6.25% | 8.529% | 14.84% | 9.959% | 9.553% | 5.294% | 9.176% | 8.235% | 17.53% | 98.12% | 0% | 0% | 8.75% | 15% | 23.53% | 38.37% | 48.33% | 57.88% | 63.18% | 72.35% | 80.59% | 98.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-008 | Fuera del T13 | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Gerencia Zona Sur | Mantenimiento Mayor, habilitación avanzada de TR en SE Cabrero | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.202 | 0% | 0% | 7.003% | 7.997% | 8.529% | 10.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.003% | 15% | 23.53% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.202 | 396.798 | 0 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0% | 0% | 7.003% | 7.997% | 8.529% | 11.76% | 3.306% | 9.729% | 9.553% | 5.294% | 9.176% | 25.65% | 98% | 0% | 0% | 7.003% | 15% | 23.53% | 35.29% | 38.6% | 48.33% | 57.88% | 63.18% | 72.35% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-062 | Fuera del T13 | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de tierras de estructuras en Lineas de AT | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 12.6% | 25.2% | 50.41% | 63.01% | 75.61% | 88.21% | 100% | 100% | 100% | 10% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4677 | 0 | 0 | 39677 | 0% | 0% | 0% | 12.6% | 12.6% | 25.2% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 11.79% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4677 | 24677 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4677 | 24677 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.3% | 22.95% | 9.357% | 4.913% | 13.81% | 21.27% | 0% | 82.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.3% | 33.25% | 42.61% | 47.52% | 61.33% | 82.6% | 82.6% | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-063 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES MT | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0% | 11% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.41% | 40.82% | 60% | 60% | 60% | 18% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 4700 | 0 | 0 | 14700 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.41% | 20.41% | 19.18% | 0% | 0% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0 | 59.2 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0% | 11% | 0% | 0% | 7% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1.5% | 8.1% | 8.2% | 39.8% | 0% | 11% | 11% | 11% | 18% | 18% | 22% | 22% | 22% | 23.5% | 31.6% | 39.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-064 | Fuera del T13 | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | REEMPLAZO DE DESCONECTADORES AT | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.55% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.55% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.27% | 13.64% | 13.64% | 15% | 16.37% | 16.37% | 3% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 60000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.27% | 1.364% | 0% | 1.364% | 1.364% | 0% | 16.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 5000 | 30000 | 37000 | 6300 | 123300 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 5000 | 30000 | 37000 | 6300 | 153300 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0% | 0% | 2.55% | 0.45% | 0% | 1.913% | 4.177% | 4.751% | 5.668% | 3.133% | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 2.55% | 3% | 3% | 4.913% | 9.091% | 13.84% | 19.51% | 22.64% | 22.64% | 22.64% | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 153300 | 91650 | 91650 | 0 | 0 | 366600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-065 | Fuera del T13 | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Gerencia Zona Sur | Cargadores y banco de baterias para respaldo | Mario Barria | 0 | 256.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.944 | 11% | 0% | 0.23% | 0% | 29.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11.23% | 11.23% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 40.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.81% | 86.94% | 99.6% | 100% | 100% | 40.24% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 9467 | 300 | 0 | 74767 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.81% | 40.12% | 12.66% | 0.4012% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 256.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 9467 | 43.056 | 74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74767 | 0 | 256.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 60510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74766.944 | 11% | 0% | 0.23% | 0% | 29.01% | 3.379% | 0% | 0% | 54.54% | 1.047% | 0.7979% | 0% | 100% | 11% | 11% | 11.23% | 11.23% | 40.24% | 43.62% | 43.62% | 43.62% | 98.15% | 99.2% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74766.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-066 | Fuera del T13 | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Gerencia Zona Sur | Reemplazo interruptores bancos de condensadores | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.374% | 3.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.374% | 6.004% | 6.004% | 6.004% | 6.004% | 6.004% | 6.004% | 6.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.53% | 31.06% | 50% | 50% | 6.004% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 6100 | 0 | 16100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.53% | 15.53% | 18.94% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1920 | 5020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.374% | 3.324% | 2.374% | 2.374% | 4.748% | 0% | 0% | 0% | 15.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.374% | 5.698% | 8.072% | 10.45% | 15.19% | 15.19% | 15.19% | 15.19% | 3000 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 27180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-067 | Fuera del T13 | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Gerencia Zona Sur | Instalar desconectadores en AT por operación y normalización | Juan Teuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.331% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 2.331% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.99% | 28.99% | 57.97% | 57.97% | 77.29% | 77.29% | 2.331% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 40000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.99% | 0% | 28.99% | 0% | 19.32% | 0% | 77.29% | 0 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.331% | 1.955% | 3.91% | 2.707% | 3.929% | 5.733% | 1.241% | 0% | 21.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.331% | 4.286% | 8.196% | 10.9% | 14.83% | 20.56% | 21.8% | 21.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41750 | 41750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-068 | Fuera del T13 | Normalización montaje TF SE Loncoche | Gerencia Zona Sur | Normalización montaje TF SE Loncoche | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.125% | 2.88% | 2.49% | 0.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.125% | 5.005% | 7.495% | 8.005% | 8.005% | 8.005% | 8.005% | 8.005% | 8.005% | 8.005% | 0% | 0% | 8.562% | 8.562% | 59.93% | 59.93% | 59.93% | 77.05% | 77.05% | 77.05% | 100% | 100% | 8.005% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 29200 | 0% | 0% | 8.562% | 0% | 51.37% | 0% | 0% | 17.12% | 0% | 0% | 22.95% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7500 | 6700 | 0 | 17200 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7500 | 6700 | 0 | 17200 | 0% | 0% | 2.125% | 2.88% | 2.49% | 1.5% | 6% | 7.5% | 7% | 25.5% | 7.5% | 20% | 82.49% | 0% | 0% | 2.125% | 5.005% | 7.495% | 8.995% | 14.99% | 22.49% | 29.49% | 54.99% | 62.49% | 82.49% | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-069 | Fuera del T13 | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Gerencia Zona Sur | IMPLEMENTAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DESCONECTADORES AT | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | 3.918% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4.918% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.61% | 26.14% | 32.68% | 36.93% | 4.998% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 5000 | 3250 | 28250 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.61% | 6.536% | 6.536% | 4.248% | 36.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 5000 | 5000 | 3250 | 48250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 3250 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 5000 | 5000 | 3250 | 48250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0% | 1% | 3.918% | 0.08% | 0% | 1.967% | 2.951% | 7.82% | 5.902% | 1.033% | 0% | 0% | 24.67% | 0% | 1% | 4.918% | 4.998% | 4.998% | 6.965% | 9.916% | 17.74% | 23.64% | 24.67% | 24.67% | 24.67% | 0 | 0 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 5000 | 5000 | 3250 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-080 | Fuera del T13 | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Gerencia Zona Sur | Habilitar detectores de humo en salas de mando de SSEE. | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 4.838% | 9.677% | 19.35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 19% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 0% | 0% | 0% | 4.838% | 4.838% | 9.677% | 0.6464% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0 | 0 | 10000 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 668 | 0 | 20668 | 0 | 0 | 10000 | 10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 668 | 0 | 20668 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.38% | 12.62% | 2.4% | 21.98% | 39.62% | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 23.38% | 36% | 38.4% | 60.38% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20668 | 20668 | 20668 | 20668 | 0 | 103340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-081 | Fuera del T13 | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Gerencia Zona Sur | Habilitación aire acondicionado en sala de mando | Mario Barria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 3% | 11.38% | 0% | 0% | 25.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 0% | 0% | 24.61% | 49.21% | 98.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0% | 0% | 24.61% | 24.61% | 49.21% | 1.575% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.0088 | 4% | 3% | 11.38% | 0% | 0% | 24.7% | 54.93% | 0.3033% | 1.696% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4% | 7% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 43.07% | 98% | 98.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-309 | Fuera del T13 | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Gerencia Zona Norte | Equipo Omicron Medidor de razón de transformación - Tangente Delta - TC Analycer | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-308 | Fuera del T13 | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Gerencia Zona Norte | Estanque de almacenamiento agua DEMI Lavado STN San Andrés 10 m3 | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-311 | Fuera del T13 | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Gerencia Zona Norte | Equipamiento menores STN - sala CONTINGENCIA STN | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 36.36% | 36.36% | 36.36% | 45.45% | 45.45% | 45.45% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 11000 | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 52.55% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 11000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.64% | 0% | 8.909% | 0% | 0% | 53.45% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.64% | 35.64% | 44.55% | 44.55% | 44.55% | 98% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-312 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones SATT | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones SATT | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-313 | Fuera del T13 | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Gerencia Zona Norte | Sistema de radio comunicaciones KAPATUR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 3% | 3% | 2.5% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 93% | 96% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-082 | Fuera del T13 | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Area SCADA | Normalización Sistema Telefonico del CCT | Javier Ruminot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 39% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.755
100/TT-400 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Andres | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.682
100/TM-084 | Fuera del T13 | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Area SCADA | Instalación de sistema de Video Vigilancia en SE San Fabian | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.828 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 16768.625 | 0 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.375 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.375 | 3231.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.547 | 3231.375 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16768.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16768.625
100/TS-300 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesSTS | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 37989.604 | 0 | 0 | 5205.609 | 6127.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49322.903 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 2.77% | 5.54% | 29.13% | 40.92% | 52.72% | 64.51% | 76.31% | 98% | 100% | 30% | 0% | 14914.363 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 2231 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 19085.637 | 0 | 80547.637 | 0% | 0% | 0% | 2.77% | 2.77% | 23.59% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 21.69% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 0 | 0 | 37989.604 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 2231 | 9510.396 | 0 | 0 | 0 | 51962 | 28585.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28585.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95462 | 0 | 0 | 37989.604 | 0 | 0 | 5205.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.9144 | 57679.1274 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 7.042% | 8.215% | 12.47% | 6.7% | 6.39% | 12.18% | 83% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 37.04% | 45.26% | 57.73% | 64.43% | 70.82% | 83% | 22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95461.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.363
100/TM-090 | Fuera del T13 | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Area SCADA | Normalización sistema de Video Vigilancia en SE ExistentesFRONTEL | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | 90% | 90% | 98% | 30% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 4000 | 40000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 8% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 24000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 27200 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 13% | 4% | 6% | 5% | 75% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 47% | 47% | 60% | 64% | 70% | 75% | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-086 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS 2021 Terceros | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71359.2 | 12592.8 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71359.2 | 12592.8 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71359.2 | 12592.8 | 0 | 83952 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300/GG-200 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes SAGESA | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23786.4 | 4197.6 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23786.4 | 4197.6 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23786.4 | 4197.6 | 0 | 27984 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-087 | Fuera del T13 | Gestión de activos transformadores de poder | Gerencia Zona Sur | Gestión de activos transformadores de poder | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 7% | 7.5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.99% | 26.91% | 47.84% | 56.8% | 59.79% | 62.78% | 8% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 80000 | 70000 | 30000 | 10000 | 10000 | 210000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.99% | 23.92% | 20.93% | 8.969% | 2.99% | 2.99% | 62.78% | 0 | 54482 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 100000 | 160000 | 50000 | 54482 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 0% | 5% | 0% | 2% | 0.5% | 2.543% | 0.94% | 0.897% | 0.897% | 0.897% | 0.897% | 7.827% | 22.4% | 0% | 5% | 5% | 7% | 7.5% | 10.04% | 10.98% | 11.88% | 12.78% | 13.67% | 14.57% | 22.4% | 50000 | 54482 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TS-009 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes STS | Edgar Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.14% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.86% | 24% | 24% | 24% | 24% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 21.55% | 24% | 33.1% | 37.6% | 47.57% | 52.74% | 57.81% | 66.6% | 67.86% | 70.38% | 71.65% | 71.65% | 29% | 20.86% | 131731.042 | 78148.958 | 0 | 179598 | 32682 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 0 | 297028.958 | 0.69% | 2.446% | 9.1% | 4.5% | 9.97% | 5.174% | 5.068% | 8.786% | 1.262% | 2.524% | 1.262% | 0% | 50.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 96345.6 | 17990.4 | 600 | 120936 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 213600 | 83428.958 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 96345.6 | 17990.4 | 600 | 204364.958 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97545.6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 102345.6 | 0% | 3.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.1% | 2.546% | 4.442% | 4.497% | 0.214% | 21.94% | 20.86% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 31.1% | 33.65% | 38.09% | 42.59% | 42.8% | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 96345.6 | 17990.4 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 124536 | 125136 | 70747.358 | 0 | 0 | 554496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131731.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131731.042
100/TS-010 | Fuera del T13 | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Area SCADA | Ciber Seguridad en SE Existentes FRONTEL | Verónica Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.64% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 68.24% | 69.2% | 78.8% | 78.8% | 98% | 100% | 50% | 42.64% | 55799.898 | 0 | 0 | 109305.702 | 17990.4 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129096.102 | 7.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.24% | 0.96% | 9.6% | 0% | 19.2% | 2% | 57.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 0 | 53600 | 75496.102 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 80296.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 55280 | 1200 | 1200.102 | 60080.102 | 0% | 7.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.64% | 3.36% | 2% | 2% | 23.36% | 42.64% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 58.64% | 62% | 64% | 66% | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 44296 | 73816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.898
E161/0018/510 | Fuera del T13 | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Area SCADA | Integración de centrales al Sistema SCADA de Transmisión y Generación | Giovanni Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9875% | 1.712% | 2.7% | 6.083% | 28.45% | 36.38% | 42.01% | 47.55% | 52.2% | 70.63% | 76.35% | 77.78% | 0% | 0% | 0 | 3008.3333 | 2208.3333 | 3008.3333 | 10308.3333 | 68148.3333 | 24148.3333 | 17148.3333 | 16897.7283 | 14148.3333 | 56148.3333 | 17418.9383 | 4358.3337 | 236950 | 0.9875% | 0.7249% | 0.9875% | 3.384% | 22.37% | 7.927% | 5.629% | 5.547% | 4.644% | 18.43% | 5.718% | 1.431% | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 | 45000 | 95000 | 141950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 15.5% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46950 | 40000 | 138950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-153-02 | Fuera del T13 | Conexión Secc. SE Dalcahue | Subgerencia de Proyectos Tx | SE DALCAHUE | Michael Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6615.604
100/TM-044 | Fuera del T13 | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Gerencia Zona Sur | S/E Osorno; Habilitación Paño 23kV E9 por CNT. | Mario Barria | 0 | 10252.854 | 0 | 3546.085 | 900.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14699.788 | 8% | 20% | 6.788% | 0.21% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 28% | 34.79% | 35% | 35% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 8.621% | 21.55% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 30.17% | 100% | 42% | 0% | 26616.214 | 10000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 116000 | 8.621% | 12.93% | 8.621% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.83% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.214 | 0 | 10252.854 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42347.146 | 66000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.214 | 0 | 10252.854 | 0 | 3546.085 | 900.849 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 | 65999.788 | 8% | 20% | 6.788% | 0.21% | 0% | 7.047% | 12.48% | 3.818% | 5.815% | 7.653% | 3.043% | 6.142% | 81% | 8% | 28% | 34.79% | 35% | 35% | 42.05% | 54.53% | 58.35% | 64.16% | 71.81% | 74.86% | 81% | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142616.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26616.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26616.214
100/TT-002-05 | Fuera del T13 | Parque Eólico Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E NEGRETE | Alex Llaitul | 23432.261 | 26772.203 | 274551.519 | 346535.23 | 186112.858 | 366541.099 | 99212.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323157.21 | 0% | 2% | 7% | 0% | 2.9% | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 18% | 25% | 25% | 27.9% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 18.94% | 23.79% | 28.49% | 35.63% | 42.82% | 49.67% | 57.22% | 66.07% | 73.31% | 81.9% | 89.84% | 98% | 37% | 16% | 397414.402 | 19310.2444 | 25160.958 | 83060.309 | 270923.0914 | 225247.927 | 374917.252 | 382683.8594 | 293036.8596 | 369496.6044 | 343147.5016 | 0 | 277320.7938 | 2664305.4006 | 2.943% | 4.843% | 4.701% | 7.144% | 7.192% | 6.844% | 7.556% | 8.842% | 7.248% | 8.586% | 7.945% | 8.156% | 82% | 330926.292 | 330800.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661727.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.991 | 23432.261 | 26772.203 | 274551.519 | 93308.92 | 93308.92 | 316723.756 | 283738.7907 | 200874.3252 | 150614.2562 | 173941.0516 | 103181.6548 | 25996.275 | 1766443.9325 | 628787.7601 | 599999.8964 | 330801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559588.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.991 | 23432.261 | 26772.203 | 274551.519 | 346535.23 | 186112.858 | 366541.099 | 231488.8101 | 60351 | 131772 | 133496 | 123424.1609 | 123424.1609 | 2027901.3019 | 0% | 2% | 7% | 0% | 2.9% | 8.644% | 6.727% | 6.623% | 11.59% | 9.721% | 8.793% | 4% | 68% | 16% | 18% | 25% | 25% | 27.9% | 36.54% | 43.27% | 49.89% | 61.49% | 71.21% | 80% | 84% | 527466 | 247753 | 522912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723446.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397414.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397414.402
100/TT-036 | Fuera del T13 | Pillanlelbun | Subgerencia de Proyectos Tx | Pillanlelbun | Jorge Cea | 7986.597 | 15772.746 | 113191.021 | 10592.561 | 25520.886 | 28762.396 | 63576.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265402.814 | 0% | 2% | 4% | 1% | 5.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 9% | 13% | 14% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 9.189% | 12.62% | 17.86% | 19.92% | 23.29% | 29.93% | 37.23% | 43.08% | 47.29% | 51.29% | 55% | 57.65% | 19.02% | 7% | 3326.739 | 8475.486 | 11113 | 16689 | 212584.2857 | 30500 | 95740 | 87500 | 195978 | 163000 | 110000 | 248000 | 23000 | 1202579.7717 | 2.189% | 3.427% | 5.245% | 2.064% | 3.367% | 6.635% | 7.302% | 5.851% | 4.215% | 3.996% | 3.712% | 2.644% | 50.65% | 388400 | 523210.7143 | 495400 | 303000 | 200000 | 382000 | 68000 | 225000 | 69650 | 372000 | 42524 | 0 | 3069184.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 7986.597 | 15772.746 | 113191.021 | 212584.2857 | 30500 | 95740 | 43750 | 97989 | 51500 | 110000 | 160912.5505 | 0 | 939926.2002 | 651053.5715 | 523210.7143 | 495400 | 303000 | 200000 | 382000 | 68000 | 225000 | 69650 | 372000 | 42524 | 0 | 3331838.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 7986.597 | 15772.746 | 113191.021 | 10592.561 | 25520.886 | 28762.396 | 160348.718 | 273100 | 197516 | 116983 | 14000 | 14000 | 977773.925 | 0% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 9% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 679549.987 | 209392 | 542000 | 225000 | 320482 | 484560 | 28000 | 185000 | 28000 | 332000 | 152694 | 107312.574 | 3293990.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275091.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.739
100/TT-600 | Fuera del T13 | Rio Tolten | Subgerencia de Proyectos Tx | Rio Tolten | Manuel Barrientos | 40101.292 | 761443.341 | 667571.172 | 224732.858 | 953496.969 | 57748.365 | 602198.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307292.729 | 8.1% | 16.4% | 10.2% | 2.5% | 13.97% | 1.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.4% | 42.8% | 53% | 55.5% | 69.47% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 26.4% | 42.8% | 54.4% | 67.9% | 81.3% | 90% | 94% | 97% | 98% | 98% | 98% | 100% | 71.4% | 18.3% | 4364160.14 | 17497.613 | 43101.963 | 34843.963 | 60667.89 | 43037.193 | 127101.963 | 32601.963 | 8900 | 2440052.909 | 4552.845 | 1385395.702 | 495005.992 | 4692759.996 | 8.1% | 16.4% | 11.6% | 13.5% | 13.4% | 8.7% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 2% | 81.7% | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10556920.136 | 40101.292 | 761443.341 | 667571.172 | 24000 | 24000 | 0 | 24862.89 | 72192.54 | 25139.3125 | 54625.78 | 1679639.083 | 510419.307 | 3883994.7175 | 1500000 | 737206.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237206.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485361.214 | 40101.292 | 761443.341 | 667571.172 | 224732.858 | 953496.969 | 57748.365 | 608428.2159 | 359410 | 379830 | 353410 | 162539.3125 | 162539.3125 | 4731250.8379 | 8.1% | 16.4% | 10.2% | 2.5% | 13.97% | 6.089% | 4.982% | 3.458% | 1.701% | 3.4% | 0.6137% | 0.3215% | 71.74% | 26.4% | 42.8% | 53% | 55.5% | 69.47% | 75.56% | 80.54% | 84% | 85.7% | 89.1% | 89.71% | 90.04% | 861191.4853 | 550406 | 550406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962003.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057414.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364160.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364160.14
100/TT-177-05 | Fuera del T13 | Compra Transformador 60 MVA 220-24 kV | Gerencia Zona Sur | Compra Transformador 60 MVA 220-24 kV | Brigida Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.464 | 47% | 0% | 16.13% | 0% | 5.096% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 47% | 63.13% | 63.13% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 68.23% | 10% | 10% | 60% | 60% | 90% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 68.23% | 0% | 0 | 76436.3138 | 0 | 382183.0742 | 0 | 229309.694 | 76436.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764365.3958 | 10% | 0% | 50% | 0% | 30% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229309.694 | 76436.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458619.388 | 764365.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764365.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.464 | 34850.536 | 37300 | 818925.201 | 0 | 0 | 0 | 893525.201 | 47% | 0% | 16.13% | 0% | 5.096% | 9.568% | 6.677% | 3.724% | 6.84% | 3.359% | 0.9115% | 0.6944% | 100% | 47% | 47% | 63.13% | 63.13% | 68.23% | 77.79% | 84.47% | 88.19% | 95.04% | 98.39% | 99.31% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893525.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-216 | Fuera del T13 | Línea Aihuapi-Los Negros | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Aihuapi-Los Negros | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.48% | 43.68% | 53.16% | 71.56% | 89.38% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 3200 | 3300 | 7100 | 6200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0% | 0% | 0% | 34.48% | 9.195% | 9.483% | 18.4% | 17.82% | 8.621% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 255066.6667 | 0 | 255066.6667 | 0 | 255066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 3200 | 3300 | 3550 | 3100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 26650 | 8150 | 0 | 255066.6667 | 0 | 255066.6667 | 0 | 255066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 3550 | 3100 | 1500 | 0 | 0 | 26650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 773350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-076 | Fuera del T13 | Línea Licanco-Imperial | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Licanco-Imperial | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.8% | 60.14% | 82.52% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 2050 | 3200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0% | 0% | 0% | 45.8% | 14.34% | 22.38% | 15.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 2050 | 3200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.94% | 21.93% | 17.13% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.94% | 80.87% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-217 | Fuera del T13 | Mufa Movil | Gerencia Zona Sur | Mufa Movil | Yamir Flores | 0 | 0 | 216574.313 | 0 | 0 | 0 | 29083.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245657.512 | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216573.732 | 0 | 0 | 216574.313 | 0 | 0 | 0 | 44007.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260582.173 | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 98% | 98% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260582.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-037 | Fuera del T13 | Ampliación S/E Negrete | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Negrete | Juan Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 309055 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637961 | 1275922 | 1248083 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154527.5 | 154527.5 | 154527.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637961 | 1430449.1986 | 1248083.3014 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1.883% | 2.634% | 2.659% | 2.262% | 2.14% | 2.498% | 2.356% | 18.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3.883% | 6.517% | 9.177% | 11.44% | 13.58% | 16.08% | 18.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 309055 | 637961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637961 | 1584977 | 1248083 | 0 | 0 | 0 | 2833060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-219 | Fuera del T13 | Ampliación S/E Valdivia | Subgerencia de Proyectos Tx | Ampliación S/E Valdivia | Raul Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 410551 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847473.5 | 1694947 | 1657967 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205275.5 | 205275.5 | 205275.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847473.5 | 1900222.7277 | 1657966.7723 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1.546% | 2.297% | 2.433% | 2.041% | 1.717% | 1.832% | 2.213% | 16.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3.546% | 5.843% | 8.276% | 10.32% | 12.03% | 13.87% | 16.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 410551 | 847473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847473.5 | 2105498 | 1657967 | 0 | 0 | 0 | 3763465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300/GG-201 | Fuera del T13 | Instalación de Sistema de Video Vigilancia S/E Masisa | Area SCADA | Instalación de Sistema de Video Vigilancia S/E Masisa | Oscar Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11128.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.773 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-314 | Fuera del T13 | COLLAHUASI | Mineria | COLLAHUASI | Patricio Saglie | 0 | 0 | 7860.2 | 1372314.297 | 546672.617 | 40626.108 | 352284.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319757.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0.74428 | 0.74428 | 0.74428 | 0.74428 | 0.74428 | 0.74428 | 0.74428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860.2 | 1942301.382 | 693139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 7860.2 | 1372314.297 | 546672.617 | 40626.108 | 675828.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0.26562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643301.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-216 | Fuera del T13 | Actualización de criterios de Subestaciones | Subgerencia de Proyectos Tx | Actualización de criterios de Subestaciones | Jose Fuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27280.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27280.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28493.04 | 28493.04 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56986.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-038 | Fuera del T13 | Traslado Línea AT Licanco-Imperial (Construcción) | Gerencia Zona Sur | Línea Licanco-Imperial | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218580.728 | 218580.728 | 437161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437161.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-317 | Fuera del T13 | ZALDIVAR | Mineria | ZALDIVAR | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19749.244 | 304253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324003.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19749.244 | 646699.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666448.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Habilitación y normalización de sistema sanitario en SSEE | Gerencia Zona Sur | Habilitación y normalización de sistema sanitario en SSEE | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5559 | 66565 | 66565 | 66565 | 0 | 0 | 209195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Los Lagos | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Los Lagos | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 | 47978 |  | 0 | 0 | 59978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Corral | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Corral | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12000 |  |  |  | 12000 | 28982 |  | 0 | 0 | 40982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Los Negros | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Los Negros | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 10000 | 45916 |  | 0 | 0 | 55916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE La Unión | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE La Unión | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3360 | [5 empty] | 3360 | 16654 |  | 0 | 0 | 20014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Osorno | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Osorno | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6720 | [5 empty] | 6720 | 17298 |  | 0 | 0 | 24018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Picarte | Gerencia Zona Sur | Reemplazo de equipos por obsolescencia en SE Picarte | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10500 |  |  |  | 10500 | 22756 | 15000 | 0 | 0 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo desconectadores en barra 23 kV SE PidPid | Gerencia Zona Sur | Reemplazo desconectadores en barra 23 kV SE PidPid | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6720 | [5 empty] | 6720 | 7552 | 6000 | 0 | 0 | 20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo TF T5 en SE La Unión por obsolescencia | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TF T5 en SE La Unión por obsolescencia | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 291847 | 291847 | 84787 |  | 0 | 0 | 376634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Motorizar desconectador 89H2 en SE Ancud | Gerencia Zona Sur | Motorizar desconectador 89H2 en SE Ancud | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2600 |  |  | 2600 | 7400 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-221-01 | Fuera del T13 | Compra de equipamiento LLVV | Gerencia Zona Sur | Compra de equipamiento LLVV | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2492 | 26400 | [6 empty] | 28892 | 0 |  | 0 | 0 | 28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Compra Instrumentos | Gerencia Zona Sur | Compra Instrumentos | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5709 | 3000 | 21250 | 18981 | [5 empty] | 48940 | 0 |  | 0 | 0 | 48940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Compra equipamiento "A" | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento "A" | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4897 | 6000 | 4000 | 103 |  | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Compra equipamiento "B" | Gerencia Zona Sur | Compra equipamiento "B" | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2000 | 6000 | 8696 | 850 |  |  | 17546 | 0 |  | 0 | 0 | 17546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Cúpulas para movil | Gerencia Zona Sur | Cúpulas para movil | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5200 | 5200 | 0 |  | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Monitoreo en línea de gases Etapa 1. | Gerencia Zona Sur | Monitoreo en línea de gases Etapa 1. | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 188766 | 188766 | 0 |  | 0 | 0 | 188766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo desconectadores S/E Valdivia | Gerencia Zona Sur | Reemplazo desconectadores S/E Valdivia | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 55000 | 55000 | 112464 | 31000 | 0 | 0 | 198464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Normalizar TTCC B2 Licanco | Gerencia Zona Sur | Normalizar TTCC B2 Licanco | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4500 |  |  | 4500 | 28821 | 0 | 0 | 0 | 33321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo TC C4 SE La Unión | Gerencia Zona Sur | Reemplazo TC C4 SE La Unión | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4500 |  | 4500 | 10678 | 0 | 0 | 0 | 15178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Reemplazo Reconectadores SE Osorno | Gerencia Zona Sur | Reemplazo Reconectadores SE Osorno | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 24000 |  |  | 24000 | 148031 | 0 | 0 | 0 | 172031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Dispositivo Laser Anti-Aves | Gerencia Zona Sur | Dispositivo Laser Anti-Aves | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 129300 | 30015 | 0 | 0 | 0 | 159315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Dispositivos anti-ave SE Osorno | Gerencia Zona Sur | Dispositivos anti-ave SE Osorno | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15000 | 3000 | 1357 | [6 empty] | 19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Habilitación avanzada de TR en S/E Frutillar | Gerencia Zona Sur | Habilitación avanzada de TR en S/E Frutillar | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23000 | 10000 | 15570 | [7 empty] | 48570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Interconexion de Barras de MT en SE Lota | Gerencia Zona Sur | Interconexion de Barras de MT en SE Lota | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 4500 | [9 empty] | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Habilitación avanzada de TR en S/E Cholguán | Gerencia Zona Sur | Habilitación avanzada de TR en S/E Cholguán | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20128 | [5 empty] | 90128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Normalización de estructuras tipo N en lineas Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión. | Gerencia Zona Sur | Normalización de estructuras tipo N en lineas Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión. | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Adquisición Barra Móvil MT | Gerencia Zona Sur | Adquisición Barra Móvil MT | SIN ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89948.4 | 89948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Actualización de Firewall sistema SCADA STS | Area SCADA | Actualización de Firewall sistema SCADA STS | Javier Ruminot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.8602 | 0 | 0 | 6601.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 26023.852 | 26023.852 | [9 empty] | 52047.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58649.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Cambio de sistema telefonico CCT | Area SCADA | Cambio de sistema telefonico CCT | Eduardo Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71285.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Instalación de Sistema Contraincendio Subestación KIMAL | Gerencia Zona Norte | Instalación de Sistema Contraincendio Subestación KIMAL | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.9112 | 0 | 8172.6834 | 5448.4556 | 0 | 2724.2278 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27242.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuera del T13 | Normalización de medidores en SE San Andres | Gerencia Zona Norte | Normalización de medidores en SE San Andres | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-318-01 | Fuera del T13 | Cargadores de baterias SE San Andrés | Gerencia Zona Norte | Cargadores de baterias SE San Andrés | Patricio Saglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22701.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-185-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Chirre) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE CHIRRE | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01996 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 0.98004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-186-04 | T13 | Costos Pendientes (S/E Sangra) | Subgerencia de Proyectos Tx | SE SANGRA | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TM-041 | Fuera del T13 | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR (FRONTEL) | Gerencia Zona Sur | Compra de Equipos Localizadores de Fallas en líneas Zonales - Gerencia Zonal SUR | Yamir Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.128 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93585 | 0.97325 | 0.99944 | 1 | 1 | 0.94 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045854 | 0.0374 | 0.026182 | 0.00056345 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.010915 | 0.005141 | 0.0049047 | 0.0049047 | 0.0049047 | 0.0049047 | 0.0047724 | 0.090447 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95092 | 0.95606 | 0.96096 | 0.96587 | 0.97077 | 0.97567 | 0.98045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-315-02 | Fuera del T13 | La Ruca | Subgerencia de Proyectos Tx | La Ruca | Patricio Guerrero | 0 | 0 | 0 | 16936.761 | 7066.217 | 0 | 226.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24229.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300/GG-202 | Fuera del T13 | S/E Masisa | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Masisa | Jorge Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TT-220 | Fuera del T13 | S/E Los Canelos | Subgerencia de Proyectos Tx | S/E Los Canelos | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 143580.0967 | 1722961.1609 | 3015182.0316 | 3876662.6121 | 0 | 0 | 8664805.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100/TL-077-01 | Fuera del T13 | Línea Los Canelos - Lucero | Subgerencia de Proyectos Tx | Línea Los Canelos - Lucero | Alex Llaitul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 168605.6708 | 2023268.0494 | 2529085.0618 | 3034902.0742 | 2529085.0618 | 0 | 10166340.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
SAP | Proyecto T13 | Nombre del proyecto | Responsable | Proyecto estructural | Director de Proyecto | real_n_1 | real_n_2 | real_n_3 | real_n_4 | real_n_5 | real_n_6 | real_n_7 | real_n_8 | real_n_9 | real_n_10 | real_n_11 | real_n_12 | Real n M$ | real_%_n_1 | real_%_n_2 | real_%_n_3 | real_%_n_4 | real_%_n_5 | real_%_n_6 | real_%_n_7 | real_%_n_8 | real_%_n_9 | real_%_n_10 | real_%_n_11 | real_%_n_12 | real_%_acumulado_n_1 | real_%_acumulado_n_2 | real_%_acumulado_n_3 | real_%_acumulado_n_4 | real_%_acumulado_n_5 | real_%_acumulado_n_6 | real_%_acumulado_n_7 | real_%_acumulado_n_8 | real_%_acumulado_n_9 | real_%_acumulado_n_10 | real_%_acumulado_n_11 | real_%_acumulado_n_12 | plan_%_acumulado_n_1 | plan_%_acumulado_n_2 | plan_%_acumulado_n_3 | plan_%_acumulado_n_4 | plan_%_acumulado_n_5 | plan_%_acumulado_n_6 | plan_%_acumulado_n_7 | plan_%_acumulado_n_8 | plan_%_acumulado_n_9 | plan_%_acumulado_n_10 | plan_%_acumulado_n_11 | plan_%_acumulado_n_12 | Real Físico Acum Budget | real_%_acumulado_n-1 | real_acumulado_n-1 | plan_n_1 | plan_n_2 | plan_n_3 | plan_n_4 | plan_n_5 | plan_n_6 | plan_n_7 | plan_n_8 | plan_n_9 | plan_n_10 | plan_n_11 | plan_n_12 | total_budget_n | plan_%_n_1 | plan_%_n_2 | plan_%_n_3 | plan_%_n_4 | plan_%_n_5 | plan_%_n_6 | plan_%_n_7 | plan_%_n_8 | plan_%_n_9 | plan_%_n_10 | plan_%_n_11 | plan_%_n_12 | Plan Fisico n Acum Budget | plan_n+1_1 | plan_n+1_2 | plan_n+1_3 | plan_n+1_4 | plan_n+1_5 | plan_n+1_6 | plan_n+1_7 | plan_n+1_8 | plan_n+1_9 | plan_n+1_10 | plan_n+1_11 | plan_n+1_12 | capex_n+1 | capex_n+2 | capex_n+3 | capex_n+4 | capex_n+5 | total_budget | plan_n_3+9_1 | plan_n_3+9_2 | plan_n_3+9_3 | plan_n_3+9_4 | plan_n_3+9_5 | plan_n_3+9_6 | plan_n_3+9_7 | plan_n_3+9_8 | plan_n_3+9_9 | plan_n_3+9_10 | plan_n_3+9_11 | plan_n_3+9_12 | Total n 3+9 M$ | plan_n+1_3+9_1 | plan_n+1_3+9_2 | plan_n+1_3+9_3 | plan_n+1_3+9_4 | plan_n+1_3+9_5 | plan_n+1_3+9_6 | plan_n+1_3+9_7 | plan_n+1_3+9_8 | plan_n+1_3+9_9 | plan_n+1_3+9_10 | plan_n+1_3+9_11 | plan_n+1_3+9_12 | capex_n+1_3+9 | capex_n+2_3+9 | capex_n+3_3+9 | capex_n+4_3+9 | capex_n+5_3+9 | total_budget_plan_3+9 | plan_n_6+6_1 | plan_n_6+6_2 | plan_n_6+6_3 | plan_n_6+6_4 | plan_n_6+6_5 | plan_n_6+6_6 | plan_n_6+6_7 | plan_n_6+6_8 | plan_n_6+6_9 | plan_n_6+6_10 | plan_n_6+6_11 | plan_n_6+6_12 | total_budget_n_6+6 | plan_%_n_6+6_1 | plan_%_n_6+6_2 | plan_%_n_6+6_3 | plan_%_n_6+6_4 | plan_%_n_6+6_5 | plan_%_n_6+6_6 | plan_%_n_6+6_7 | plan_%_n_6+6_8 | plan_%_n_6+6_9 | plan_%_n_6+6_10 | plan_%_n_6+6_11 | plan_%_n_6+6_12 | Plan Fisico n 6+6 Acum Budget | plan_%_acumulado_n_6+6_1 | plan_%_acumulado_n_6+6_2 | plan_%_acumulado_n_6+6_3 | plan_%_acumulado_n_6+6_4 | plan_%_acumulado_n_6+6_5 | plan_%_acumulado_n_6+6_6 | plan_%_acumulado_n_6+6_7 | plan_%_acumulado_n_6+6_8 | plan_%_acumulado_n_6+6_9 | plan_%_acumulado_n_6+6_10 | plan_%_acumulado_n_6+6_11 | plan_%_acumulado_n_6+6_12 | plan_n+1_6+6_1 | plan_n+1_6+6_2 | plan_n+1_6+6_3 | plan_n+1_6+6_4 | plan_n+1_6+6_5 | plan_n+1_6+6_6 | plan_n+1_6+6_7 | plan_n+1_6+6_8 | plan_n+1_6+6_9 | plan_n+1_6+6_10 | plan_n+1_6+6_11 | plan_n+1_6+6_12 | capex_n+1_ 6+6 | capex_n+2_6+6 | capex_n+3_6+6 | capex_n+4_6+6 | capex_n+5_6+6 | total_budget_plan_6+6 | plan_n_9+3_1 | plan_n_9+3_2 | plan_n_9+3_3 | plan_n_9+3_4 | plan_n_9+3_5 | plan_n_9+3_6 | plan_n_9+3_7 | plan_n_9+3_8 | plan_n_9+3_9 | plan_n_9+3_10 | plan_n_9+3_11 | plan_n_9+3_12 | Total n 9+3 M$ | plan_n+1_9+3_1 | plan_n+1_9+3_2 | plan_n+1_9+3_3 | plan_n+1_9+3_4 | plan_n+1_9+3_5 | plan_n+1_9+3_6 | plan_n+1_9+3_7 | plan_n+1_9+3_8 | plan_n+1_9+3_9 | plan_n+1_9+3_10 | plan_n+1_9+3_11 | plan_n+1_9+3_12 | capex_n+1_9+3 | capex_n+2_9+3 | capex_n+3_9+3 | capex_n+4_9+3 | capex_n+5_9+3 | total_budget_plan_9+3 | plan_n_11+1_1 | plan_n_11+1_2 | plan_n_11+1_3 | plan_n_11+1_4 | plan_n_11+1_5 | plan_n_11+1_6 | plan_n_11+1_7 | plan_n_11+1_8 | plan_n_11+1_9 | plan_n_11+1_10 | plan_n_11+1_11 | plan_n_11+1_12 | Total n 11+1 M$ | plan_n+1_11+1_1 | plan_n+1_11+1_2 | plan_n+1_11+1_3 | plan_n+1_11+1_4 | plan_n+1_11+1_5 | plan_n+1_11+1_6 | plan_n+1_11+1_7 | plan_n+1_11+1_8 | plan_n+1_11+1_9 | plan_n+1_11+1_10 | plan_n+1_11+1_11 | plan_n+1_11+1_12 | capex_n+1_11+1 | capex_n+2_11+1 | capex_n+3_11+1 | capex_n+4_11+1 | capex_n+5_11+1 | total_budget_plan_11+1